PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL(PDR)D’AGADEZ 2016-2020

Sommaire

Avant Propos	5

1	RAPPEL DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC	10

1.1	Démographie :	10

1.2	Des Secteurs productifs :	10

1.2.1	De l’agriculture :	11

1.2.2	De l’élevage :	11

1.3	Du secteur de l’Environnement :	12

1.4	Des équipements collectifs de base et des services de base :	12

1.4.1	Du secteur de l’Education :	13

1.4.2	Du secteur de la Santé :	13

1.4.3	De l’Hydraulique :	13

1.4.4	Des   Secteurs d’Accompagnement : Culture, Tourisme et Artisanat.	14

1.4.5	De l’Equipement  et du Transport	14

1.5	De l’énergie et du pétrole :	15

1.6	Des mines et industries :	15

1.7	Du commerce :	16

1.8	De l’urbanisme et de l’habitat.	17

1.9	De la gouvernance, de la paix et sécurité :	18

1.9.1	De la  communication :	18

1.9.2	De la  protection sociale :	18

2	PROJECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION :	20

2.1	Rappel des missions et domaines de compétence du Conseil Régional	20

2.1.1	Les missions du CR	20

2.1.2	Domaines de compétence du CR	20

2.2	Evaluation des ressources de domaines publics et privés propres au conseil régional	21

2.3	De la vision du CR à l’horizon 2035	22

2.3.1	Des orientations et axes stratégiques (stratégie globale)	22

2.3.2	Vision du développement durable	22

2.3.3	Définition des objectifs de développement	23

2.3.4	Définition des résultats	23

3	PLANIFICATION OPERATIONNELLE DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION	28

3.1	Définition des axes stratégiques de développement de la région :	28

3.1.1	Axe 1 : préservation du potentiel productif agro-sylvo-pastoral et d'irrigation, et maîtrise des méfaits de la pollution liés à l'exploitation minière	28

3.1.2	Axe 2 : sécurité alimentaire et développement durable	28

3.1.3	Axe3 : valorisation de la culture et relance des activités économiques, du tourisme et de l'artisanat	28

3.1.4	Axe 4: Protection sociale et Accès équitable aux services sociaux de base	28

3.1.5	Axe 5 : Promotion de la bonne gouvernance et Maîtrise d'ouvrage régional	28

3.1.6	Axe 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région	29

3.2	Détermination des pôles de développement de la Région :	29

3.2.1	Industrialisation agro-alimentaire	29

3.2.2	Secteurs de produits et services	29

3.2.3	Exploitation minière	29

3.3	Articulation et cohérences PDR avec PDES, I3N, PSEF, PDS…	30

3.3.1	Cohérence du PDR avec le PDES (cf. tableau synoptique ci-après):	30

3.4	Détermination des solutions et des actions prioritaires	32

3.5	Détermination des Résultats par des IOV (Indicateur Objectivement Vérifiable)	40

4	Programmation spatiale et temporelle des actions et des investissements	42

4.1	PAP (Plan d’Actions Pluriannuel) 2016-2020 : les effets, les produits, les actions, leur localisation et leur planification	42

4.1.1	Effet 1 : les bases productives sont préservées et restaurées	80

4.1.2	Effet 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées	80

4.1.3	Effet3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré	80

4.1.4	Effet4 : Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté	81

4.1.5	Effet5 : le volume d'autoconsommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté	82

4.1.6	Effet6 : Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité	83

4.1.7	Effet7 : le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de  l'artisanat et de la culture a significativement augmenté	83

4.1.8	Effet8 : les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté - La sécurité routière est améliorée	84

4.1.9	Effet9 : les taux de mortalité et de morbidité sont réduits	84

4.1.10	Effet10 : les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté	86

4.1.11	Effet11 : le taux d'alphabétisés a augmenté	86

4.1.12	Effet12 : la pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région  est améliorée	87

4.1.13	Effet13 : le taux de couverture en eau potable a augmenté	87

4.1.14	Effet14 : la proportion des personnes les plus vulnérables est réduite	87

4.1.15	Effet15 : les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés	87

4.1.16	Effet16 : les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement	88

4.1.17	Effet17 : la Fréquence des conflits est réduite	89

4.1.18	Effet18 : le taux du chômage est réduit	89

4.1.19	Effet19 : le nombre des migrants enregistrés est réduit	89

4.2	PIP (Plan d’Investissement Pluriannuel) :	90

4.2.1	PIP budgété 2016 - 2020	90

4.2.2	PLAN DE FINANCEMENT DU PDR (Qui devrait financer le PIP ?) :	129

4.2.3	Le PIP par axe stratégique / vision synoptique	159

4.2.4	Commentaires	162

4.3	PAA (Plan d’Actions Annuel)	163

4.3.1	Matrice	163

4.3.2	Commentaires	178

4.4	PIA (Plan d’Investissement Annuel)	179

4.4.1	Matrice	179

4.4.2	Commentaires	202

5	Synthèse de l’organisation de la mise en œuvre et du suivi évaluation du PDR	203

5.1	Principes directeurs pour la mise en œuvre du PDR	203

5.2	Plan de mobilisation du financement	204

5.2.1	Sur le budget propre du Conseil, le C R procédera à :	205

5.2.2	Dans le cas d’un cofinancement, le C R aura à :	205

5.2.3	Dans le cadre de partenariat, l’Etat peut financer des actions de développement du C R sous forme de :	205

5.2.4	D’autres voies de mobilisation des financements pour réaliser les actions du PDR existent. Il s’agit entre autres :	205

5.2.5	Le Conseil régional se doit de renforcer ses capacités de financement à travers :	205

5.3	Communication	205

5.4	Coordination	206

5.4.1	Ainsi, l’Etat, la Région collectivité et les Communes de base assureront chacun en ce qui le concerne, la maîtrise d’ouvrage des actions qui relèveraient de leur compétence.	206

5.4.2	La maîtrise d’œuvre sera réfléchie pour engager toutes les parties prenantes	206

5.5	Suivi-évaluation (objectifs, dispositif, outils…)	207

6	Identification des risques et suivi des risques (Négation des hypothèses et actions de contrôle : budgétisation et insertion au PDR)	208

7	CONCLUSION	210

8	Annexes	211

8.1	ANNEXE 1 : Schéma dispositif suivi et évaluation de la mise en œuvre du PDR	211

8.2	ANNEXE2 :Cadre logique du PDR Agadez	212

# Avant Propos

Le Niger avait, dès 1961, fait le choix de la décentralisation comme mode d’organisation et d’administration de l’Etat. Ce processus s’est accéléré à partir de 2002 par l’adoption, des textes consacrant la communalisation intégrale, la tenue en 2004 des élections communales et l’installation effective des Conseils Municipaux en 2005.

La réforme engagée en 2010 a abouti à l’adoption du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et l’installation des Conseils Régionaux élus en vue de la promotion du développement économique, social, culturel et sportif des Régions.

Le même code général des collectivités territoriales consacre à cet effet, en son article 105, le devoir pour les conseils régionaux d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan de Développement Régional (PDR).

Dans cette même perspective, le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire a lancé dès 2011, des réflexions pour concevoir un outil consensuel permettant de standardiser la démarche d’élaboration des PDR.

Cette démarche a, dans un premier temps, été ralentie du fait des travaux d’élaboration du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015 pour des besoins de mise en  cohérence avec les orientations, les paramètres et les normes de planification au niveau national.

En décembre 2012, le Ministère du Plan de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire a tenu le premier atelier sur le Guide d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi/évaluation du PDR avec la participation des Directeurs Régionaux du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et des membres l’Association des Régions du Niger (ARENI).

Le processus s’est poursuivi avec l’atelier de partage et d’enrichissement des outils avec les acteurs régionaux, puis avec les partenaires techniques et financiers en juillet 2013 et enfin avec un atelier national de validation en septembre 2013.

Cette genèse du processus de préparation du guide standard d’élaboration des plans de développement régionaux, note toute l’importance accordée par tous les partenaires à tous les niveaux de doter les Régions Collectivités/Territoriales d’un outil de planification stratégique du développement conformément à leur mission.

En effet, c’est dans ce cadre que le Conseil Régional, pour être conforme à sa vocation, a engagé le processus d’élaboration du PDR de la région d’Agadez dès 2014. Ce processus s’est étalé sur plusieurs mois du fait de la recherche de financement, de la mise en place du dispositif institutionnel notamment les structures de pilotage et d’exécution (comité de pilotage, comité d’élaboration) ainsi que de la collecte, du traitement et de l’analyse des données.

Le PDR de la région d’Agadez, a l’ambition d’être exhaustif; c’est pourquoi, il est le produit d’un laborieux processus, conduit par une équipe pluridisciplinaire qui a mis à contribution les compétences techniques nécessaires pour déceler toutes les caractéristiques de la région ainsi que les spécificités propres à ses différentes zones agro-écologiques. En d’autres termes, ceci a permis, d’identifier les contraintes et les potentialités régionales majeures et de faire ressortir les vraies opportunités de développement à l’occasion de l’analyse de la dynamique socio-économique régionale.

A l’issu de ce fastidieux travail, il en résulte que la région d’Agadez doit faire face à Cinq (5) défis majeurs :

Le premier défi consiste à faire face à l’aridité du climat et au caractère désertique et sahélien de la région, qui la confine dans une vulnérabilité accrue face aux changements climatiques actuels et à l’insécurité alimentaire, due à un déficit céréalier chronique et structurel ;

Le deuxième défi est la valorisation du capital humain et la promotion de la culture, la promotion des services sociaux de qualité, la promotion de la jeunesse, la promotion de la femme et la protection sociale;

Le troisième défi est la valorisation du capital minier et minéral en augmentant son apport dans le financement des investissements régionaux tout en réduisant ses effets néfastes sur l’environnement;

Le quatrième défi est la création des conditions d’intégration des investissements des collectivités territoriales et de coordination des interventions des partenaires techniques et financiers tant au niveau régional que communal ;

Le cinquième défi est la consolidation de la paix et de la stabilité, la maitrise de l’immigration et l’amélioration de la gouvernance régionale.

Pour faire face à ces défis, la Région d’Agadez a des atouts majeurs qui constituent des opportunités  et des facteurs de développement.

Ces atouts, sont :

L’immensité du territoire régional, ses réserves importantes en eau, ses nombreuses ressources minières et minérales, ses multiples sources d’énergie renouvelables et fossiles, ses conditions écologiques favorables aux activités économiques entre autres.

Parmi les atouts de la région, il y a aussi la pratique de l’irrigation et la disponibilité des terres cultivables,  qui permettent à la région des productions agricoles de rente ainsi que la disponibilité d’un potentiel cheptel important.

Un des atouts de la région d’Agadez, réside dans la diversité et la popularité de son patrimoine paléontologique,  artistique, culturel et touristique.

Aussi, la consécration de la décentralisation avec seize (16) collectivités territoriales, de plein exercice, pour promouvoir le développement, est un atout non moins important favorisant la bonne gouvernance, la responsabilisation des populations et un ancrage démocratique ;

La position géographique de la région d’Agadez, constituant un carrefour historique entre l’Afrique sub-saharienne et les pays du Maghreb, est  une opportunité pour les échanges commerciaux et surtout pour la maitrise de la migration.

En effet,  la Région d’Agadez, est un espace de paix, où les mouvements migratoires et la gestion incontrôlée des sites d’orpaillage, sont des vecteurs potentiels d’instabilité.

Dans ce PDR, des solutions idoines sont proposées pour lutter contre tous ces phénomènes afin d’inverser la tendance actuelle en faisant de la migration et de l’orpaillage des opportunités de développement pour la région.

En fait, le PDR est un outil de planification stratégique du développement de la région d’Agadez et ne s’aurait être assimilé à un plan d’action du conseil régional. Il a de ce fait, un caractère cumulatif et global pour appréhender de manière exhaustive toutes les actions des différents acteurs. Il a l’ambition d’apporter des changements positifs durables au niveau de la région. C’est pourquoi la combinaison des changements escomptés à tous les niveaux, doit résulter impérativement de la synergie, de l’intégration et de la coordination des actions de tous les partenaires au développement notamment, l’Etat, les communes, les partenaires techniques et financiers.

Le PDR est un outil de référence, un précieux outil de négociation et d’interpellation des acteurs à tous les niveaux.

C’est pourquoi, nous invitons l’ensemble des partenaires au développement, notamment techniques et financiers, à mesurer la portée de cet outil dont la mise en œuvre traduira d’immenses espoirs pour les vaillantes populations de la Région.

En effet pour être conforme aux engagements de la Région d’Agadez, il a été pris en compte dans l’élaboration, l’exécution, le suivi et évaluation du PDR comme hypothèse de base, le maintien de la quiétude sociale, la  consolidation et la pérennisation de la paix.

C’est pourquoi, nous demandons à tous les élus municipaux et régionaux de continuer le combat de la consécration intégrale de la paix, de la stabilité et celui du développement pour faire de la Région d’Agadez un pôle de développement national et un produit positif de la décentralisation et de la déconcentration.

Au nom de la population de la Région d’Agadez et du Conseil Régional, nous remercions très sincèrement  l’Etat du Niger, l’Union Européenne et la  Coopération Allemande, qui sont nos principaux partenaires, dans la production du présent  PDR.

Nos remerciements vont aussi au comité régional d’élaboration du PDR et à toutes les bonnes volontés qui ont apporté à la région les appuis indispensables pour disposer de son premier PDR, qui constitue à tous égards, un événement très important et de portée historique pour la réalisation des aspirations de nos vaillantes populations.

Tout en formulant les meilleurs vœux pour un changement positif dans le cadre de la gouvernance locale et de la consolidation de la paix, à travers la mise en œuvre de ce PDR, nous lançons un vibrant appel à l’endroit de l’Etat, des communes et de tous les partenaires techniques et financiers, de bien vouloir accompagner et soutenir la mise en œuvre du Plan de Développement Régional d’Agadez pour l’atteinte de son principal objectif, notamment celui d’améliorer durablement les conditions de vie des populations de la région.

ANACKO MOHAMED

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D’AGADEZ

INTRODUCTION

Le Plan de Développement Régional (PDR) 2016-20120, pour la Région d’Agadez, vise à relever des défis cruciaux conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, au programme de la renaissance pour le Niger et à la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive Niger 2035.

Ce PDR est en emphase avec les orientations et les politiques nationales définies dans le PDES 2012-2015. Il est la traduction des aspirations de populations régionales en matière de développement.

Les défis majeurs qu’il se propose de relever sont identifiés à l’issu du diagnostic régional au niveau de l’ensemble des secteurs. L’analyse de la dynamique socio-économique régionale a permis de fonder la logique sur laquelle s’est construit cet instrument de planification stratégique. Les secteurs essentiels visés sont :

Les secteurs productifs notamment l’agriculture, l’élevage et l’environnement qui constituent les bases des activités économiques dominantes de la Région et qui sont sous le poids des aléas climatiques, et de la faiblesse de moyens de production ;

Les secteurs sociaux, qui permettent la valorisation du capital humain qui est lui-même un indice de performance et de compétitivité économique. Ces secteurs sociaux concernent l’éducation, la santé, l’hydraulique, la protection sociale, la culture et le cadre de vie. Ils sont analysés dans une vision intégrée qui doit permettre l’épanouissement physique et social des populations ;

Les secteurs d’accompagnement dont le tourisme et l’artisanat qui ont un fort potentiel à peine valorisé,  l’équipement et le transport peu développés, l’énergie et le Pétrole à peine exploités malgré la disponibilité de toutes les sources d’énergie, les mines avec un grand potentiel à valoriser et à faire profiter le mieux aux populations résidentes, les  industries et enfin le commerce.

A ces secteurs, il faut ajouter ceux transversaux où un accent particulier est mis sur les changements climatiques, la promotion de la paix et de la sécurité, la gouvernance et l’immigration.

Les axes stratégiques découlant de diverses analyses qui constituent l’épine dorsale du PDR 2016-2020 et qui visent à ancrer solidement dans le développement et le progrès national, l’organisation de la mobilisation régionale sont traduits par les objectifs stratégiques suivants:

- L’amélioration de la résilience des populations de la région face aux changements climatiques afin de préserver et de développer les potentialités environnementales, la conservation des écosystèmes naturels et la lutte contre les érosions des sols et la désertification ;

- L’amélioration du cadre de vie des populations de la région notamment par la création et l’extension des logements sociaux, la revitalisation des espaces ruraux, la promotion immobilière privée, le développement  des espaces verts et des structures administratives d’accompagnement dans le souci de garantir une vie sociale équilibrée et des normes de qualité de vie ;

- L’intensification et la valorisation des productions agro-sylvo-pastorales de la région pour le développement agricole et rural ainsi que la souveraineté alimentaire et nutritionnelle en mettant l’accent sur l’irrigation, l’augmentation des productions intégrées agricoles et pastorales, la promotion d’un élevage intensif économiquement compétitif;

- Le développement de l'industrie agro-alimentaire et l’amélioration des circuits de commercialisation des produits agro-pastoraux en faisant de la souveraineté alimentaire unimpératif de promotion du bien être social, mais aussi en favorisant la rentabilité économique des productions agricoles et pastorales.

- La promotion des mesures d’adaptation aux crises et catastrophes par le mise en oeuvre des plans de contingences multirisques afin de favoriser une augmentation des capacités d’anticipation des populations en cas d’occurrence des crises ;

- La promotion du patrimoine culturel, touristique et artisanal notamment à travers la valorisation de notre riche patrimoine culturel, le soutien à la production de l’industrie culturelle sous toutes ses formes, le soutien à la promotion de l’artisanat et à la promotion du tourisme interne et sous régional ;

- Le développement et l’entretien du réseau routier régional pour renforcer le désenclavement ;

- La promotion de l'accès équitable aux services sociaux de base de qualité pour valoriser le potentiel humain qui constitue la base du développement à travers une éducation de qualité, un environnement sanitaire adéquat des infrastructures hydrauliques saines, la promotion du sport, de la culture, de la femme, de la jeunesse ;

- La promotion d’une protection sociale adaptée aux besoins des populations les plus vulnérables.

Le PDR est un plan de référence à partir duquel les impacts de développement se feront sentir principalement dans le cadre de :

- l’amélioration de la qualité de la gouvernance à travers la consolidation de la paix, de la stabilité, la création d’emploi

- l’effectivité du transfert de compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales,

- la multiplication d’efforts pour l’amélioration de la résilience des populations face aux chocs dus aux changements climatiques,

- la création d’alternatives de croissance et d’opportunités d’emploi pour les jeunes et les groupes les plus vulnérables ;

- la maitrise des flux migratoires par le développement d’un large programme de réinsertion prenant en compte la gestion, le suivi et le contrôle des mouvements migratoires dans le respect des lois et règlements régulièrement ratifiés par le Niger.

Ces différents domaines qualitatifs d’un développement durable constitueront le socle de la performance du présent plan de développement régional qui s’articule en 9 points distincts mais corrélés :

- Le rappel des résultats du diagnostic

- La projection du développement de la région

- La définition de la vision de développement durable pour la région

- La planification opérationnelle du développement de la région

- La programmation spatiale et temporelle des actions de développement et des investissements

- La synthèse de l’organisation de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du PDR

- L’Identification des risques

- La conclusion

- Les annexes

# RAPPEL DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC

## Démographie :

Malgré sa vaste étendue, la région d’Agadez reste la région la moins peuplée du pays.

La population totale de la région d’Agadez est estimée d’après le  recensement général de la population de 2012 à 487 620  habitants dont 251 257  hommes et 236 363 femmes.

Sur la base du taux d’accroissement naturel de la région (3,6% par an), cette population est estimée en 2015 à  541 154 habitants dont 259 800 hommes et 281 364 femmes.

Elle serait de 661 370 habitants en 2020 dont 317 514 hommes et 343 856 femmes soit une augmentation de 120 216 habitants ou 22,21% en cinq ans.

Environ 42% de la population active de la région d’Agadez vit dans les grosses agglomérations. Ce qui explique d’ailleurs le fort taux de demandes d’emplois enregistrés chaque année. La fermeture de plusieurs entreprises sous-traitantes et d’IMOURAREN a versé beaucoup de jeunes dans le chômage.

Ces dernières années, la région d’Agadez est devenue un passage obligé de migrants de plusieurs nationalités, notamment ceux de l’espace CEDEAO et CEAC, en partance vers l’Europe. Ce phénomène mondial dont la gestion dépasse même le cadre national mérite l’implication de la Communauté Internationale pour la stabilisation du Sahara.

.

La population de la région d’Agadez est à 55% rurale avec le taux d’urbanisation le plus élevé du pays (44,65%), après Niamey

L’habitat dominant dans la région d’Agadez est de type traditionnel avec un taux de 36,35%.

Cependant, ces dernières années, du fait du changement climatique, de fortes précipitations sont enregistrées provoquant des dégâts très importants sur les habitations surtout dans les grosses agglomérations.

Cette situation doit interpeler les pouvoirs publics, pour redéfinir les politiques et normes de construction de l’habitat et des autres ouvrages dans la région ainsi que les questions de création d’emploi, de formation et d’insertion des jeunes.

## Des Secteurs productifs :

L’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques des populations de la région. Elles occupent plus de 80% de la population active et constituent les sources de revenu pour de nombreux ménages.

Cependant, elles sont tributaires des aléas climatiques et envionnementaux.

### De l’agriculture :

La région d’Agadez, caractérisée par un climat de type sahélo- saharien et saharien, couvre plus de la moitié (52,6%) de la superficie totale du pays. Elle est structurellement déficitaire du point de vue de la production céréalière.

Néanmoins, elle dispose d’un potentiel important en matière d’activités maraîchères et fruitières, notamment dans les nombreuses vallées de l’Aïr. Les principales spéculations pratiquées sont l’oignon, l’ail, le blé, la pomme de terre, la tomate, le raisin et les oranges. La culture des dattes (phoniculture) est très répandue dans le Kawar.

La région dispose d’importantes réserves en eau souterraine et des dizaines de milliers d’hectares de terres fertiles non mises en valeur dans les plaines de l’Irhazer, le Talak, le Tamesna, le Tadress et dans les embouchures et les oasis du désert du Ténéré.

Dans la région, le système d’exhaure le plus couramment utilisé est celui traditionnel à motricité animale, mais l’utilisation de la motopompe est en train de se développer.

C’est une agriculture de subsistance, car les conditions dans lesquelles elle est pratiquée ne permettent pas de satisfaire les besoins des exploitants. Parmi les principaux obstacles qui freinent le développement de  cette activité, il faut citer entre autres le faible niveau technique des producteurs, les difficultés d’approvisionnement en intrants, la faible participation des producteurs ruraux dans la conception des politiques agricoles, le faible accès des producteurs ruraux aux crédits agricoles, les attaques des ravageurs, l’insuffisance de la recharge de la nappe phréatique, le disfonctionnement des filières, l’érosion hydrique et éolienne des sols, ….

Les défis et enjeux du secteur agricole se résument à :

- L’atteinte de la sécurité alimentaire ;

- La fixation des producteurs qui abandonnent les sites de production de culture maraichère  pour les sites aurifères ;

- La protection des superficies cultivables qui se dégradent sous l’effet  des aléas climatiques (inondation, sécheresse, etc.) ;

- La sécurisation du circuit de commercialisation ;

- La maitrise de l’eau à travers la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux (barrages, seuil, forages profonds, l’aménagement des mares permanentes et semi- permanentes à des fins agricoles, …..etc.) ;

- La mise en valeur de la vallée de l’Irhazer et de la plaine du Tamesna et la réhabilitation des anciens aménagements hydro-agricoles ainsi que  la réalisation de nouveaux sites de production;

- Le désenclavement des zones de production ;

- L’Intégration du sous-secteur « Elevage » dans celui de l’Agriculture en vue d’optimiser la production agro-pastorale ;

- La promotion de l’arboriculture et la régénération des palmeraies dans la Région d’Agadez ;

- La lutte contre les criquets pèlerins etc.

### De l’élevage :

L’élevage constitue l’activité principale des populations de la région d’Agadez qui disposent de nombreuses aires de pâturage à fort potentiel fourrager tributaire des aléas climatiques. Cet état de fait, installe la région dans un cycle de déficit fourrager presqu’annuel. La région dispose d’un important cheptel composé essentiellement de camelins, de caprins, d’ovins, d’asins et de bovins. Ce cheptel est estimé en 2013 à 1.536.430 têtes, toutes espèces confondues, dont 240.758 têtes élevées en mode sédentaire et 1.295.672 en mode nomade.

En dépit de sa vaste étendue, la région est soumise à une inquiétante diminution de ses espaces pastoraux due notamment à l’exploitation des ressources du sous-sol. Du fait de sa vocation pastorale, la région d’Agadez est en proie à la pratique des cultures et à une forte pression sur ses ressources fourragères entrainant des épizooties et la multiplication des conflits autour des points d’eau.

Aussi, le développement de l’élevage au niveau de la région d’Agadez s’articulera autour de l’amélioration de :

- la résilience des agro-pasteurs face aux conséquences  des risques dus aux changements climatiques ;

- La valorisation des potentiels productifs des espaces pastoraux à travers la promotion des unités de production et de transformation des produits agro-sylvo-pastoraux ;

- L’amélioration de la productivité animale (potentiel génétique, meilleure alimentation et abreuvement sécurisé) ;

- L’amélioration de la contribution de l’Elevage à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté ;

- Le financement du secteur de l’Elevage à travers le développement du partenariat public privé.

- La région fait face à de multiples défis dont les plus importants sont :

- Développer les performances  des filières du sous-secteur,

- Valoriser les produits et sous-produits du l’élevage à travers la création des unités industrielles en vue d’optimiser la chaine de valeur du sous-secteur,

- Créer les conditions d’un développement de l’élevage intensif à travers la multiplication des fermes agropastorales,

- Sécuriser les espaces pastoraux,

- Adapter les textes relatifs au pastoralisme…

## Du secteur de l’Environnement :

Le climat de la région est celui de la zone désertique en l’occurrence le Sahara et le Ténéré, qui est chaud et sec avec des extrêmes de température.

Bien que désertique, la région d’Agadez recèle d’importants atouts dans les domaines forestier et faunique (réserves naturelles, formations forestières, espèces fauniques variées…)

Du fait de l’action anthropique conjuguée aux effets néfastes du changement climatique, ces précieuses ressources naturelles sont désormais en péril. Ainsi on assiste à une dégradation accélérée de l’environnement et à la disparition de certaines espèces végétales et fauniques.

Le secteur de l’Environnement constitue le garant de la sécurisation des bases productives des activités agro-sylvo-pastorales.

Toutefois, la situation environnementale  de la région, zone écologiquement fragile, est globalement préoccupante au triple plan :

- La dégradation de l’environnement due à la surexploitation des ressources naturelles et à  cela  s’ajoutent les effets dévastateurs de l’érosion éolienne, des inondations accentuant en même temps le phénomène de la désertification, des nouvelles accaparements des terres par les maraichers constituent des pertes d’espaces pastoraux pour les éleveurs ;

- L’accumulation des déchets de tous genres due à l’implantation des différentes sociétés minières et des sachets plastiques de tous genres, aggravant ainsi le spectre de pollution et nuisance au-delà des centres urbains déjà fortement menacés ;

- La faune qui semblait s’être remise des années de sécheresses et du braconnage lié aux périodes d’insécurité, ne connaît guère un sort meilleur. Beaucoup d’espèces sont en voie de disparition et le cheptel faunique en diminution constante.

La région d’Agadez doit disposer d’un environnement sain propice au développement des activités agro-sylvo-pastorales. Pour se faire la région doit relever les défis suivants :

- Lutter contre la désertification ;

- Lutter contre la colonisation des espaces pastoraux par le Prosopis juliflora ;

- Accroître la capacité de résilience des populations face aux changements climatiques ;

- Restaurer le couvert végétal ligneux et lutter contre l’ensablement des mares et oasis ;

- Lutter contre la pollution chimique et nucléaire de l’environnement ;

- Lutter contre la dégradation progressive des ressources forestières et fauniques ;

- Contrôler la gestion des déchets chimiques et nucléaires de l’environnement.

## Des équipements collectifs de base et des services de base :

L’accès des populations aux services sociaux de base constitue un challenge et un droit dont les détenteurs d’obligation sont  les pouvoirs publics. La satisfaction de ce droit incombe aux dirigeants qui déploient d’importants efforts avec l’aide de l’ensemble des partenaires intervenant dans la région en vue d’améliorer la qualité et l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, hydraulique, énergie, assainissement).

### Du secteur de l’Education :

Au niveau du secondaire, le rythme de la construction des classes est très faible. En effet de 2011 à 2013, le secondaire n’a bénéficié que de 13 nouvelles constructions de classes (avec 0 classe en 2011), de 2 latrines et d’un seul laboratoire.

Quant au privé du sous-secteur enseignement secondaire, il n’a réalisé qu’une seule bibliothèque, un magasin et une salle de réunion de 2011 à 2013.

Le secteur est caractérisé par une insuffisance d’enseignants, d’infrastructures et de mobiliers entrainant des ratios en sureffectifs, une instabilité du système éducatif avec des grèves à répétition. A cela s’ajoutent les problèmes liés à la contractualisation et au refus de certains enseignants de rejoindre leur poste de travail,  ce qui affecte significativement la qualité de l’enseignement dans la région.

Les enfants de la région ayant droit à une éducation de qualité, doivent en jouir pleinement et cela ne saurait se réaliser sans une dépolitisation de l’enseignement, un recrutement qualitatif et quantitatif d’enseignants.

Pour se faire la région doit faire face aux défis suivants :

- Accroître les capacités d’accueil, matérielles et didactiques  des établissements;

- Dépolitiser le secteur de l’éducation ;

- Assurer un recrutement régulier des enseignants en qualité et en quantité ;

### Du secteur de la Santé :

Dans la région d’Agadez, le taux de couverture sanitaire cache des disparités notoires selon qu’il s’agisse du milieu rural ou de gros centres urbains. Il est, par exemple, élevé dans la commune urbaine d’Agadez (97%), et à Arlit (81%), et Bilma (88.77%), mais très bas, autour de  (35%) dans tous les autres départements. Les principales contraintes au niveau de la santé se résument aux difficultés d’accès (relief et distance), à l’insuffisance d’un personnel qualifié spécialisé, insuffisance des MEG, insuffisance d’infrastructures d’accueil et d’équipements…

Le principal enjeu de la région en matière de santé est l’amélioration de l’accès équitable des populations  aux prestations sanitaires de qualité.

La matérialisation de cet enjeu passera impérativement par :

- Le renouvellement des équipements de certaines maternités (table d’accouchement, ventouses, kits de réanimation du nouveau- né)

- l’affectation d’un  personnel qualifié spécialisé (CHR et HD Bilma)  et  le recrutement  d’auxiliaires;

- La dotation en moyens de communication (réseaux GSM et internet)

- L’extension de la  couverture sanitaire aux  sites de Djado  et Tafassasset (site aurifère).

### De l’Hydraulique :

L’accès des hommes et du cheptel à l’eau constitue une préoccupation permanente des populations de la région d’Agadez.

En matière de satisfaction des besoins en eau de consommation, la Région d’Agadez est peu couverte. Si on considère la norme nationale qui est d’une infrastructure moderne pour 250 habitants, la Région est très peu nantie. La grande majorité des points d’eau de la Région sont des puits traditionnels (environ 66% parmi les points d’eau recensés) étayés avec du bois, sont jugés généralement en mauvais Etat.

Le taux de couverture évolue en dents de scie : il était de 93,71% en 2011, de 96.87% en 2012 pour retomber à 93,96% en 2013 et à	69.3% en 2014. Cette situation illustre bien la difficulté d’accès des populations surtout rurales à l’eau de boisson et d’abreuvement. Bien d’autres facteurs pèsent sur le développement du secteur ; il s’agit pour l’essentiel de la profondeur des nappes, la faible recharge de la nappe phréatique, de l’ensablement des points d’eau, de la présence du socle et de la pollution par les sociétés minières…

Si la région se propose de solutionner le problème épineux lié à l’accès à l’eau potable et d’abreuvement du cheptel, elle se doit de relever le principal enjeu ci-après :

La réalisation d’un bon maillage en points d’eau modernes sur l’ensemble de l’étendue de la région et de l’amélioration de la qualité de l’eau en général et principalement autour des sites d’exploitation minière.

### Des   Secteurs d’Accompagnement : Culture, Tourisme et Artisanat.

La région d’Agadez dispose d’un patrimoine culturel riche et varié, perpétué à travers l’organisation régulière de nombreux évènements culturels, ce qui est à la base de l’inscription de la vieille ville  d’Agadez, ainsi que de la musique « Inzad » au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le sous-secteur culture ne peut être dissocié des sous-secteurs tourisme et artisanat qu’il alimente et embellit particulièrement en ce qui concerne les us et coutumes des populations nomades.

Ces trois secteurs constituent la vitrine de l’identité de la région et partant, celle du pays tout entier. Autrefois, ces trois secteurs faisaient la fierté de la région d’Agadez, en ce qu’ils constituaient l’épine dorsale de l’économie de la région.

Cependant, force est de constater aujourd’hui, qu’ils connaissent  un déclin lié au classement de la région en « zone rouge » entravant toutes activités touristiques et connexes.

L’absence du tourisme au niveau de la région a engendré l’abandon et ou la régression de certains métiers tels que la bijouterie, la maroquinerie, la sculpture, le guide touristique, l’accompagnateur, les voyagistes y compris certaines agences de renom, etc.

Malgré, l’existence de quelques infrastructures culturelles et touristiques adéquates, la culture peine à survivre dans un contexte de mondialisation fait d’absorption et de concurrence.

Le principal enjeu qui est la valorisation et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la région doit nécessairement passer par le perfectionnement des acteurs, la sécurisation de la production artisanale à travers  l’identification de débouchés sûrs, le développement des filières porteuses et la promotion des produits touristiques, culturels et artisanaux à des fins de consommation locale, la promotion du tourisme interne.

### De l’Equipement  et du Transport

Le transport joue un rôle moteur dans le développement économique et social de toute la région. Il permet la circulation des biens et des personnes entre deux ou plusieurs entités géographiques données.

En effet, les deux sous-secteurs  facilitent  les échanges commerciaux inter et intra régionaux. Leur dynamisme et leur diversité font d’eux, des éléments clés de développement contribuant au désenclavement des zones de production.

Le réseau routier de la Région d’Agadez est très dégradé avec 669 km de voie bitumée, en mauvais état, dont seulement 62 km en bon Etat et 607 km de route latéritique en état passable.

La région dispose d’un aéroport international (MANO Dayak) avec une voie bitumée en état passable et de deux pistes d’atterrissage dont, une avec  piste rurale en état passable (aérodrome d’Iferouāne).

L’évolution du nombre d’accidents dégage un croît d’accidents de circulation routière, ce qui dénote de l’état d’insécurité routière dans la région lié en partie, à la densité du trafic, au non-respect du code de la route, à la vétusté du parc automobile, au défaut de signalisation, conjugués à l’état exécrable du réseau routier.

L’enjeu principal des sous-secteurs transport et équipement se traduit par la construction et l’entretien des routes, le désenclavement des sites de production et le respect des réglementations en vigueur en matière de circulation routière.

Pour que le réseau routier  régional puisse pleinement jouer son rôle et contribuer positivement au développement économique et social, la région doit relever impérativement les défis suivants :

- Construire et entretenir régulièrement le réseau routier ;

- Conscientiser la population par rapport aux causes de la détérioration des routes.

## De l’énergie et du pétrole :

La région d’Agadez dispose d’importantes ressources primaires énergétiques : Uranium, charbon minéral, le soleil, le vent, la biomasse et bientôt le pétrole. Mais les capacités d’exploitation et de valorisation de ces ressources sont encore  limitées.

La région d’Agadez recèle d’importantes réserves en uranium (Arlit, Tidekelt) et en pétrole (Bloc Bilma, Bloc Ténéré…) ce qui fait d’elle une région à vocation minière. En effet dans le cadre de la nouvelle convention d’exploitation pétrolière qui lie le Niger à la société China National Petrolium Corporation (CNPC), la région dispose de Onze (11) puits pétroliers qui seront exploités et dont la production sera acheminée et vendue via le pipeline qui passe par le Tchad.

Malgré qu’elle soit nantie de ressources énergétiques de dernière génération (l’Uranium, le pétrole et le charbon) et des sources d’énergie renouvelables (le soleil, le vent) l’accès à l’énergie est très insuffisant, pour couvrir les besoins énergétiques de la région.

L’exploitation du charbon entraine aussi son lot d’impacts environnementaux et sociaux sur la vie des populations de la région dont la prise en compte des préoccupation en matière de développement doit être une préoccupation permanente des pouvoirs publics lors de la signature des différentes conventions.

Les enjeux majeurs de ces deux sous-secteurs demeurent :

- la perpétuation d’un cadre de vie sain et des vocations agro-pastorales existantes afin d’en faire profiter les générations présentes et futures à travers la sécurisation des populations, de la faune et de la flore ;

- Le développement des énergies nouvelles et renouvelables afin d’assurer un  meilleur cadre de vie aux populations urbaines.

Pour que la région réalise son autonomie énergétique dans un environnement sain, elle doit faire face aux défis suivants :

- Faciliter l’accès à l’énergie  à travers la subvention des branchements sociaux ;

- Réaliser l’autonomie régionale dans le domaine de l’énergie pour une meilleure couverture des besoins dans tous les secteurs de développement ;

- Minimiser les impacts liés à l’exploitation du pétrole et du charbon.

## Des mines et industries :

La région d’Agadez renferme d’énormes potentialités minières et géologiques dont l’exploitation rationnelle et stratégique sera sans doute un atout considérable pour le financement du développement durable de la région en particulier et du Niger en général.

Ce sous-secteur permet à la région d’Agadez de disposer de redevances minières, contribuant ainsi à son développement économique et social.

Ainsi la Région d’Agadez peut adosser son développement aux nombreuses potentialités et richesses, notamment la recherche et l’exploitation d’importantes ressources minières (uranium, charbon, étain, cuivre, sel, pierres et métaux précieux et semi précieux notamment or, Émeraude, Tourmaline, Grenat, Agate, Béryl, Topaze, Quartz, Vanadium, Wolframite, Zirconium, Barytine, Améthyste, Colombo-tantalite, Tungstène, Tantale, marbre… etc.).

Cependant, l’opacité qui entoure la gestion des conventions de recherches et d’exploitation ne permet pas à la région de rentrer véritablement dans ses droits.

La production de l’uranium est très importante et place ainsi, d’une part la région comme poumon de l’industrie et d’autre part le Niger comme pays producteur et exportateur d’Uranium dans le monde ainsi.

Le Charbon produit par la SONICHAR génère du courant électrique destiné à couvrir les besoins énergétiques des sociétés minières et de la ville d’Agadez. Cependant, la NIGELEC ayant à charge la distribution de cette énergie peine à assurer aux consommateurs un accès équitable, régulier et un  service  de qualité. En effet, l’accès à l’énergie électrique conditionne le développement des activités tant économiques qu’administratives de la région.

En matière des mines, les problèmes de débauchage massif des jeunes par les sociétés minières et assimilées, le recrutement des employés ailleurs que sur le territoire de la région, l’accaparement des espaces agropastoraux par les multinationales, le manque d’indemnisation des populations locales, la pollution, la radiation etc., sont autant de contraintes que la région se doit de relever.

## Du commerce :

Le secteur du commerce, l’un des secteurs porteurs de l’économie de la région se développe presque dans l’informel avec les pays limitrophes (l’Algérie et la Libye).  
Toutefois, le secteur du commerce souffre de l’insuffisance d’un  environnement des affaires propice, l’absence d’une politique commerciale et une insuffisance des échanges liée à des difficultés de stockage des produits nationaux, la faible capacité de transformation, la dégradation des infrastructures de transport et le caractère informel du commerce.

Il existe pourtant des opportunités d'investissements commerciaux qui pourraient être exploitées dans l’agriculture, l’élevage, les mines, le tourisme et l’artisanat.

Les marchés de la région d’Agadez sont caractérisés par la prédominance du secteur informel dans lequel évoluent une multitude de détaillants, et quelques rares demi-grossistes.

De par la dimension démographique  et faible niveau de revenu  des populations, les marchés de la région sont très réduits comparativement à ceux des autres régions du Niger ; ce qui confirme davantage la caractéristique principale du marché national à savoir son étroitesse. Les villes d’Agadez et d’Arlit sont les deux principaux centres commerciaux de la région à travers lesquels on dénombre une dizaine de marchés ruraux où  se ravitaillent les populations rurales.

L’importance croissante de la filière maraîchère (oignon notamment) a nécessité la création en 2003 de deux importants marchés ruraux à Dabaga à  Tabelot dans la zone d’oasis de l’Aïr.

La bourgade de Dirkou est également en passe de devenir un véritable centre de transit commercial entre la région d’Agadez et les pays limitrophes comme  la Libye et  l’Algérie.

De manière générale, la région est approvisionnée à partir de 3 axes principaux.

- la route Niamey Tahoua- Agadez assure l’approvisionnement en riz, maïs, hydrocarbures, huile de cuisine, lait concentré, sucre en morceaux, matériaux de construction, piles, café, savons de lessive, glutamate, tissus divers Ces produits sont généralement achetés auprès des grossistes importateurs de Niamey détenteurs souvent de contrats d’exclusivité pour ces produits. Ainsi on constate l’existence de commerçants demi-grossistes locaux ayant qualité de représentants exclusifs participant à la chaîne de distribution desdits produits dans la région.

- Les commerçants qui opèrent sur l’axe Sud (Zinder, Maradi, Nigeria) sont spécialisés dans le commerce des céréales locales (mil, sorgho, niébé…),

Les commerçants qui pratiquent les deux  axes du Nord (Libye, Algérie)  sont ceux ayant de bonnes relations sinon de souche maghrébine, ce qui leur permet d’effectuer des transactions dans ces deux pays en évitant les multiples difficultés liées aux réglementations strictes et surtout à l’inconvertibilité des monnaies respectives.

Les produits en provenance de ces pays sont, le riz, les pâtes alimentaires, l’huile de cuisine,…, tapisserie, lait en poudre, dattes, gaz butane etc.… Ces produits s’échangent contre de cigarettes, de bétail sur pied, des épices, de l’arachide, du thé vert, des produits de beauté etc.…

Les difficultés des transactions évoquées ci – haut, le protectionnisme des Etats du nord qui subventionnent certains produits de consommation courante bloquent la formalisation  de ces échanges frontaliers. la réexportation de cigarettes constitue en valeur, l’essentiel du commerce avec les pays limitrophes du Nord.

Le sous-secteur commerce est en proie à de multiples menaces dont les plus saillantes sont La difficulté d’accès de certains centres commerciaux  due à l’insécurité résiduelle et à l’Etat des routes, l’analphabétisme de l’écrasante majorité des opérateurs économiques de la région, l’étendue du territoire régional, la difficulté d’accès au crédit des opérateurs économiques, la porosité des frontières,  la fermeture périodique de la frontière algérienne et l’Etat dégradé du réseau routier…Etc.

Dans le sous-secteur commerce, l’enjeu majeur est la formalisation des transactions commerciales y compris la convertibilité des monnaies avec les pays limitrophes immédiats (Algérie et Libye).

Dans la perspective de développer et formaliser les échanges commerciaux de cette finalité, la région se doit de faire face aux défis suivants :

- Réorganiser le sous-secteur pour assurer la maitrise des échanges et transactions,

- Plaider auprès de l’Etat pour la concrétisation d’accords commerciaux entre le Niger et les pays limitrophes afin de favoriser le développement des échanges et la création des zones commerciales franches.

## De l’urbanisme et de l’habitat.

Les sous-secteurs Urbanisme et Habitat se caractérisent par le manque de planification et de normes conventionnelles de construction.

En effet, aucune Commune de la région ne dispose de plan, encore moins d’un Schéma d’urbanisation, ce qui  entraine une extension anarchique des villes. Aussi, les centres urbains principaux et  secondaires  se développent de manière galopante, sans que ce développement ne repose  sur des  bases planifiées du fait que les communes de la région ne disposent pas d’outils de planification.

Depuis l’année 2000, Agadez ne dispose plus de Schéma Directeur  d’aménagement  et d’urbanisme.

Un Schéma a été conçu pour la ville d’Agadez  en 1987, avec un horizon temporel d’une période de treize ans (13 ans).C’était sur la base de ce schéma qu’ont été conçus de nombreux lotissements ayant défini des équipements majeurs tel que l’aéroport international Mano Dayak.

Les principales contraintes identifiées en matière de gestion de la planification dans les sous-secteurs  de  l’urbanisation et de l’Habitat ainsi que dans le domaine foncier sont :

- L’existence de plusieurs sources d’attribution du foncier rural,

- La spéculation qui sévit dans le foncier,

- L’interventionnisme de la politique dans la gestion de ce sous-secteur,

L’enjeu principal en matière d’Urbanisme et de l’Habitat est la viabilisation des centres urbains suivant les normes pour un cadre de vie décent, comprenant des équipements de voiries et des ouvrages d’assainissement adéquats.

Le défi majeur auquel la région doit faire face est d’élaborer un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU).

## De la gouvernance, de la paix et sécurité :

La région d’Agadez connait  sur le plan de la  gouvernance administrative un retard dans l’effectivité des transferts de compétences concomitamment avec les ressources.

L’analyse diagnostique de cette situation a permis d’identifier les principales contraintes qui sont l’insuffisance de la culture citoyenne et politique, l’absence d’une réelle offensive de mobilisation des ressources internes et externes par les communes, l’insuffisance de personnel qualifié au niveau de la plupart des communes, la mauvaise gestion des budgets des collectivités territoriales (faiblesse des taux d’investissements au profit du fonctionnement, l’insuffisance de la maitrise d’ouvrage par les Collectivités Territoriales…

- Le principal enjeu de la gouvernance administrative demeure la promotion d’un  développement régional inclusif et équilibré pour la satisfaction des besoins de la population de la région. Pour ce faire, la région passera par :

- Obtenir l’adhésion de la population autour du PDR, en imprimant à sa démarche les principes de redevabilité, de reddition des comptes, de transparence et d’équité.

### De la  communication :

La communication joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de tout processus de développement et conditionne sa réussite.

Dans le domaine de la communication, la région d’Agadez est moyennement couverte par le réseau national tant en télévision qu’en radio. Les radios et télévisions privées ainsi que les radios communautaires ne peuvent à elles seules offrir des prestations satisfaisantes.

C’est ainsi qu’il a été identifié au niveau de ce sous-secteur des facteurs limitant comme la vaste étendue du territoire de la région, le faible rayon d’écoute des radios communautaires ainsi que leurs dysfonctionnement, la vétusté du matériel et enfin la faible capacité de la connexion internet et de téléphonie mobile.

L’extension de la couverture médiatique, téléphonique et de l’internet à l’ensemble de la région reste l’enjeu majeur de ce sous-secteur. Ce faisant, la région se doit d’améliorer le fonctionnement de tous les médias existants y compris l’Internet et en créer de nouveaux notamment dans les zones non encore couvertes.

### De la  protection sociale :

La protection sociale est considérée comme un outil essentiel pour faire reculer la pauvreté dans les régions à faible revenu comme celle d’Agadez. La protection sociale  couvre plusieurs dimensions complémentaires les unes aux autres comme, la défense des droits humains, le développement socioéconomique des couches vulnérables, la démocratie et la sécurité.

De ce fait, elle constitue un maillon important des efforts visant la protection, la prévention, la transformation et la promotion des couches les plus démunies.

Le droit à la protection sociale est inscrit dans la Constitution du 25 Novembre 2010.

Dans la région d’Agadez, le mécanisme de protection sociale est timidement mis en œuvre à travers quelques projets et le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires.

Compte tenu des aléas climatiques qui pèsent de façon cyclique sur la production,  l’habitat et les autres activités économiques de la région, les populations font face chaque année à des crises alimentaires et à des dégâts matériels importants les rendant de plus en plus  vulnérables.

Face à cette situation, la prise en charge en matière d’assistance  de l’ensemble des populations vulnérables et/ou victimes de catastrophes (inondations, feu de brousse) constitue un devoir pour la région.

Aussi, la réalisation de ce devoir serait de mettre  en œuvre un programme conséquent de filets sociaux (bons d’achat, cash-transfert, distribution gratuite ciblée, Food for work et cash for work, vente à prix modéré) et des actions de relèvement.

# PROJECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION :

Capitalisant le bilan des réalisations de quatre années de l’action gouvernementale et antérieures, la région d’Agadez s’engage dans une réelle volonté d’amélioration du cadre de vie de ses populations à travers la promotion d’un développement durable qui vise l’amélioration des conditions de vie de ses habitants dans un environnement de bonne gouvernance. Le plan de développement régional, premier outil de mise en œuvre de la planification régionale marque une rupture profonde en matière de conception et de mise en œuvre des politiques et stratégies de développement jusque-là observées au Niger. Prenant suffisamment en compte les spécificités régionales, le plan de développement régional est conçu pour apporter des solutions durables aux contraintes et défis auxquels fait face la région.

Le plan de développement régional est le cadre fédérateur assurant la cohérence et la coordination dans la réalisation de l'ensemble des missions du conseil régional conformément à ses domaines de compétence. Il est axé sur les résultats et définit les orientations stratégiques, les axes et les pôles de développement de la région d’Agadez.

## Rappel des missions et domaines de compétence du Conseil Régional

La constitution du 25 novembre 2010 stipule en son article 164 que l’administration territoriale de la République du Niger repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration. La loi 2008-42 du 31 juillet 2008 précise en son article 2 que le territoire de la république du Niger est organisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales, et le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en son article 2 précise que les collectivités territoriales sont : la commune et la région. L’article 3 du même code précis que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et qu’elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Pour l’exercice des compétences que lui confère la loi, la région collectivité dispose d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propres. Les communes et les régions constituent dès lors le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale.  Cependant, la libre administration des collectivités territoriales doit s’exercer dans le strict respect du caractère unitaire de l’Etat, de l’intégrité du territoire national, de l’unité nationale, de l’identité et de l’autonomie de chaque collectivité territoriale (art 4 du CGCT).

### Les missions du CR

Les missions et les rôles assignés au conseil régional sont définis dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  Ainsi, le conseil régional règle par ses délibérations, les affaires de la région dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales (article 10 du CGCT). A cet effet, il prend des mesures nécessaires pour promouvoir le développement économique, social, éducatif, sanitaire, scientifique, culturel et sportif de la région.

En somme, les missions du conseil régional se résument à : la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, éducatif, social et culturel d’intérêt régional. Il concoure avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du  territoire, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie.

### Domaines de compétence du CR

Le conseil régional exerce notamment les compétences qui lui sont transférées par l’Etat. Il peut, en outre, faire des propositions et émettre des avis sur les questions d’intérêt régional relevant de la compétence de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public.

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le conseil régional peut bénéficier du concours de l’Etat et des autres personnes morales de droit public.

Il délibère notamment dans les domaines suivants (article 105 du CGCT)

#### En matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques de développement de la région notamment :

- Les plans et programmes de développement régional;

- L’initiative, le soutien et le suivi de la mise en œuvre des actions de développement entreprises au sein de la région : notamment le transport, la santé animale, le tourisme, les actions culturelles et sportives ;

- La préservation et la protection de l'environnement : mobilisation et de préservation des ressources en eau, protection des forêts et de la faune, conservation, défense et restauration des sols.

#### En matière de création et de gestion d'équipements collectifs notamment:

- La construction et l’entretien des lycées régionaux et autres dépenses y afférentes;

- La construction et l’entretien d'établissements de formation professionnelle et autres dépenses y afférentes;

- La construction et l’entretien des hôpitaux régionaux;

- La construction et l’entretien d'infrastructures routières et de communications classées dans le domaine régional.

#### En matière de création de services d'intérêt régional notamment :

- La conservation des archives régionales ;

- La création et entretien des musées régionaux.

#### En matière d’aménagement du territoire notamment:

- Les actes d'acquisition ou de disposition de biens du domaine régional, conformément aux lois et règlements en vigueur;

- Les opérations d'aménagement de l'espace régional;

- La gestion des couloirs de passage, des aires de pâturages et des points d’eau pastoraux.

#### En matière de gestion administrative et financière de la région notamment :

- L’établissement et l’adoption des budgets et comptes de la région ;

- La création d'impôts et taxes rémunératoires conformément aux dispositions de la loi des finances ;

- La fixation des taux des impôts et taxes régionaux dans le cadre des maxima fixés par la loi  de finances;

- L’acceptation ou le refus des dons, subventions et legs;

- L’autorisation donnée au président du conseil régional de présenter des demandes de financement auprès du ou des fonds mis en place en application de la législation en vigueur, ainsi qu’auprès de partenaires nationaux et internationaux, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de la région;

- Les emprunts, dans les limites et conditions déterminées par la réglementation en vigueur;

- Les prises de participation et toutes interventions impliquant la cession de biens et de ressources de la région;

- La passation et la gestion des marchés de travaux, de fournitures et de services, baux et autres conventions ;

- La création et la mise en place d’un mode de gestion de services et établissements régionaux ;

- L’autorisation de recrutement du personnel de la  collectivité régionale ;

- La réalisation d’actions de coopération entre la région collectivité et les organismes publics et privés.

Cependant la disposition de l’article 106 semble limiter l’exercice de la compétence générale citée en article 104 du CGCT. A cette situation s’ajoute la non-effectivité du transfert des compétences et des ressources malgré les propositions de loi depuis 2012 sur quatre domaines prioritaires : éducation, santé, hydraulique et environnement.

Par ailleurs, il est à noter que le conseil régional et l’Etat sont tenus, respectivement d’élaborer la programmation, et d’assurer la gestion de l’assistance technique à apporter aux collectivités territoriales sur la base du principe de redevabilité.

## Evaluation des ressources de domaines publics et privés propres au conseil régional

Selon le principe de la progressivité adopté par l’Etat dans le transfert concomitant des compétences et des ressources, de la subsidiarité et au besoin d’une programmation réaliste et réalisable, il a été procédé à une évaluation des ressources de domaines publics et privés propres au conseil régional. Ainsi, tenant compte de ses priorités en matière du développement régional, le conseil régional a tenu à exercer sa compétence générale en matière de la planification régionale. Tout en s’inscrivant dans l’option de la planification globale du développement régional, le Conseil Régional a de façon prioritaire choisi de bâtir sa planification quinquennale dans les domaines suivants :

- L’agriculture et l’élevage ;

- La préservation et la protection de l'environnement ;

- Le tourisme, l’artisanat, les actions culturelles et sportives ;

- La construction et l’entretien des lycées régionaux et autres dépenses y afférentes;

- La construction et l’entretien d'établissements de formation professionnelle et autres dépenses y afférentes;

- La construction et l’entretien des hôpitaux régionaux;

- La construction et l’entretien d'infrastructures routières et de communications classées dans le domaine régional ;

- La création et entretien des musées régionaux ;

- Les opérations d'aménagement de l'espace régional;

- La gestion des couloirs de passage, des aires de pâturages et des points d’eau pastoraux ;

- L’autorisation de recrutement du personnel de la  collectivité régionale ;

- La réalisation d’actions de coopération entre la région collectivité et les organismes publics et privés.

## De la vision du CR à l’horizon 2035

La vision du conseil régional se fonde sur l’espoir qu’à l’horizon de 2035 la région d’Agadez serait  le carrefour entre les  blocs nord, ouest et centre de l’Afrique, ouverte sur le monde, bien gouvernée, industrialisée dans un environnement résorbant les effets néfastes de l'exploitation des ressources minières qu'elle contient, en paix, solidaire de toutes les régions du pays et des régions voisines des pays limitrophes,  et débarrassée de trafics malsains. Une région riche de sa culture et de son artisanat, où les richesses sont équitablement réparties entre les différentes communautés qui la composent et où la jeunesse est bien active et engagée pour une croissance économique et sociale durable basée sur l'agriculture irriguée et l'élevage moderne et soutenue par les revenus de l'exploitation minière.

### Des orientations et axes stratégiques (stratégie globale)

À cette phase du processus d’élaboration du PDR, la région d’Agadez a retrouvé la paix. Riche d’un potentiel agro-sylvo-pastoral, culturel,  touristique, artisanal et minier…. elle entend améliorer les conditions de vie de sa population. Ainsi, elle mettra l’accent sur : La consolidation de la paix et la quiétude sociale, la modernisation de l'élevage, le développement du tissus agro-alimentaire et de l'énergie, la redynamisation du tourisme intérieur à travers le développement du tourisme interne à l'intérieur de la région et au niveau national, la maîtrise des flux migratoires et enfin le maintien des jeunes candidats au départ massif par la création d'emplois

Aussi , au titre de la région, le PDR mettra en synergie six axes de développement : i) la Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques.; ii) la Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable ; iii) la Valorisation de la culture et relance des activités économiques, du tourisme et de l'artisanat ; iv) la Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base ; v) la Promotion de la bonne gouvernance et maîtrise d'ouvrage régionale  et vi) la consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région.

Ces orientations stratégiques, coordonnées et complémentaires pour répondre à la problématique de développement, seront mises en œuvre à travers des programmes et projets sectoriels.

### Vision du développement durable

Le Conseil Régional envisage contribuer à la promotion du bien-être Économique, social et culturel des populations de la région d’Agadez à travers la mise en œuvre de son PDR. Pour ce faire, compte tenu des contraintes propres à la Région, certains éléments constituent des préalables à la conduite d’une politique publique volontariste et durable. Il est en effet indispensable que la Région garantisse i) une politique d’aménagement du territoire concourant à la sécurité alimentaire par le développement des activités économiques organisées de façon intégrée sur l’espace régional (l’exploitation des mines, l’agriculture et l’élevage) ; ii) la paix et la sécurité, notamment face aux menaces potentielles internes et externes ; iii) une maitrise de la croissance démographique, à travers le ralentissement significatif des flux migratoires et le maintien des jeunes candidats au départ massif en exode, maîtrise sans laquelle les efforts pour une croissance forte ne pourront pas porter de fruits ; iv) une préservation et une gestion durable des ressources naturelles, compte tenu de la fragilité de la biodiversité des réserves naturelles régionales et de l’exposition de la production agro-sylvo-pastorales aux aléas climatiques, à l’extension des activités d’exploitation minière moderne et artisanale et iv) un développement régional équilibré, afin de permettre une répartition équitable des fruits de la croissance qui puisse être durable. De façon détaillée, la Région doit :

- Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le développement des activités économiques organisées de façon intégrée sur l’espace régional ;

- Garantir les aspirations des citoyens de la région à la sécurité à travers la sécurisation de la circulation des personnes et de leurs biens et l’amélioration du cadre institutionnel ;

- Maîtriser les flux migratoires et le départ massif des jeunes en exode à travers la mise en œuvre d’un important programme de création d’emplois et de renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes ;

- Préserver les ressources et les réserves naturelles face aux menaces liées aux changements climatiques et l’exploitation anarchique des ressources minières (moderne et artisanale) ;

- Renforcer les capacités de résilience des groupes vulnérables (les agro-pasteurs) par la mise en œuvre d’un vaste programme des filets sociaux et des travaux HIMO (restauration et préservation des ressources et réserves naturelles, la maîtrise des eaux de surface à travers la réalisation des AHA en vue d’augmenter la production et la productivité des filières porteuses en améliorant la valeur ajoutée des produits agro-sylvo-pastoraux par des actions de création des petites unités agroalimentaires);

- Atténuer les disparités intra régionales par le renforcement des capacités de gestion de l’exécutif et du personnel de Conseil Régional.

### Définition des objectifs de développement

#### Objectif général

L’objectif global du présent PDR est de « contribuer à la promotion du bien-être

Économique, social et culturel des populations de la région d’Agadez ».

#### Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques poursuivis par le présent PDR 2016 – 2020 sont ainsi qu’il suit :

AXE STRATEGIQUE 1

Objectif spécifique  1.1 : 	améliorer la résilience des populations de la région face aux changements climatiques

Objectif spécifique  1.2 : 	améliorer le cadre de vie des populations de la Région

AXE STRATEGIQUE 2

Objectif spécifique  2.1 : 	intensifier et valoriser les productions agro-sylvo-pastorales de la région

Objectif spécifique  2.2 : 	développer l'industrie agro alimentaire et le circuit de commercialisation des principaux produits

Objectif spécifique  2.3 : 	Promouvoir des mesures d’adaptation aux crises et catastrophes

AXE STRATEGIQUE 3

Objectif spécifique  3.1 : 	promouvoir le patrimoine culturel, touristique et artisanal

Objectif spécifique  3.2 : 	développer et entretenir le réseau routier régional

AXE STRATEGIQUE 4

Objectif spécifique  4.1 : 	faciliter l'accès équitable aux services sociaux de base de qualité (vulnérabilité et distances, respect normes)

AXE STRATEGIQUE 5

Objectif spécifique 5.1 : 	promouvoir une protection sociale adaptée aux besoins des populations les plus vulnérables.

Objectif spécifique  5.2 : 	assurer la maîtrise d'ouvrage du développement régional

AXE STRATEGIQUE 6

Objectif spécifique  6.1 : 	contribuer à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale dans la région

Objectif spécifique 6.2 : 	renforcer les capacités entrepreneuriales chez les jeunes en particulier les filles

Objectif spécifique  6.3 : 	Maîtriser les flux migratoires et contenir le départ massif des jeunes

### Définition des résultats

Au terme de la mise en œuvre de son premier PDR, la région d’Agadez espère disposer d’un bien-être économique, social et culturel des populations de la région significativement amélioré.

Et pour y arriver, il va falloir atteindre les principaux résultats stratégiques suivants :

#### Les bases productives sont préservées et restaurées à travers des actions de Préservation, Restauration des ressources forestières/fauniques, de gestion durable des terres et des eaux.

Ces actions de tendance à réduire la dégradation des bases productives de la région sont appuyées par la redynamisation du suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs. La création de centres météorologiques d'observation et la dotation des Communes et villages de la région en pluviomètres et girouettes aideront la région à suivre de près les comportements de certaines variables comme la pluie, le vent, la température qui sans doute ont une influence significative sur l’état de bases productives de la région.

#### Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées,

Grâce au développement des capacités organisationnelles des communautés et la mise en œuvre des mesures d’adaptation aux effets négatifs des changements climatiques en vue de mieux renforcer la résilience des communautés.

#### Le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré.

La région d’Agadez regorge d’un potentiel minier très important. Grâce à son exploitation des villes se sont créées et l’urbanisation s’est développée de façon galopante. A ces deux phénomènes s’ajoutent les effets pervers du changement climatique qui pour la survie des villes et des autres agglomérations, il y a l’impérieuse nécessité de mener des réflexions sur des stratégies et des actions adaptées au contexte de la région. Et pour y parvenir, la région compte  organiser une journée de réflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation et réaliser deux études portant sur l’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique et le traitement des ordures ménagères. A l’issue de ces actions, des stratégies durables de survie seront adoptées et mises en œuvre à travers diverses réalisations telles que :

- La vulgarisation des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique ;

- La construction des latrines publiques dans les chefs-lieux de départements ;

- La réalisation des latrines familiales ;

- La création des infrastructures urbaines à travers la fête tournante de 18 décembre 2016 (Agadez SOKNI) ;

- La réalisation d'infrastructures et équipements d'assainissement urbain (Agadez SOKNI) ;

- La réalisation des branchements sociaux en électricité au profit des populations.

#### Les productions agro-sylvo-pastorales ont augmenté d’au moins 20%,

Grâce au maintien et à la maîtrise des spéculations en cours et introduction de nouvelles avérées adaptées (agricoles, pastorales, sylvicoles) à travers un développement de partenariat avec les institutions de recherche (INRAN, ICRISAT, ...). La modernisation de l’Agriculture et de l’élevage à travers l’utilisation des technologies modernes (Energie solaire, éolienne et électrique (charbon)) sera une préoccupation de la région qui a l’ambition de mettre en place un mécanisme du développement de la moyenne et grande irrigation.

La création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak  et  l’Irhazer et de centres d’amélioration des espèces végétales et animales (ranch de camelins, de bovins, d’ovins, semences agricoles ), de fermes agropastorales y compris avicoles à travers les faîtières qui cooptent les  jeunes comme employés associés aidera la région dans l’accroissement de la productivité des filières agro-sylvo-pastorales. Le secrétariat permanent du code rural et la chambre régionale d’agriculture y compris leurs démembrements verront leurs capacités renforcées. Un accent particulier sera mis sur la réalisation d’infrastructures d’appui à la production agro-sylvo-pastorale ("Maisons" du paysan, parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…)

Le Conseil Régional doit plaider pour des mesures incitatives de créations des unités de production et de transformation en développant un partenariat dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage déléguée en assistance technique et en  approvisionnement en facteurs de production (matériel, intrants adaptés aux Changements Climatiques).

L’aboutissement de toutes ces stratégies est assujetti à trois enjeux majeurs :

- le reversement du foncier au domaine public du Conseil Régional ;

- la préservation des bases productives face au développement de l’exploitation minière

- l’augmentation des capacités de résilience des populations face aux Changements Climatiques

#### Le volume d'autoconsommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté, à l’actif d’installation d’unités de transformation des produits et sous produits agro-sylvo-pastoraux.

#### Le développement de partenariat public privé avec des opérateurs nationaux et des pays limitrophes sera la première stratégie du Conseil Régional.

Aussi, la création de débouchés à travers l’organisation de foires régionales et la participation aux foires nationales, sous-régionales et internationales des acteurs œuvrant dans ces domaines seront appuyées par le Conseil Régional,

La création des comptoirs à l’intérieur et à l’extérieur du pays et la valorisation de la production de matières premières locales (palmiers doum, cuirs et peaux…) seront également soutenues par le Conseil Régional.

La mise en place d’une ligne de crédit et d'un fonds de garantie pour le financement des PME et autres initiatives en matière de: production agro-sylvo-pastorales, du tourisme, de l'artisanat et des secteurs socioculturels viendra compléter les efforts de la région dans l’atteinte des résultats ci-dessus indiqués.

#### Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité

La première préoccupation est le contrôle des flux et la mise en place d’une base de données fiable au niveau de la région. L’appui à la mise en place, au fonctionnement des Systèmes Communautaires d'Alerte précoce et de Réponse aux Urgences (SCAP/RU) et à l’élaboration du Plan de Contingence Multirisques chaque année est la meilleure stratégie de prévention et de gestion de crises et catastrophes naturelles.

Une fois accompagnée par des actions  de soutien aux populations victimes de crises et catastrophes naturelles, elle permettra sans nul doute à la région de réduire le départ massif des populations touchées.

#### Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de  l'artisanat et de la culture a significativement augmenté (agences de voyage, les hôteliers, les artisans, les artistes)

L’établissement /actualisation d’un répertoire des sites, d’un guide touristique, la sécurisation et l’aménagement des sites touristiques et des produits touristiques seront les premières actions à mettre en œuvre par le Conseil Régional en vue de maîtriser l’important potentiel du secteur.

La Création d’une ligne de crédits souples et un fonds de garantie pour le financement de l’artisanat et d’autres initiatives régionales sera la meilleure stratégie de la promotion des secteurs.

Le développement des produits touristiques adaptés à la consommation nationale et sous régionale et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des artisans pour une production diversifiée et de qualité, accessible à toutes les bourses créeront les conditions favorables à l’épanouissement des secteurs

Le développement de partenariat public privé avec des opérateurs nationaux et des pays limitrophes et la création de centres de vie tout au long des parcours sahariens à travers un partenariat Etat-Conseil régional seront entrepris par le Conseil Régional pour mieux booster les secteurs.

Le CR entreprendra des actions concrètes d’accompagnement des secteurs dont entre autres :

- la Création des débouchés à travers l’organisation de foires régionales, la participation aux foires nationales, sous régionales et internationales ;

- l’aménagement des sites touristiques existants ;

- la Création des comptoirs à l’intérieur et à l’extérieur du pays

#### Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté,

Compte tenu de l’immensité du territoire régional et le niveau avancé de dégradation du réseau routier, le Conseil Régional se doit d’établir des priorités et de leur faisabilité dès la première année de mise en œuvre du PDR.

Le désenclavement en priorité des zones de production sera forcément privilégié par le Conseil Régional.

La valorisation des matériaux locaux de construction des routes et la construction et réhabilitation des routes de la Région et autres infrastructures en PPP seront un atout indéniable pour l’atteinte de ce résultat.

Néanmoins, le Conseil Régional doit, en dépit de tout ce qui précède, plaider pour le reclassement des routes y compris les ressources liées à leur entretien dans les domaines de ses compétences.

#### Les taux de mortalité et de morbidité sont réduits, les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire, le taux d'alphabétisés et  le taux de couverture en eau potable ont significativement augmenté et la pratique du sport par toutes les classes d’âge dans la région est améliorée,

L’atteinte de ces quatre résultats exigera du Conseil Régional  l’élaboration des schémas d’implantation des infrastructures sociales tenant compte des modes de vie des populations nomades vivant sur un vaste territoire (mobilité, distance et terroirs d’attaches). La régionalisation du recrutement aux postes techniques tout en assurant le renforcement et la motivation du personnel de manière continue est également une  mesure idoine à mettre en œuvre par le CR et grâce laquelle les résultats indiqués ci-dessus seront facilement atteints.

Le renforcement des mesures d’assistance aux pauvres et d’insertion des plus vulnérables par le CR sera également une mesure à accomplir pour réaliser les résultats escomptés.

L’atteinte du résultat susmentionné doit obéir aux obligations ci-après :

- l’adoption des lois sur le transfert des compétences et des ressources dans les 4 domaines prioritaires adoptés (l’éducation, la santé, l’hydraulique et l’environnement) ;

- l’émancipation de la jeunesse à travers la valorisation des infrastructures socioculturelles et sportives ;

- Les normes d’implantation des infrastructures sociales sont révisées pour être adaptées aux spécificités régionales/zones  Nord (distances versus importance numérique de la population) ;

- Les zones militaires sont délocalisées pour faciliter l’accès aux services sociaux et sportifs ;

- Les infrastructures à caractère régional sont reversées au domaine du Conseil régional (Stade régional, l’Arène de lutte traditionnelle, les maisons de la culture, Centre régional des métiers,

#### La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite et les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés

Développer les capacités d’évaluation des domaines de vulnérabilités, de ciblage des populations vulnérables (femmes, enfants, personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les plus pauvres) et de leurs besoins d’assistance sera la première action stratégique à mettre en œuvre.

Cela permettra d’adopter et de  mettre en œuvre des mesures adaptées de prise en charge des groupes vulnérables à travers la réalisation d’un important programme de filets sociaux et le développement des travaux HIMO.

La consolidation de ces résultats passera par le rehaussement des fonds d’appui aux plus vulnérables et la mise  en place d’un système efficace de suivi de l’assistance aux vulnérables, appuyé d’un mécanisme efficace de ciblage, de suivi et d’évaluation de la vulnérabilité.

#### Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement.

L’élaboration et l’application d’un manuel de procédures au sein du Conseil régional et le renforcement du personnel et des capacités techniques des agents faciliteront l’atteinte du résultat.

Développer une stratégie de partenariat/concertation et de mobilisation des ressources mettant en contribution la diaspora sera également nécessaire pour la réalisation du présent résultat.

Dans le cadre d’atteinte et de pérennisation de ces résultats, le respect de la bonne gouvernance doit être de mise. Il s’agit entre autres de :

- Assurer la qualité et la pérennisation des investissements par le renforcement des capacités des structures communautaires et prestataires en mettant en place un mécanisme de planification, suivi et évaluation ;

- Tenir compte des disparités intra régionales dans la mise en place des investissements ;

- Développer la communication régionale et l’esprit de reddition des comptes ;

- Requérir l’appui-conseil des services techniques auprès du Représentant de l’Etat y compris le suivi d’impact environnemental en particulier de l’exploitation minière ;

- Développer le partenariat avec l’Etat et les privés nationaux et étrangers dans le financement des investissements et dans la maîtrise d’ouvrage régionale.

#### La fréquence des conflits est réduite,

Grâce à l’animation régulière des différents cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et de la quiétude sociale et l’organisation des foras sur les thématiques paix, sécurité et gestion du foncier.

Pour question de la durabilité des résultats indiqués ci-haut, il faut nécessairement tenir compte de la vocation agropastorale de la région dans la distribution des permis miniers et l’exploitation minière moderne et artisanale.

Réserver une part importante des emplois crées par les sociétés minières à la jeunesse résidente serait une condition sine qanun au maintien de la quiétude sociale retrouvée.

#### Le taux du chômage et le nombre des migrants enregistrés sont réduits

L’atteinte de ce résultat doit nécessairement passer par le développement du PPP soutenue par une ligne de crédits et un fonds de garantie logé dans les institutions financières de la place.

La mise en relation avec les centres commerciaux, les comptoirs et opérateurs économiques nationaux et étrangers sera d’un apport dans l’ouverture de l’esprit des jeunes au domaine de l’entreprenariat.

L’implication des structures départementales et de la structure régionale de la jeunesse dans le choix et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs favorisera l’équité et la transparence dans la conduite des actions de soutien aux jeunes candidats à l’entreprenariat.

Aussi, le développement des activités de reconversion à l’endroit des intermédiaires et la création des micro-entreprises au bénéfice des migrants potentiels à travers la structuration et le renforcement de capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs et la création d’une base de données au niveau du Conseil régional aideront à atteindre les résultats poursuivis.

dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires, la Création d’un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants, d’une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires et la   Construction et équipement d’infrastructures d'accompagnement des migrants  seront des mesures à mettre en œuvre par le Conseil Régional.

Néanmoins, le cadre juridique et règlementaire lié à la migration doit nécessairement être revu par rapport au contexte global des pays d’origine et de destination des migrants

# PLANIFICATION OPERATIONNELLE DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION

## Définition des axes stratégiques de développement de la région :

Au titre du développement de la région d’Agadez, il a été défini

### Axe 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques.

Justification de l’Axe 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques.

Bien qu’étant une zone à vocation agro-pastorale, la région d’Agadez sera confrontée dans le cours terme, à un problème du foncier liées à l’accaparement des espaces au regard du nombre important de permis miniers d’exploration et d’exploitation vendus par l’Etat aux multinationales. A long terme l’on assistera à la disparition totale des deux principales activités économiques notamment l’élevage et l’agriculture.

Déjà, les méfaits de la pollution impactent l’environnement ainsi que les activités qui s’y déroulent.

C’est dans la perspective de préserver ce qui peut encore l’être que cet axe a été choisi afin d’assurer et de perpétuer ces deux vocations qui font partie intégrante de l’identité culturelle des populations de la région.

### Axe 2 : sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable

Justification de l’Axe 2 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable

L’élevage et l’agriculture particulièrement cette dernière connaissent un essor fulgurant du fait de l’importance de la production et de son écoulement à l’extérieur. Suite à l’analyse du circuit commercial en vigueur, on constate que le système profite beaucoup plus aux intermédiaires au détriment des producteurs du fait de l’absence de la valorisation de leurs produits afin d’en tirer le meilleur profit. C’est pourquoi, la valorisation de ces produits à travers l’industrialisation de ces deux sous-secteurs primaires a requis l’attention sur le choix de cet axe.

### Axe3 : valorisation de la culture et relance des activités économiques/ du tourisme et de l'artisanat

Justification de l’Axe 3 : Valorisation de la culture et relance des activités économiques/du tourisme et de l'artisanat

Les sous-secteurs tourisme – artisanat et Culture ont subi de plein fouet les effets des conflits armés Jadis le tourisme et ses activités connexes étaient le principal vecteur de l’économie de la région, malheureusement, aujourd’hui ces activités sont en perte de vitesse, versant ainsi tous les acteurs de ces secteurs dans un chômage technique sans fin. A défaut d’une alternative de reconversion, il s’avère impératif de valoriser et de promouvoir le tourisme interne à travers la création de nouvelles attractions touristiques ainsi que la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel et artistiques régional. C’est à ce titre que se justifie le choix de cet axe.

### Axe 4: Protection sociale et Accès équitable aux services sociaux de base

Justification de l’Axe 4 : Protection sociale et Accès équitable aux services sociaux de base

L’accès des populations de la région aux services sociaux de bases de qualité constitue une préoccupation permanente. Comme obstacles, à l’enclavement des zones s’ajoutent la nature et l’étendue du territoire qui compliquent davantage l’accès à la santé, à l’éducation , aux infrastructures hydrauliques et aux infrastructures économiques.

La région de plus, est régulièrement soumise aux différents aléas climatiques (sécheresse, inondations, vents violents, canicules…) ce qui place les populations dans une situation de précarité presque absolue. Cela implique autant d’efforts que d’assistance pour permettre aux populations d’accéder à l’eau, à l’école, au centre de santé et surtout de bénéficier des appuis en cas de certaines  crises et  catastrophes, toutes choses  qui constituent des droits dont la réalisation incombe à la région. C’est dans cette perspective que s’est opéré le choix de cet axe.

### Axe 5 : Promotion de la bonne gouvernance et Maîtrise d'ouvrage régional

Justification de l’Axe 5 : Promotion de la bonne gouvernance et Maîtrise d'ouvrage régional

La décentralisation qui s’est installé à la faveur des élections de 2001 s’est matérialisée au niveau de la région par l’installation des conseils communaux et tout récemment du Conseil régional. Ces deux institutions appelées à promouvoir le développement économique et social de leurs entités doivent disposer des moyens et des outils adaptés pour remplir convenablement leurs missions.

Ceci ne saurait se réaliser principalement sans un renforcement de capacités conséquent aussi bien  des exécutifs que des membres des conseils et des services techniques de la région

L’objectif étant d’asseoir une gouvernance de qualité qui prenne en compte les aspirations des populations à tous les niveaux. C’est dans cette optique que le choix de cet axe se justifie.

### Axe 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région

Justification de l’Axe 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région.

La région d’Agadez a connu deux évènements tragiques de 1990 à 1995 et de 2007 à 2009, qui ont foncièrement détruit son tissu économique et social. Cette situation a créé un climat de méfiance entre les différentes communautés et l’Etat et le retrait massif des partenaires de la région. Pendant plus de deux décennies la région n’a bénéficié d’aucun investissement du fait de l’insécurité qui y sévissait. Les différents accords de paix signés entre l’Etat et les ex-mouvements armés ont permis le retour de la paix qu’il faudra aujourd’hui cultiver et consolider afin d’asseoir un développement qui puisse permettre à la région de se relever. Aussi, aucun développement n’étant possible sans la paix, c’est pourquoi le choix de cet axe se justifie afin de créer les conditions d’une paix définitive et durable gage de tout développement.

## Détermination des pôles de développement de la Région :

Le  développement durable de la région s’appuiera sur la durée du présent PDR, sur la promotion des activités agro-pastorales, minières, touristiques et connexes pour mieux valoriser les produits et services afin de créer de l’emploi et Buster la croissance économique et industrielle de la région.

Il s’articule autour des trois principaux pôles suivants :

### Industrialisation agro-alimentaire

Les Sous-secteurs Agriculture et Elevage  constituent les principales activités de la population de la région. Ils occupent plus de 80% de la population active. L’importance de la production agro-pastorale dépasse le cadre régional, car elle est écoulée aussi bien sur les marchés nationaux que ceux de la Sous-région.

Bon an mal an, à titre d’exemple, l’ail de la région d’Agadez est exporté en termes de devises pour environ six milliards en moyenne. Si des dispositions sont prises pour  le valoriser par l’installation d’un système de transformation et de conservation sa valeur ajoutée pourra profiter à l’ensemble des intervenants du secteur et créera des emplois pour les jeunes. Les produits finis pourront faire l’objet d’exportation à l’extérieur du pays et feront entrer d’importantes devises qui agiront positivement sur l’augmentation des revenus des populations et leurs capacités à réinvestir.

### Secteurs de produits et services

La région d’Agadez est considérée comme la plus attractive des régions du Niger. Son art, sa culture et son potentiel touristique dépassent les frontières nationales, en témoignent la vieille ville d’Agadez et l’Inzad  inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La région a connu une période croisière de développement des activités touristiques, avec des arrivages en masse en provenance de l’Europe et surtout en période de Rallye Paris-Dakar,  qui ont préparé les différents acteurs à développer une tradition d’hospitalité faisant une part belle à la promotion des produits et services.

Les opportunités offertes au sous-secteur tourisme, locomotive des produits et services,  peuvent se tourner vers le développement d’un tourisme interne au détriment de l’international qui ne saurait être négligé.

La région dispose de tout un arsenal en matière de tourisme allant d’une multitude d’Agences opérant sur place aux hôteliers, voyagistes, guides touristiques, accompagnateurs, méharistes, âniers, restaurateurs, artisans… des professions aujourd’hui légués presqu’aux oubliettes.

### Exploitation minière

Les mines à grande échelle sont les mamelles de l’économie de la région et ont permis la création des grandes villes comme Arlit, Akokan, Tchirozérine et tout récemment Azélik. Ces centres urbains constituent des pôles d’attraction de la jeunesse de l’ensemble du pays et au-delà, de celle de certains pays africains.

C’est pourquoi, la région entend asseoir son développement sur les ressources tirées des différentes exploitations des richesses du sous-sol régional. De plus, l’exploitation artisanale des sites aurifères, et leur gestion, une fois convenues de commun accord avec  les collectivités concernées,  pourraient constituer des sources additionnelles de revenu pour accompagner le développement socio-économique et culturel de la région.

## Articulation et cohérences PDR avec PDES, I3N, PSEF, PDS…

### Cohérence du PDR avec le PDES (cf. tableau synoptique ci-après):

| PDES | PDR |
| --- | --- |
| AXES | RESULTATS STRATEGIQUES | AXES | RESULTATS STRATEGIQUES |
| Axe 3 : | La sécurité alimentaire et le développement agricole durable | Les Nigériens assurent de manière durable leur sécurité alimentaire | Axe 1 : | Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques. | 12 | La productivité des filières porteuses agro-sylvo-pastorales est accrue d’au moins 20% |
|  |  |  | Axe 2 : | sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable | 13 | L’accessibilité aux produits agroalimentaires est améliorée (disponibilité et coût accessible) |
|  |  |  |  |  | 14 | . Le volume d’importation des produits agroalimentaires est réduit |
| Axe 4 : | La promotion d’une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive | Les disparités inter et intra régionales sont atténuées, La croissance économique est forte et soutenue, inclusive, créatrice d’emplois, | Axe 3 : | valorisation de la culture et relance des activités économiques/du tourisme et de l’artisanat | 15 | Le chiffre d’affaires des professionnels des secteurs a significativement augmenté (agences de voyage, les hôteliers, les artisans, les artistes) |
| Axe 5 : | La promotion du développement social | Les leviers de la croissance démographique sont maîtrisés par la promotion d’un changement de mentalités et de comportements natalistes. Les jeunes sont intégrés dans le circuit économique. Le niveau de développement social est significativement amélioré, | Axe 4 : | Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base | 16 | Taux de mortalité en particulier chez la mère et l’enfant est réduit |
|  |  |  |  |  | 17 | Taux de morbidité liée aux maladies hydriques est réduit |
|  |  |  |  |  | 18 | La proportion des élèves ayant atteint un niveau secondaire et supérieur d’instruction a significativement augmentée Niveau d’insertion des jeunes diplômés |
|  |  |  |  |  | 19 | Pratique du sport par toutes les classes d’âge dans la région est améliorée |
|  |  |  |  |  | 20 | Le placement des jeunes est amélioré |
|  |  |  |  |  | 21 | La proportion des personnes impliquées ayant changé d’activités a augmenté |
| Axe 2 | Les conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif | La gestion du développement est facilitée. Les aspirations des citoyens à la sécurité sont satisfaites. Les ressources environnementales sont préservées et gérées de manière durable. | Axe 5 | Promotion de la bonne gouvernance et maîtrise d’ouvrage régionale | 04 | La participation des populations à la prise de décision est accrue |
|  |  |  |  |  | 05 | Taux d’exécution des PIA sont significativement améliorés |
|  |  |  |  |  | 06 | Les domaines du Conseil Régional sont accrus |
|  |  |  |  |  | 07 | La gestion des investissements réalisés est améliorée |
|  |  |  |  |  | 08 | La proportion des femmes et des jeunes élues/nommées sur les plans politique, économique et social est accrue l’autonomisation des jeunes en particulier des jeunes filles est accrue |
|  |  |  |  |  | 09 | L’autonomisation des jeunes en particulier des jeunes filles est accrue Le trafic routier et aérien a augmenté |
|  |  |  |  |  | 10 | Les coûts de transport des personnes et des marchandises sont réduits |
| Axe 1 | la consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions publiques | Les institutions démocratiques et républicaines sont crédibles. L’équité et l’égalité des citoyens pour l’accès aux services publics sont garanties. La gestion du développement est facilitée. Les aspirations des citoyens à la sécurité sont satisfaites. | Axe 6 | consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la Région | 01 | Libre circulation des personnes et de leurs biens est améliorée |
|  |  |  |  |  | 02 | Fréquence des conflits est réduite |
|  |  |  |  |  | 03 | Le climat des affaires dans la région est favorable |

#### Cohérence des axes 5 et 6 du PDR avec l’axe 1 du PDES :

Pour la région d’Agadez, minée depuis longtemps par des conflits et des trafics malsains, la stabilité des institutions n’a pas de prix et ne peut être pérenne sans la paix et la sécurité.

C’est pourquoi la préoccupation chère aux plus hautes autorités de ce pays qui est celle de rendre tangible et pérenne la stabilité reste et demeure une priorité, amplement reprise par la DPG du Premier Ministre et par le PDES en son axe premier, est en parfaite cohérence avec l’axe Six du  PDR  la région d’Agadez.

#### Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 2  du PDES : les conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif

Toutes les préoccupations liées à la gouvernance qu’elle soit administrative, juridique et judiciaire ou économique et sociale sont prises en compte par l’axe 5 du PDR qui est la déclinaison de l’axe 1 et 2 du PDES au niveau local.

Les conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif ne sont-elles pas celles qui permettent aux citoyen d’exercer tous leurs droits de participation à la prise de décision, à l’exercice libre et volontaire du contrôle citoyen de l’action publique ?

Les conditions d’un développement durable et inclusif rejoignent l’application des textes en vigueur et la régularité du fonctionnement des conseils élus dans l’exercice de leurs compétences générales et transférées. C’est pourquoi les axes 1 et 2 du PDR traduisent parfaitement l’esprit et la lettre des axes 1 et 2 du PDES.

#### Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 3  du PDES : la sécurité alimentaire et le développement agricole

A travers la sécurité alimentaire et le développement agricole durable constitués en axe 3 du PDES, l’Etat du Niger a opté pour la mise en œuvre de l’Initiative 3N pour que les Nigériens assurent de manière durable leur sécurité alimentaire.

Cet axe est en parfaite cohérence avec les axes suivants (1, 2,3 et 4 de l’Initiative 3N) :

1.	Accroissement et diversification des productions ASP/H

2.	Approvisionnement régulier des marchés en produits agricoles et agroalimentaires

3.	Amélioration de la résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes

4.	Amélioration de l’état nutritionnel des nigériens

#### Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 4 du PDES :

La Sécurité Alimentaire et Développement Durable visée par le PDR consistera à la transformation des produits tout en apportant une technicité moderne dans le système de production. Ceci créera une valeur ajoutée aux produits agro-sylvo-pastoraux, ce qui contribuera à rehausser les revenus des  paysans et dans le même temps faire face à la concurrence sur le marché ; La valorisation de la culture et la relance des activités du tourisme et de l'artisanat est un levier de développement de la région. C’est en ce sens qu’il rejoint l’axe 4 du PDES tout comme la  modernisation et valorisation  des productions sylvo-pastorales et

#### Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 5 du PDES : la Promotion du Développement Social

La région d’Agadez  se propose d’assurer une protection sociale tout en garantissant l’accès équitable des populations aux services sociaux de base à travers l’axe 6 du PDR. Il s’agit ici de créer les meilleures conditions d’accès à l’école, aux soins de santé, à l’eau et à l’électricité d’une part, et d’apporter toute l’assistance sociale nécessaire aux populations en cas de besoin.

C’est en cela que l’axe 4 du PDR est en conformité avec l’axe 5 du PDES.

## Détermination des solutions et des actions prioritaires

| Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires |
| --- |
| Secteur | Solutions | Actions prioritaires |
| 01 - Elevage | 01 | Engager des Réflexions sur ce taux de couverture vaccinale | 01 | Réalisation d’infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, chemins de passage, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) |
|  | 02 | Renforcer les systèmes de production Appliquer les actions d’atténuation dans le plan contingence | 02 | Création des fermes agro-sylvo-pastorales |
|  | 03 | Respect des textes et règlements en vigueur et Responsabiliser la région | 03 | 3. Création des Fermes avicoles |
|  | 04 | Aménager les espaces pour augmenter la production |  |  |
|  | 05 | Engager des Réflexions sur ce taux de couverture vaccinale |  |  |
|  | 06 | Mise en œuvre du Plan de contingence (santé) et projets / programmes initiés par les partenaires |  |  |
|  | 07 | Gestion rationnelle et aménagement des espaces |  |  |
|  | 08 | Prise en compte du facteur « étendue du territoire » dans la planification à tous les niveaux |  |  |
|  | 09 | Mesures de compensation aux pasteurs et appliquer un plan d’assainissement des parcours |  |  |
|  | 10 | Règlementé l’utilisation des produits et remplacer le prosopis par un ensemencement herbacée/ligneux Sécuriser les systèmes (mesures d’accompagnements par le CR) |  |  |
|  | 11 | Appuyer ce mécanisme de sécurisation (CR) |  |  |
|  | 12 | Renforcer les capacités des pasteurs dans la gestion des troupeaux |  |  |
|  | 13 | Respect les textes et règlements en vigueur et Responsabiliser la région |  |  |
|  | 14 | Aménager les espaces pour augmenter la production |  |  |
|  | 15 | Affecter du personnel et règlementé les volontaires d’Elevage/AE |  |  |
|  | 16 | Assouplir et faciliter les procédures d’accès des Collectivités aux partenariats PPP, en vue de moderniser le système de production pastorale |  |  |
|  | 17 | Créer des fermes agro-pastorales individuelles et/ou collectives |  |  |
|  | 18 | Créer des aménagements hydro-agricoles pour la production de la luzerne et du fourrage |  |  |
|  | 19 | Organiser les filières de commercialisation des produits et sous-produits et l’élevage |  |  |
| 02 - Agriculture | 01 | La maitrise de l’eau à travers la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux (barrages, seuil, forages profonds, l’aménagement des mares permanentes et semi- permanentes à des fins agricoles, …..) ; | 01 | Structuration et renforcement organisationnel des OP/OPF |
|  | 02 | La mise en valeur de la vallée de l’Irhazer et de la plaine du Tamesna à travers la valorisation des anciens aménagements hydro-agricoles et la réalisation de nouveaux sites de production ; | 02 | Renforcement des capacités (planification et suivi/évaluation) de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) |
|  | 03 | Le désenclavement des zones de production par l’amélioration du réseau routier ; | 03 | Production de semences (pommes de terre, oignon) |
|  | 04 | L’organisation et la professionnalisation des filières (oignon, pomme de terre, ail et fruit) ; | 04 | Organisation de foires régionales, sous régionales et internationales |
|  | 05 | La mise en œuvre de véritables projets et programmes de développement durable à la faveur du retour définitif de la paix dans la région | 05 | Participation des producteurs, commerçants et artisans de la région aux foires nationales, sous régionales et internationales, |
|  | 06 | L’opérationnalisation de la Stratégie de I3N à travers le développement et la mécanisation des cultures irriguées dans la Région d’Agadez ; | 06 | Création des comptoirs et stands de vente des produits agro-sylvo-pastoraux de la région à l’intérieur et à l’extérieur du pays |
|  | 07 | Inciter les responsables des sociétés minières de la place à promouvoir le développement des cultures irriguées dans les zones de concentration des activités minières ; | 07 | Création d’une ligne de crédit et d’un fonds de garantie au profit des jeunes entrepreneurs auprès de la BAGRI ; |
|  | 08 | L’Intégration du sous-secteur « Elevage » dans celui de l’Agriculture en vue d’optimiser la production agro-pastorale ; |  |  |
|  | 09 | La poursuite du renforcement des capacités et encadrement des producteurs, |  |  |
|  | 10 | La promotion de l’arboriculture et la régénération des palmeraies dans la Région d’Agadez ; |  |  |
|  | 11 | La construction des points d’appui pour la lutte contre les criquets pèlerins et la réfection des pistes d’atterrissage; |  |  |
|  | 12 | Le renforcement des capacités d’intervention du CNLA d’Agadez ; |  |  |
|  | 13 | Réhabiliter le mur de clôture du Service Régional de l’INRAN. |  |  |
|  | 14 | Construire les points d’appui pour la lutte contre les criquets pèlerins et réfection des pistes d’atterrissage; |  |  |
|  | 15 | Les ouvrages de mobilisation des eaux et de rechargement de la nappe: construire les barrages d’Ourey, de Teguirwit dont les études techniques ont été réalisées en 2014 ; le lancement des études des barrages d’Imbakatane et Elmiki, la construction/réhabilitation d’importants seuils d’infiltration et la protection des terres de cultures, etc. ; |  |  |
|  | 16 | Aménager les mares : pour accroitre la disponibilité des eaux pour le développement des activités agricoles et pastorales dans 9 sites identifiés : sites maraichers collectifs (Aghok, Amataltal, etc.). |  |  |
|  | 17 | Développer la petite irrigation : à travers l’aménagement des nouvelles terres de cultures soit collectives ou individuelles, sites d’Aghock, d’Amataltal, etc. |  |  |
|  | 18 | Finaliser la mise en place du personnel du CNLA en affectant le personnel complémentaire ; |  |  |
|  | 19 | Se doter d’un plan de communication |  |  |
|  | 20 | Rehausser conséquemment la subvention allouée au CNLA; |  |  |
|  | 21 | Réhabiliter la base secondaire d’In Abangarit ; |  |  |
|  | 22 | Construire les points d’appui Arlit, Iferouane, Tabelot et Termit. |  |  |
| 03 - Environnement | 01 | Renforcement du contrôle et vulgarisation à grande échelle de la loi et son décret d’application ; | 01 | Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer |
|  | 02 | Passer de l’exploitation incontrôlée à l’exploitation contrôlée pour la gestion des réserves forestières et fauniques ; | 02 | Récupération des terres dégradées et des réserves naturelles (Travaux HIMO) |
|  | 03 | L’importation d’emballage de substitution biodégradable ; |  |  |
|  | 04 | Le renforcement de la protection de la faune : |  |  |
|  | 05 | Le renforcement de capacité des acteurs ; |  |  |
|  | 06 | La communication pour le contrôle sanitaire à temps et l’utilisation rationnelle des pâturages |  |  |
|  | 07 | La conservation des habitats initiaux ; le respect de l’état de l’environnement ; |  |  |
|  | 08 | Renforcer la restauration des terres et l’aménagement des formations forestières ; |  |  |
|  | 09 | Elargir à toutes les sociétés/industries ; |  |  |
|  | 10 | Renforcer les activités par l’élaboration ; |  |  |
|  | 11 | Renforcer la résilience des populations à travers les productions agro-sylvo-pastorales ; |  |  |
|  | 12 | la réalisation des activités de récupération des terres sur les terres privées avec engagement de pérenniser les acquis; |  |  |
|  | 13 | le renforcement des activités ; |  |  |
|  | 14 | la régularité de la surveillance environnementale et sociale et le suivi écologique ; |  |  |
|  | 15 | développer le système d’évacuation des déchets liquides ; l’installation de décharges modernes ; la sensibilisation pour un changement de comportement ; |  |  |
|  | 16 | l’aménagement des sites infestés traités ; |  |  |
|  | 17 | l’aménagement des mares et Oasis ainsi que l’incitation de la population à la pratique de l’aquaculture saisonnière ; |  |  |
|  | 18 | l’organisation de la filière et l’identification des espèces spécifiques adaptées à la région ; |  |  |
|  | 19 | 19. l’exploitation orientée au lieu de l’exploitation incontrôlée ; |  |  |
|  | 20 | la levée du statut de réserve en péril dont le processus est en cours ; |  |  |
|  | 21 | le classement des zones de chasse de Gadafawa et de Tagadofat en réserve ; |  |  |
|  | 22 | Elargir à tous les vulnérables ; |  |  |
|  | 23 | La réalisation des ouvrages dans leurs domaines |  |  |
|  | 24 | 24. Renforcer la sensibilisation ; |  |  |
|  | 25 | Renforcer avec les réalisations individuelles ; |  |  |
|  | 26 | La fixation continue des dunes ; |  |  |
|  | 27 | Encourager l’agroforesterie, les haies vives et les plantations en bonne saison ; |  |  |
|  | 28 | La réalisation de caniveaux, l’installation de dépotoirs modernes et la sensibilisation ; |  |  |
|  | 29 | Développer le secteur |  |  |
|  | 30 | La gestion de la régénération et du potentiel en eau afin de renforcer la résilience de la population; |  |  |
|  | 31 | La gestion des formations forestières ; |  |  |
|  | 32 | L’utilisation des ressources végétales et l’eau ; |  |  |
|  | 33 | La protection des régénérations ; |  |  |
|  | 34 | La protection des ligneux ; |  |  |
|  | 35 | La conservation de la faune ; |  |  |
|  | 36 | La gestion rationnelle des pâturages ; |  |  |
|  | 37 | L’amélioration des écosystèmes ; |  |  |
|  | 38 | La redynamisation de l’observatoire ; |  |  |
|  | 39 | Le renforcement des contrôles ; |  |  |
|  | 40 | La redynamisation du domaine |  |  |
|  | 41 | Augmentation des fonds par l’Etat; |  |  |
|  | 42 | Augmentation des fonds par les collectivités ; |  |  |
|  | 43 | Augmentation des fonds par les partenaires |  |  |
| 04 - Santé | 01 | Dynamiser les cadres concertation existants | 01 | Elaboration des DAO et recherche de financement |
|  | 02 | Diversifier et mobiliser les partenaires | 02 | Renforcement de la capacité opérationnelle du CHR d’Agadez |
|  | 03 | Rehausser l’appui financier de l’Etat, des collectivités et des communautés | 03 | Construction et équipement d’un hôpital de référence |
|  | 04 | Augmenter et renforcer les capacités d’accueil (réhabilitation, entretien régulier, maintenance et renouvellement des infrastructures et équipements | 04 | Construction et équipement des hôpitaux de District Sanitaire |
|  | 05 | Eponger les arriérés de la gratuité des soins | 05 | Institutionnalisation des foraines en médecine spécialisée auprès de l’hôpital régional et de référence à travers la coopération décentralisée |
|  | 06 | Sensibiliser davantage les parents pour la vaccination. | 06 | Institutionnalisation des foraines infrarégionales pour le traitement des principales maladies récurrentes |
|  | 07 | Motiver le personnel pour une large couverture sanitaire / Stabilité (mesures incitatives), en particulier pour les zones reculées | 07 | Renforcement du mécanisme d’approvisionnement et de gestion rationnelle des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux |
|  | 08 | Procéder à des nominations régionales pour les nouveaux DS |  |  |
|  | 09 | Renforcer les capacités du personnel. |  |  |
|  | 10 | Assurer un suivi efficace des formations sanitaires |  |  |
|  | 11 | Capitaliser les acquis |  |  |
|  | 12 | Renouveler les équipements lourds de certaines maternités (table d’accouchement, ventouses, kits de réanimation du nouveau- né) |  |  |
|  | 13 | Doter de moyens de communication (réseaux GSM et internet) |  |  |
|  | 14 | Etendre la couverture sanitaire aux sites miniers (site aurifère) |  |  |
| 05 - Education | 01 | Recruter un personnel en quantité et qualité | 01 | Construction, réhabilitation et équipement des infrastructures scolaires des enseignements général, professionnel et technique |
|  | 02 | Renforcer les capacités pédagogiques des encadreurs et personnel enseignant | 02 | Création et équipement des nouveaux CES, CET |
|  | 03 | Construire et équiper les infrastructures scolaires (classe, bureau, logement) | 03 | Régionalisation des postes et recrutement du personnel de santé et de l’éducation |
|  | 04 | Fournir le matériel pédagogique en qualité et en quantité; | 04 | Création des cantines scolaires et octroi des bourses pour le maintien des élèves au secondaire |
|  | 05 | Assurer un suivi régulier et performant du corps enseignant; | 05 | Mettre en place un système d’évaluation des performances du personnel d’éducation et de santé et Institutionnalisation des journées d’excellence |
|  | 06 | Réhabiliter contrat/poste surtout pour les femmes | 06 | Création de centres d’accueil pour les enfants en difficulté |
|  | 07 | Instaurer/renforcer un système de motivation du corps enseignant en particulier de la zone nomade |  |  |
|  | 08 | Assurer un payement à terme échu des pécules |  |  |
|  | 09 | Dépolitiser la gestion du secteur (mérite, transparence, ….) |  |  |
|  | 10 | Renforcer les capacités de participation communautaire dans la gestion des établissements |  |  |
|  | 11 | Multiplier les centres d’accueil des élèves nomades |  |  |
| 06 - Hydraulique | 01 | Vulgariser les textes/ Renforcer le mécanisme de communication | 01 | Plusieurs nappes aquifères de la Région sont fossiles et les conditions climatiques actuelles ne permettent pas aux nappes d’être alimentées facilement par l’infiltration des précipitations. C’est pourquoi les nappes souterraines doivent être diversifiées pour l’approvisionnement en eau potable et industrielle de la région. |
|  | 02 | Prise en compte de la spécificité de la région | 02 | Fonçage des puits pastoraux, |
|  | 03 | Mobiliser davantage les acteurs / | 03 | Fonçage de forages profonds à des fins agricoles |
|  | 04 | Créer une brigade des mœurs |  |  |
| 07 - Culture / Tourisme / Artisanat | 01 | vulgarisation des textes |  | Culture |
|  | 02 | Implication de tous les acteurs | 01 | Organisation des fêtes et évènements culturels à caractère régional (courses de chameaux, cure salée, festival de l’Aïr, du Kawar, du Tamesna, Gani, Bianou, Amny, Assamanay, Adli……) |
|  | 03 | Création d’un mécanisme de gestion des structures artisanales | 02 | Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations culturelles et artistiques |
|  | 04 | Mécanisme de stabilisation des artisans | 03 | Appui à la réhabilitation de la vieille ville d’Agadez, inscrite au patrimoine mondial |
|  | 05 | Inciter à la consommation locale | 04 | Création et équipement d’un Musée Régional |
|  | 06 | accentuer les financements des AGR |  | Tourisme |
|  | 07 | Trouver des mesures alternatives | 01 | Production d’un guide touristique |
|  | 08 | Création d’un cadre de concertation des acteurs de l’artisanat, | 02 | sécurisation et aménagement des sites touristiques |
|  | 09 | Créer un cadre régional de concertation au tour secteur | 03 | Création de centres de vie tout au long des parcours sahariens |
|  |  |  | 04 | Développement de l’écotourisme |
|  |  |  | 05 | Appui aux organisations artistiques et culturelles de la région (production des dépliants, des affiches, Posters, logement site web/CR…..) |
|  |  |  |  | Artisanat |
|  |  |  | 01 | Mise en place d’une ligne de crédit et d’un fonds de garantie pour le financement de l’Artisanat |
|  |  |  | 02 | Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des artisans |
|  |  |  | 03 | Création d’un atelier de finition au sein du centre régional des métiers et d’arts (machines et autres outils) |
| 08 - Mine Industrie |  |  | 01 | Création d’unités de transformation et de conservation des produits agro-pastoraux. |
|  |  |  | 02 | Mise en place d’une ligne de crédit et un fonds de garantie pour le financement des PME |
| 09 - Communications | 01 | La création d’une représentation régionale du CSC et d’une direction régionale de la communication ; | 01 | Réhabilitation des radios communautaires |
|  | 02 | L’accélération des travaux d’installation de la fibre optique ; | 02 | Extension de la couverture de l’ORTN à toutes les communes non couvertes |
|  | 03 | Le renforcement de capacités du personnel (Recyclage des agents) ; |  |  |
|  | 04 | L’élaboration d’un programme régional de communication pour le développement ; |  |  |
|  | 05 | La création d’un cadre de concertation d’un cadre de concertation sur la communication au développement ; |  |  |
|  | 06 | L’amélioration de la qualité des services ; |  |  |
|  | 07 | La régulation des services offerts ; |  |  |
|  | 08 | L’encouragement de l’implantation des organes ; |  |  |
|  | 09 | L’augmentation des demandes de prestation ; |  |  |
| 10 - Jeunesse & Sport | 01 | Construire et ou réhabiliter des infrastructures sportives et culturelles | 01 | Renforcement des structures départementales et de la structure régionale de la jeunesse |
|  | 02 | Promouvoir la pratique du sport de masse et organiser des compétitions pour les autres de genres de sports | 02 | Réhabilitation, construction et équipements des infrastructures sportives dans les départements et le chef-lieu de la région |
|  | 03 | Recruter des agents en quantité et en qualité pour les sous-secteurs | 03 | Organisation des compétitions sportives (championnats, coupes, éliminatoires….) |
|  |  |  | 04 | Développement des PPP |
|  |  |  | 05 | Mise en place d’une ligne de crédit |
| 11 - Energie et Pétrole | 01 | Effectuer une surveillance accrue des impacts sociaux et environnementaux dans les zones affectées par les activités minières en dotant les services de l’Etat de moyens matériels et financiers conséquents ; | 01 | Développement des PPP |
|  | 02 | Attirer aussi les investisseurs privés par le biais des lois et réglementation plus souples ; | 02 | Mise en place d’une ligne de crédit |
|  | 03 | Renforcer les capacités des agents de l’Etat dans le secteur. Ceci passe par des formations et donner plus de pouvoir aux structures déconcentrées. |  |  |
|  | 04 | Plusieurs nappes aquifères de la Région sont fossiles et les conditions climatiques actuelles ne permettent pas aux nappes d’être alimentées facilement par l’infiltration des précipitations. C’est pourquoi les nappes souterraines doivent être diversifiées pour l’approvisionnement en eau potable et industrielle de la région. |  |  |
|  | 05 | Il est important d’identifier les zones dans la région pouvant faire l’objet de l’exploitation artisanale, de les délimiter et d’en déterminer les substances minérales à y extraire. |  |  |
|  | 06 | Réorganiser les artisans miniers en coopérative, GIE, ou toute forme de structure à même d’assurer l’exploitation régulière des minéraux. |  |  |
|  | 07 | Impliquer les Mairies et la population à combattre la fraude des minéraux et surtout des pierres précieuses et semi-précieuses. |  |  |
|  | 08 | Inciter les Mairies à consacrer une partie de la redevance minière rétrocédée à l’appui aux activités minières artisanales. |  |  |
|  | 09 | Revoir certains textes réglementaires en vue de simplifier les procédures d’obtention des autorisations relatives aux exploitations minières artisanales et les décentraliser. |  |  |
| 12 - Commerce | 01 | Respect strict des normes d’implantation des entreprises spécifiques. | 01 | Développement de partenariat public privé avec des opérateurs nationaux et des pays limitrophes |
|  | 02 | Le désenclavement des sites de production des lieux d’écoulement ; | 02 | Structuration et renforcement des capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs |
|  | 03 | L’amélioration des échanges commerciaux avec l’Algérie ; |  |  |
|  | 04 | Favoriser le financement des petits projets (petit commerce, etc.) par les institutions de micro-finance ; |  |  |
|  | 05 | Ouverture des directions départementales dotées des moyens conséquents ; |  |  |
|  | 06 | Favoriser l’accès au crédit aux jeunes entrepreneurs ; |  |  |
|  | 07 | Rendre plus fluide les transactions commerciales. |  |  |
|  | 08 | Multiplication de la sensibilisation des opérateurs économiques, et des sanctions ; |  |  |
|  | 09 | Améliorer les capacités de gestion des jeunes entrepreneurs, à travers des formations |  |  |
| 13 - Equipement Transport | 01 | vulgariser les textes et loi régissant ce secteur ; | 01 | Etablissement d’un répertoire et Entretien des routes à caractère régional |
|  | 02 | Améliorer l’état des voies de communication ; | 02 | Priorisation et conduite d’études de faisabilité de construction de routes à caractère régional |
|  | 03 | améliorer l’état des infrastructures routières ; |  |  |
|  | 04 | visiter et contrôler périodiquement les gares par le service technique en charge de la question pour apprécier et juger des conditions d’exercices de ces gares, enfin d’apporter conseil, directive et consignes pour l’amélioration du service ; |  |  |
|  | 05 | assoir une politique rationnelle pour l’accès à l’exploitation de l’or ; |  |  |
|  | 06 | améliorer l’état des routes ; |  |  |
|  | 07 | faire respecter le code de la route par les usagers ; |  |  |
|  | 08 | sensibiliser les principaux acteurs sur leur responsabilité par rapport au développement de ce secteur ; |  |  |
|  | 09 | redorer l’image de la région, par des actes justifiants la pérennisation de la paix ; |  |  |
|  | 10 | plaider au niveau national une forte implication des partenaires pour la région d’Agadez, vu l’étendue du territoire et le retour de la paix |  |  |
| 14 - Migration et Emploi | 01 | vulgarisation | 01 | Création d’une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires |
|  | 02 | sensibilisation, formation, orientation | 02 | Création d’un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants |
|  | 03 | Révision et actualisation | 03 | des activités de reconversion à l’endroit des intermédiaires |
|  | 04 | Mise en œuvre des programmes – projet et les pérenniser | 04 | mise en place de mesures incitatives pour la reconversion des transporteurs et intermédiaires |
|  | 05 | Incitation aux recrutements par des mesures d’atténuation des charges fiscales | 05 | Formation des jeunes résidents en entreprenariat (réf.) |
| 15 - Gouvernance | Les solutions d’amélioration de la prévention et de la gestion des conflits consistent à : |  |
|  | 01 | Maintenir le principe de séparation des pouvoirs entre le judiciaire, le législatif et le politique ; | 01 | Appui au fonctionnement des différents cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale |
|  | 02 | Recruter davantage de magistrats pour atteindre le ratio ; | 02 | Organisation de fora sur les thématiques paix, sécurité et gestion du foncier |
|  | 03 | Créer des juridictions dans les nouveaux départements ; | 03 | Renforcement des capacités opérationnelles des instruments de régulation, de prévention et de gestion des conflits |
|  | 04 | Pérenniser les activités de la BAJJ et mobiliser davantage de ressources pour son fonctionnement ; | 04 | Création d’une base de données au niveau du Conseil régional |
|  | 05 | Sensibiliser la population par le canal des médias, des fora, des assises communautaires, des formations de leaders communicateurs qui serviront de relais ; | 05 | Elaboration et application d’un manuel de procédures propre au Conseil régional |
|  | 06 | Organiser des séances foraines ; | 06 | Recrutement de personnel en quantité et en qualité conformément au manuel de procédures |
|  | 07 | Continuer les reformes judiciaires pour davantage adapter les textes au contexte nouveau du droit ; | 07 | Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation en partenariat avec le CFGCT |
|  | 08 | Augmenter les ressources financières par le rehaussement du montant des crédits délégués ; | 08 | Elaboration d’une stratégie de partenariat/Coopération décentralisée et de mobilisation des ressources |
|  | 09 | Rendre régulière la transmission au représentant de l’Etat tout acte nécessitant le contrôle à posteriori ; | 09 | Appui au fonctionnement des cadres de concertation sur les thématiques de développement |
|  | 10 | Développer des séances de formation de courte durée au profit des services techniques déconcentrés portant sur ; | 10 | Développement d’une base de données et d’un système de communication permanent (site web…) avec la diaspora |
|  | 11 | Le respect strict de l’esprit des textes réglementant les modalités de mise à la disposition des collectivités territoriales des services techniques déconcentrés de l’Etat ; | 11 | Elaboration et mise à jour d’une carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil régional |
|  | 12 | L’implication forte et responsable des organes exécutifs des collectivités territoriales tout au long du processus d’élaboration et de mise en œuvre des outils de planification ; | 12 | Renforcement des capacités des structures communautaires et prestataires de services répertoriés |
|  | 13 | La prise en compte dans le prochain Plan de Développement Economique et Social (PDES 2016-2020) des spécificités régionales et le déséquilibre inter et intra régional; | 13 | Mise en place d’un dispositif de planification, suivi et évaluation du PDR et des PIA |
|  | 14 | la dynamisation du comité régional de suivi et évaluation de mise en œuvre du PDES ; | 14 | Elaboration et mise en œuvre d’un plan annuel de communication C4D (restitution de la situation socio-économique régionale annuelle, des bilans semestriels des réalisations, etc.,) |
|  | 15 | la pleine implication des STD dans le processus d’élaboration des outils de planification nationale (SNAT-PDES-SDDCI) ; | 15 | Etablissement d’une convention d’assistance technique de mise en œuvre des PIA avec le Représentant de l’Etat y compris le suivi d’impact environnemental en particulier de l’exploitation minière |
|  | 16 | Mettre l’accent sur l’articulation entre les différents outils de planification au moment de leur élaboration (SNAT-PDES ; SRAT-PDR-PDES ; PDES-PDR-PDC) ; | 16 | Elaboration et mise en œuvre d’un plan annuel de communication C4D (restitution de la situation socio-économique régionale annuelle, des bilans semestriels des réalisations, etc.,) |
|  | 17 | Promouvoir le développement du Partenariat Public Privé en matière de la consolidation de la paix ; | 17 | Etablissement d’une convention d’assistance technique de mise en œuvre des PIA avec le Représentant de l’Etat y compris le suivi d’impact environnemental en particulier de l’exploitation minière |
|  | 18 | Renforcer les capacités des OSC sur les procédures et mécanismes du contrôle citoyen des actions publiques ; |  |  |
|  | 19 | Plaider pour la révision du code rural ; |  |  |
|  | 20 | Mener d’intenses actions d’informations, de sensibilisation et de formation des responsables des structures, des leaders locaux et des populations sur la paix ; |  |  |
|  | 21 | Doter les structures à tous les niveaux, de la part de l’Etat, de moyens conséquents pour appuyer leur fonctionnement et la mise en œuvre des activités de formation des acteurs et de sécurisation des ressources ; |  |  |
|  | 22 | Inciter les collectivités territoriales à appuyer les activités des structures du Code Rural, et à faire des inscriptions budgétaires pour le compte des COFO de leur ressort territorial ; |  |  |
|  | 23 | Mettre en place une stratégie de communication qui prend en compte les centres de regroupement des populations (marchés, fêtes locales, cure salée, rencontres des éleveurs, points d’eau ou «villages invisibles»), les missions foraines, les cérémonies de familles, les AG des associations; |  |  |
|  | 24 | Contrôler l’expansion des cultures oasiennes et des vallées, en édictant des règles pour l’appropriation de ce foncier et en sécurisant les détenteurs des droits et les transactions qui s’y déroulent ; |  |  |
|  | 25 | Identifier et réactualiser les systèmes actuels de gestion traditionnelle et moderne de l'espace pastoral ; |  |  |
|  | 26 | Créer un cadre de réflexion (atelier, études, observatoire ?) sur les enjeux et la place de la réserve sylvo-pastorale stratégique de l’Irhazer pour l’élevage pastoral ; |  |  |
|  | 27 | Elaborer des mécanismes locaux d’opérationnalisation de la limite nord des cultures, et amener les différents acteurs à respecter ses prescriptions ; |  |  |
|  | 28 | Créer un cadre de discussion entre l’Etat, les sociétés minières, les structures du Code Rural et les producteurs ruraux sur le respect des droits fonciers et d’accès aux ressources naturelles lors des opérations d’exploration et l’exploitation minière. |  |  |
|  | 29 | Former les membres des COFO de la région afin de leur permettre d’acquérir une plus grande capacité et de développer une synergie d’actions ; |  |  |
|  | 30 | Renforcer le mécanisme régional de prévention, d’atténuation et de relèvement précoce des incidences des crises et catastrophes affectant les populations rurales d’Agadez ; |  |  |
|  | 31 | Clarifier le cahier de charge de tout un chacun dans la chaîne de prévention, d’atténuation et de relèvement précoce des incidences des crises et catastrophes ; |  |  |
|  | 32 | Recruter un chargé de suivi & évaluation auprès du Secrétariat Permanent Régional du Dispositif ; |  |  |
|  | 33 | Encourager les communes dans le renforcement du processus de prévention, d’atténuation et de relèvement précoce des incidences des crises et catastrophes ; |  |  |
|  | 34 | Inciter aux recrutements des jeunes par des mesures d’atténuation des charges fiscales ; |  |  |
|  | 35 | Renforcer la communication et la sensibilisation des contribuables. |  |  |
|  | 36 | Implication des cabinets privés dans la conception des dossiers de projets de développement |  |  |
|  | 37 | Rendre effective l’opérationnalité de l’ANFICT en allégeant les procédures de mise à disposition des fonds aux CT. |  |  |
|  | 38 | Renforcement des capacités du CR en maitrise d’outils de et procédures comptables |  |  |
|  | 39 | Concevoir et mettre en œuvre un plan de formation sur la gestion du cycle des projets |  |  |
|  | 40 | Rendre plus opérationnelle l’ANFICT |  |  |
|  | 41 | Mettre à disposition les fonds dans les délais requis |  |  |
|  | 42 | Assurer une meilleure représentation des CT dans les organes délibérants de l’ANFICT |  |  |
|  | 43 | Rendre disponible les textes sur la clé et critères de répartition objectifs des deux fonds |  |  |
| 16 - Urbanisme et Habitat | 01 | Elaboration d’un plan d’aménagement urbain ; | 01 | Réhabilitation, construction et équipements des infrastructures sportives dans les départements et le chef-lieu de la région |
|  | 02 | Bonne maitrise des textes et lois, et leur mise en œuvre par les principaux acteurs ; | 02 | Conduite d’études de faisabilité de création d’unités de production et commercialisation des matériaux locaux de construction |
|  | 03 | Le Respect des textes et lois en vigueur en matière d’urbanisation, avec effet rétroactif ; | 03 | Doter la région d’un plan d’aménagement urbain |
|  | 04 | favoriser l’implantation des sociétés immobilières dans la région ; | 04 | Promotion de types d’habitat adaptés à la région dans le contexte du changement climatique actuel |
|  | 05 | Respect strict des textes, lois et le plan d’aménagement urbain ; | 05 | Appui aux Commissions Foncières Départemental et le SPR du Code Rural |
|  | 06 | Appliquer les sanctions prévues en cas d’éventuelles extensions des concessions et construction de fosses septiques débouchant sur les voies publiques ; |  |  |
|  | 07 | Elaborer d’un plan d’aménagement urbain répondant aux exigences actuelles ; |  |  |
|  | 08 | Satisfaire la demande des usagers en matière de terrain en accélérant les actions de lotissement de terrains conformément à la réglementation en vigueur ; |  |  |
|  | 09 | Mettre en place un plan d’assainissement urbain adapté au contexte de la zone; |  |  |
|  | 10 | Réduire la production des gaz à effet de serre ; |  |  |
|  | 11 | Recycler des déchets solides |  |  |
| 17 - Protec. sociale / civile | 01 | Accroitre l’aide aux plus vulnérables, | 01 | Mettre en place un mécanisme de ciblage, de suivi et d’évaluation de la vulnérabilité |
|  | 02 | Créer des opportunités d’emploi | 02 | Rehaussement des fonds d’appui aux plus vulnérables |
|  | 03 | Développer des projets de relèvement des couches les plus vulnérables | 03 | Mise en place des projets de filets sociaux |
|  | 04 | Mener des enquêtes sur le ciblage des vulnérables | 04 | Développement des travaux HIMO (Haute Intensité de Main d'Œuvre) |
|  | 05 | Appuyer les association et centres des handicapés |  |  |
|  | 06 | Renforcer les capacités de l’intervention des sapeurs-pompiers |  |  |

## Détermination des Résultats par des IOV (Indicateur Objectivement Vérifiable)

| Résultats stratégiques | Axes stratégiques | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Libre circulation des personnes et de leurs biens est améliorée Fréquence des conflits est réduite Le climat des affaires dans la région est favorable | Axe : 1 Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région | Paix et sécurité Commerce |
| La participation des populations à la prise de décision est accrue Taux d’exécution des PIA sont significativement améliorés Les domaines du Conseil Régional sont accrus La gestion des investissements réalisés est améliorée La proportion des femmes et des jeunes élues/nommées sur les plans politique, économique et social est accrue l’autonomisation des jeunes en particulier des jeunes filles est accrue L’autonomisation des jeunes en particulier des jeunes filles est accrue Le trafic routier et aérien a augmenté Les coûts de transport des personnes et des marchandises sont réduits. La sécurité routière est améliorée | Axe : 2 Gouvernance et Maîtrise d'ouvrage régional | Gouvernance Planification régional Domaines du Conseil Régional Budget du CR Genre et emploi Transport Communication |
| La productivité des filières porteuses agro-sylvo-pastorales est accrue d’au moins 20% | Axe 3 : Préservation du potentiel Productif sylvo-pastoral et d'irrigation, et lutte contre les méfaits de la pollution liés à l'exploitation minière | Agriculture Elevage Environnement |
| L’accessibilité aux produits agroalimentaires est améliorée (disponibilité et coût accessible) Le volume d’importation des produits agroalimentaires est réduit | Axe 4 : Modernisation et valorisation (industrialisation) des productions sylvo-pastorales et agricoles | Industrie Commerce Mine Energie Pétrole |
| Le chiffre d’affaires des professionnels des secteurs a significativement augmenté (agences de voyage, les hôteliers, les artisans, les artistes) | Axe 5 : Valorisation de la culture et relance des activités du tourisme et de l'artisanat | Tourisme Artisanat Culture |
| Taux de mortalité en particulier chez la mère et l’enfant est réduit Taux de morbidité liée aux maladies hydriques est réduit La proportion des élèves ayant atteint un niveau secondaire et supérieur d’instruction a significativement augmentée Niveau d’insertion des jeunes diplômés Pratique du sport par toutes les classes d’âge dans la région est améliorée Le placement des jeunes est amélioré La proportion des personnes impliquées ayant changé d’activités a augmenté Le nombre des migrants enregistrés est réduit Le taux d’abandon à la migration a augmenté La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite | Axe 6: Protection sociale et Accès équitable aux services sociaux de base | Santé Education Emploi Sport Migration Protection Sociale |

# Programmation spatiale et temporelle des actions et des investissements

## PAP (Plan d’Actions Pluriannuel) 2016-2020 : les effets, les produits, les actions, leur localisation et leur planification

| PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 |
| --- |
| EFFETS | PRODUITS | N° | ACTIONS | UNITE | QUANTITE | LOCALISATION | REPARTITION DE LA QUANTITE PAR ANNEE |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Effet 1 : Les bases productives sont préservées et restaurées | 1.1 la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées | 1.1.1 | deux (2) études sont réalisées | Etude | 2 |  | - | 2 | - | - |  |
|  |  | 1.1.2 | 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés | Ha | 10 000 | Ingall, Aderbissanet et Iferouane | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | 1.1.3 | 5000 ha de banquettes sont réalisés | Ha | 5 000 | Arlit, Tchirozérine et Iférouane | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 1.1.4 | 1000 ha cordons pierreux sont réalisés | Ha | 1 000 | Iférouane | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 1.1.5 | 10000 ml de protection des berges des koris sont réalisés | ml | 10 000 | Tchirozérine et iférouane | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | 1.1.6 | 1000 ha de fixation des dunes sont réalisés | Ha | 1 000 | Bilma, Aderbissanet et Ingall | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 1.1.7 | 9 pépinières communales de 1 ha chacune sont réalisées | pépinière | 9 | Communes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 1.1.8 | 300 ha de Moringa sont plantés et réalisés | Ha | 300 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 1.1.9 | 10 misssions sont réalisées dans les zones de production de charbon sur la vulgarisation de la production de charbon à base de Prosopis | Mission | 10 | Région | 2 | 8 | - | - | - |
|  |  | 1.1.10 | 3000 ha de bois communautaires sont réalisés | ha | 3 000 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | 1.1.11 | 6 mares sont aménagées pour une phase test | mare | 6 | Teguirwit, Bilma, Djado, Timia, Tchirozérine et Tchintaborak | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 1.1.12 | 50 000 ha de regénérations naturelles assistées sont réalisés | ha | 50 000 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | 1.1.13 | 2 missions de suivi des bandes par feu sont réalisées | Mission | 2 | Région | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.14 | 15 000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés | kml | 15 000 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  | 1.2. la Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée | 1.2.1 | 14 missions sur l'exploitation contrôlée des forêts protégées sont réalisées | mission | 14 | Région | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 1.2.2 | 6 parcs zoologiques sont créés dans les six départements | parc zoo | 6 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 1.3. le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé | 1.3.1 | 5 missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs, sont réalisées | mission | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EFFET 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées | 2.1. les capacités organisationnelles des communautés sont renforcées | 2.1.1. | 6 Associations de chasseurs, des producteurs et vendeurs du Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont renforcées | association | 6 | Agadez CU, | 1 | 3 | 2 | - | - |
|  |  | 2.1.2 | 5 comptoirs de Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont créés et opérationnels | comptoir moringa | 5 | Agadez CU, | 1 | 3 | 1 | - | - |
|  |  | 2.1.3 | 6 Associations d'exploitation des ressources forestières/fauniques, sont renforcées | Association RF | 6 | Agadez CU, | 1 | 3 | 2 | - | - |
|  |  | 2.1.4 | 100 COGES pour la gestion des ressources forestières villageoises suivi de leur renforcement de capacité et d'un cahier de charge sont mis en place dans 100 Villages boisés | COGES | 100 | 100 Villages boisés des 6 départements | 20 | 40 | 30 | 10 | - |
|  | 2.2. Des centres météorologiques d'observation sont céés et opérationnels | 2.2.1 | 12 agents météos sont recrutés | Agent | 12 | 6 départements | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 2.2.2 | 6 centres d'observation météo sont créés et opérationnels | Centre | 6 | 6 départements | - | 6 | - | - | - |
|  | 2.3. Les Communes et les villages de la région sont dotés en pluviomètres et girouettes opérationnels | 2.3.1 | 10 pluviomètres et 10 girouettes sont placés par commune | pluviometre et girouette | 300 | Communes | - | 300 | - | - | - |
| EFFET3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré | 3.1. Des infrastrutures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées | 3.1.1 | 1 etude pour un programme spécifique d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée | Dossier | 1 | Région | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 3.1.2 | 1 lot d'Investissements structurants est réalisé au niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 1 | Agadez | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 3.1.3 | 1 lot d'Investissements structurants par chef-lieu de département est réalisé au niveau des chefs-lieux des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 6 | 6 chef lieux des départements | 6 | - | - | - | - |
|  | 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris | 3.2.1 | 1 journée de reflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation est organisée | journée | 1 | Agadez | 1 | - | - | - | - |
|  | 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés | 3.3.1 | Etude d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique est réalisée | etude | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.4. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont vulgarisés | 3.4.1 | Conduite d’études de faisabilité de création d’unités de production et commercialisation des matériaux locaux de construction | Dossier | 1 | Région |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3.4.2. | 20 maçons sont formés par commune, sur la vulgarisation de matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique | pers/j | 9 000 | Communes |  | 4 500 |  | 4 500 |  |
|  | 3.5 Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés | 3.5.1 | 100 logements adaptés au changement climatique sont vulgarisés par commune sur 4 ans | logement | 1 500 | Communes |  | 375 | 375 | 375 | 375 |
|  |  | 3.5.2 | 60 latrines publiques sont construites et fonctionnelles | Lot | 60 | 6 Départments | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 3.5.3 | 5000 latrines familiales sont réalisées | latrine familiale | 5 000 | Région | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 3.5.4 | 1 étude et 7 DAO (Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés | DAO | 7 | Région | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.5 | 30000 ml de caniveaux sont réalisés | ml | 30 000 | Région | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
|  |  | 3.5.6 | 20000 ml de pavage sont réalisés | ml | 20 000 | Région | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|  |  | 3.5.7 | 50 dépotoirs publics sont mis en place et opérationnels chaque année | unité | 250 | Région | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 3.5.8 | 1 chargeuse par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles | unité | 8 | Communes |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3.5.9 | 1 camion à benne par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles | unité | 8 | 6 Départements et AZ CU |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3.6. Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre | 3.6.1. | 3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques sont formés, équipés et opérationnels | agent/mois | 3 000 | 6 Départements et AZ CU | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | 3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré | 3.7.1 | Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures ménagères | unité | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.2 | 50 000 branchements sociaux électriques sont réalisés | unité | 50 000 | Région | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| EFFET 4: Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté | 4.1 Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer sont accrues | 4.1.1 | 8 études et 8 DAO sont réalisés sur la Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales | dossiers | 8 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane | 3 | 3 | 2 | - |  |
|  |  | 4.1.2 | 2AHA à but pastoral réalisés dans le Tadress et l'Irhazer | AHA | 2 |  | - | 1 | 1 | - |  |
|  |  | 4.1.3 | 8 AHA sont réalisés dans Irhazer, Talak, Tadress, Aîr et Kawar | AHA | 8 |  | - | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  | 4.1.4 | 4 nouveaux barrages sont réalisés | Ouvrage | 4 | Ourey, Tchibinitan, Manakaoutchi et Ibad (Dépt Tchiro) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 4.1.5 | 1 barrage est réhabilité | Ouvrage | 1 | Tiguirwit | - | 1 |  |  |  |
|  |  | 4.1.6 | 25 nouveaux seuils sont réalisés | Ouvrage | 25 | Région | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 4.1.7 | 15 seuils sont réhabilités | Ouvrage | 15 | Région | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 4.1.8 | 500 puits maraichers sont construits et/ou réhabilités | puits de 15 ml | 500 | Région | 125 | 125 | 125 | 125 |  |
|  |  | 4.2.1 | 20 Km de protections de berges sont réalisés | km | 20 | Région | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 4.2 Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées | 4.3.1 | 5685 (producteurs, élus, membres des OP et OPF) sont formés en vie associative et gestion en techniques de production/conservation et transformation; | Pers/j | 5 685 | Région |  | 1 335 | 1 800 | 1 800 | 750 |
|  | 4.3. les capacités d'inervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées | 4.3.2 | 6 COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés en lot de matériel (GPS, Registres d'enregistrement) | Lot | 7 | Région | 7 |  |  |  |  |
|  | 4.4 Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées | 4.4.1 | Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés | Pers/j | 630 | Région | 315 |  |  | 315 |  |
|  | 4.5 La disponibilité des semences de pommes de terre etd'oignon est améliorée | 4.5.1 | 104 consulaires et agents de la CRA sont formés en techniques de montage de dossiers et suivi / évaluation des projets chaque année | Pers/j | 520 | Région | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  | 4.5.2 | 100 paysans par département et CU d'Agadez, sont formés en techniques de production de semences chaque année y compris ceux de la CU/AZ | Pers/j | 700 | Région |  | 350 | 350 |  |  |
|  | 4.6. Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) sont accessibles, disponibles et opérationnelles | 4.6.1 | 100 lots en matériels, intrants et semences G4 sont acquis et attribués | Lot | 100 | Région |  | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 4.6.2 | 18 parcs mobils de vaccination sont acquis | Unité | 18 | Région |  | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  | 4.6.3 | 30 Puits pastoraux sont construits et équipés en système solaire | Unité | 30 | Région |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 4.6.4 | 2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 tonnes chacun sont construits et équipés | Unité | 2 | Agadez | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.5 | 1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres intrants agricoles est acquise et placée | Lot | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.6 | 1 Etude + 1 DAO sont réalisés | Dossier | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.7 | 1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abatoir moderne sont réalisés | Dossier | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.8 | 1 abatoir frigorifique moderne est contruit à Agadez, équipé et opérationnel | Abatoir | 1 | Agadez |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.6.9 | 1 marché à bétail moderne est construit et équipé | marché | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  | 4.7 les capacités de production agricole des communautés sont renforcées | 4.7.1 | 5 Services Vétérinaires Privés de Proximité sont appuyés | SVPP | 5 | Région |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 4.7.2 | 15 Maisons du paysan sont créées, équipées et opérationnelles | Maison du paysan | 15 | Région | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 4.7.3 | 500 kits agricoles sont attribués chaque année | kit agricole | 2 500 | Région | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 4.8. la production halieutique est intorduite dans la région | 4.8.1 | 20 mares permanentes et semi-permanentes sont désenssablées | mare désensablée | 20 | Région | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 4.8.2 | 2 Mares sont empoissonnées | mare empoissonnée | 2 | Région | - | 1 |  | 1 | - |
|  |  | 4.8.3 | 20 personnes sont formées sur les techniques de pêche et de gestion | pers/j | 140 | Région | - | 70 |  | 70 | - |
|  | 4.9. La productivité du cheptel de la région est améliorée | 4.9.1 | 15 Dotations initiales en intrants zootechniques est acquise et placée | Lot | 15 | Région |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 4.9.2 | 7 pharmacies vétérinaires sont construites et approvisionnées | unité | 7 | Région |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 4.9.3 | 25 Fermes Agropastorales sont créées et opérationnelles | dossier | 25 | Région | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 4.9.4 | 1 Centre de multiplication de la race brune ……..cameline d'un effectif de 800 est mis en place camelins | dossier | 1 | Région |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 4.9.5 | 25 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles | dossier | 25 | Région | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 4.9.6 | 1000 têtes par espèces sont inséminées chaque année | unité | 5 000 | Région | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 4,9,7 | 80% du cheptel vacciné par an contre les épidemies dominantes de la région | unité | 6 577 965 | Région | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 315 593 | 1 315 593 |
| EFFET 5 : Le volume d'auto-consommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté | 5.1. Les unités de transformation et de conservation des produits agropastoraux sont développées | 5.1.1 | 1 Etude sur la faisabilité pour la création de grandes unités de transformation ASP est réalisée | Dossier DAO | 1 | Région | - | - | - | 1 | - |
|  |  | 5.1.2 | 3 unités test de laiteries et 3 unité de transformation de produits fruitiers sont créées et opérationnelles | Dossier | 6 | Talak, Tadress et Irhazer | - | 3 | 3 |  | - |
|  |  | 5.1.3 | 20 coopératives pour la concervation, conditionnement et stockage des produits ASP sont appuyées | Dossier | 20 | Région | - | 8 | 8 | 4 | - |
|  |  | 5.1.4 | 10 principaux produits et systèmes de la région sont certifiés | produit | 10 | Région | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | 5.1.5 | Une tannerie moderne est créée et opérationnelle | Tannerie | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |  |
|  | 5.2. La commercialisation des produits agropastoraux est développée | 5.2.1 | 15 unités sont mises en place à raison d'une unité par commune | unité | 15 | Communes | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.2 | 1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque année | Foire | 5 | Agadez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 5.2.3 | 1 mini foire couplée aux évènements régionaux (cure saléé, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 décembre) est organisée chaque année | Mini Foire | 11 | Région | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 5.2.4 | 4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et artisanales nationales et sous régionales sont réalisées chaque année | Foires | 20 | Niger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 5.2.5 | 1 participation aux foires artisanales internationales est effectuée chaque année | Foires | 5 | International | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 5.2.6 | 1 ligne de crédit est créée | ligne de crédit | 1 | Région | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 5.2.7 | 1 fonds de garantie est placé | fonds de garantie | 1 | Région | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 5.2.8 | 7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger | comptoirs | 7 | Niger | 7 | - | - | - | - |
|  |  | 5.2.9 | 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir de vente des produits artisanaux en Europe est réalisée | dossier d'étude | 1 | Europe | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 5.2.10 | 1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre | dossiers | 9 | Région | 4 | 3 | 2 | - | - |
|  |  | 5.2.11 | 6 Marchés mixtes modernes construits et équipés | Lot | 6 | 6 départements | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 5.2.12 | 3 Marchés modernes à bétail sont créés et équipés | Lot | 3 | Agadez, Arlit , Aderbissanet | - | 2 | 1 | - | - |
|  | 5.3. Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région | 5.3.1 | 100 opérateurs économiques sont formés chaque année | Pers/ j | 7 500 | Région | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  | 5.3.2 | 5 centres de concassage des pierres et traitement de l'or sont construits et équipés (Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine): 10 machines de broyage, 1 clôture, 10 hangars, 1 adduction d'eau, électricité, 5 blocs de latrines, 1 poste de FDS sont placés par centre | centre or | 5 | Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine | 2 | 3 | - | - | - |
|  |  | 5.3.3 | 1 équipe de 3 agents par centre est récrutée | agent/ mois | 66 | Agadez | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 5.3.4 | 1 équipe de 3 agents par centre est formée et opérationnelle | pers/j | 225 | Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine | 225 | - | - | - | - |
|  |  | 5.3.5 | 1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, construit, securisé et opérationnel | comptoir | 1 | Agadez | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 5.3.6 | 1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est récrutée, formée et opérationnel | pers/jours | 45 | Agadez | 45 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.7 | 3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque année | agent/an | 15 | Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 5.3.8 | 200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines artisanales sont formés sur le code minier / foncier par commune durant 3 jours soit 3000 sur les 5 ans | pers/j | 9 000 | Région | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
|  |  | 5.3.9 | 100 appareils de recherche d'or sont mis en place par Commune à raison d'un appareil par groupement de 10 orpailleurs | appareil | 1 500 | Région | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Effet 6 : Le départ massif des La population a adopté les messures d’attenuation et d’adaptation aux effets des crises et catrastrophes et le départ massif est reduit de 60 % et catastrophes est limité | 6.1. les vivres et aliments bétail sont disponibles et accessibles dans toute la région | 6.1.2 | 6 magasins relais départementaux pour stock des vivres sont construits et approvisionnés | magasins | 6 | 6 départements |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 6.2. Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées | 6.2.1 | 1 dotation en aliments betail est acquise et placée | tonne | 4 000 | Agadez |  | 4 000 |  |  |  |
|  |  | 6.2.2 | 3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année | ménage | 15 000 | Région | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | 6.2.3 | 20000 têtes de bétail sont destockées tous les deux ans | tête | 40 000 | Région |  | 20 000 |  | 20 000 |  |
|  |  | 6.2.4 | 2000 femmes sont formées et subventionnées pour exercer des activités génératrices de revenus chaque année | femme | 10 000 | Région | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | 6.2.5 | 500 maraichers sont appuyés en kits agricoles chaque année | kit agricole | 2 500 | Région | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | 6.3. Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel | 6.3.1 | 100 Tonnes de semence céréalières , 1000 litres de pesticides et 500 tonnes d'engrais sont subventionnés par département | lot | 30 | Région | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 6.3.2 | 1 PCMR Régional élaboré et disponible | unité | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 6.3.3 | 3 missions de mise en place et supervision de 5 SCAP/RU par commune | mission | 3 | Communes | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | 6.3.4 | 50 membres des SCAP/RU sont formés | pers/j | 3 750 | communes | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  |  | 6.3.5 | 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées | Piste | 10 | Région | 10 |  |  |  |  |
| EFFET 7: Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de l'artisannat et de la culture a significativement augmenté | 7.1. Les activités touristiques sont relancées | 7.1.1 | Production et multiplication d'un guide touristique (carte) | guide | 2 000 | Agadez | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
|  |  | 7.1.2 | 3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 point d'eau, 2 logements gardiens, 2 motos) | sites | 3 | Région | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 7.1.3 | 6 centres de vie sont créés sur les axes Koris Kantana-Dirkou et axes Arlit-Assamaka avec 1 puit, 1 CSI, 1 détachement militaire | centre vie | 6 | Axes Koris Kantana-Dirkou et axes Arlit-Assamaka | - | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 7.1.4 | 2 fora et des rencontres pour la relance et l'évaluation du tourisme sont réalisés | Unité | 2 | Agadez | 1 | - | - | - | 1 |
|  |  | 7.1.5 | 3 circuits de 10 jours des colonies de congés pour les employés des sociètés privées, publiques et parapubliques sont organisées par an | Circuit | 15 | Région | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 7.1.6 | 2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour les scolaires sont organisées par an | Circuit | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 7.1.7 | 2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour la diaspora et leurs amis sont organisées par an | Circuit | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 7.1.8 | 4 circuits de 7 jours de colonie de vacances pour les agents de l'Etat sont organisées par an | Circuit | 20 | Région | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 7.1.9 | sites touriostiques récensés | sites | 100 | Région | 100 |  |  |  |  |
|  | 7.2. Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées | 7.2.1 | 16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération Régionale des Artisans, 10 membres des Unions de Coopératives sont formés en vie associative et gestion | Pers/j | 4 071 | Agadez | 843 | 795 | 795 | 795 | 843 |
|  |  | 7.2.2 | 4 techniciens supérieurs dont au moins 2 femmes dans les filières de la maroquinerie, bijouterie, sont formés sculpture et vannerie pour un cycle de 4 ans | Pers/an | 16 | Maroc, Tunisie, Italie, France, Turquie, ... |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 7.3. Les activités de services sont promues | 7.3.1 | 1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et d’arts en machines et autres outils de finition des produits artisanaux est acquis | lot | 1 | Agadez | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 7.3.2 | 15 ateliers sont créés et équipés chaque année au profit des jeunes | atelier équipé | 75 | Région | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 7.3.3 | 20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année au profit des jeunes | restaurant | 100 | Région | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé | 7.4.1 | 300 jeunes sont formés en divers metiers (soudure, menuiserie, plomberie, maçonnérie, mécanique, électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés chaque année | jeune | 1 500 | Région | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | 7.4.2 | 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque année | fêtes | 50 | Région | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 7.4.3 | 2 troupes/artistes sont appuyées par an | Unité | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 7.4.4 | 10 troupes artistiques et 20 artistes formés en vie associative et en gestion | Pers/j | 720 | Région |  | 360 |  |  | 360 |
|  |  | 7.4.5 | 20 artistes sont formés sur les techniques de production, de composition et de réalisation chaque année | Pers/j | 300 | Région | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 7.4.6 | 1 centre d'enregsitrement et d'apprentissage de la musique est créés, équipé et operationnel | centre équipé | 1 | Agadez | - | - | 1 | - | - |
|  |  | 7.4.7 | 1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est allouée | Unité | 5 | Agadez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 7.4.8 | 10 filles formées en Algérie pendant 6 mois sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial | pers/an | 10 | Algérie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 7.4.9 | 1 musée régional est créé et équipé à Agadez (culture, art, artisanat, animalier) | Dossier | 1 | Agadez | 1 | - | - | - | - |
| EFFET 8: Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté La sécurité routière est améliorée | 8.1. Le reseau routier de la région est amélioré | 8.1.1 | 1 étude avec établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional réalisée | Dossier | 1 | Région | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 8.1.2 | 3 Etudes sommaire et DAO réalisés pour les trois premières priorités | Dossier | 3 | Région | - | 3 | - | - | - |
|  |  | 8.1.3 | 100 km de routes secondaires (Cassis, ponts, radiers) sont entretenus chaque année | Km | 500 | Région | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 8.1.4 | 3 premières priorités de routes en terre sont réalisées | Km | 120 | Région |  |  | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | Kml | 450 | Région | 225 | 225 |  |  |  |
|  |  | 8.1.6 | 25 Km de route butumée axe Tchirozérine - Tafadack sont réalisés | Kml | 25 | Région |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 8.1.7 | 1 étude de faisabilité de la route Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama des bretelles Dirkou- Bilma-Fachi et Siguidine-Chirfa sont réalisées | etude | 1 | Route Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama des bretelles Dirkou- Bilma-Fachi et Siguidine-Chirfa |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 8.1.8 | 1500 km de route butumée axe Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama et les bretelles axe Dirkou-Bilma-Fachi, Siguidine-Chirfa sont réalisés | kml | 1 500 | Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama et axe Dirkou-Bilma-Fachi, Siguidine-Chirfa |  |  | 750 | 750 |  |
|  |  | 8.1.9 | 73 km de route butumée bretelle Tabelot-Tourayet sont réalisés | kml | 73 | Axe Tabelot-Tourayet |  |  | 73 |  |  |
|  |  | 8.1.10 | 62 Km de route butumée axe agadez-Tanout sont réhabilités | kml | 62 | Axe agadez-Tanout |  |  |  | 62 |  |
|  |  | 8.1.11 | 450 km de RTA sont repris | kml | 450 | Route Tahoua-Agadez-Arlit |  |  | 450 |  |  |
| EFFET 9 : Les taux de mortalité et de morbidité sont réduits | 9.1. Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées | 9.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont réalisées | Dossier | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2 | 1 Service de Dermatologie et Vénéréologie est construit et équipé; 1 Service ORL est construit et équipé, 1Service d’Ophtalmologie est construit et équipé. | unité | 3 | Agadez |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 9.1.3 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée | dossier | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4 | 1 labo est construit et équipé | laboratoire | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9.1.5 | 1 Pavillon Psychiatrique est construit et équipé | pavillon | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9.1.6 | 1 mamographe est placé au CSME | mamographe | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.7 | 1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé | pavillon | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.8 | 2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au CHR | Corbillaire | 2 | Agadez | 2 |  |  |  |  |
|  | 9.2. Un hôpital de référence est créé et opérationnel | 9.2.1 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un hôpital de référence est réalisée | Dossier | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2 | 1 Hôpital de Référence est construit et équipé | hlôpital | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9.2.3 | 10 personnes d'appui sont recrutées et payées | Pers/an | 40 | Agadez |  | 40 |  |  | - |
|  | 9.3. Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels | 9.3.1 | 1 étude et 4 DAO sont élaborés | Dossier | 4 | Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.2 | 5 hôpitaux de Districts Sanitaires construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) | hôpital de district | 5 | Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 9.3.3 | 5 bolcs administraifs pour les ECD des Districts Sanitaires sont construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) | Bloc administratif | 5 | Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall |  | 5 |  |  |  |
|  | 9.4. Des cases de santé et CSI sont construits et opérationnels | 9.4.1 | 2 DAO pour les cases de santé et les CSI sont élaborés | Lot | 2 | Communes |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 9.4.2 | 15 cases de santé sont érigées en CSI de Type II | CSI | 15 | Communes |  | 5 |  | 10 |  |
|  |  | 9.4.3 | 60 cases de santé sont construites ou réhabilitées et équipées | Case de santé | 60 | Communes |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 9.5. Des mutuelles de santé sont créées et fonctionnelles | 9.5.1 | 16 mutuelles communales et régionale de santé sont créées | mutuelle | 16 | Région et Communes |  | 5 | 5 | 5 | 1 |
|  | 9.6. Des produits pharmaceutiques sont disponibles dans les hôpitaux régionaux et districts | 9.6.1 | 8 pharmacies des hôpitaux régionaux et de district sont renforcées en produits pharmaceutiques | hôpitaux | 8 | Région |  | 8 |  |  |  |
|  | 9.7. Les CSI et cases de santé sont dotés en personnel | 9.7.1 | 60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | Agent de santé | 60 | Région |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 9.8. Les populations de la région ont accès aux soins de santé de qualité | 9.8.1 | 2 foraines en médecine spécialisée par an (4 médécins spécialistes) sont institutionnalisées | foraines | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 9.8.2 | 1 sortie foraine intrarégionale par trimestre soit 4 sorties par an (1 médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) est institutionnalisée | sortie foraine | 20 | Région | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 9.8.3 | 1 lot de Médicaments et consommables pour appui aux sorties foraines intrarégionales, est acquis et opérationnel | lot médicaments | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.8.4 | 2 supervisions formatives par an sur la gestion du stock des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux sont effectuées | supervision | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 9.8.5 | 1 camion pour l'acheminement des intrants (médicaments, moustiquaires, nutriments, équipements, …) dans les différents districts de la Région, est acquis et opérationnel | camion | 1 | Agadez | - | - | 1 | - | - |
|  |  | 9.8.6 | 1 Centrale d’approvisionnement en médicaments est mise en place et opérationnelle | centrale | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  | 9.9. La qualité de dépistage et de prise en charge des enfants mal nutris est améliorée | 9.9.1 | 200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge de la malnutrition | persj | 400 | Région | - | 200 | - | 200 | - |
|  |  | 9.9.2 | 15 femmes relais sont formées par commune sur la reconnaissance des premiers signes de la malnutrition et dotées en support de communication | persj | 450 | Région | - | 225 | - | 225 | - |
|  |  | 9.9.3 | 4 missions de sensibilisation de la population sur les facteurs de risques de la malnutrition sont réalisées par les points focaux | Mission | 4 | Région | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 9.9.4 | 20 réunions trimestrielles du clusters Nutrition sont organisées | réunion | 20 | Agadez | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 9.9.5 | 2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF ) sont tenues par an | réunion | 10 | Agadez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 9.9.6 | 10 districts de la région sont ravitaillés deux fois l'an en micronutriments | Unité | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 9.10. Le taux de prévalence des IST- VIH/SIDA est réduit | 9.10.1 | 2 séances de Communication pour un Changement des Comportements des groupes cibles des IST- VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont tenues par an | Séance | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 9.10.2 | 30 paires éducateurs (femmes leaders, jeunes, ..) sont formés sur les mesures de prévention et signes courants des IST VIH/SIDA chaque année | éducateurs.j | 4 200 | Région | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
|  |  | 9.10.3 | 7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an en préservatifs féminins et masculins, ARV, médicaments des maladies opportunistes et réactifs | Approvisionnement | 70 | Région | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | 9.10.4 | 1 agent de santé par formation sanitaire ( CSI, Case de santé) est formé en diagnostics et prise en charge des cas des IST- VIH/SIDA | pers/j | 600 | Communes | 200 | - | 200 | - | 200 |
|  | 9.11.Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré | 9.11.1 | 13 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles (diabètes,hypertension artèrielle, drépanocytose sont créés dans la région | centre | 13 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 9.12. Le taux de prévalence du paludisme est réduit | 9.12.1 | Formation de 200 agents tous les deux ans en diagnostic et prise en charge du paludisme | pers/j | 400 | Région | - | 200 | - | 200 | - |
|  |  | 9.12.2 | Formation de 20 femmes relais par commune sur les signes courants du paludisme toutes les deux années | pers/j | 600 | Région | - | 300 | - | 300 | - |
|  |  | 9.12.3 | Dotation en kits paludisme, les femmes relais formées | kit | 600 | Région |  | 300 | - | 300 | - |
|  |  | 9.12.4 | Distribution gratuite des moustiquaires impreignées en raison de 3 moustiquaires par menage tous les 2 ans | kit moustiiquaires | 90 000 | Région | - | 45 000 | - | 45 000 | - |
|  |  | 9.12.5 | Approvisionnement des 7 districts en reactifs, TDR, ATC et consommables | Approvisionnement | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 9.13. Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit | 9.13.1 | 100 agents de santé sont formés tous les 2 ans sur le diagnostic et prise en charge de la tuberculose | Pers/j | 200 | Région | - | 100 | - | 100 | - |
|  |  | 9.13.2 | 15 relais sont formés par commune tous les 2 ans sur les signes courants de la tuberculose | pers/j | 1 350 | Communes | - | 675 | - | 675 | - |
|  |  | 9.13.3 | 7 districts sont approvisionnés en médicamentsanti tuberculeux et autres réactifs | Approvisionnement | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 9.14. Les capacités d'intervention des structures sanitaires sont renforcéées | 9.14.1 | 180 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés des écoles de santé publique | Etudiant/an | 180 | Région | 30 | 60 | 60 | 30 | - |
|  |  | 9.14.2 | 1 Cardiologue, 1 traumatoloque, 1 dermatologue, 1 radiologue, 1 ORL, 1 neurologue, 1 cancerologue, 1 Urologue, 1 orthopediste, 1 psychiatre, 1 pédiatre sont recrutés | agents mois | 528 | Agadez | - | 528 | - | - | - |
|  |  | 9.14.3 | 30 CSI sont dotés en Radio BLU | Radio BLU | 30 | Communes | - | 15 | 15 | - | - |
|  |  | 9.14.4 | 30 CSI sont équipés en énergie solaire | Solaire | 30 | Communes | - | 15 | 15 | - | - |
|  |  | 9.14.5 | 60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | Agent de santé | 60 | Région |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Effet 10 : Les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté | 10.1 L'accès et les conditions d'étude au niveau sécondaire sont améliorés | 10.1.1 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de deux lots de classes sont élaborés | Dossier | 2 | Région | 2 | - | - | - | - |
|  |  | 10.1.2 | 50 classes sont construites et équipées par an, en raison de 25 classes au CES et 25 classes au CET | classe équipée | 50 | Région | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 10.1.3 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de 2 CET et 1 CES sont élaborés | Dossier | 2 | Région | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | 10.1.4 | 2 CET (Agadez et Arlit) et 1 CES (Dirkou) sont construits et équipés | établissement | 3 | Agadez et Arlit ; CES Dirkou | - | 2 | 1 | - | - |
|  |  | 10.1.5 | 4 CEG en milieu nomade (Aderbissinat, Ingall, Arlit, Bilma) sont construits et équipés | établissements crées et dotés des infrastructures | 4 | Aderbissinat, Ingall, Arlit, Bilma |  | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  | 10.1.6 | 200 rationnaires des 4 CEG du milieu nomade en raison de 50 par établissement sont pris en charge | cantine scolaire | 200 | Agadez et Arlit ; CES Dirkou | - | 50 | 100 | 50 | - |
|  |  | 10.1.7 | 300 élèves issus des familles défavorisées en particulier les filles reçoivent une allocation chaque année | Bourse de maintien | 1 500 | Agadez et Arlit ; CES Dirkou | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | 10.1.8 | 6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des CEG et 3 premiers des lycées de la région sont attribuées chaque année | Bource d'execllence | 30 | Région | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 10.1.9 | 60 enseignants sans formation initiale sont formés pendant 15 jours à Agadez | Personn/an | 300 | Région | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 10.1.10 | 220 membres de COGES/ES sont formés en suivi de tutorat | Personne/an | 220 | Région |  | 220 | - | - | - |
|  |  | 10.1.11 | 2 journées pédagogiques sont organisées chaque année à Agadez | Personne/an | 240 | Région |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 10.1.12 | 1 annuaire des statistiques des Enseignements secondaires de la région d'Agadez est produit chaque année | Annuaire | 4 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | 10.1.13 | 40 chefs d'établissement sont formés en administration, planification et gestion pendant 7 jours | Personne/an | 80 | Région | 40 | - | 40 | - | - |
|  |  | 10.1.14 | 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont élaborés | Dossier | 1 | Agadez, Arlit, Bilma | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 10.1.15 | 6 blocs administratifs de la DRES , l'IESFA, l'IPR et l'IREPS à Agadez, de la DDES d'Arlit et de la DDES de Bilma sont construits et équipés | Bloc administratif | 6 | Agadez, Arlit, Bilma |  | 6 | - | - | - |
|  |  | 10.1.16 | 120 enseignants nouvellement affectés dans les zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés | Personne/an | 120 | Région | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | 10.1.17 | 1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres (Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont réalisés | Lot | 1 | Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 10.1.18 | 6 infrastructures sportives à Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont construites et équipées | Unité | 6 | Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 10.1.19 | 1 édition du Championat National du Sport Scolaire Edition 2016 est organisée à Agadez | unité | 1 | Agadez | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 10.1.20 | 1 étude et 1 DAO (Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont élaborés | Dossier | 1 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 10.1.21 | 4 cantines scolaires (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, refectoires, ustensils de cuisine) sont créées et approvisionnées | cantine scolaire | 4 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | - | 2 | 2 | - | - |
|  |  | 10.1.22 | 5 manœuvres sont recrutés par cantine scolaire pendant les 4 dernières années | Pers/an | 80 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 10.1.23 | 3 dotations trimestrielles en vivres et condiments sont fournies par cantine chaque année | dotation | 48 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | - | - | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 10.1.24 | 200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES | bourse annuelle | 1 000 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 10.1.25 | 1 journée d'excellence est organisée chaque année | journée | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 10.1.26 | 4 centres de formation aux métiers sont créés et équipés | centre | 4 | Région |  | 4 |  |  |  |
|  | 10.2. L'accès au préscolaire est amélioré dans la région | 10.2.1 | 15 Dossiers d'Appel d'Offres sont élaborés | DAO | 15 | Communes | - | 15 | - | - | - |
|  |  | 10.2.2 | 45 établissements préscolaires sont créés, équipés et opérationnels | classe équipée | 45 | Communes | - | 45 | - | - | - |
|  |  | 10.2.3 | 135 encadreurs sont récrutés, mis à niveau et pris en charge chaque année | encadreur | 675 | Communes | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|  |  | 10.2.4 | 75 établissements préscolaires existants sont appuyés chaque année | Subvention | 375 | Communes | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 10.3. L'accès et les conditions d'étude au niveau primaire sont améliorés | 10.3.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | Communes | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.2 | 150 classes sont construites et équipées au niveau de l'éducation de base chaque année | classe équipée | 750 | Communes | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | 10.3.3 | 150 encadreurs des écoles communautaires sont formés et pris en charge chaque année | encadreur | 750 | Communes | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | 10.3.4 | 50 écoles communautaires sont appuyées en fournitures scolaires chaque année | classe équipée | 250 | Communes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Effet 11 : Le taux d'alphabétisés a augmenté | 11.1.Les activités d'alphabétisation sont appuyées | 11.1.1 | 750 centres d'alphabétisation sont ouverts et équipés chaque année | équipement centre alpha | 3750 | Communes | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  |  | 11.1.2 | 750 animateurs alphabétiseurs sont récrutés, formés et pris en charge chaque année | Animateur Alpha | 3750 | Communes | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  |  | 11.1.3 | 750 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés chaque année | Kit Animateur Alpha | 3750 | Communes | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  |  | 11.1.4 | 3 missions de suivi sont réalisées chaque année | Mission | 15 | Communes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 11.1.5 | 18750 Kits apprenants sont placés chaque année | kit apprenant | 9 3750 | Communes | 1 8750 | 1 8750 | 1 8750 | 1 8750 | 1 8750 |
|  |  | 11.1.6 | 3750 membres de COGES des centres alpha sont formés et accompagnés chaque année | pers/j | 1 8750 | Communes | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
|  |  | 11.1.7 | 750 COGES sont appuyés en AGR chaque année | AGR | 1 8750 | Communes | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Effet 12 : La pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région est améliorée | 12.1. Les infrastructures sportives sont construites et opérationnelles | 12.1.1 | 1 étude et 4 DAO (Agadez-Tchiro, Iférouane-Arlit, Bilma,et Aderbissinat-Ingall) sont réalisés | lot | 4 | Région | - | 2 | 2 | - | - |
|  |  | 12.1.2 | 7 Infrastructures sportives (terrain de football, terrain de basket, terrain de handball) sont construits et équipés | Unité | 7 | Région | - | - | 3 | 2 | 2 |
|  | 12.2.Les activitées sportives sont relancées dans la région | 12.2.1 | 2 Tournois de grandes vaccances dans 5 disciplines sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, athlètisme et volet ball; filles et garçons) sont organisés | discipline | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 12.2.2 | 1 tournois, filles et garçons est organisé chaque année | Pers/j | 29 400 | Région | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
|  |  |  |  | équipe | 60 | Région | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | LOT | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Effet 13 : Le taux de couverture en eau potable a augmenté | 13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré | 13.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont élaborés | dossier | 1 | Région | 1 | - | - | - | - |
|  |  | 13.1.2 | 150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et équipés en système solaire | Lot | 15 | Région | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 13.1.3 | 30 AEP multi villages réalisées et équipées en système solaire | AEP | 30 | Région | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 13.1.4 | 180 structures de Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sont mises en place et opérationnelles | GIRE | 180 | Région | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  | 13.1.5 | 50 000 branchements sociaux sont réalisés | unité | 50 000 | Région | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | 13.1.6 | 1 étude est réalisée | étude | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.7 | 5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés | Mission | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EFFET 14 : La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite | 14.1. La capacité d'accueil des établissement pénitentiaires est amélioréé | 14.1.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | Agadez, Arlit, Bilma | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 14.1.2 | 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) | réhabilitation et équipement | 3 | Agadez, Arlit, Bilma) | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 14.1.3 | 4 maisons d'arrêt sont construites et équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) | maison d'arrêt équipé | 4 | aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) | 4 |  |  |  |  |
|  | 14.2.Les capaciés opérationnelles des unités de protection civile sont renforcées | 14.2.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 14.2.2 | 4 bases de secours / protection civile sont construites, équipées et opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) | base de secours | 4 | Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 14.2.3 | 1 base régionale de secours / protection civile équipée et opérationnelle |  | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  | 14.3.Un dispositif d'assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel | 14.3.1 | 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées | Enquête | 3 | Région | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 14.3.2 | 1 ligne de crédit du CR est virée et approvisionnée chaque année | ligne budg | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 14.3.3 | 1 projet de distribution des bons d'achats et/ou cash/transfert est réalisé au profit de 7000 ménages vulnérables chaque année | projet | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effet 15 : Les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés | 15.1.Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont amélioréés | 15.1.1 | 1 étude et 2 DAO (Agadez, Arlit) sont réalisés | Dossier | 2 | Agadez, arlit | - | - | 2 | - | - |
|  |  | 15.1.2 | 2 centres d'accueil d'une capacité 100 enfants chacun (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, refectoires, ustensils de cuisine) sont créés | centre d'accueil | 2 | Agadez, arlit | - | - | 2 | - | - |
|  |  | 15.1.3 | 3 encadreurs par centre (1 directrice du centre et 2 enseignantes) sont recrutés | Pers/an | 18 | Agadez, arlit | - | - | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 15.1.4 | 2 manœuvres par centre sont recrutés | Pers/an | 12 | Agadez, arlit | - |  | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 15.1.5 | 4 dotations en vivres, condiments, habillements et jouets pour enfants sont livrées chaque année par centre | dotation | 24 | Agadez, arlit | - | - | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 15.1.6 | 45 structures des personnes en situation de handicap sont subventionnées en raison de 3 par commune) | structures | 45 | Région | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| EFFET 16 : Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement | 16.1.Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités territoriales sont renforcées | 16.1.1 | 1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du personnel et toutes les procédures de gestion est élaboré et mis en application | manuel | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.2 | 39 conseillers sont formés en élaboration de projets et en suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO régionale / an | Pers/j | 2 925 | Région | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
|  |  | 16.1.3 | 183 conseillers sont formés en élaboration de projet et de suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO communale/ an | Pers/j | 13 725 | Communes | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 2 745 |
|  |  | 16.1.4 | 1 Assistant administratif à temps plein, 2 Chargés de programme (social et développement rural) à temps plein, 1 Communicateur à temps partiel (6 mois/an) , 1 logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 secrétaire de direction BAC+3 sont recrutés et pris en charge pendant 5 ans | Personnel | 5 | Agadez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 16.1.5 | 1 plan de formation basé sur le développement des capacités des agents est élaboré et mis en œuvre | plan | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.6 | 1 formation par an des membres des comités de gestion des investissements des CT | Pers/j | 2 250 | Région | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | 16.1.7 | 1 formation de formateurs au bénéfice des prestataires d'accompagnement des comités de gestion des investissements est réalisée | Pers/J | 70 | Région | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.8 | 2 prestataires de services sont recrutés pour l'accompagnement technique des comités de gestion des investissements régionaux et 2 Convention de partenariat avec deux ONG locales sont signées et mise en œuvre | Convention | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 16.1.9 | 1 siège du CR est construit et équipé sur la base d’un plan type | siège | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  | 16.2.L'accès à l'information des populations de la région est amélioré | 16.2.1 | 5 relais de télévision et de radio sont installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | relais | 5 | Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 16.2.2 | 17 radios communautaires sont réhabilitées et opérationnelles ( équipement, formation des animateurs et clubs d'écoutes) | Radio communautaire | 17 | Communes |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 16.2.3 | 15 centres de jeunes sont équipés en matériel de sonorisation au niveau de chaque Commune | Lot | 15 | Communes | 15 |  |  |  |  |
|  | 16.3.Le niveau de partenariat des collectivités territoriales est amélioré | 16.3.1 | 1 stratégie de développement du partenariat, de l'intercollectivités, de coopération décentralisée et de mobilisation des ressources est élaborée et mise en œuvre | Stratégie de partenariat | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  | 16.4. Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont créées. | 16.4.1 | . 2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques de développement régional | Réunion Cadre de concertation | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 16.4.2 | 1 plan de communication des CT est mis en place et opérationnel chaque année | Plan communica | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 16.4.3 | 1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en œuvre chaque année | Unité | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 16.5. Les actions de développement de la région sont maîtrisées | 16.5.1 | 1 carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil Régional est élaborée et régulièrement actualisée | Carte thématique | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.2 | 1 base de données du CR y compris la carte des intervenants, la situation de la diaspora et les données sur la migration (logiciel, conception, formation) est mise en place et opérationnelle | Base de données | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.3 | 1 situation socio-économique régionale annuelle et celle des bilans semestriels des PIA et réalisée ( au moins 4 missions sont menées par an) | Missions de restitution | 20 | Région | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 16.5.4 | 1 évaluation des conventions des agents de l'Etat est réalisée chaque année | Evaluation | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 16.5.5 | 1 convention intégrant le programme d'utilisation des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA est signée au plus tard en fin mars de chaque année | Convention | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 16.5.6 | 1 Evaluation à mi-parcours et 1 évaluation finale sont réalisées sur la durée du PDR | Evaluations | 2 | Région |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 16.6.La communication interne et externe du conseil régional et des conseils communaux est améliorée | 16.6.1 | 1 réunion technique du bilan-programme du plan de communication est tenue | Réunion | 5 | Agadez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 16.6.2 | 4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions extraordinaires sont tenues par an | Session | 30 | Région | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 16.6.3 | 14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 4 rencontres internationales et sous-régionales) ont fait l'objet de la participation du CR | Mission de l'Exécutif CR | 70 | Interieur et extérieur du Niger | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  | 16.6.4 | Au moins deux (2) séances de travaux des commissions spécialisées sont réalisées par an | Travaux en CS | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 16.7. Les outils de planification sont élaborés et mis en œuvre | 16.7.1 | 1 SAF est élaboré | Dossier | 1 | Région |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 16.7.2 | 1 SRAT est réactualisé | Dossier | 1 | Région |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 16.7.3 | 3 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain pour les villes d'Agadez, Arlit et Tchiro (SDAU) sont élaborés et mis en œuvre | SDAU | 3 | Agadez, Arilt et Tchirozérine | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 16.7.4 | 1 PDR 2021-2025 est élaboré et approuvé | PDR | 1 | Région |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 16.7.5 | 1 stratégie régionale d'urbanisation pour faire face au changement climatique est élaborée, adoptée et mise en œuvre | stratégie | 1 | Région | 1 | - | - | - | - |
| EFFET 17: Fréquence des conflits est réduite | 17.1. les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place et opérationnels | 17.1.1 | 1 secrétariat permanent du comité régional de paix est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire permanent recruté, Bureau équipé) | Secrétariat permanent du CRP | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 17.1.2 | 2 rencontres inter-collectivités de la région sont tenues par an | Rencontre Inter CT | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 17.1.3 | 1 rencontre par trimestre du comité régional de paix est tenue avant chaque session ordinaire | Rencontre | 20 | Agadez | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 17.1.4 | 1 forum est organisé chaque année sur les thématiques "Paix et sécurité" | Forum | 5 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 17.1.5 | 2 missions de partage et d'échanges sur les questions de paix et sécurité sont réalisées dans la région chaque année | Mission CRP | 10 | Région | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 17.1.6 | 2 formations sont organisées trois (3) fois au profit des membres du Comité de paix et Elus locaux, et des chefs traditionnels et leaders | Pers/j | 1 800 | Région | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | 17.2. La regularité d'accès aux certaines infrastructures publiques est garantie | 17.2.1 | 6 unités militaires sises à Agadez, Iférouane, Dirkou, et à Arlit sont délocalisées des centres-ville | Unité militaire | 6 | Agadez, Iférouane, Dirkou, et à Arlit |  | 4 | 2 |  |  |
| EFFET 18 : le taux du chômage est réduit | 18.1. Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs et de sans emploi sont accrues | 18.1.1 | 80 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplômées d'Ecole de gestion (niveau moyen) à Agadez | Etudiant/an | 240 | Région | 40 | 80 | 80 | 40 |  |
|  |  | 18.1.2 | 40 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau sup) | Etudiant/an | 120 | Région | 20 | 40 | 40 | 20 | - |
|  |  | 18.1.3 | (100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés par an) | dossier | 100 | Région | 100 |  |  |  |  |
| EFFET19: Le nombre des migrants enregistrés est réduit | 19.1. Les données portant sur la migration sont maîtrisées | 19.1.1 | 1 base spécifique de données sur la migration est mise en place | Base de données | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 19.1.2 | 1 dispositif de collecte des données et d'informations liées à la migration est mis en place et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, flotte, ..) | dispositif | 1 | Région | 1 |  |  |  |  |
|  | 19.2. Des structures d'accueil, de sensibilisation et d'orientation des migrants et des futurs candidats à l'exode sont créées et opérationnelles | 19.2.1 | 1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants sont réalisés | Dossier | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.2 | 1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants est construit, équipé et est opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, fonctionnement...) | Centre | 1 | Agadez | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.3 | 1 Personnel du centre est recruté et opérationnel (1 gestionnaire, 1 médecin chef, 1 psychologue, 2 assistants sociaux, 2 infirmiers, 2 gardiens, 2 chauffeurs, 3 manœuvres, ) | Personnel | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 19.2.4 | Une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires e est créée et opérationnelle (1 secrétaire comptable, le Psychologue pm, 1 sociologue/coordonnateur ) | cellule | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 19.2.5 | 2 centres d’accueil des migrants sont crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. | centre | 2 | Arlit et à Dirkou. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.6 | 3 casernes militaires sont construites et ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou | caserne | 3 | Assamaka, Inazaoua et à Dirkou | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.7 | 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées | piste | 10 | Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora | 10 |  |  |  |  |

### Effet 1 : les bases productives sont préservées et restaurées

#### Commentaires sur produits Effet 1 :

#### Produit 1.1 : la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées

- Les réserves naturelles de la région subissent une dégradation accélérée. Leur préservation, leur restauration et leur gestion constituent un défi de taille pour la région

- Pour les réserves naturelles, 5 sites sont identifiés : il s’agit de 2 sites dans le Tadress, 2 sites dans l’Aïr et 1 dans l’Irhazer.

#### Produit 1.2 : la  Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée

La conduite des missions sur l’exploitation contrôlée des forêts protégées aidera à la gestion durable des ressources naturelles. Ces missions seront soutenues par la création des Parcs Zoologiques dans les départements de la région.

#### Produit 1.3 : le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé.

Il s’agit de mener des missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs afin de s’assurer de la prise en compte de ces mesures dans la mise en œuvre des actions du PDR.

### Effet 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées

#### Commentaires sur produits Effet 2 :

#### Produit 2. 1 : les capacités organisationnelles des communautés sont  renforcées

Il s’agit de renforcer les capacités de 6 Associations ( chasseurs, producteurs et vendeurs du Maringá, vendeurs d'amandes de doum, vendeurs de bois de chauffe, vendeurs de bois d'œuvre et de service et vendeurs de charbon) et celles de 100 COGES qui seront mis en place ou redynamisés pour assurer la gestion des ressources forestières  dans 100 villages.

L’activité concerne aussi l’ouverture de  5 comptoirs de  Maringá, d'amandes de doum, de bois de chauffe, de bois d'œuvre et de service, de charbon.

#### Produit 2.2 :   Des centres météorologiques d'observation sont créés

Il sera créé, au niveau du chef-lieu de chacun des 6 départements de la Région, un centre d’observation météorologique dont le personnel est composé de 2 agents par centre.

#### Produit 2.3 : Des Communes et villages de la région sont dotés en pluviomètres et girouettes

Pour accroitre la surveillance des précipitations et  collecter des données objectives et utiles pour la perspective, le Conseil Régional dotera les communes en pluviomètres et girouettes.

### Effet3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré

#### Commentaires sur produits Effet 3 :

#### Produit 3.1. Des infrastructures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées

Cette activité nécessite qu’une  étude soit menée pour le programme spécifique d'investissement, «Agadez Sokni » qui sera réalisé dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016.Elle rentre dans le cadre de l’embellissement de la ville d’Agadez qui  au sortir de ce toilettage se présentera sous un jour nouveau pour exhiber sa beauté aux visiteurs, son  « Sokni » qui signifie « Spectacle  de  beauté »

Cette activité comporte deux lots  d’investissements structurants qui se repartissent entre le chef-lieu de Région et les 6 départements.

Ces deux lots d’investissements comprennent toutes les infrastructures y compris la construction de Cité du 18 Décembre, du Siège du Conseil Régional et les nombreuses créations et réhabilitation d’infrastructures dans la Région.

#### Produit 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris

En marge des festivités du 18 Décembre 2016, marquant la proclamation de la République du Niger, il sera organisé une journée de réflexion sur le devenir des villes minières qui sont devenues des sites dénaturés par l’exploitation minière. Quelles dispositions prendre et avec quels moyens ? Comment préparer l’avenir post-exploitation et que fera-t-on des verses et autres déchets toxiques  déversés par les exploitants? Cette journée de réflexion aidera les uns et les autres à situer  leurs responsabilités dans cette escalade face aux générations présentes et futures.

#### Produit 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés

Au cours des deux premières années de la mise en œuvre du PDR, la région mettra l’accent sur la conduite d’études d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique.

#### Produit 3.4. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont vulgarisés

Le Changement climatique est plus perceptible, dès lors que les activités principales des populations sont localisées dans les secteurs primaires. A Agadez, en plus de l’aridité et de  l’hostilité naturelles des zones désertiques, le plus grand nombre des populations s’adonne à l’agriculture et à l’élevage, deux activités tributaires des aléas climatiques et donc très sensibles à tout dérèglement temporel.

#### Produit 3.5 : Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés

60 blocs de latrines publiques seront construits et équipés dans les 6 chefs-lieux de département de la Région pour contribuer à l’hygiène et à la santé de la population.

Il sera également réalisé des latrines familiales. Bien que cette activité relève de la compétence des communes et Conformément à la stratégie dite de l’ATPC (Assainissement Totalement Piloté par les Communautés), le Conseil Régional entend appuyer les familles de la région pour qu’un nombre important de ménages dispose de latrines familiales.

La réalisation des caniveaux, l’installation du réseau d’eau, la construction ou l’acquisition des dépotoirs publics et la mise à disposition de poubelles individuelles et collectives ainsi que la logistiques correspondante se feront dans le cadre du programme étatique «  Agadez Sokni » en préparatifs aux festivités marquant la fête tournante de  la proclamation de la République, ce 18 décembre 2016.

#### Produit 3.6 : Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre

3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques seront formés, équipés et opérationnels. Ils seront entièrement pris en charge par les collectivités territoriales et les ménages bénéficiaires afin d’assurer la régularité de la collecte des ordures ménagères.

Il sera aussi conduit une étude sur le traitement des ordures ménagères

#### Produit 3.7 : le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré

Des branchements sociaux promotionnels seront réalisés pour parfaire la couverture en eau potable des populations tant urbaines que rurales. La mise en œuvre de cette activité se fera à travers un plaidoyer  du Conseil Régional auprès des partenaires, des responsables de la SEEN et de l’Etat.

### Effet4 : Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté

#### Commentaires sur produits Effet 4 :

#### Produit 4.1 : Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak  et  l’Irhazer sont accrues

La réalisation de ce produit passera par le recrutement de cabinet d’études pour mener 8 études de faisabilité dans les zones concernées. Les superficies à mettre en valeur seront de 100 Ha à raison de 20 ha par site pour les cinq sites prévus. Ces études ne concerneront pas la zone de l’Irhazer où déjà une étude de faisabilité a tété conduite dans le cadre du projet Irhazer en exploitation. En ce qui concerne les aménagements pastoraux, sylvicoles et fauniques deux sites de vingt ha en moyenne ont été retenus. La création de tous ces aménagements permettra de contribuer à la sécurité alimentaire de la région, occupera une part importante de jeunes.

#### Produit 4.2 : Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées

Le principe de former les membres élus des OP et les producteurs a été retenu. Cette formation en vie associative et en gestion d’aménagements concernera 5 membres par OP, 80 paysans par site, soit 4 paysans par hectare et un membre des OPF (unions) et deux membres des OPF au niveau fédérations.

#### Produit 4.3 : les capacités d'intervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées

Il s’agit ici d’équiper les six COFOS Départementales et le Secrétariat permanent du Code Rural, soit 105 personnes avec un recyclage pour les mêmes acteurs. Cette formation concernera également les consulaires de la Chambre Régionale de l’Agriculture (CRA) ainsi que le personnel permanent de cette institution. Elle sera conduite sur les thématiques d’élaboration de dossiers de projets et suivi/évaluation et durer 5 jours.

#### Produit 4.4 : Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées

Le principe de former les membres élus des OP et les producteurs a été retenu. Cette formation en vie associative et en gestion d’aménagements concernera 5 membres par OP, 80 paysans par site, soit 4 paysans par hectare et un membre des OPF (unions) et deux membres des OPF au niveau fédérations.

#### Produit 4.5 : La disponibilité des semences de pommes de terre et d'oignon est améliorée

La mise en œuvre de ce produit consistera à appuyer 100 producteurs par spéculation qui seront encadrés au niveau des 6 départements pendant 7 jours et suivis pour la durée du PDR. Ils seront dotés d’un lot de matériels nécessaires à la mise en œuvre des activités de production de semences.

#### Produit 4.6 : Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques) sont accessibles, disponibles et opérationnelles

En ce qui concerne l’élevage, il s’agit de mettre en place 4000 tonnes de son et tourteaux et autres produits zootechniques. Aussi cette activité comprendra la création de puits pastoraux équipés de système solaire : il s’agit ici, d’assurer un bon maillage de la région en infrastructures hydrauliques pastorales et surtout les moderniser à travers l’installation d’un dispositif solaire tenant lieu de moyen d’exhaure et qui a fait ses preuves dans la région. Ce dispositif permet non seulement de réduire la charge en travail des usagers mais également il assure la disponibilité de l’eau de qualité. Il faut également rendre disponible les produits vétérinaires  en rapprochant le plus, les pharmacies des consommateurs. C’est ainsi que 7 dépôts seront créés dans les 6 chefs-lieux de Département et dans la CU d’Agadez.

#### Produit 4.7 : les capacités de production agricole des communautés sont renforcées

La  construction de 15 maisons du paysan dans les chefs-lieux des 15 Communes de la Région constitue une action de convergence entre les Collectivités, l’Etat et les Partenaires afin de poser les jalons d’un véritable développement durable. Il sera également attribué aux producteurs 500 kits agricoles chaque année.

#### Produit 4.8 : la production halieutique est introduite dans la région

La réalisation de ce produit passera par l’empoissement de deux mares et la formation de 20 personnes sur les techniques de pêche et de gestion de l’opération de pêche.

#### Produit 4.9 : La productivité du cheptel de la région est améliorée

Il s’agit de la création de 25 fermes agropastorales et 25 fermes avicoles sur la durée du PDR. Elle sera précédée  de 15 Dotations initiales en intrants zootechnique, de la construction et d’approvisionnement de 7 pharmacies vétérinaires, de la création d’un Centre de multiplication de la race brune cameline d'un effectif de 800 têtes et d’insémination de 1000 têtes par espèces chaque année.

Dans le cadre de la mise en œuvre de toutes ces activités,  une attention particulière sera portée en direction des personnes physiques ou morales désireuses de développer des activités de production agropastorales par le biais d’un financement bancaire. Dans cette perspective, une ligne de crédit est ouverte à l’intention des promoteurs sur la base de la constitution d’un dossier de projet.

### Effet5 : le volume d'autoconsommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté

#### Commentaires sur produits Effet 5 :

#### Produit 5.1 : Les unités de transformation et de conservation des produits agropastoraux sont développées

Il a été prévue la création de trois unités de laiterie dont une à Aderbissinat, une à Ingall et une dans le Talak pour un coût de 50 millions chacune. Cette création d’unités est accompagnée d’une formation en conditionnement, transformation et en conservation des produits agropastoraux au profit des coopératives. Le financement de cette activité se fera sur la base d’une ligne de crédit créée à cet effet.

#### Produit 5.2 : La commercialisation des produits agropastoraux est développée

Une périodicité annuelle des tenues des foires sera observée à l’intention des producteurs et promoteurs de la région dans le but de relancer les activités économiques. En plus de ces foires régionales, la région aura à participer aux autres foires nationales et sous régionales (SAFEM, SIAO, Tamanrasset…) et internationales (France, Belgique, Italie … ). La région organisera également des mini-foires couplées aux grands évènements régionaux (Cure Salée, Festival de l’Aïr, Journée nationale de la Concorde).

Les foires seront soutenues par l’opération « installation des comptoirs » dans les 7 régions du Niger afin de faciliter l’écoulement de la production agropastorale de la région sur les marchés nationaux. Il est également prévu, la création d’un comptoir en Europe. L’installation de ce comptoir européen sera précédée d’une étude de faisabilité et une offensive de mobilisation de la diaspora pour nouer des contacts profitables aux promoteurs de la région et au-delà de ceux du pays tout entier. La coopération décentralisée sera mise à contribution pour mobiliser les partenaires.

Un marché moderne permanent sera construit et équipé à Agadez pour décongestionner les artères de la ville et réduire les cas d’incendie tout en améliorant le cadre des affaires.

Trois marchés modernes mixtes de bétail  seront construits et équipés dans les nouveaux départements (Iferouāne, Aderbissinat et Ingall)

#### Produit 5.3 : Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région

Il sera procédé à la création, la construction et l’équipement des centres de concassage, de traitement de l'or et des pierres précieuses, et à la formation de plusieurs d’orpailleurs sur la nocivité de certains produits chimiques utilisés dans le traitement de l’or. Un appui des jeunes orpailleurs en appareil de détection ainsi que la création d’un comptoir moderne de vente d’or et de pierres précieuses à Agadez seront effectués pour obtenir ce produit.

### Effet6 : Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité

#### Commentaires sur produits Effet 6 :

#### Produit 6.1 : les vivres et aliments bétail sont disponibles et accessibles dans toute la région

L’atteinte de ce produit sera effective grâce à la construction et l’approvisionnement de 6 magasins relais départementaux en stock des vivres et aliments bétail constitués de 4000 tonnes.

#### Produit 6.2 : Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées

Le Conseil Régional appuiera chaque année les producteurs, femmes et jeunes victimes de crises ou catastrophes en distribuant sans aucune contrepartie des kits agro-pastoraux des vivres et non vivres aux sinistrés.

#### Produit 6.3 : Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel

Dans un  souci constant de prévention, la région se propose de se doter d’un Plan de Contingence Multi-disques Régional qui constitue une alternative à la survenance des crises et catastrophes et prépare à l’avance la Région  aux réponses adaptées qu’il faudrait apporter aux situations difficiles qui pourraient se présenter.

Le Conseil Régional se propose d’appuyer les communes dans le cadre de la mise en place des Comités  du Système Communautaire d'Alerte précoce et de Réponse aux Urgences (SCAP/RU). Cette activité permettra à l’ensemble des CT de rester en veille et d’être alertées à temps pour apporter des réponses appropriées à la survenance d’éventuelles crises et catastrophes.

### Effet7 : le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de  l'artisanat et de la culture a significativement augmenté

#### Commentaires sur produits Effet 7 :

#### Produit 7.1 : Les activités touristiques sont relancées

Dans le cadre de la relance des activités touristiques un  guide touristique sera produit et sera tiré à 500 exemplaires à partir de la 2ème année.

Il est prévu aussi de créer des supports notamment des cartes et des dépliants. Ainsi il est prévu la production de 500 exemplaires par an et pour chaque support à partir de la 2ème année.

Les sites touristiques de la région sont menacés d’ensablement, de pillage et de dégradation. Trois de ces sites sont les plus menacés : il s’agit de Tawachi, Gadafaoua et Taméghat. Il s’agira de borner les périmètres de ces sites, d’y créer des points d’eau, de recruter des gardiens et de les doter en motos et logements.

La traversée du  désert a toujours constituée une préoccupation pour les voyageurs. Les axes Alit-Assamaka et Agadez-Dirkou enregistrent régulièrement des victimes suite généralement au manque d’eau. Pour sécuriser les voyageurs en difficulté, il est prévu la création de trois centres de vie composés chacun d’un point d’eau moderne, d’un CSI et d’un détachement militaire. Le Conseil régional prend déjà en charge la construction des points d’eau et celle des CSI. Il reviendra alors à l’Etat de compléter le dispositif en mettant en place les bases militaires.

Le Conseil Régional entreprend d’appuyer la Direction Régionale du Tourisme et de l’Artisanat dans l’organisation d’un Forum Régional sur la Relance des activités touristique en s’adossant à un  type de tourisme interne axé sur la découverte des merveilles de la Région ,par d’abord les nigériens eux-mêmes et ensuite les nigériens de la diaspora et enfin  les  autres citoyens du monde. Le Conseil Régional va aussi initier des circuits pour scolaires afin de mieux les imprégner des réalités de la Région. Ce forum permettra de lancer des appels à l’endroit de tous les nigériens où qu’ils se trouvent, pour appuyer le Conseil Régional et la DR/T/A, à relancer les activités touristiques dans la Région.

L’une des options pour la relance des activités touristiques de la région est le développement de l’écotourisme surtout interne. Ainsi, dans le cadre du présent PDR il est programmé l’organisation de :

3 circuits de 10 jours du 15 juillet au 31 Août sous forme de colonie de vacances pour les élèves, colonie des congés pour les fonctionnaires et un circuit pour la diaspora pour découvrir leur terroir.

Il s’agira d’un cofinancement entre  le Conseil Régional, les  Ministères, Les Sociétés minières, les PTF et l’Etat doit  assurer la sécurité des bénéficiaires.

Pour les scolaires et les agents de l’Etat les coûts seront réduits au minimum, quant à la participation des sociétés et de la diaspora il s’agira d’une contribution au financement du secteur touristique.

#### Produit 7.2 : Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées.

La formation au profit des artisans concernera les membres et les élus de la CMANI, de la Fédération Régionale des artisans et des unions de coopératives.

Ainsi 16 membres de la CMANI, 5 de la Fédération Régionale, 1à membres des unions de coopératives et 250 artisans seront formés chaque année sur la durée du PDR.

#### Produit 7.3 : Les activités de services sont promues

Ces activités comportent la création d’un atelier de finition au sein du village artisanal régional.

Le centre artisanal régional sera doté d’un lot de machines et matériels, de matières premières et d’outils d’atelier pour un besoin  de technicité quatre (4) techniciens supérieurs seront formés dans les filières suivantes : bijouterie, maroquinerie, vannerie et sculpture dont au moins une femme pendant 4 ans. Des activités de restauration seront développées à travers l’appui de 20 restaurants et maquis chaque année au profit des jeunes.

#### Produit 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé

Par et grâce à :

- L’organisation des fêtes et évènements culturels à caractère régional (courses de chameaux, cure salée, festival de l’Aïr, du kawar, du Tamesna, Gani, Bianou, Amny, Assamanay, Adli……)

- L’Appui aux  organisations artistiques et culturelles de la région (production des dépliants, des affiches, Posters, logement site web/CR…..)

- Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations culturelles et artistiques

- L’Appui à la réhabilitation de la vieille ville d’Agadez, inscrite au patrimoine mondial

- La Formation des jeunes filles scolarisées sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial

Le tout sera accompagné par la création et l’équipement d’un Musée Régional où tout le potentiel culturel, artistique et touristique sera exposé, tout en créant les conditions nécessaires pour faire de ce musée un lieu d’attraction régional pour les visiteurs aussi bien nationaux qu’étrangers.

### Effet8 : les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté - La sécurité routière est améliorée

#### Commentaires sur produits Effet 8 :

#### Produit 8.1 : Le réseau routier de la région est amélioré

Il sera dans un premier temps question de conduire une étude pour l’établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional  à réaliser. En plus des entretiens du réseau existent, des travaux neufs seront initiés pour un désenclavement total de la région et de ses zones de grande production. Environ 2148 km de routes bitumées seront réalisées et 970 km vont également être réhabilités.

### Effet9 : les taux de mortalité et de morbidité sont réduits

#### Commentaires sur produits Effet 9 :

#### Produit 9.1 : Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées

Le Conseil Régional  renforcera les capacités d’accueil des formations sanitaires régionales en projetant de faire des extensions dans le CHR d’Agadez, notamment en y construisant, toujours avec l’appui de ses partenaires un bloc « contagion », un centre de malades mentaux. Des équipements sont également prévus au profit du CHR et du CSME.

#### Produit 9.2 : Un hôpital de référence est créé et opérationnel

Il est prévu la construction et l’équipement d’un Hôpital Régional de référence à Agadez, la délocalisation des casernes militaires loin des centres hospitaliers et l’organisation annuelle et trimestrielles de foraines en médecine spécialisée en partenariat avec les autres régions du Niger et les partenaires Amis de la Région  d’Agadez..

#### Produit 9.3 : Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels

La construction et l’équipement des hôpitaux de District Sanitaire et de blocs administratifs pour les ECD, le ravitaillement en MEG des hôpitaux de districts ainsi que le recrutement, la formation continue du personnel sont à entreprendre en vue de rendre opérationnelles ces formations sanitaires.

#### Produit 9.4     Des cases se santé et CSI sont construits et opérationnelles

A travers ce produit le Conseil Régional entend assurer un bon maillage de Région en infrastructures sanitaires. Aussi il se propose de d’ériger quinze cases de santé en CSI de type 2 et de construire 60 cases de santé.

#### Produit 9.5   Des mutuelles de santé sont créées et fonctionnelles

Les mutuelles de santé ont fait leur preuve dans la région en ce sens qu’elles garantissent la prise en charge des personnes particulièrement celles démunies. C’est pourquoi le Conseil Régional appuiera ce système avec la création de 16 mutuelles tout en mettant en place le mécanisme de leur fonctionnalité.

#### Produit 9.6  Des produits pharmaceutiques sont disponibles dans les Hôpitaux Régionaux et de Districts

Il s’agira ici d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques au sein des formations sanitaires notamment les Hôpitaux Régionaux et de Districts. Le Conseil Régional prévoit le renforcement de ces structures en produits et permettre une meilleure prise en charge des patients.

#### Produit 9.7  Les CSI et cases de santé sont dotés de personnel.

L’état des lieux des formations sanitaires particulièrement en milieu rural a fait ressortir la non fonctionnalitéde plusieurs cases de santé du fait d’un manque du personnel. Préoccupé par cette situation le Conseil Régional à jugé nécessaire en formation 60 jeunes dont la moitié constituée de filles au non de l’équité et du respect pour le genre.

#### Produit 9.8     Les populations de la Région ont accès aux soins de santé de qualité

L’accès aux soins de santé passe aussi par des sorties foraines afin de mieux toucher les malades et les groupes cibles en raison de certaines difficultés géographiques. Le Conseil Régional appuiera à cette occasion l’organisation de deux types de foraine au niveau de la Région. D’abord à l’Hôpital Régional avec des spécialistes et à l’intérieur de la régional sous forme de clinique mobile. Ces opérations feront l’objet d’appuis multiformes (médicaments, consommables, supervisions etc.)  pour leur bon déroulement. De plus le Conseil Régional pour assurer le ravitaillement des formations sanitaires en produits et divers se dotera d’un camion pour cette tache.

#### Produit 9.9  La qualité du dépistage et de prise en charge des enfants malnutris est améliorée

Pour aboutir à ce produit, il est indispensable de mener des activités qui sont interdépendantes .Il s’agira de former 200 agents tous les 2 ans sur le diagnostic de prise en charge des enfants malnutris, 15 femmes relai par commune sur la reconnaissance des premiers signes de la malnutrition qui seront dotées de support de communication, organiser des réunions périodiques et ravitailler les centres en micronutriments.

#### Produit 9.10  Le taux de prévalence des IST/VIH/SIDA est réduit.

La lutte contre le VIH/SIDA et la réduction du taux de prévalence passera par un certain nombres d’actions pour lesquelles le Conseil Régional mettra l’accent. Il s’agit notamment de mener 2 séances de communication pour un changement de comportements, de former 30 pairs éducateurs au profit de certains groupes cibles, de ravitailler 30 formations sanitaires en préservatifs et ARV et enfin de former 1 agent par formation sanitaire sur le diagnostic et la prise en charge de cas des IST/VIH/SIDA.

#### Produit 9.11  Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré

Le renforcement des capacités opérationnelles des structures sanitaires de la Région constitue une priorité du Conseil Régional, c’est pourquoi à travers ce produit il compte créer 13 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hyper tension artérielle, et la drépanocytose dans la région.

#### Produit 9.12  Le taux de prévalence du paludisme est réduit

Les indicateurs montrent clairement que le paludisme au niveau de la région est en constante augmentation. Pour renverser cette tendance le Conseil Régional envisage de former 200 agents en diagnostic et prise en charge des cas du paludisme, 20 femmes relai par commune sur les signes courants du paludisme dotées de kit tous les 2 ans, de distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnées et d’approvisionner 7 districts en réactifs, TDR, ATC et consommables.

#### Produit 9.13  Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit

Le Conseil Régional a programmé la formation de 100 agents de santé tous les 2 ans sur le diagnostic et la prise en charge de cette maladie, de former 15 femmes relai par commune tous les 2 ans sur les signes courants de la tuberculose et d’approvisionner 7 districts en médicaments antituberculeux et réactifs.

#### Produit 9.14   Les capacités d’intervention des structures sanitaires sont renforcées.

Il s’agit ici d’un renforcement de capacités en termes humains et matériel .Le Conseil Régional prévoit de former 180 étudiants dans les écoles de santé dont au moins 50% de filles, de recruter de spécialistes (cardiologue, dermatologue, radiologue, neurologue, cancérologue, ophtalmologue, ORL etc.) mais aussi de doter 30 CSI en radio BLU et d’équiper 30 CSI en énergie solaire et de procéder au recrutement de 60 agents de santé dont 50% de femmes.

### Effet10 : les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté

#### Commentaires sur produits Effet 10 :

#### Produit  10.1   L’accès et les conditions d’études au niveau secondaire sont améliorés.

La création des meilleures conditions de travail dans le domaine de l’éducation surtout dans la phase de transition qu’est le secondaire et la formation professionnelle est un impératif pour le développement d’un pays ou d’une région. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDR, le Conseil Régional matérialisera cette assertion en construisant et équipant : 10 classes par an en raison de 5 au CES et 5 dans les CET de la région, de construire 2 CET à Agadez et Arlit, de construire 1 CES à Dirkou, de créer et de construire 4 CEG en milieu nomade avec la prise en charge de leurs 200 rationnaires. Dans la même dynamique, il accordera 300 bourses scolaires aux élèves issus de familles démunies tout en récompensant les meilleurs élèves avec 6 bourses d’excellence aux 3 premiers des collèges et 3 premiers des lycées. Le renforcement de capacités du personnel enseignant, et administratif des autres acteurs complets n’a pas été perdu de vue. : Ainsi, il est prévu la formation de 60 enseignants sans formation initiale, la formation de 40 chefs d’établissement en administration, planification et gestion, l’organisation de deux journées pédagogiques chaque année, la formation de 220 membres des COGES en suivi de tutorat.

La décentralisation fonctionnelle et la création de nouveaux établissements ont fait naitre un besoin d’infrastructures. C’est pourquoi il est envisagé la construction de 6 blocs administratifs au profit de la DRESS, l’IESFA, IPREPS à Agadez, DDES à Arlit et Bilma ainsi que leurs équipements, la Construction de 6  infrastructures sportives à Agadez, Ingall, Aderbissanat, Tchirozérine, Arlit et Dirkou et leurs équipements. Enfin le Conseil Régional prévoit d’abriter le championnat national scolaire édition 2016,de créer 4 cantines scolaires tout en créant les conditions de leur fonctionnalité, d’appuyer l’acheminement de 120 enseignants nouvellement affectés, de recruter 5 manœuvres par cantine, d’organiser une journée d’excellence chaque année, de doter trimestriellement en vivres et condiments ces cantines et enfin octroyer 200 bourses aux élèves des CES dont 60% à l’endroit des jeunes filles.

#### Produit 10.2  L’accès au préscolaire est amélioré dans la Région

Le préscolaire est très peu développé pour ne pas dire dans un état embryonnaire dans la région.Le Conseil Régional conscient de cette insuffisance entend y apporter des mesures appropriées autour des actions suivantes : la création de 45 établissements préscolaires équipés, le recrutement de 135 encadreurs chaque année et l’appui à 75 établissements existants chaque année.

#### Produit 10.3  L’accès et les conditions d’études au niveau primaire sont améliorés

L’effort du Conseil Régional pour améliorer l’accès et les conditions d’études portera sur la construction de 150 classes équipées chaque année, la formation de 150 encadreurs des écoles communautaires avec prise en charge chaque année et l’appui en fournitures à 50 écoles communautaires chaque année.

### Effet11 : le taux d'alphabétisés a augmenté

#### Commentaires sur produits Effet 11 :

#### Produit 11.1  Les activités d’alphabétisation sont relancées

Le secteur de l’alphabétisation connait une léthargie depuis quelques années en raison de la faiblesse de financement par l’Etat et du retrait de certains partenaires. Le Conseil Régional entend relancer les activités de secteur à travers : l’ouverture et l’équipement de 75 centres d’alphabétisation, le recrutement et la formation de 75 animateurs alphabétiseurs, la fourniture de 75 kits d’animateurs alphabétiseurs, la réalisation de 3 missions de suivi, la mise en place de 1875 kits d’apprenants, la formation et l’accompagnement de 375 membres des COGES de centres et enfin des appuis en AGR à 75 Coges. Toutes ces actions se dérouleront sur toute la durée du PDR.

### Effet12 : la pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région  est améliorée

#### Commentaires sur produits Effet 12 :

#### Produit 12.1  Les infrastructures sportives sont construites et opérationnelles

Les infrastructures sportives au niveau de la région sont insuffisantes pour permettre le développement du sport et l’épanouissement de la jeunesse. C’est pourquoi le Conseil Régional marque sa volonté de donner un nouveau souffle au secteur du sport à travers la construction d’infrastructures sportives (terrains de foot, de basket, volley et handball) au niveau du chef lieu de la région et de 6 chefs lieux des départements.

#### Produit 12.2  Les activités sportives sont relancées dans la région

La relance des activités sportives dans la région, se traduira par l’organisation des événements sportifs. Le Conseil Régional se propose dans le cadre de cette relance d’organiser 2 tournois de Grandes Vacances et tournoi filles et garçons  chaque année.

### Effet13 : le taux de couverture en eau potable a augmenté

#### Commentaires sur produits Effet 13 :

#### Produit 13.1   L’accès à l’eau potable est amélioré

La satisfaction des besoins en eau des populations demeure la priorité du Conseil Régional. Pour y parvenir, il prévoit de construire et ou de réhabiliter 150 points d’eau équipés d’energie solaire,la réalisation de 30 AEP multi villages équipés de système solaire, la mise en place de 180 structures de gestion intégrée des ressources en eau ( GIRE),la réalisation de 50.000 branchements sociaux ainsi que la réalisation de 5 missions de suivi de la qualité de l’eau.

### Effet14 : la proportion des personnes les plus vulnérables est réduite

#### Commentaires sur produits Effet 14 :

#### Produit 14.1   Les capacités d’accueil des établissements pénitentiaires sont améliorées

Les maisons d’arrêt de la région connaissent en plus de leur vétusté, un surnombre ce qui expose les détenus à toutes les menaces. Leur décongestion assurerait une certaine amélioration des conditions carcérales. Le Conseil Régional a jugé nécessaire de réhabiliter et d’équiper les 3 maisons d’arrêt d’Agadez, d’Arlit et de Bilma et de construire et d’équiper 5 maisons d’arrêt à Aderbissanat, Ingall, Iférouane, Tchirozérine et Dirkou.

#### Produit 14.2  Les capacités opérationnelles des unités de protection civiles sont renforcées.

Le conseil Régional soucieux de la sécurité des populations tout en créant ce dispositif de proximité entend également renforcer le dispositif existant. Il s’agira d’abord de construire et d’équiper 4 bases de secours/protection civile à Aderbissanat, Iférouane, Ingall et Bilma et d’équiper la base régionale pour améliorer ses prestations.

#### Produit 14.3   Un dispositif d’assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel

La protection sociale constitue un droit constitutionnel pour les populations et le Conseil Régional entend le respecter en prenant les mesures pour l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Le Conseil Régional, fera réaliser 3 enquêtes afin de cibler les personnes vulnérables pour lesquelles une ligne de crédits de 30.000.000F chaque année sera mise en place et des bons d’achat et ou cash transfert octroyés à 7000 ménages.

### Effet15 : les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés

#### Commentaires sur produits Effet 15 :

#### Produit 15.1 : Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont améliorées.

Les infrastructures d’accueil des personnes en difficulté particulièrement des enfants sont inexistantes dans la région .Seules quelques associations caritatives interviennent dans ce domaine et cela de manière ponctuelle. C’est pourquoi le Conseil Régional a décidé de combler ce vide à travers la construction de 2 centres d’accueil d’une capacité de 100 enfants chacun dont pour leur opérationnalisation il prévoit le recrutement de 3 encadreurs et de 2 manœuvres par centre, de ravitailler ces centres en vivres, condiments, habillement etc. chaque année et enfin d’accorder des subventions à 45 structures de personnes en situation de handicap en raison de 3 communes.

### Effet16 : les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement

#### Commentaires sur produits Effet 16 :

#### Produit 16.1 - Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des Collectivités Territoriales sont renforcées.

Pour une gouvernance qui puisse permettre de répondre efficacement à son ambitieux programme contenu dans le PDR, le Conseil Régional a axé sa stratégie sur : l’élaboration d’un manuel redéfinissant le cahier de charge du personnel ainsi que toutes les procédures de gestion, la formation de 39 conseillers en élaboration des microprojets, suivi évaluation, marketing social, gestion de conflit, la maitrise d’ouvrage ,le recrutement d’un personnel de qualité (1 assistant administratif, 2 chargés de programme( social et développement rural) 1 logisticien,1 magasinier, 1 secrétaire de direction et 1 gardien. Aussi a-t-il également pris la décision d’élaborer et de mettre en œuvre 1 plan de formation des agents, de former par an les membres du comité de gestion des investissements des CT, d’assurer la formation des formateurs des prestataires d’accompagnement des comités de gestion des investissements des CT et de procéder au recrutement de 2 prestataires de service pour l’accompagnement technique des comités de gestion des investissement régionaux et à la signature de 2 conventions de partenariat avec 2 ONG .

#### Produit 16.2   L’accès à l’information des populations de la région est amélioré

La couverture radiophonique et télévisuelle de la région est très faible en raison du relief et des distances ce qui prive la population dans sa grande majorité à l’information. Les radios communautaires qui existent sont soit obsolètes soit en panne ce qui nécessite un effort dans ce domaine. Dans le cadre du présent le Conseil Régional prévoit d’installer 5 relais radios et tv à Fachi, Gougaram, Timia, Dannat et Tabelot, de réhabiliter et d’équiper 17 radios communautaires ainsi que de former leurs animateurs et les clubs d’écoute. Il est prévu en même temps d’équiper 15 centres de jeunes en matériel de sonorisation en raison de 3 centres par commune.

#### Produit 16.3   Le niveau de partenariat des Collectivités Territoriales est amélioré

Le partenariat joue un role fondamentale dans la gestion d’une collectivité, en ce sens qu’elle permet de mutualiser les efforts des uns et des autres, mais également de faire jouer la solidarité face à une situation donnée. Sa vitalité doit être constante et dans cette optique le Conseil Régional à envisagé l’élaboration et le développement d’une stratégie de ce partenariat, de l’inter collectivité, de la coopération décentralisée et d’un plan de mobilisation de ressources.

#### Produit 16.4   Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont améliorées

La participation des populations aux instances de prise de décision et à sa participation citoyenne à la vie publique est un gage d’une gouvernance de qualité .Il est prévu dans ce cadre la tenue de 2 réunions par an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques régionales, l’élaboration d’un de communication des CT et l’élaboration et la mise en œuvre d’un PIA et d’un budget participatif.

#### Produit  16.5    Les actions de développement de la région sont maitrisées

Le Conseil Régional entend promouvoir le développement socio économique de la région, ceci ne saurait se réaliser sans une maitrise parfaite de ses propres efforts et ceux de partenaires. Ainsi il prévoit pour atteindre cet objectif de : dresser une carte thématique des interventions dans le domaine de ses compétences, de créer une base de données, faire la situation socioéconomique de la région et évaluer les conventions des agents de l’Etat , signer une convention intégrant le programme d’utilisation de l’Etat pour la mise en œuvre du PIA chaque année et enfin procéder à l’évaluation annuelle du PIA, à mis parcours, et à la fin de la durée du PDR.

#### Produit 16.6 - La communication interne et externe du Conseil Régional et des Conseils Communaux est améliorée.

La communication interne et externe du Conseil Régional d’une part et des Conseils Communaux d’autre part garantira leur visibilité et l’efficacité des actions entreprises par eux. Il est programmé à ce titre une réunion technique du bilan programme et plan de communication, la tenue de 4 sessions ordinaires et d’au moins de 2 sessions extraordinaires par an, la participation à 14 rencontres (nationales, sous régionales et internationales) et la tenue d’au moins 2 séances des travaux des commissions spécialisées.

#### Produit   16.7   Les outils de planification sont élaborés

La région d’Agadez fait face à un problème d’urbanisation avec le développement rapide de plusieurs villes. Aucune des villes de la région ne dispose d’un plan d’urbanisation, ce qui accentue davantage la situation. Pour créer un cadre de vie décent aux populations de la région, le Conseil Régional se propose d’élaborer des outils de planification dont : le Schéma d’Aménagement Foncier (SAF), la réactualisation du SRAT, la réalisation de 3 SDAU (Agadez, Arlit et Tchirozérine), la reprise du PDR 2012/2025 et l’élaboration d’une stratégie régionale d’urbanisation pour faire face aux changements climatiques.

### Effet17 : la Fréquence des conflits est réduite

#### Commentaires sur produits Effet 17 :

#### Produit 17.1   Les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place.

La région d’Agadez a connu l’insécurité il ‘y a quelques années et qui a causé de nombreux préjudices .La paix qui s’est progressivement installée et aujourd’hui définitivement, doit être pérennisée. Pour cela elle doit etre consolidée à travers l’instauration d’une culture de la paix par des actions concrètes  et la mise en place des structures de contrôle. C’est pour toutes ces raisons que le Conseil Régional s’est donné comme tache : la mise en place d’un secrétariat permanent de paix, d’organiser 2 rencontres inter collectivité par an, un forum sur la paix chaque année et d’effectuer 2 missions de partage et d’échanges sur les questions de la paix.

#### Produit 17.2    La régularité d’accès à certaines infrastructures est garantie

L’accès à certaines infrastructures publiques de la région pose de sérieuse difficultés aux populations du fait de leur proximité avec certaines installations militaires notamment des casernes. A cet effet, le Conseil Régional entreprendra les démarches nécessaires pour la délocalisation des casernes sises à Agadez, Arlit et Dirkou.

### Effet18 : le taux du chômage est réduit

#### Commentaires sur produits Effet 18 :

#### Produit  18.1   Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs sont accrues.

La question de l’emploi des jeunes ainsi que de leurs formations se trouve au centre de la problématique de développement de la Région et le Conseil pour la durée du PDR a mis un accent particulier sur ce volet. Il prévoit la formation de 80 étudiants dans les écoles de gestion (niveau moyen) dont 50% de filles, la formation de 40 étudiants dans les écoles de gestion (niveau supérieur) dont 50% de filles

### Effet19 : le nombre des migrants enregistrés est réduit

#### Commentaires sur produits Effet 19 :

#### Produit  19.1    Les données portant sur la migration sont maitrisées.

La région d’Agadez du fait de sa position enregistre le plus fort taux de mouvement des personnes en transit ou exode du pays. Cela ne va pas sans conséquences sur les infrastructures, l’environnement etc de la région. A ce jour aucune statistique fiable n’est disponible encore moins une structure de gestion de ce phénomène. La maitrise du flux migratoire devient un impératif pour le Conseil Régional. Cette maitrise passera par la mise en place d’une base spécifique de données, et d’un dispositif de collectes de données et d’information liées à la migration, le recrutement de 3 agents avec équipements chargés de ces opérations.

#### Produit   19.2  Des structures d’accueil, de sensibilisation et d’orientation des migrants et des futurs candidats à l’exode sont crées et opérationnelles.

La gestion du flux migratoire est devenue une affaire internationale aujourd’hui car le phénomène transcende toutes les frontières. L’approche pour l’aborder doit être communautaire avec la conjugaison et la complémentarité des efforts dans une parfaite synergie. Avec l’appui des partenaires, le Conseil Régional mettra en œuvre les actions ci après : la création d’un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants, le recrutement du personnel du centre (1gestionnaire,1médécin,1psychologue,2 assistants sociaux,2 infirmiers,2 gardiens,2 chauffeurs, et 3manoeuvres), la création d’une cellule d’appui conseil et de gestion du flux migratoire composée (1 secrétaire comptable,1 psychologue 1 sociologue/coordonnateur), la création de 2 centres des migrants à Arlit et Dirkou, la construction et ou la réhabilitation de 3 casernes militaires à Assamaka, Inazaoua et Dirkou. Enfin, il est prévu la réhabilitation des 10 pistes secondaires d’atterrissage de Tabelot, férouane, Fachi, Timia, Inabangarit, Tintelloust, Eburkoum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora.

## PIP (Plan d’Investissement Pluriannuel) :

### PIP budgété 2016 - 2020

| EFFETS | PRODUITS | N° | ACTIONS | Unité | Quantité | Coût Unitaire | Montant | REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
| Effet 1 : Les bases productives sont préservées et restaurées | 1.1 la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées | 1.1.1 | deux (2) études sont réalisées | étude | 2 | 240 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 | 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés | Ha | 10 000 | 220 000 | 2 200 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 |
|  |  | 1.1.3 | 5000 ha de banquettes sont réalisés | Ha | 5 000 | 220 000 | 1 100 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 |
|  |  | 1.1.4 | 1000 ha cordons pierreux sont réalisés | Ha | 1 000 | 220 000 | 220 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
|  |  | 1.1.5 | 10000 ml de protection des berges des koris sont réalisés | ml | 10 000 | 120 000 | 1 200 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 |
|  |  | 1.1.6 | 1000 ha de fixation des dunes sont réalisés | Ha | 1 000 | 300 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
|  |  | 1.1.7 | 9 pépinières communales de 1 ha chacune sont réalisées | pépinière | 9 | 5 375 000 | 48 375 000 | 5 375 000 | 10 750 000 | 10 750 000 | 10 750 000 | 10 750 000 |
|  |  | 1.1.8 | 300 ha de Moringa sont plantés et réalisés | Ha | 300 | 301 200 | 90 360 000 | 18 072 000 | 18 072 000 | 18 072 000 | 18 072 000 | 18 072 000 |
|  |  | 1.1.9 | 10 misssions sont réalisées dans les zones de production de charbon sur la vulgarisation de la production de charbon à base de Prosopis | Mission | 10 | 1 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |
|  |  | 1.1.10 | 3000 ha de bois communautaires sont réalisés | ha | 3 000 | 301 200 | 903 600 000 | 180 720 000 | 180 720 000 | 180 720 000 | 180 720 000 | 180 720 000 |
|  |  | 1.1.11 | 6 mares sont aménagées pour une phase test | mare | 6 | 3 000 000 | 18 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  |  | 1.1.12 | 50 000 ha de regénérations naturelles assistées sont réalisés | ha | 50 000 | 60 000 | 3 000 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
|  |  | 1.1.13 | 2 missions de suivi de bandes par feu sont réalisées | mission | 2 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.14 | 15 000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés | kml | 15 000 | 75 000 | 1 125 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 |
|  | 1.2. la Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée | 1.2.1 | 14 missions sur l'exploitation contrôlée des forêts protégées sont réalisées | mission | 14 | 1 200 000 | 16 800 000 | 2 400 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
|  |  | 1.2.2 | 6 parcs zoologiques sont créés dans les six départements | parc zoo | 6 | 5 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
|  | 1.3. le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé | 1.3.1 | 5 missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs, sont réalisées | mission | 5 | 1 200 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| EFFET 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées | 2.1. les capacités organisationnelles des communautés sont renforcées | 2.1.1. | 6 Associations de chasseurs, des producteurs et vendeurs du Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont renforcées | association | 6 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |  |  |
|  |  | 2.1.2 | 5 comptoirs de Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont créés et opérationnels | comptoir moringa | 5 | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 |  |  |
|  |  | 2.1.3 | 6 Associations d'exploitation des ressources forestières/fauniques, sont renforcées | Association RF | 6 | 2 000 000 | 12 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 |  |  |
|  |  | 2.1.4 | 100 COGES pour la gestion des ressources forestières villageoises suivi de leur renforcement de capacité et d'un cahier de charge sont mis en place dans 100 Villages boisés | COGES | 100 | 1 000 000 | 100 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 |  |
|  | 2.2. Des centres météorologiques d'observation sont céés et opérationnels | 2.2.1 | 12 agents météos sont recrutés | Agent | 12 | 9 000 000 | 108 000 000 |  | 108 000 000 |  |  |  |
|  |  | 2.2.2 | 6 centres d'observation météo sont créés et opérationnels | Centre | 6 | 50 000 000 | 300 000 000 |  | 300 000 000 |  |  |  |
|  | 2.3. Les Communes et les villages de la région sont dotés en pluviomètres et girouettes opérationnels | 2.3.1 | 10 pluviomètres et 10 girouettes sont placés par commune | pluviometre et girouette | 300 | 231 000 | 69 300 000 |  | 69 300 000 |  |  |  |
| EFFET3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré | 3.1. Des infrastrutures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées | 3.1.1 | 1 etude pour un programme spécifique d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée | Dossier | 1 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 | 1 lot d'Investissements structurants est réalisé au niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 1 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3 | 1 lot d'Investissements structurants par chef-lieu de département est réalisé au niveau des chefs-lieux des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 6 | 5 000 000 000 | 30 000 000 000 | 30 000 000 000 |  |  |  |  |
|  | 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris | 3.2.1 | 1 journée de reflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation est organisée | journée | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés | 3.3.1 | Etude d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique est réalisée | etude | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |
|  | 3.4. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont vulgarisés | 3.4.1 | Conduite d’études de faisabilité de création d’unités de production et commercialisation des matériaux locaux de construction | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  |  |  |
|  |  | 3.4.2 | 20 maçons sont formés par commune, sur la vulgarisation de matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique | pers/j | 9 000 | 30 000 | 270 000 000 |  | 135 000 000 |  | 135 000 000 |  |
|  | 3.5 Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés | 3.5.1 | 100 logements adaptés au changement climatique sont vulgarisés par commune sur 4 ans | logement | 1 500 | 2 500 000 | 3 750 000 000 |  | 937 500 000 | 937 500 000 | 937 500 000 | 937 500 000 |
|  |  | 3.5.2 | 60 latrines publiques sont construites et fonctionnelles | Lot | 60 | 20 000 000 | 1 200 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 | 240 000 000 |
|  |  | 3.5.3 | 5000 latrines familiales sont réalisées | latrine familiale | 5 000 | 100 000 | 500 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
|  |  | 3.5.4 | 1 étude et 7 DAO (Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés | DAO | 7 | 2 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.5 | 30000 ml de caniveaux sont réalisés | ml | 30 000 | 75 000 | 2 250 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 |
|  |  | 3.5.6 | 20000 ml de pavage sont réalisés | ml | 20 000 | 50 000 | 1 000 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
|  |  | 3.5.7 | 50 dépotoirs publics sont mis en place et opérationnels chaque année | unité | 250 | 2 500 000 | 625 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 |
|  |  | 3.5.8 | 1 chargeuse par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles | unité | 8 | 30 000 000 | 240 000 000 |  | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
|  |  | 3.5.9 | 1 camion à benne par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles | unité | 8 | 45 000 000 | 360 000 000 |  | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
|  | 3.6. Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre | 3.6.1. | 3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques sont formés, équipés et opérationnels | agent/mois | 3 000 | 800 000 | 2 400 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 |
|  | 3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré | 3.7.1 | Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures ménagères | unité | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.2 | 50 000 branchements sociaux électriques sont réalisés | unité | 50 000 | 30 000 | 1 500 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| EFFET 4: Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté | 4.1 Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer sont accrues | 4.1.1 | 8 études et 8 DAO sont réalisés sur la Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales | dossiers | 8 | 10 000 000 | 80 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 |  |  |
|  |  | 4.1.2 | 2AHA à but pastoral réalisés dans le Tadress et l'Irhazer | AHA | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |
|  |  | 4.1.3 | 8 AHA sont réalisés dans Irhazer, Talak, Tadress, Aîr et Kawar | AHA | 8 | 150 000 000 | 1 200 000 000 |  | 300 000 000 | 300 000 000 | 600 000 000 |  |
|  |  | 4.1.4 | 4 nouveaux barrages sont réalisés | Ouvrage | 4 | 926 844 564 | 3 707 378 256 |  | 926 844 564 | 926 844 564 | 926 844 564 | 926 844 564 |
|  |  | 4.1.5 | 1 barrage est réhabilité | Ouvrage | 1 | 1 635 434 349 | 1 635 434 349 |  | 1 635 434 349 |  |  |  |
|  |  | 4.1.6 | 25 nouveaux seuils sont réalisés | Ouvrage | 25 | 120 000 000 | 3 000 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
|  |  | 4.1.7 | 15 seuils sont réhabilités | Ouvrage | 15 | 50 000 000 | 750 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
|  |  | 4.1.8 | 500 puits maraichers sont construits et/ou réhabilités | puits de 15 ml | 500 | 1 800 000 | 900 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 |  |
|  | 4.2 Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées | 4.2.1 | 20 Km de protections de berges sont réalisés | km | 20 | 25 000 000 | 500 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 |  |
|  | 4.3. les capacités d'inervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées | 4.3.1 | 5685 ( producteurs, élus, membres des OP et OPF ) sont formés en vie associative et gestion en techniques de production/conservation et transformation; | Pers/j | 5 685 | 10 000 | 56 850 000 |  | 13 350 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 7 500 000 |
|  |  | 4.3.2 | 6 COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés en lot de matériel (GPS, Registres d'enregistrement) | Lot | 7 | 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |  |  |
|  | 4.4 Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées | 4.4.1 | Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés | Pers/j | 630 | 15 000 | 9 450 000 | 4 725 000 |  |  | 4 725 000 |  |
|  | 4.5 La disponibilité des semences de pommes de terre etd'oignon est améliorée | 4.5.1 | 104 consulaires et agents de la CRA sont formés en techniques de montage de dossiers et suivi / évaluation des projets chaque année | Pers/j | 520 | 15 000 | 7 800 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 |
|  |  | 4.5.2 | 100 paysans par département et CU d'Agadez, sont formés en techniques de production de semences chaque année y compris ceux de la CU/AZ | Pers/j | 700 | 10 000 | 7 000 000 |  | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |
|  | 4.6. Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) sont accessibles, disponibles et opérationnelles | 4.6.1 | 100 lots en matériels, intrants et semences G4 sont acquis et attribués | Lot | 100 | 300 000 | 30 000 000 |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |
|  |  | 4.6.2 | 18 parcs mobils de vaccination sont acquis | Unité | 18 | 2 000 000 | 36 000 000 |  | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |  |
|  |  | 4.6.3 | 30 Puits pastoraux sont construits et équipés en système solaire | Unité | 30 | 25 000 000 | 750 000 000 |  | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |  |
|  |  | 4.6.4 | 2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 tonnes chacun sont construits et équipés | Unité | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.5 | 1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres intrants agricoles est acquise et placée | Lot | 1 | 561 000 000 | 561 000 000 | 561 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.6 | 1 Etude + 1 DAO sont réalisés | Dossier | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.7 | 1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abatoir moderne sont réalisés | Dossier | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.8 | 1 abatoir frigorifique moderne est contruit à Agadez, équipé et opérationnel | Abatoir | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |  |  | 1 000 000 000 |  |  |
|  |  | 4.6.9 | 1 marché à bétail moderne est construit et équipé | marché | 1 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |  |  |  |  |
|  | 4.7 les capacités de production agricole des communautés sont renforcées | 4.7.1 | 5 Services Vétérinaires Privés de Proximité sont appuyés | SVPP | 5 | 2 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |
|  |  | 4.7.2 | 15 Maisons du paysan sont créées, équipées et opérationnelles | Maison du paysan | 15 | 300 000 000 | 4 500 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 | 900 000 000 |
|  |  | 4.7.3 | 500 kits agricoles sont attribués chaque année | kit agricole | 2 500 | 415 000 | 1 037 500 000 | 207 500 000 | 207 500 000 | 207 500 000 | 207 500 000 | 207 500 000 |
|  | 4.8. la production halieutique est intorduite dans la région | 4.8.1 | 20 mares permanentes et semi-permanentes sont désenssablées | mare désensablée | 20 | 10 000 000 | 200 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
|  |  | 4.8.2 | 2 Mares sont empoissonnées | mare empoissonnée | 2 | 2 500 000 | 5 000 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |
|  |  | 4.8.3 | 20 personnes sont formées sur les techniques de pêche et de gestion | pers/j | 140 | 30 000 | 4 200 000 |  | 2 100 000 |  | 2 100 000 |  |
|  | 4.9. La productivité du cheptel de la région est améliorée | 4.9.1 | 15 Dotations initiales en intrants zootechniques est acquise et placée | Lot | 15 | 20 000 000 | 300 000 000 |  | 300 000 000 |  |  |  |
|  |  | 4.9.2 | 7 pharmacies vétérinaires sont construites et approvisionnées | unité | 7 | 20 000 000 | 140 000 000 |  | 140 000 000 |  |  |  |
|  |  | 4.9.3 | 25 Fermes Agropastorales sont créées et opérationnelles | dossier | 25 | 75 000 000 | 1 875 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 | 375 000 000 |
|  |  | 4.9.4 | 1 Centre de multiplication de la race brune ……..cameline d'un effectif de 800 est mis en place camelins | dossier | 1 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |  | 1 500 000 000 |  |  |  |
|  |  | 4.9.5 | 25 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles | dossier | 25 | 10 000 000 | 250 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
|  |  | 4.9.6 | 1000 têtes par espèces sont inséminées chaque année | unité | 5 000 | 5 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  | 4.9.7 | 80% du cheptel vacciné par an contre les épidemies dominantes de la région | unité | 6 577 965 | 75 | 493 347 375 | 98 669 475 | 98 669 475 | 98 669 475 | 98 669 475 | 98 669 475 |
| EFFET 5 :Le volume d'auto-consommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté | 5.1. Les unités de transformation et de conservation des produits agropastoraux sont développées | 5.1.1 | 1 Etude sur la faisabilité pour la création de grandes unités de transformation ASP est réalisée | Dossier DAO | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 20 000 000 |  |
|  |  | 5.1.2 | 3 unités test de laiteries et 3 unité de transformation de produits fruitiers sont créées et opérationnelles | Dossier | 6 | 50 000 000 | 300 000 000 |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |
|  |  | 5.1.3 | 20 coopératives pour la concervation, conditionnement et stockage des produits ASP sont appuyées | Dossier | 20 | 25 000 000 | 500 000 000 |  | 200 000 000 | 200 000 000 | 100 000 000 |  |
|  |  | 5.1.4 | 10 principaux produits et systèmes de la région sont certifiés | produit | 10 | 10 000 000 | 100 000 000 |  | 30 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 |
|  |  | 5.1.5 | Une tannerie moderne est créée et opérationnelle | Tannerie | 1 | 100 000 000 | 100 000 000 |  | 100 000 000 |  |  |  |
|  | 5.2. La commercialisation des produits agropastoraux est développée | 5.2.1 | 15 unités sont mises en place à raison d'une unité par commune | unité | 15 | 3 500 000 | 52 500 000 | 52 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.2 | 1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque année | Foire | 5 | 15 000 000 | 75 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|  |  | 5.2.3 | 1 mini foire couplée aux évènements régionaux (cure saléé, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 décembre) est organisée chaque année | Mini Foire | 11 | 5 000 000 | 55 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  | 5.2.4 | 4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et artisanales nationales et sous régionales sont réalisées chaque année | Foires | 20 | 10 000 000 | 200 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
|  |  | 5.2.5 | 1 participation aux foires artisanales internationales est effectuée chaque année | Foires | 5 | 10 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  | 5.2.6 | 1 ligne de crédit est créée | ligne de crédit | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.7 | 1 fonds de garantie est placé | fonds de garantie | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.8 | 7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger | comptoirs | 7 | 1 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.9 | 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir de vente des produits artisanaux en Europe est réalisée | dossier d'étude | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.10 | 1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre | dossiers | 9 | 15 000 000 | 135 000 000 | 60 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 |  |  |
|  |  | 5.2.11 | 6 Marchés mixtes modernes construits et équipés | Lot | 6 | 150 000 000 | 900 000 000 |  | 300 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 |
|  |  | 5.2.12 | 3 Marchés modernes à bétail sont créés et équipés | Lot | 3 | 120 000 000 | 360 000 000 |  | 240 000 000 | 120 000 000 |  |  |
|  | 5.3. Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région | 5.3.1 | 100 opérateurs économiques sont formés chaque année | Pers/ j | 7 500 | 20 000 | 150 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
|  |  | 5.3.2 | 5 centres de concassage des pierres et traitement de l'or sont construits et équipés (Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine): 10 machines de broyage, 1 clôture, 10 hangars, 1 adduction d'eau, électricité, 5 blocs de latrines, 1 poste de FDS sont placés par centre | centre or | 5 | 135 000 000 | 675 000 000 | 270 000 000 | 405 000 000 |  |  |  |
|  |  | 5.3.3 | 1 équipe de 3 agents par centre est récrutée | agent/ mois | 66 | 3 600 000 | 237 600 000 | 21 600 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
|  |  | 5.3.4 | 1 équipe de 3 agents par centre est formée et opérationnelle | pers/j | 225 | 15 000 | 3 375 000 | 3 375 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.5 | 1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, construit, securisé et opérationnel | comptoir | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.6 | 1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est récrutée, formée et opérationnel | pers/jours | 45 | 15 000 | 675 000 | 675 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.7 | 3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque année | agent/an | 15 | 3 600 000 | 54 000 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
|  |  | 5.3.8 | 200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines artisanales sont formés sur le code minier / foncier par commune durant 3 jours soit 3000 sur les 5 ans | pers/j | 9 000 | 90 000 | 810 000 000 | 162 000 000 | 162 000 000 | 162 000 000 | 162 000 000 | 162 000 000 |
|  |  | 5.3.9 | 100 appareils de recherche d'or sont mis en place par Commune à raison d'un appareil par groupement de 10 orpailleurs | appareil | 1 500 | 1 500 000 | 2 250 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 |
|  | 6.1. les vivres et aliments bétail sont disponibles et accessibles dans toute la région | 6.1.1 | 6 magasins relais départementaux pour stock des vivres sont construits et approvisionnés | magasins | 6 | 105 000 000 | 630 000 000 |  | 210 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |  |
| EFFET 6 : La population a adopté les messures d’attenuation et d’adaptation aux effets des crises et catrastrophes et le départ massif est reduit de 60 % | 6.2. Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées | 6.2.1 | 1 dotation en aliments betail est acquise et placée | tonne | 4 000 | 150 000 | 600 000 000 |  | 600 000 000 |  |  |  |
|  |  | 6.2.2 | 3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année | ménage | 15 000 | 52 000 | 780 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 |
|  |  | 6.2.3 | 20000 têtes de bétail sont destockées tous les deux ans | tête | 40 000 | 80 000 | 3 200 000 000 |  | 1 600 000 000 |  | 1 600 000 000 |  |
|  |  | 6.2.4 | 2000 femmes sont formées et subventionnées pour exercer des activités génératrices de revenus chaque année | femme | 10 000 | 180 000 | 1 800 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 | 360 000 000 |
|  |  | 6.2.5 | 500 maraichers sont appuyés en kits agricoles chaque année | kit agricole | 2 500 | 250 000 | 625 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 |
|  | 6.3. Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel | 6.3.1 | 100 Tonnes de semence céréalières, 1000 litres de pesticides et 500 tonnes d'engrais sont subventionnés par département | lot | 30 | 232 000 000 | 6 960 000 000 | 1 392 000 000 | 1 392 000 000 | 1 392 000 000 | 1 392 000 000 | 1 392 000 000 |
|  |  | 6.3.2 | 1 PCMR Régional élaboré et disponible | unité | 5 | 2 500 000 | 12 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  | 6.3.3 | 3 missions de mise en place et supervision de 5 SCAP/RU par commune | mission | 3 | 1 875 000 | 5 625 000 | 1 875 000 |  | 1 875 000 |  | 1 875 000 |
|  |  | 6.3.4 | 50 membres des SCAP/RU sont formés | pers/j | 3 750 | 30 000 | 112 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 |
|  |  | 6.3.5 | 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées | piste | 10 | 75 000 000 | 750 000 000 | 750 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET 7: Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de l'artisannat et de la culture a significativement augmenté | 7.1. Les activités touristiques sont relancées | 7.1.1 | Production et multiplication d'un guide touristique (carte) | guide | 2 000 | 27 500 | 55 000 000 |  | 5 500 000 | 11 000 000 | 16 500 000 | 22 000 000 |
|  |  | 7.1.2 | 3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 point d'eau, 2 logements gardiens, 2 motos) | sites | 3 | 38 400 000 | 115 200 000 | 38 400 000 | 38 400 000 | 38 400 000 |  |  |
|  |  | 7.1.3 | 6 centres de vie sont créés sur les axes Koris Kantana-Dirkou et axes Arlit-Assamaka avec 1 Forage, 1 CSI, 1 détachement militaire | centre vie | 6 | 3 500 000 000 | 21 000 000 000 |  | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 |  |
|  |  | 7.1.4 | 2 fora et des rencontres pour la relance et l'évaluation du tourisme sont réalisés | Unité | 2 | 20 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 |  |  |  | 20 000 000 |
|  |  | 7.1.5 | 3 circuits de 10 jours des colonies de congés pour les employés des sociètés privées, publiques et parapubliques sont organisées par an | Circuit | 15 | 29 150 000 | 437 250 000 | 87 450 000 | 87 450 000 | 87 450 000 | 87 450 000 | 87 450 000 |
|  |  | 7.1.6 | 2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour les scolaires sont organisées par an | Circuit | 10 | 29 150 000 | 291 500 000 | 58 300 000 | 58 300 000 | 58 300 000 | 58 300 000 | 58 300 000 |
|  |  | 7.1.7 | 2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour la diaspora et leurs amis sont organisées par an | Circuit | 10 | 41 025 000 | 410 250 000 | 82 050 000 | 82 050 000 | 82 050 000 | 82 050 000 | 82 050 000 |
|  |  | 7.1.8 | 4 circuits de 7 jours de colonie de vacances pour les agents de l'Etat sont organisées par an | Circuit | 20 | 22 025 000 | 440 500 000 | 88 100 000 | 88 100 000 | 88 100 000 | 88 100 000 | 88 100 000 |
|  |  | 7.1.9 | 100 sites touriostiques sont récensés | sites | 100 | 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  | 7.2. Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées | 7.2.1 | 16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération Régionale des Artisans, 10 membres des Unions de Coopératives sont formés en vie associative et gestion | Pers/j | 4 071 | 15 000 | 61 065 000 | 12 645 000 | 11 925 000 | 11 925 000 | 11 925 000 | 12 645 000 |
|  |  | 7.2.2 | 4 techniciens supérieurs dont au moins 2 femmes dans les filières de la maroquinerie, bijouterie, sculpture et vanneriesont formés pour un cycle de 4 ans | Pers/an | 16 | 4 100 000 | 65 600 000 |  | 16 400 000 | 16 400 000 | 16 400 000 | 16 400 000 |
|  | 7.3. Les activités de services sont promues | 7.3.1 | 1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et d’arts en machines et autres outils de finition des produits artisanaux est acquis | lot | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.2 | 15 ateliers sont créés et équipés chaque année au profit des jeunes | atelier équipé | 75 | 5 000 000 | 375 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
|  |  | 7.3.3 | 20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année au profit des jeunes | restaurant | 100 | 5 000 000 | 500 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
|  | 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé | 7.4.1 | 300 jeunes sont formés en divers metiers (soudure, menuiserie, plomberie, maçonnérie, mécanique, électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés chaque année | jeune | 1 500 | 400 000 | 600 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
|  |  | 7.4.2 | 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque année | fêtes | 50 | 5 000 000 | 250 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
|  |  | 7.4.3 | 2 troupes/artistes sont appuyées par an | Unité | 10 | 5 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  | 7.4.4 | 10 troupes artistiques et 20 artistes formés en vie associative et en gestion | Pers/j | 720 | 15 000 | 10 800 000 |  | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 |
|  |  | 7.4.5 | 20 artistes sont formés sur les techniques de production, de composition et de réalisation chaque année | Pers/j | 300 | 15 000 | 4 500 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
|  |  | 7.4.6 | 1 centre d'enregsitrement et d'apprentissage de la musique est créé, équipé et operationnel | centre équipé | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 |  |  |
|  |  | 7.4.7 | 1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est allouée | Unité | 5 | 5 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  | 7.4.8 | 10 filles formées en Algérie pendant 6 mois sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial | pers/an | 10 | 550 000 | 5 500 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
|  |  | 7.4.9 | 1 musée régional est créé et équipé à Agadez (culture, art, artisanat, animalier) | Dossier | 1 | 800 000 000 | 800 000 000 | 800 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET 8: Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté | 8.1. Le reseau routier de la région est amélioré | 8.1.1 | 1 étude avec établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional réalisée | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET 8 : La sécurité routière est améliorée |  | 8.1.2 | 3 Etudes sommaire et DAO réalisés pour les trois premières priorités | Dossier | 3 | 10 000 000 | 30 000 000 |  | 30 000 000 |  |  |  |
|  |  | 8.1.3 | 100 km de routes secondaires (Cassis, ponts, radiers) sont entretenus chaque année | Km | 500 | 2 500 000 | 1 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
|  |  | 8.1.4 | 3 premières priorités de routes en terre sont réalisées | Km | 120 | 15 000 000 | 1 800 000 000 |  |  | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
|  |  | 8.1.5 | 450 km de routes butumées / Stambulawa sont réalisés | Kml | 450 | 800 000 000 | 360 000 000 000 | 180 000 000 000 | 180 000 000 000 |  |  |  |
|  |  | 8.1.6 | 25 Km de route butumée axe Tchirozérine - Tafadack sont réalisés | Kml | 25 | 500 000 000 | 12 500 000 000 |  |  | 12 500 000 000 |  |  |
|  |  | 8.1.7 | 1 étude de faisabilité de la route Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama des bretelles Dirkou- Bilma-Fachi et Siguidine-Chirfa sont réalisées | etude | 1 | 50 000 000 | 50 000 000 |  | 50 000 000 |  |  |  |
|  |  | 8.1.8 | 1500 km de route butumée axe Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama et les bretelles axe Dirkou-Bilma-Fachi, Siguidine-Chirfa sont réalisés | kml | 1 500 | 500 000 000 | 750 000 000 000 |  |  | 375 000 000 000 | 375 000 000 000 |  |
|  |  | 8.1.9 | 73 km de route butumée bretelle Tabelot-Tourayet sont réalisés | kml | 73 | 500 000 000 | 36 500 000 000 |  |  | 36 500 000 000 |  |  |
|  |  | 8.1.10 | 62 Km de route butumée axe agadez-Tanout sont réhabilités | kml | 62 | 500 000 000 | 31 000 000 000 |  |  |  | 31 000 000 000 |  |
|  |  | 8.1.11 | 450 km de RTA sont repris | kml | 450 | 500 000 000 | 225 000 000 000 |  |  | 225 000 000 000 |  |  |
| EFFET 9 : Les taux de mortalité et de morbidité sont réduits | 9.1. Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées | 9.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont réalisées | Dossier | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2 | 1 Service de Dermatologie et Vénéréologie est construit et équipé;1 Service ORL est construit et équipé,1Service d’Ophtalmologie est construit et équipé. | unité | 3 | 30 000 000 | 90 000 000 |  | 90 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.1.3 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée | dossier | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4 | 1 labo est construit et équipé | laboratoire | 1 | 400 000 000 | 400 000 000 |  | 400 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.1.5 | 1 Pavillon Psychiatrique est construit et équipé | pavillon | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 |  | 150 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.1.6 | 1 mamographe est placé au CSME | mamographe | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.7 | 1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé | pavillon | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.8 | 2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au CHR | Corbillaire | 2 | 15 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  |  |
|  | 9.2. Un hôpital de référence est créé et opérationnel | 9.2.1 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un hôpital national est réalisée | Dossier | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2 | 1 Hôpital national est construit et équipé | hlôpital | 1 | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 |  | 15 000 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.2.3 | 10 personnes d'appui sont recrutées et payées | Pers/an | 40 | 720 000 | 28 800 000 |  | 28 800 000 |  |  |  |
|  | 9.3. Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels | 9.3.1 | 1 étude et 4 DAO sont élaborés | Dossier | 4 | 2 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.2 | 5 hôpitaux de Districts Sanitaires construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) | hôpital de district | 5 | 220 000 000 | 1 100 000 000 |  | 1 100 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.3.3 | 5 bolcs administraifs pour les ECD des Districts Sanitaires sont construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) | Bloc administratif | 5 | 50 000 000 | 250 000 000 |  | 250 000 000 |  |  |  |
|  | 9.4. Des cases de santé et CSI sont construits et opérationnels | 9.4.1 | 2 DAO pour les cases de santé et les CSI sont élaborés | Lot | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.4.2 | 15 cases de santé sont érigées en CSI de Type II | CSI | 15 | 20 000 000 | 300 000 000 |  | 100 000 000 |  | 200 000 000 |  |
|  |  | 9.4.3 | 60 cases de santé sont construites ou réhabilitées et équipées | Case de santé | 60 | 20 000 000 | 1 200 000 000 |  | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
|  | 9.5. Des mutuelles de santé sont créées et fonctionnelles | 9.5.1 | 16 mutuelles communales et régionale de santé sont créées | mutuelle | 16 | 10 000 000 | 160 000 000 |  | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 |
|  | 9.6. Des produits pharmaceutiques sont disponibles dans les hôpitaux régionaux et districts | 9.6.1 | 8 pharmacies des hôpitaux régionaux et de district sont renforcées en produits pharmaceutiques | hôpitaux | 8 | 2 500 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  |  |  |
|  | 9.7. Les CSI et cases de santé sont dotés en personnel | 9.7.1 | 60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | Agent de santé | 60 | 3 840 000 | 230 400 000 |  | 57 600 000 | 57 600 000 | 57 600 000 | 57 600 000 |
|  | 9.8. Les populations de la région ont accès aux soins de santé de qualité | 9.8.1 | 2 foraines en médecine spécialisée par an (4 médécins spécialistes) sont institutionnalisées | foraines | 10 | 14 180 000 | 141 800 000 | 28 360 000 | 28 360 000 | 28 360 000 | 28 360 000 | 28 360 000 |
|  |  | 9.8.2 | 1 sortie foraine intrarégionale par trimestre soit 4 sorties par an (1 médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) est institutionnalisée | sortie foraine | 20 | 5 000 000 | 100 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  |  | 9.8.3 | 1 lot de Médicaments et consommables pour appui aux sorties foraines intrarégionales, est acquis et opérationnel | lot médicaments | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 9.8.4 | 2 supervisions formatives par an sur la gestion du stock des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux sont effectuées | supervision | 10 | 1 500 000 | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  |  | 9.8.5 | 1 camion pour l'acheminement des intrants (médicaments, moustiquaires, nutriments, équipements, …) dans les différents districts de la Région, est acquis et opérationnel | camion | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 |  |  |
|  |  | 9.8.6 | 1 Centrale d’approvisionnement en médicaments est mise en place et opérationnelle | centrale | 1 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  |
|  | 9.9. La qualité de dépistage et de prise en charge des enfants mal nutris est améliorée | 9.9.1 | 200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge de la malnutrition | persj | 400 | 100 000 | 40 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  |
|  |  | 9.9.2 | 15 femmes relais sont formées par commune sur la reconnaissance des premiers signes de la malnutrition et dotées en support de communication | persj | 450 | 45 000 | 20 250 000 |  | 10 125 000 |  | 10 125 000 |  |
|  |  | 9.9.3 | 4 missions de sensibilisation de la population sur les facteurs de risques de la malnutrition sont réalisées par les points focaux | Mission | 4 | 1 899 000 | 7 596 000 |  | 1 899 000 | 1 899 000 | 1 899 000 | 1 899 000 |
|  |  | 9.9.4 | 20 réunions trimestrielles du clusters Nutrition sont organisées | réunion | 20 | 300 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
|  |  | 9.9.5 | 2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF ) sont tenues par an | réunion | 10 | 4 536 000 | 45 360 000 | 9 072 000 | 9 072 000 | 9 072 000 | 9 072 000 | 9 072 000 |
|  |  | 9.9.6 | 10 districts de la région sont ravitaillés deux fois l'an en micronutriments | Unité | 10 | 70 000 000 | 700 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
|  | 9.10. Le taux de prévalence des IST- VIH/SIDA est réduit | 9.10.1 | 2 séances de Communication pour un Changement des Comportements des groupes cibles des IST- VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont tenues par an | Séance | 10 | 15 000 000 | 150 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
|  |  | 9.10.2 | 30 pairs éducateurs (femmes leaders, jeunes, ..) sont formés sur les mesures de prévention et signes courants des IST VIH/SIDA chaque année | éducateurs.j | 4 200 | 10 000 | 42 000 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 |
|  |  | 9.10.3 | 7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an en preservatifs feminins et masculins, ARV, medicaments des maladies opportunistes et réactifs | Approvisionnement | 70 | 140 000 000 | 9 800 000 000 | 1 960 000 000 | 1 960 000 000 | 1 960 000 000 | 1 960 000 000 | 1 960 000 000 |
|  |  | 9.10.4 | 1 agent de santé par formation sanitaire ( CSI,Case de santé) est formé en diagnostics et prise en charge des cas des IST- VIH/SIDA | pers/j | 600 | 100 000 | 60 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
|  | 9.11.Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré | 9.11.1 | 13 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles (diabètes,hypertension artèrielle, drépanocytose sont créés dans la région | centre | 13 | 10 000 000 | 130 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
|  | 9.12. Le taux de prévalence du paludisme est réduit | 9.12.1 | 200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge du paludisme | pers/j | 400 | 108 000 | 43 200 000 |  | 21 600 000 |  | 21 600 000 |  |
|  |  | 9.12.2 | 20 femmes relais sont formées par commune sur les signes courants du paludisme toutes les deux années | pers/j | 600 | 60 000 | 36 000 000 |  | 18 000 000 |  | 18 000 000 |  |
|  |  | 9.12.3 | (1) Dotation en kits paludisme des femmes relais formées | kit | 600 | 30 000 | 18 000 000 |  | 9 000 000 |  | 9 000 000 |  |
|  |  | 9.12.4 | (1) Distribution gratuite des moustiquaires impreignées en raison de 3 moustiquaires par menage tous les 2 ans | kit moustiiquaires | 90 000 | 1 000 | 90 000 000 |  | 45 000 000 |  | 45 000 000 |  |
|  |  | 9.12.5 | 7 districts sont approvisionnés en reactifs, TDR, ATC et consommables | Approvisionnement | 5 | 14 000 000 | 70 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
|  | 9.13. Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit | 9.13.1 | 100 agents de santé sont formés tous les 2 ans sur le diagnostic et prise en charge de la tuberculose | Pers/j | 200 | 27 000 | 5 400 000 |  | 2 700 000 |  | 2 700 000 |  |
|  |  | 9.13.2 | 15 relais sont formés par commune tous les 2 ans sur les signes courants de la tuberculose | pers/j | 1 350 | 15 000 | 20 250 000 |  | 10 125 000 |  | 10 125 000 |  |
|  |  | 9.13.3 | 7 districts sont approvisionnés en médicamentsanti tuberculeux et autres réactifs | Approvisionnement | 10 | 140 000 000 | 1 400 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 |
|  | 9.14. Les capacités d'intervention des structures sanitaires sont renforcéées | 9.14.1 | 180 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés des écoles de santé publique | Etudiant/an | 180 | 350 000 | 63 000 000 | 10 500 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 10 500 000 |  |
|  |  | 9.14.2 | 1 Cardiologue, 1 traumatoloque, 1 dermatologue, 1 radiologue, 1 ORL, 1 neurologue, 1 cancerologue, 1 Urologue, 1 orthopediste, 1 psychiatre, 1 pédiatre sont recrutés | agents mois | 528 | 750 000 | 396 000 000 |  | 396 000 000 |  |  |  |
|  |  | 9.14.3 | 30 CSI sont dotés en Radio BLU | Radio BLU | 30 | 1 500 000 | 45 000 000 |  | 22 500 000 | 22 500 000 |  |  |
|  |  | 9.14.4 | 30 CSI sont équipés en énergie solaire | Solaire | 30 | 3 000 000 | 90 000 000 |  | 45 000 000 | 45 000 000 |  |  |
|  |  | 9.14.5 | 60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | Agent de santé | 60 | 3 840 000 | 230 400 000 |  | 57 600 000 | 57 600 000 | 57 600 000 | 57 600 000 |
| Effet 10 : Les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté | 10.1 L'accès et les conditions d'étude au niveau sécondaire sont améliorés | 10.1.1 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de deux lots de classes sont élaborés | Dossier | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.2 | 50 classes sont construites et équipées par an, en raison de 25 classes au CES et 25 classes au CET | classe équipée | 50 | 8 000 000 | 400 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
|  |  | 10.1.3 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de 2 CET et 1 CES sont élaborés | Dossier | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  |  | 10.1.4 | 2 CET (Agadez et Arlit) et 1 CES (Dirkou) sont construits et équipés | établissement | 3 | 70 000 000 | 210 000 000 |  | 140 000 000 | 70 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.5 | Création , construction et équipement de 4 CEG en milieu nomade | établissements crées et dotés des infrastructures | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 |  | 6 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 |  |
|  |  | 10.1.6 | 200 rationnaires des 4 CEG du milieu nomade en raison de 50 par établissement sont pris en charge | cantine scolaire | 200 | 900 000 | 180 000 000 |  | 45 000 000 | 90 000 000 | 45 000 000 |  |
|  |  | 10.1.7 | 300 élèves issus des familles défavorisées en particulier les filles reçoivent une allocation chaque année | Bourse de maintien | 1 500 | 36 000 | 54 000 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
|  |  | 10.1.8 | 6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des CEG et 3 premiers des lycées de la région sont attribuées chaque année | Bource d'execllence | 30 | 3 000 000 | 90 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
|  |  | 10.1.9 | 60 enseignants sans formation initiale sont formés pendant 15 jours à Agadez | Personn/an | 300 | 280 000 | 84 000 000 | 16 800 000 | 16 800 000 | 16 800 000 | 16 800 000 | 16 800 000 |
|  |  | 10.1.10 | 220 membres de COGES/ES sont formés en suivi de tutorat | Personne/an | 220 | 90 000 | 19 800 000 |  | 19 800 000 |  |  |  |
|  |  | 10.1.11 | 2 journées pédagogiques sont organisées chaque année à Agadez | Personne/an | 240 | 160 000 | 38 400 000 |  | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
|  |  | 10.1.12 | 1 annuaire des statistiques des Enseignements secondaires de la région d'Agadez est produit chaque année | Annuaire | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
|  |  | 10.1.13 | 40 chefs d'établissement sont formés en administration, planification et gestion pendant 7 jours | Personne/an | 80 | 190 000 | 15 200 000 | 7 600 000 |  | 7 600 000 |  |  |
|  |  | 10.1.14 | 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.15 | 6 blocs administratifs de la DRES , l'IESFA, l'IPR et l'IREPS à Agadez, de la DDES d'Arlit et de la DDES de Bilma sont construits et équipés | Bloc administratif | 6 | 40 000 000 | 240 000 000 |  | 240 000 000 |  |  |  |
|  |  | 10.1.16 | 120 enseignants nouvellement affectés dans les zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés | Personne/an | 120 | 30 000 | 3 600 000 | 600 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
|  |  | 10.1.17 | 1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres (Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont réalisés | Lot | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.18 | 6 infrastructures sportives à Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont construites et équipées | Unité | 6 | 15 000 000 | 90 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|  |  | 10.1.19 | 1 édition du Championat National du Sport Scolaire Edition 2016 est organisée à Agadez | unité | 1 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.20 | 1 étude et 1 DAO (Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.21 | 4 cantines scolaires (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, refectoires, ustensils de cuisine) sont créées et approvisionnées | cantine scolaire | 4 | 50 000 000 | 200 000 000 |  | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.22 | 5 manœuvres sont recrutés par cantine scolaire pendant les 4 dernières années | Pers/an | 80 | 720 000 | 57 600 000 |  | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 |
|  |  | 10.1.23 | 3 dotations trimestrielles en vivres et condiments sont fournies par cantine chaque année | dotation | 48 | 10 000 000 | 480 000 000 |  |  | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 |
|  |  | 10.1.24 | 200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES | bourse annuelle | 1 000 | 72 000 | 72 000 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 |
|  |  | 10.1.25 | 1 journée d'excellence est organisée chaque année | journée | 5 | 3 000 000 | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  |  | 10.1.26 | 4 centres de formation aux métiers sont créés et équipés | centre | 4 | 25 000 000 | 100 000 000 |  | 100 000 000 |  |  |  |
|  | 10.2. L'accès au préscolaire est amélioré dans la région | 10.2.1 | 15 Dossiers d'Appel d'Offres sont élaborés | DAO | 15 | 1 500 000 | 22 500 000 |  | 22 500 000 |  |  |  |
|  |  | 10.2.2 | 45 établissements préscolaires sont créés, équipés et opérationnels | classe équipée | 45 | 10 000 000 | 450 000 000 |  | 450 000 000 |  |  |  |
|  |  | 10.2.3 | 135 encadreurs sont récrutés, mis à niveau et pris en charge chaque année | encadreur | 675 | 255 000 | 172 125 000 | 34 425 000 | 34 425 000 | 34 425 000 | 34 425 000 | 34 425 000 |
|  |  | 10.2.4 | 75 établissements préscolaires existants sont appuyés chaque année | Subvention | 375 | 1 500 000 | 562 500 000 | 112 500 000 | 112 500 000 | 112 500 000 | 112 500 000 | 112 500 000 |
|  | 10.3. L'accès et les conditions d'étude au niveau primaire sont améliorés | 10.3.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.2 | 150 classes sont construites et équipées au niveau de l'éducation de base chaque année | classe équipée | 750 | 8 000 000 | 6 000 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |
|  |  | 10.3.3 | 150 encadreurs des écoles communautaires sont formés et pris en charge chaque année | encadreur | 750 | 1 620 000 | 1 215 000 000 | 243 000 000 | 243 000 000 | 243 000 000 | 243 000 000 | 243 000 000 |
|  |  | 10.3.4 | 50 écoles communautaires sont appuyées en fournitures scolaires chaque année | classe équipée | 250 | 10 000 000 | 2 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| Effet 11 : Le taux d'alphabétisés a augmenté | 11.1.Les activités d'alphabétisation sont appuyées | 11.1.1 | 750 centres d'alphabétisation sont ouverts et équipés chaque année | équipement centre alpha | 3750 | 73 500 | 27 562 500 | 5 512 500 | 5 512 500 | 5 512 500 | 5 512 500 | 5 512 500 |
|  |  | 11.1.2 | 750 animateurs alphabétiseurs sont récrutés, formés et pris en charge chaque année | Animateur Alpha | 3750 | 957 000 | 358 875 000 | 71 775 000 | 71 775 000 | 71 775 000 | 71 775 000 | 71 775 000 |
|  |  | 11.1.3 | 750 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés chaque année | Kit Animateur Alpha | 3750 | 45 750 | 17 156 250 | 3 431 250 | 3 431 250 | 3 431 250 | 3 431 250 | 3 431 250 |
|  |  | 11.1.4 | 3 missions de suivi sont réalisées chaque année | Mission | 15 | 1 875 000 | 28 125 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 |
|  |  | 11.1.5 | 18750 Kits apprenants sont placés chaque année | kit apprenant | 9 3750 | 7 000 | 65 625 000 | 13 125 000 | 13 125 000 | 13 125 000 | 13 125 000 | 13 125 000 |
|  |  | 11.1.6 | 3750 membres de COGES des centres alpha sont formés et accompagnés chaque année | pers/j | 1 8750 | 10 000 | 18 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
|  |  | 11.1.7 | 750 COGES sont appuyés en AGR chaque année | AGR | 1 8750 | 75 000 | 140 625 000 | 28 125 000 | 28 125 000 | 28 125 000 | 28 125 000 | 28 125 000 |
| Effet 12 : La pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région est améliorée | 12.1. Les infrastructures sportives sont construites et opérationnelles | 12.1.1 | 1 étude et 4 DAO (Agadez-Tchiro, Iférouane-Arlit, Bilma,et Aderbissinat-Ingall) sont réalisés | lot | 4 | 3 000 000 | 12 000 000 |  | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |
|  |  | 12.1.2 | 7 Infrastructures sportives (terrain de football, terrain de basket, terrain de handball) sont construits et équipés | Unité | 7 | 7 000 000 | 49 000 000 |  |  | 21 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
|  | 12.2.Les activitées sportives sont relancées dans la région | 12.2.1 | 2 Tournois de grandes vaccances dans 5 disciplines sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, athlètisme et volet ball; filles et garçons) sont organisés | discipline | 10 | 7 175 000 | 71 750 000 | 14 350 000 | 14 350 000 | 14 350 000 | 14 350 000 | 14 350 000 |
|  |  | 12.2.2 | 1 tournois, filles et garçons est organisé chaque année | Pers/j | 29 400 | 5 000 | 147 000 000 | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 | 29 400 000 |
|  |  |  |  | équipe | 60 | 3 420 000 | 205 200 000 | 41 040 000 | 41 040 000 | 41 040 000 | 41 040 000 | 41 040 000 |
|  |  |  |  | LOT | 10 | 3 750 000 | 37 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Effet 13 : Le taux de couverture en eau potable a augmenté | 13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré | 13.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont élaborés | dossier | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.2 | 150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et équipés en système solaire | Lot | 15 | 150 000 000 | 2 250 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 |
|  |  | 13.1.3 | 30 AEP multi villages réalisées et équipées en système solaire | AEP | 30 | 250 000 000 | 7 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
|  |  | 13.1.4 | 180 structures de Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sont mises en place et opérationnelles | GIRE | 180 | 5 000 000 | 900 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |
|  |  | 13.1.5 | 50 000 branchements sociaux sont réalisés | unité | 50 000 | 30 000 | 1 500 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
|  |  | 13.1.6 | 1 étude est réalisée | étude | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.7 | 5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés | Mission | 5 | 2 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| EFFET 14 : La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite | 14.1. La capacité d'accueil des établissements pénitentiaires est amélioréé | 14.1.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 14.1.2 | 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) | réhabilitation et équipement | 3 | 25 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 14.1.3 | 4 maisons d'arrêt sont construites et équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) | maison d'arrêt équipé | 4 | 100 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |  |  |  |  |
|  | 14.2.Les capaciés opérationnelles des unités de protection civile sont renforcées | 14.2.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 14.2.2 | 4 bases de secours / protection civile sont construites, équipées et opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) | base de secours | 4 | 500 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 14.2.3 | 1 base régionale de secours / protection civile équipée et opérationnelle |  | 1 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |  |  |  |  |
|  | 14.3.Un dispositif d'assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel | 14.3.1 | 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées | Enquête | 3 | 10 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
|  |  | 14.3.2 | 1 ligne de crédit du CR est virée et approvisionnée chaque année | ligne budg | 5 | 30 000 000 | 150 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
|  |  | 14.3.3 | 1 projet de distribution des bons d'achats et/ou cash/transfert est réalisé au profit de 7000 ménages vulnérables chaque année | projet | 5 | 560 000 000 | 2 800 000 000 | 560 000 000 | 560 000 000 | 560 000 000 | 560 000 000 | 560 000 000 |
| Effet 15 : Les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés | 15.1.Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont amélioréés | 15.1.1 | 1 étude et 2 DAO (Agadez, Arlit) sont réalisés | Dossier | 2 | 1 500 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |  |  |
|  |  | 15.1.2 | 2 centres d'accueil d'une capacité 100 enfants chacun (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, refectoires, ustensils de cuisine) sont créés | centre d'accueil | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 |  |  | 300 000 000 |  |  |
|  |  | 15.1.3 | 3 encadreurs par centre (1 directrice du centre et 2 enseignantes) sont recrutés | Pers/an | 18 | 1 080 000 | 19 440 000 |  |  | 6 480 000 | 6 480 000 | 6 480 000 |
|  |  | 15.1.4 | 2 manœuvres par centre sont recrutés | Pers/an | 12 | 720 000 | 8 640 000 |  |  | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |
|  |  | 15.1.5 | 4 dotations en vivres, condiments, habillements et jouets pour enfants sont livrées chaque année par centre | dotation | 24 | 5 000 000 | 120 000 000 |  |  | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
|  |  | 15.1.6 | 45 structures des personnes en situation de handicap sont subventionnées en raison de 3 par commune) | structures | 45 | 25 000 000 | 1 125 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 |
| EFFET 16 : Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement | 16.1.Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités territoriales sont renforcées | 16.1.1 | 1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du personnel et toutes les procédures de gestion est élaboré et mis en application | manuel | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.2 | 39 conseillers sont formés en élaboration de projets et en suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO régionale / an | Pers/j | 2 925 | 30 000 | 87 750 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 17 550 000 | 17 550 000 |
|  |  | 16.1.3 | 183 conseillers sont formés en élaboration de projet et de suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO communale/ an | Pers/j | 13 725 | 30 000 | 411 750 000 | 82 350 000 | 82 350 000 | 82 350 000 | 82 350 000 | 82 350 000 |
|  |  | 16.1.4 | 1 Assistant administratif à temps plein, 2 Chargés de programme (social et développement rural) à temps plein, 1 Communicateur à temps partiel (6 mois/an) , 1 logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 secrétaire de direction BAC+3 sont recrutés et pris en charge pendant 5 ans | Personnel | 5 | 16 920 000 | 84 600 000 | 16 920 000 | 16 920 000 | 16 920 000 | 16 920 000 | 16 920 000 |
|  |  | 16.1.5 | 1 plan de formation basé sur le développement des capacités des agents est élaboré et mis en œuvre | plan | 1 | 63 000 000 | 63 000 000 | 63 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.6 | 1 formation par an des membres des comités de gestion des investissements des CT | Pers/j | 2 250 | 10 000 | 22 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
|  |  | 16.1.7 | 1 formation de formateurs au bénéfice des prestataires d'accompagnement des comités de gestion des investissements est réalisée | Pers/J | 70 | 15 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.8 | 2 prestataires de services sont recrutés pour l'accompagnement technique des comités de gestion des investissements régionaux et 2 Convention de partenariat avec deux ONG locales sont signées et mise en œuvre | Convention | 10 | 20 000 000 | 200 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
|  |  | 16.1.9 | 1 siège du CR est construit et équipé sur la base d’un plan type | siège | 1 | 594 000 000 | 594 000 000 | 594 000 000 |  |  |  |  |
|  | 16.2.L'accès à l'information des populations de la région est amélioré | 16.2.1 | 5 relais de télévision et de radio sont installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | relais | 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.2.2 | 17 radios communautaires sont réhabilitées et opérationnelles (équipement, formation des animateurs et clubs d'écoutes) | Radio communautaire | 17 | 40 000 000 | 680 000 000 |  | 680 000 000 |  |  |  |
|  |  | 16.2.3 | 15 centres de jeunes sont équipés en matériel de sonorisation au niveau de chaque Commune | Lot | 15 | 3 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |  |  |  |  |
|  | 16.3.Le niveau de partenariat des collectivités territoriales est amélioré | 16.3.1 | 1 stratégie de développement du partenariat, de l'intercollectivités, de coopération décentralisée et de mobilisation des ressources est élaborée et mise en œuvre | Stratégie de partenariat | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  | 16.4. Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont créées. | 16.4.1 | . 2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques de développement régional | Réunion Cadre de concertation | 10 | 6 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  | 16.4.2 | 1 plan de communication des CT est mis en place et opérationnel chaque année | Fonds | 5 | 30 000 000 | 150 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
|  |  | 16.4.3 | 1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en œuvre chaque année | Unité | 10 | 6 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  | 16.5. Les actions de développement de la région sont maîtrisées | 16.5.1 | 1 carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil Régional est élaborée et régulièrement actualisée | Carte thématique | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.2 | 1 base de données du CR y compris la carte des intervenants, la situation de la diaspora et les données sur la migration (logiciel, conception, formation) est mise en place et opérationnelle | Base de données | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.3 | 1 situation socio-économique régionale annuelle et celle des bilans semestriels des PIA et réalisée ( au moins 4 missions sont menées par an) | Missions de restitution | 20 | 2 712 500 | 54 250 000 | 10 850 000 | 10 850 000 | 10 850 000 | 10 850 000 | 10 850 000 |
|  |  | 16.5.4 | 1 évaluation des conventions des agents de l'Etat est réalisée chaque année | Evaluation | 5 | 125 000 | 625 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
|  |  | 16.5.5 | 1 convention intégrant le programme d'utilisation des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA est signée au plus tard en fin mars de chaque année | Convention | 5 | 750 000 | 3 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
|  |  | 16.5.6 | 1 Evaluation à mi-parcours et 1 évaluation finale sont réalisées sur la durée du PDR | Evaluations | 2 | 27 125 000 | 54 250 000 |  |  | 27 125 000 |  | 27 125 000 |
|  | 16.6.La communication interne et externe du conseil régional et des conseils communaux est améliorée | 16.6.1 | 1 réunion technique du bilan-programme du plan de communication est tenue | Réunion | 5 | 1 350 000 | 6 750 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
|  |  | 16.6.2 | 4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions extraordinaires sont tenues par an | Session | 30 | 6 000 000 | 180 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
|  |  | 16.6.3 | 14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 4 rencontres internationales et sous-régionales) ont fait l'objet de la participation du CR | Mission de l'Exécutif CR | 70 | 2 500 000 | 175 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
|  |  | 16.6.4 | Au moins deux (2) séances de travaux des commissions spécialisées sont réalisées par an | Travaux en CS | 10 | 7 290 000 | 72 900 000 | 14 580 000 | 14 580 000 | 14 580 000 | 14 580 000 | 14 580 000 |
|  | 16.7. Les outils de planification sont élaborés et mis en œuvre | 16.7.1 | 1 SAF est élaboré | Dossier | 1 | 40 000 000 | 40 000 000 |  | 40 000 000 |  |  |  |
|  |  | 16.7.2 | 1 SRAT est réactualisé | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  |  |  |
|  |  | 16.7.3 | 3 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain pour les villes d'Agadez, Arlit et Tchiro (SDAU) sont élaborés et mis en œuvre | SDAU | 3 | 80 000 000 | 240 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |  |  |
|  |  | 16.7.4 | 1 PDR 2021-2025 est élaboré et approuvé | PDR | 1 | 70 000 000 | 70 000 000 |  |  |  |  | 70 000 000 |
|  |  | 16.7.5 | 1 stratégie régionale d'urbanisation pour faire face au changement climatique est élaborée, adoptée et mise en œuvre | stratégie | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET 17: Fréquence des conflits est réduite | 17.1. les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place et opérationnels | 17.1.1 | 1 secrétariat permament du comité régional de paix est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire permanent recruté, Bureau équipé) | Secrétariat permanent du CRP | 1 | 24 600 000 | 24 600 000 | 24 600 000 |  |  |  |  |
|  |  | 17.1.2 | 2 rencontres inter-collectivités de la région sont tenues par an | Rencontre Inter CT | 10 | 5 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  | 17.1.3 | 1 rencontre par trimestre du comité régional de paix est tenue avant chaque session ordinaire | Rencontre | 20 | 6 000 000 | 120 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
|  |  | 17.1.4 | 1 forum est organisé chaque année sur les thématiques "Paix et sécurité" | Forum | 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  |  | 17.1.5 | 2 missions de partage et d'échanges sur les questions de paix et sécurité sont réalisées dans la région chaque année | Mission CRP | 10 | 6 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  | 17.1.6 | 2 formations sont organisées trois (3) fois au profit des membres du Comité de paix et Elus locaux, et des chéfs traditionnels et leaders | Pers/j | 1 800 | 30 000 | 54 000 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
|  | 17.2. La regularité d'accès aux certaines infrastructures publiques est garantie | 17.2.1 | 6 unités militaires sises à Agadez, Iférouane, Dirkou, et à Arlit sont délocalisées des centres-ville | Unité militaire | 6 | 1 200 000 000 | 7 200 000 000 |  | 4 800 000 000 | 2 400 000 000 |  |  |
| EFFET 18 : le taux du chômage est réduit | 18.1. Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs sont accrues | 18.1.1 | 80 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau moyen) à Agadez | Etudiant/an | 240 | 765 000 | 183 600 000 | 30 600 000 | 61 200 000 | 61 200 000 | 30 600 000 |  |
|  |  | 18.1.2 | 40 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau sup) | Etudiant/an | 120 | 1 285 000 | 154 200 000 | 25 700 000 | 51 400 000 | 51 400 000 | 25 700 000 |  |
|  |  | 18.1.3 | (100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés par an) | dossier | 100 | 4 500 000 | 450 000 000 | 450 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET19: Le nombre des migrants enregistrés est réduit | 19.1. Les données portant sur la migration sont maîtrisées | 19.1.1 | 1 base spécifique de données sur la migration est mise en place | Base de données | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 19.1.2 | 1 dispositif de collecte des données et d'informations liées à la migration est mis en place et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, flotte, ..) | dispositif | 1 | 34 950 000 | 34 950 000 | 34 950 000 |  |  |  |  |
|  | 19.2. Des structures d'accueil, de sensibilisation et d'orientation des migrants et des futurs candidats à l'exode sont créées et opérationnelles | 19.2.1 | 1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants sont réalisés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.2 | 1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants est construit, équipé et est opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, fonctionnement... ) | Centre | 1 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.3 | 1 Personnel du centre est recruté et opérationnel (1 gestionnaire, 1 médecin chef, 1 psychologue, 2 assistants sociaux, 2 infirmiers, 2 gardiens, 2 chauffeurs, 3 manœuvres, ) | Personnel | 1 | 124 560 000 | 124 560 000 |  | 124 560 000 |  |  |  |
|  |  | 19.2.4 | Une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires e est créée et opérationnelle (1 secrétaire comptable, le Psychologue pm, 1 sociologue/coordonnateur ) | cellule | 1 | 34 560 000 | 34 560 000 |  | 34 560 000 |  |  |  |
|  |  | 19.2.5 | 2 centres d’accueil des migrants sont crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. | centre | 2 | 2 250 000 000 | 4 500 000 000 | 4 500 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.6 | 3 casernes militaires sont construites et ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou | caserne | 3 | 5 500 000 000 | 16 500 000 000 | 16 500 000 000 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL PIP PDR 2016-2020 | 1 701 982 809 730 | 313 022 357 225 | 242 514 010 138 | 684 739 615 789 | 439 254 190 789 | 22 452 635 789 |

### PLAN DE FINANCEMENT DU PDR (Qui devrait financer le PIP ?) :

| EFFETS | PRODUITS | N° | ACTIONS | Unité | Quantité | Coût Unitaire | Montant | REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REGION | BENEFI-CIAIRE | PTF | ETAT | COMMUNE |
| Effet 1 : Les bases productives sont préservées et restaurées | 1.1 la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées | 1.1.1 | deux (2) études sont réalisées | étude | 2 | 240 000 000 | 480 000 000 |  |  | 480 000 000 |  |  |
|  |  | 1.1.2 | 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés | Ha | 10 000 | 220 000 | 2 200 000 000 | 220 000 000 |  | 1 210 000 000 | 660 000 000 | 110 000 000 |
|  |  | 1.1.3 | 5000 ha de banquettes sont réalisés | Ha | 5 000 | 220 000 | 1 100 000 000 | 110 000 000 |  | 605 000 000 | 330 000 000 | 55 000 000 |
|  |  | 1.1.4 | 1000 ha cordons pierreux sont réalisés | Ha | 1 000 | 220 000 | 220 000 000 | 22 000 000 |  | 121 000 000 | 66 000 000 | 11 000 000 |
|  |  | 1.1.5 | 10000 ml de protection des berges des koris sont réalisés | ml | 10 000 | 120 000 | 1 200 000 000 | 120 000 000 |  | 660 000 000 | 360 000 000 | 60 000 000 |
|  |  | 1.1.6 | 1000 ha de fixation des dunes sont réalisés | Ha | 1 000 | 300 000 | 300 000 000 | 30 000 000 |  | 165 000 000 | 90 000 000 | 15 000 000 |
|  |  | 1.1.7 | 9 pépinières communales de 1 ha chacune sont réalisées | pépinière | 9 | 5 375 000 | 48 375 000 |  |  | 41 118 750 |  | 7 256 250 |
|  |  | 1.1.8 | 300 ha de Moringa sont plantés et réalisés | Ha | 300 | 301 200 | 90 360 000 |  |  | 76 806 000 |  | 13 554 000 |
|  |  | 1.1.9 | 10 misssions sont réalisées dans les zones de production de charbon sur la vulgarisation de la production de charbon à base de Prosopis | Mission | 10 | 1 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 |  | 7 500 000 |  | 1 500 000 |
|  |  | 1.1.10 | 3000 ha de bois communautaires sont réalisés | ha | 3 000 | 301 200 | 903 600 000 |  |  | 768 060 000 |  | 135 540 000 |
|  |  | 1.1.11 | 6 mares sont aménagées pour une phase test | mare | 6 | 3 000 000 | 18 000 000 | 5 400 000 |  | 12 600 000 |  |  |
|  |  | 1.1.12 | 50 000 ha de regénérations naturelles assistées sont réalisés | ha | 50 000 | 60 000 | 3 000 000 000 | 300 000 000 |  | 1 650 000 000 | 600 000 000 | 450 000 000 |
|  |  | 1.1.13 | 2 missions de suivi de bandes par feu sont réalisées | mission | 2 | 1 200 000 | 2 400 000 | 1 560 000 |  |  | 480 000 | 360 000 |
|  |  | 1.1.14 | 15 000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés | kml | 15 000 | 75 000 | 1 125 000 000 | 112 500 000 |  | 675 000 000 | 337 500 000 |  |
|  | 1.2. la Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée | 1.2.1 | 14 missions sur l'exploitation contrôlée des forêts protégées sont réalisées | mission | 14 | 1 200 000 | 16 800 000 | 3 360 000 |  | 7 560 000 | 3 360 000 | 2 520 000 |
|  |  | 1.2.2 | 6 parcs zoologiques sont créés dans les six départements | parc zoo | 6 | 5 000 000 | 30 000 000 | 15 000 000 |  | 13 500 000 |  | 1 500 000 |
|  | 1.3. le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé | 1.3.1 | 5 missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs, sont réalisées | mission | 5 | 1 200 000 | 6 000 000 | 600 000 |  | 5 280 000 | 120 000 |  |
| EFFET 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées | 2.1. les capacités organisationnelles des communautés sont renforcées | 2.1.1. | 6 Associations de chasseurs, des producteurs et vendeurs du Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont renforcées | association | 6 | 1 000 000 | 6 000 000 | 600 000 |  | 5 400 000 |  |  |
|  |  | 2.1.2 | 5 comptoirs de Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont créés et opérationnels | comptoir moringa | 5 | 1 000 000 | 5 000 000 | 500 000 |  | 4 500 000 |  |  |
|  |  | 2.1.3 | 6 Associations d'exploitation des ressources forestières/fauniques, sont renforcées | Association RF | 6 | 2 000 000 | 12 000 000 | 1 200 000 |  | 10 800 000 |  |  |
|  |  | 2.1.4 | 100 COGES pour la gestion des ressources forestières villageoises suivi de leur renforcement de capacité et d'un cahier de charge sont mis en place dans 100 Villages boisés | COGES | 100 | 1 000 000 | 100 000 000 |  | 2 000 000 | 78 000 000 |  | 20 000 000 |
|  | 2.2. Des centres météorologiques d'observation sont céés et opérationnels | 2.2.1 | 12 agents météos sont recrutés | Agent | 12 | 9 000 000 | 108 000 000 |  |  |  | 108 000 000 |  |
|  |  | 2.2.2 | 6 centres d'observation météo sont créés et opérationnels | Centre | 6 | 50 000 000 | 300 000 000 |  |  | 255 000 000 |  | 45 000 000 |
|  | 2.3. Les Communes et les villages de la région sont dotés en pluviomètres et girouettes opérationnels | 2.3.1 | 10 pluviomètres et 10 girouettes sont placés par commune | pluviometre et girouette | 300 | 231 000 | 69 300 000 |  |  | 58 905 000 |  | 10 395 000 |
| EFFET3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré | 3.1. Des infrastrutures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées | 3.1.1 | 1 etude pour un programme spécifique d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée | Dossier | 1 | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  |  | 40 000 000 |  |
|  |  | 3.1.2 | 1 lot d'Investissements structurants est réalisé au niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 1 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 |  |  |  | 50 000 000 000 |  |
|  |  | 3.1.3 | 1 lot d'Investissements structurants par chef-lieu de département est réalisé au niveau des chefs-lieux des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 6 | 5 000 000 000 | 30 000 000 000 |  |  |  | 30 000 000 000 |  |
|  | 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris | 3.2.1 | 1 journée de reflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation est organisée | journée | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés | 3.3.1 | Etude d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique est réalisée | etude | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 1 500 000 |  | 13 500 000 |  |  |
|  | 3.4. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont vulgarisés | 3.4.1 | Conduite d’études de faisabilité de création d’unités de production et commercialisation des matériaux locaux de construction | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 |  | 18 000 000 |  |  |
|  |  | 3.4.2 | 20 maçons sont formés par commune, sur la vulgarisation de matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique | pers/j | 9 000 | 30 000 | 270 000 000 | 27 000 000 |  | 243 000 000 |  |  |
|  | 3.5 Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés | 3.5.1 | 100 logements adaptés au changement climatique sont vulgarisés par commune sur 4 ans | logement | 1 500 | 2 500 000 | 3 750 000 000 | 375 000 000 |  | 3 375 000 000 |  |  |
|  |  | 3.5.2 | 60 latrines publiques sont construites et fonctionnelles | Lot | 60 | 20 000 000 | 1 200 000 000 | 240 000 000 |  | 780 000 000 |  | 180 000 000 |
|  |  | 3.5.3 | 5000 latrines familiales sont réalisées | latrine familiale | 5 000 | 100 000 | 500 000 000 |  | 25 000 000 | 400 000 000 |  | 75 000 000 |
|  |  | 3.5.4 | 1 étude et 7 DAO (Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés | DAO | 7 | 2 500 000 | 17 500 000 |  |  | 15 750 000 |  | 1 750 000 |
|  |  | 3.5.5 | 30000 ml de caniveaux sont réalisés | ml | 30 000 | 75 000 | 2 250 000 000 |  |  | 2 137 500 000 |  | 112 500 000 |
|  |  | 3.5.6 | 20000 ml de pavage sont réalisés | ml | 20 000 | 50 000 | 1 000 000 000 |  |  | 950 000 000 |  | 50 000 000 |
|  |  | 3.5.7 | 50 dépotoirs publics sont mis en place et opérationnels chaque année | unité | 250 | 2 500 000 | 625 000 000 |  |  | 593 750 000 |  | 31 250 000 |
|  |  | 3.5.8 | 1 chargeuse par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles | unité | 8 | 30 000 000 | 240 000 000 |  |  | 228 000 000 |  | 12 000 000 |
|  |  | 3.5.9 | 1 camion à benne par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles | unité | 8 | 45 000 000 | 360 000 000 |  |  | 342 000 000 |  | 18 000 000 |
|  | 3.6. Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre | 3.6.1. | 3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques sont formés, équipés et opérationnels | agent/mois | 3 000 | 800 000 | 2 400 000 000 |  |  | 2 280 000 000 |  | 120 000 000 |
|  | 3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré | 3.7.1 | Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures ménagères | unité | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  | 19 000 000 |  | 1 000 000 |
|  |  | 3.7.2 | 50 000 branchements sociaux électriques sont réalisés | unité | 50 000 | 30 000 | 1 500 000 000 | 60 000 000 | 15 000 000 |  | 1 425 000 000 |  |
| EFFET 4: Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté | 4.1 Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer sont accrues | 4.1.1 | 8 études et 8 DAO sont réalisés sur la Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales | dossiers | 8 | 10 000 000 | 80 000 000 | 4 000 000 |  | 76 000 000 |  |  |
|  |  | 4.1.2 | 2AHA à but pastoral réalisés dans le Tadress et l'Irhazer | AHA | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 | 15 000 000 |  | 285 000 000 |  |  |
|  |  | 4.1.3 | 8 AHA sont réalisés dans Irhazer, Talak, Tadress, Aîr et Kawar | AHA | 8 | 150 000 000 | 1 200 000 000 | 60 000 000 |  | 1 140 000 000 |  |  |
|  |  | 4.1.4 | 4 nouveaux barrages sont réalisés | Ouvrage | 4 | 926 844 564 | 3 707 378 256 | 185 368 913 |  | 3 522 009 343 |  |  |
|  |  | 4.1.5 | 1 barrage est réhabilité | Ouvrage | 1 | 1 635 434 349 | 1 635 434 349 | 81 771 717 |  | 1 553 662 632 |  |  |
|  |  | 4.1.6 | 25 nouveaux seuils sont réalisés | Ouvrage | 25 | 120 000 000 | 3 000 000 000 | 150 000 000 |  | 2 850 000 000 |  |  |
|  |  | 4.1.7 | 15 seuils sont réhabilités | Ouvrage | 15 | 50 000 000 | 750 000 000 | 37 500 000 |  | 712 500 000 |  |  |
|  |  | 4.1.8 | 500 puits maraichers sont construits et/ou réhabilités | puits de 15 ml | 500 | 1 800 000 | 900 000 000 | 45 000 000 |  | 855 000 000 |  |  |
|  | 4.2 Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées | 4.2.1 | 20 Km de protections de berges sont réalisés | km | 20 | 25 000 000 | 500 000 000 | 25 000 000 |  | 475 000 000 |  |  |
|  | 4.3. les capacités d'inervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées | 4.3.1 | 5685 ( producteurs, élus, membres des OP et OPF ) sont formés en vie associative et gestion en techniques de production/conservation et transformation; | Pers/j | 5 685 | 10 000 | 56 850 000 | 2 842 500 |  | 54 007 500 |  |  |
|  |  | 4.3.2 | 6 COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés en lot de matériel (GPS, Registres d'enregistrement) | Lot | 7 | 500 000 | 3 500 000 | 175 000 |  | 3 325 000 |  |  |
|  | 4.4 Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées | 4.4.1 | Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés | Pers/j | 630 | 15 000 | 9 450 000 | 472 500 |  | 8 977 500 |  |  |
|  | 4.5 La disponibilité des semences de pommes de terre etd'oignon est améliorée | 4.5.1 | 104 consulaires et agents de la CRA sont formés en techniques de montage de dossiers et suivi / évaluation des projets chaque année | Pers/j | 520 | 15 000 | 7 800 000 | 390 000 |  | 7 410 000 |  |  |
|  |  | 4.5.2 | 100 paysans par département et CU d'Agadez, sont formés en techniques de production de semences chaque année y compris ceux de la CU/AZ | Pers/j | 700 | 10 000 | 7 000 000 | 350 000 |  | 6 650 000 |  |  |
|  | 4.6. Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) sont accessibles, disponibles et opérationnelles | 4.6.1 | 100 lots en matériels, intrants et semences G4 sont acquis et attribués | Lot | 100 | 300 000 | 30 000 000 | 1 500 000 |  | 28 500 000 |  |  |
|  |  | 4.6.2 | 18 parcs mobils de vaccination sont acquis | Unité | 18 | 2 000 000 | 36 000 000 | 1 800 000 |  | 34 200 000 |  |  |
|  |  | 4.6.3 | 30 Puits pastoraux sont construits et équipés en système solaire | Unité | 30 | 25 000 000 | 750 000 000 | 37 500 000 |  | 712 500 000 |  |  |
|  |  | 4.6.4 | 2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 tonnes chacun sont construits et équipés | Unité | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 | 15 000 000 |  | 285 000 000 |  |  |
|  |  | 4.6.5 | 1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres intrants agricoles est acquise et placée | Lot | 1 | 561 000 000 | 561 000 000 | 28 050 000 |  | 532 950 000 |  |  |
|  |  | 4.6.6 | 1 Etude + 1 DAO sont réalisés | Dossier | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 250 000 |  | 4 750 000 |  |  |
|  |  | 4.6.7 | 1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abatoir moderne sont réalisés | Dossier | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 500 000 |  | 9 500 000 |  |  |
|  |  | 4.6.8 | 1 abatoir frigorifique moderne est contruit à Agadez, équipé et opérationnel | Abatoir | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 50 000 000 |  | 950 000 000 |  |  |
|  |  | 4.6.9 | 1 marché à bétail moderne est construit et équipé | marché | 1 | 180 000 000 | 180 000 000 | 9 000 000 |  | 171 000 000 |  |  |
|  | 4.7 les capacités de production agricole des communautés sont renforcées | 4.7.1 | 5 Services Vétérinaires Privés de Proximité sont appuyés | SVPP | 5 | 2 000 000 | 10 000 000 | 500 000 |  | 9 500 000 |  |  |
|  |  | 4.7.2 | 15 Maisons du paysan sont créées, équipées et opérationnelles | Maison du paysan | 15 | 300 000 000 | 4 500 000 000 | 225 000 000 |  | 4 275 000 000 |  |  |
|  |  | 4.7.3 | 500 kits agricoles sont attribués chaque année | kit agricole | 2 500 | 415 000 | 1 037 500 000 | 51 875 000 |  | 985 625 000 |  |  |
|  | 4.8. la production halieutique est intorduite dans la région | 4.8.1 | 20 mares permanentes et semi-permanentes sont désenssablées | mare désensablée | 20 | 10 000 000 | 200 000 000 | 10 000 000 |  | 190 000 000 |  |  |
|  |  | 4.8.2 | 2 Mares sont empoissonnées | mare empoissonnée | 2 | 2 500 000 | 5 000 000 | 250 000 |  | 4 750 000 |  |  |
|  |  | 4.8.3 | 20 personnes sont formées sur les techniques de pêche et de gestion | pers/j | 140 | 30 000 | 4 200 000 | 210 000 |  | 3 990 000 |  |  |
|  | 4.9. La productivité du cheptel de la région est améliorée | 4.9.1 | 15 Dotations initiales en intrants zootechniques est acquise et placée | Lot | 15 | 20 000 000 | 300 000 000 | 15 000 000 |  | 285 000 000 |  |  |
|  |  | 4.9.2 | 7 pharmacies vétérinaires sont construites et approvisionnées | unité | 7 | 20 000 000 | 140 000 000 | 7 000 000 |  | 133 000 000 |  |  |
|  |  | 4.9.3 | 25 Fermes Agropastorales sont créées et opérationnelles | dossier | 25 | 75 000 000 | 1 875 000 000 | 93 750 000 |  | 1 781 250 000 |  |  |
|  |  | 4.9.4 | 1 Centre de multiplication de la race brune ……..cameline d'un effectif de 800 est mis en place camelins | dossier | 1 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 75 000 000 |  | 1 425 000 000 |  |  |
|  |  | 4.9.5 | 25 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles | dossier | 25 | 10 000 000 | 250 000 000 | 12 500 000 |  | 237 500 000 |  |  |
|  |  | 4.9.6 | 1000 têtes par espèces sont inséminées chaque année | unité | 5 000 | 5 000 | 25 000 000 | 1 250 000 |  | 23 750 000 |  |  |
|  |  | 4.9.7 | 80% du cheptel vacciné par an contre les épidemies dominantes de la région | unité | 6 577 965 | 75 | 493 347 375 | 49 334 738 |  | 444 012 638 |  |  |
| EFFET 5 :Le volume d'auto-consommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté | 5.1. Les unités de transformation et de conservation des produits agropastoraux sont développées | 5.1.1 | 1 Etude sur la faisabilité pour la création de grandes unités de transformation ASP est réalisée | Dossier DAO | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2 | 3 unités test de laiteries et 3 unité de transformation de produits fruitiers sont créées et opérationnelles | Dossier | 6 | 50 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 | 60 000 000 | 210 000 000 |  |  |
|  |  | 5.1.3 | 20 coopératives pour la concervation, conditionnement et stockage des produits ASP sont appuyées | Dossier | 20 | 25 000 000 | 500 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 400 000 000 |  |  |
|  |  | 5.1.4 | 10 principaux produits et systèmes de la région sont certifiés | produit | 10 | 10 000 000 | 100 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 80 000 000 |  |  |
|  |  | 5.1.5 | Une tannerie moderne est créée et opérationnelle | Tannerie | 1 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  | 100 000 000 |  |  |
|  | 5.2. La commercialisation des produits agropastoraux est développée | 5.2.1 | 15 unités sont mises en place à raison d'une unité par commune | unité | 15 | 3 500 000 | 52 500 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 42 000 000 |  |  |
|  |  | 5.2.2 | 1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque année | Foire | 5 | 15 000 000 | 75 000 000 | 37 500 000 | 1 500 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 6 000 000 |
|  |  | 5.2.3 | 1 mini foire couplée aux évènements régionaux (cure saléé, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 décembre) est organisée chaque année | Mini Foire | 11 | 5 000 000 | 55 000 000 | 27 500 000 | 1 100 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 4 400 000 |
|  |  | 5.2.4 | 4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et artisanales nationales et sous régionales sont réalisées chaque année | Foires | 20 | 10 000 000 | 200 000 000 | 100 000 000 | 4 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 16 000 000 |
|  |  | 5.2.5 | 1 participation aux foires artisanales internationales est effectuée chaque année | Foires | 5 | 10 000 000 | 50 000 000 | 25 000 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
|  |  | 5.2.6 | 1 ligne de crédit est créée | ligne de crédit | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100 000 000 |  | 900 000 000 |  |  |
|  |  | 5.2.7 | 1 fonds de garantie est placé | fonds de garantie | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100 000 000 |  | 900 000 000 |  |  |
|  |  | 5.2.8 | 7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger | comptoirs | 7 | 1 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.9 | 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir de vente des produits artisanaux en Europe est réalisée | dossier d'étude | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.10 | 1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre | dossiers | 9 | 15 000 000 | 135 000 000 | 13 500 000 |  | 121 500 000 |  |  |
|  |  | 5.2.11 | 6 Marchés mixtes modernes construits et équipés | Lot | 6 | 150 000 000 | 900 000 000 | 90 000 000 |  | 810 000 000 |  |  |
|  |  | 5.2.12 | 3 Marchés modernes à bétail sont créés et équipés | Lot | 3 | 120 000 000 | 360 000 000 | 36 000 000 |  | 324 000 000 |  |  |
|  | 5.3. Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région | 5.3.1 | 100 opérateurs économiques sont formés chaque année | Pers/ j | 7 500 | 20 000 | 150 000 000 | 15 000 000 |  | 135 000 000 |  |  |
|  |  | 5.3.2 | ################### | centre or | 5 | 135 000 000 | 675 000 000 | 67 500 000 |  | 607 500 000 |  |  |
|  |  | 5.3.3 | 1 équipe de 3 agents par centre est récrutée | agent/ mois | 66 | 3 600 000 | 237 600 000 | 23 760 000 |  | 213 840 000 |  |  |
|  |  | 5.3.4 | 1 équipe de 3 agents par centre est formée et opérationnelle | pers/j | 225 | 15 000 | 3 375 000 | 337 500 |  | 3 037 500 |  |  |
|  |  | 5.3.5 | 1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, construit, securisé et opérationnel | comptoir | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 500 000 |  | 22 500 000 |  |  |
|  |  | 5.3.6 | 1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est récrutée, formée et opérationnel | pers/jours | 45 | 15 000 | 675 000 | 67 500 |  | 607 500 |  |  |
|  |  | 5.3.7 | 3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque année | agent/an | 15 | 3 600 000 | 54 000 000 | 5 400 000 |  | 48 600 000 |  |  |
|  |  | 5.3.8 | 200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines artisanales sont formés sur le code minier / foncier par commune durant 3 jours soit 3000 sur les 5 ans | pers/j | 9 000 | 90 000 | 810 000 000 | 81 000 000 |  | 729 000 000 |  |  |
|  |  | 5.3.9 | 100 appareils de recherche d'or sont mis en place par Commune à raison d'un appareil par groupement de 10 orpailleurs | appareil | 1 500 | 1 500 000 | 2 250 000 000 | 225 000 000 |  | 2 025 000 000 |  |  |
|  | 6.1. les vivres et aliments bétail sont disponibles et accessibles dans toute la région | 6.1.1 | 6 magasins relais départementaux pour stock des vivres sont construits et approvisionnés | magasins | 6 | 105 000 000 | 630 000 000 | 63 000 000 |  | 567 000 000 |  |  |
| EFFET 6 : La population a adopté les messures d’attenuation et d’adaptation aux effets des crises et catrastrophes et le départ massif est reduit de 60 % | 6.2. Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées | 6.2.1 | 1 dotation en aliments betail est acquise et placée | tonne | 4 000 | 150 000 | 600 000 000 | 60 000 000 |  | 540 000 000 |  |  |
|  |  | 6.2.2 | 3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année | ménage | 15 000 | 52 000 | 780 000 000 | 78 000 000 |  | 702 000 000 |  |  |
|  |  | 6.2.3 | 20000 têtes de bétail sont destockées tous les deux ans | tête | 40 000 | 80 000 | 3 200 000 000 | 320 000 000 |  | 2 880 000 000 |  |  |
|  |  | 6.2.4 | 2000 femmes sont formées et subventionnées pour exercer des activités génératrices de revenus chaque année | femme | 10 000 | 180 000 | 1 800 000 000 | 180 000 000 |  | 1 620 000 000 |  |  |
|  |  | 6.2.5 | 500 maraichers sont appuyés en kits agricoles chaque année | kit agricole | 2 500 | 250 000 | 625 000 000 | 62 500 000 |  | 562 500 000 |  |  |
|  | 6.3. Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel | 6.3.1 | 100 Tonnes de semence céréalières, 1000 litres de pesticides et 500 tonnes d'engrais sont subventionnés par département | lot | 30 | 232 000 000 | 6 960 000 000 | 696 000 000 |  | 6 264 000 000 |  |  |
|  |  | 6.3.2 | 1 PCMR Régional élaboré et disponible | unité | 5 | 2 500 000 | 12 500 000 | 1 250 000 |  | 11 250 000 |  |  |
|  |  | 6.3.3 | 3 missions de mise en place et supervision de 5 SCAP/RU par commune | mission | 3 | 1 875 000 | 5 625 000 | 562 500 |  | 5 062 500 |  |  |
|  |  | 6.3.4 | 50 membres des SCAP/RU sont formés | pers/j | 3 750 | 30 000 | 112 500 000 | 11 250 000 |  | 101 250 000 |  |  |
|  |  | 6.3.5 | 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées | piste | 10 | 75 000 000 | 750 000 000 |  |  | 712 500 000 | 37 500 000 |  |
| EFFET 7: Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de l'artisannat et de la culture a significativement augmenté | 7.1. Les activités touristiques sont relancées | 7.1.1 | Production et multiplication d'un guide touristique (carte) | guide | 2 000 | 27 500 | 55 000 000 | 11 000 000 |  | 38 500 000 | 5 500 000 |  |
|  |  | 7.1.2 | 3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 point d'eau, 2 logements gardiens, 2 motos) | sites | 3 | 38 400 000 | 115 200 000 | 11 520 000 |  | 103 680 000 |  |  |
|  |  | 7.1.3 | 6 centres de vie sont créés sur les axes Koris Kantana-Dirkou et axes Arlit-Assamaka avec 1 Forage, 1 CSI, 1 détachement militaire | centre vie | 6 | 3 500 000 000 | 21 000 000 000 |  |  |  | 21 000 000 000 |  |
|  |  | 7.1.4 | 2 fora et des rencontres pour la relance et l'évaluation du tourisme sont réalisés | Unité | 2 | 20 000 000 | 40 000 000 | 8 000 000 |  | 32 000 000 |  |  |
|  |  | 7.1.5 | 3 circuits de 10 jours des colonies de congés pour les employés des sociètés privées, publiques et parapubliques sont organisées par an | Circuit | 15 | 29 150 000 | 437 250 000 | 21 862 500 |  | 415 387 500 |  |  |
|  |  | 7.1.6 | 2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour les scolaires sont organisées par an | Circuit | 10 | 29 150 000 | 291 500 000 | 291 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.7 | 2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour la diaspora et leurs amis sont organisées par an | Circuit | 10 | 41 025 000 | 410 250 000 | 82 050 000 | 328 200 000 |  |  |  |
|  |  | 7.1.8 | 4 circuits de 7 jours de colonie de vacances pour les agents de l'Etat sont organisées par an | Circuit | 20 | 22 025 000 | 440 500 000 | 44 050 000 |  |  | 374 425 000 | 22 025 000 |
|  |  | 7.1.9 | 100 sites touriostiques sont récensés | sites | 100 | 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  | 7.2. Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées | 7.2.1 | 16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération Régionale des Artisans, 10 membres des Unions de Coopératives sont formés en vie associative et gestion | Pers/j | 4 071 | 15 000 | 61 065 000 | 6 106 500 |  | 54 958 500 |  |  |
|  |  | 7.2.2 | 4 techniciens supérieurs dont au moins 2 femmes dans les filières de la maroquinerie, bijouterie, sculpture et vanneriesont formés pour un cycle de 4 ans | Pers/an | 16 | 4 100 000 | 65 600 000 | 65 600 000 |  |  |  |  |
|  | 7.3. Les activités de services sont promues | 7.3.1 | 1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et d’arts en machines et autres outils de finition des produits artisanaux est acquis | lot | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 |  | 16 000 000 |  |  |
|  |  | 7.3.2 | 15 ateliers sont créés et équipés chaque année au profit des jeunes | atelier équipé | 75 | 5 000 000 | 375 000 000 | 75 000 000 |  | 300 000 000 |  |  |
|  |  | 7.3.3 | 20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année au profit des jeunes | restaurant | 100 | 5 000 000 | 500 000 000 | 100 000 000 |  | 400 000 000 |  |  |
|  | 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé | 7.4.1 | 300 jeunes sont formés en divers metiers (soudure, menuiserie, plomberie, maçonnérie, mécanique, électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés chaque année | jeune | 1 500 | 400 000 | 600 000 000 | 120 000 000 |  | 480 000 000 |  |  |
|  |  | 7.4.2 | 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque année | fêtes | 50 | 5 000 000 | 250 000 000 | 50 000 000 |  | 200 000 000 |  |  |
|  |  | 7.4.3 | 2 troupes/artistes sont appuyées par an | Unité | 10 | 5 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 |  | 40 000 000 |  |  |
|  |  | 7.4.4 | 10 troupes artistiques et 20 artistes formés en vie associative et en gestion | Pers/j | 720 | 15 000 | 10 800 000 | 2 160 000 |  | 8 640 000 |  |  |
|  |  | 7.4.5 | 20 artistes sont formés sur les techniques de production, de composition et de réalisation chaque année | Pers/j | 300 | 15 000 | 4 500 000 | 900 000 |  | 3 600 000 |  |  |
|  |  | 7.4.6 | 1 centre d'enregsitrement et d'apprentissage de la musique est créé, équipé et operationnel | centre équipé | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 | 7 500 000 |  | 135 000 000 | 7 500 000 |  |
|  |  | 7.4.7 | 1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est allouée | Unité | 5 | 5 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.8 | 10 filles formées en Algérie pendant 6 mois sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial | pers/an | 10 | 550 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.9 | 1 musée régional est créé et équipé à Agadez (culture, art, artisanat, animalier) | Dossier | 1 | 800 000 000 | 800 000 000 | 80 000 000 |  | 680 000 000 |  | 40 000 000 |
| EFFET 8: Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté | 8.1. Le reseau routier de la région est amélioré | 8.1.1 | 1 étude avec établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional réalisée | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 |  | 18 000 000 |  |  |
| EFFET 8 : La sécurité routière est améliorée |  | 8.1.2 | 3 Etudes sommaire et DAO réalisés pour les trois premières priorités | Dossier | 3 | 10 000 000 | 30 000 000 | 3 000 000 |  | 27 000 000 |  |  |
|  |  | 8.1.3 | 100 km de routes secondaires (Cassis, ponts, radiers) sont entretenus chaque année | Km | 500 | 2 500 000 | 1 250 000 000 | 125 000 000 |  | 1 125 000 000 |  |  |
|  |  | 8.1.4 | 3 premières priorités de routes en terre sont réalisées | Km | 120 | 15 000 000 | 1 800 000 000 | 180 000 000 |  | 1 620 000 000 |  |  |
|  |  | 8.1.5 | 450 km de routes butumées / Stambulawa sont réalisés | Kml | 450 | 800 000 000 | 360 000 000 000 |  |  | 356 400 000 000 | 3 600 000 000 |  |
|  |  | 8.1.6 | 25 Km de route butumée axe Tchirozérine - Tafadack sont réalisés | Kml | 25 | 500 000 000 | 12 500 000 000 |  |  | 12 375 000 000 | 125 000 000 |  |
|  |  | 8.1.7 | 1 étude de faisabilité de la route Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama des bretelles Dirkou- Bilma-Fachi et Siguidine-Chirfa sont réalisées | etude | 1 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  | 49 500 000 | 500 000 |  |
|  |  | 8.1.8 | 1500 km de route butumée axe Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama et les bretelles axe Dirkou-Bilma-Fachi, Siguidine-Chirfa sont réalisés | kml | 1 500 | 500 000 000 | 750 000 000 000 |  |  | 742 500 000 000 | 7 500 000 000 |  |
|  |  | 8.1.9 | 73 km de route butumée bretelle Tabelot-Tourayet sont réalisés | kml | 73 | 500 000 000 | 36 500 000 000 |  |  | 36 135 000 000 | 365 000 000 |  |
|  |  | 8.1.10 | 62 Km de route butumée axe agadez-Tanout sont réhabilités | kml | 62 | 500 000 000 | 31 000 000 000 |  |  | 29 450 000 000 | 1 550 000 000 |  |
|  |  | 8.1.11 | 450 km de RTA sont repris | kml | 450 | 500 000 000 | 225 000 000 000 |  |  | 213 750 000 000 | 11 250 000 000 |  |
| EFFET 9 : Les taux de mortalité et de morbidité sont réduits | 9.1. Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées | 9.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont réalisées | Dossier | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | 350 000 |  | 3 150 000 |  |  |
|  |  | 9.1.2 | 1 Service de Dermatologie et Vénéréologie est construit et équipé;1 Service ORL est construit et équipé,1Service d’Ophtalmologie est construit et équipé. | unité | 3 | 30 000 000 | 90 000 000 | 9 000 000 |  | 81 000 000 |  |  |
|  |  | 9.1.3 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée | dossier | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | 350 000 |  | 3 150 000 |  |  |
|  |  | 9.1.4 | 1 labo est construit et équipé | laboratoire | 1 | 400 000 000 | 400 000 000 | 40 000 000 |  | 360 000 000 |  |  |
|  |  | 9.1.5 | 1 Pavillon Psychiatrique est construit et équipé | pavillon | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 | 15 000 000 |  | 135 000 000 |  |  |
|  |  | 9.1.6 | 1 mamographe est placé au CSME | mamographe | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 | 15 000 000 |  | 135 000 000 |  |  |
|  |  | 9.1.7 | 1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé | pavillon | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 500 000 |  | 22 500 000 |  |  |
|  |  | 9.1.8 | 2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au CHR | Corbillaire | 2 | 15 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  |  |
|  | 9.2. Un hôpital de référence est créé et opérationnel | 9.2.1 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un hôpital de référence est réalisée | Dossier | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 500 000 |  | 22 500 000 |  |  |
|  |  | 9.2.2 | 1 Hôpital de Référence est construit et équipé | hlôpital | 1 | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 750 000 000 |  | 13 500 000 000 | 750 000 000 |  |
|  |  | 9.2.3 | 10 personnes d'appui sont recrutées et payées | Pers/an | 40 | 720 000 | 28 800 000 |  |  |  | 28 800 000 |  |
|  | 9.3. Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels | 9.3.1 | 1 étude et 4 DAO sont élaborés | Dossier | 4 | 2 000 000 | 8 000 000 | 800 000 |  | 7 200 000 |  |  |
|  |  | 9.3.2 | 5 hôpitaux de Districts Sanitaires construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) | hôpital de district | 5 | 220 000 000 | 1 100 000 000 | 110 000 000 |  | 990 000 000 |  |  |
|  |  | 9.3.3 | 5 bolcs administraifs pour les ECD des Districts Sanitaires sont construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) | Bloc administratif | 5 | 50 000 000 | 250 000 000 | 25 000 000 |  | 225 000 000 |  |  |
|  | 9.4. Des cases de santé et CSI sont construits et opérationnels | 9.4.1 | 2 DAO pour les cases de santé et les CSI sont élaborés | Lot | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |  |  | 4 200 000 | 1 200 000 | 600 000 |
|  |  | 9.4.2 | 15 cases de santé sont érigées en CSI de Type II | CSI | 15 | 20 000 000 | 300 000 000 |  |  | 210 000 000 | 60 000 000 | 30 000 000 |
|  |  | 9.4.3 | 60 cases de santé sont construites ou réhabilitées et équipées | Case de santé | 60 | 20 000 000 | 1 200 000 000 |  |  | 840 000 000 | 240 000 000 | 120 000 000 |
|  | 9.5. Des mutuelles de santé sont créées et fonctionnelles | 9.5.1 | 16 mutuelles communales et régionale de santé sont créées | mutuelle | 16 | 10 000 000 | 160 000 000 | 32 000 000 |  | 128 000 000 |  |  |
|  | 9.6. Des produits pharmaceutiques sont disponibles dans les hôpitaux régionaux et districts | 9.6.1 | 8 pharmacies des hôpitaux régionaux et de district sont renforcées en produits pharmaceutiques | hôpitaux | 8 | 2 500 000 | 20 000 000 | 16 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |
|  | 9.7. Les CSI et cases de santé sont dotés en personnel | 9.7.1 | 60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | Agent de santé | 60 | 3 840 000 | 230 400 000 | 46 080 000 |  |  | 184 320 000 |  |
|  | 9.8. Les populations de la région ont accès aux soins de santé de qualité | 9.8.1 | 2 foraines en médecine spécialisée par an (4 médécins spécialistes) sont institutionnalisées | foraines | 10 | 14 180 000 | 141 800 000 | 28 360 000 |  | 106 350 000 | 7 090 000 |  |
|  |  | 9.8.2 | 1 sortie foraine intrarégionale par trimestre soit 4 sorties par an (1 médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) est institutionnalisée | sortie foraine | 20 | 5 000 000 | 100 000 000 | 20 000 000 |  | 75 000 000 | 5 000 000 |  |
|  |  | 9.8.3 | 1 lot de Médicaments et consommables pour appui aux sorties foraines intrarégionales, est acquis et opérationnel | lot médicaments | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 000 000 |  | 10 500 000 | 1 500 000 |  |
|  |  | 9.8.4 | 2 supervisions formatives par an sur la gestion du stock des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux sont effectuées | supervision | 10 | 1 500 000 | 15 000 000 | 3 000 000 |  | 10 500 000 | 1 500 000 |  |
|  |  | 9.8.5 | 1 camion pour l'acheminement des intrants (médicaments, moustiquaires, nutriments, équipements, …) dans les différents districts de la Région, est acquis et opérationnel | camion | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 | 1 500 000 |  | 25 500 000 | 3 000 000 |  |
|  |  | 9.8.6 | 1 Centrale d’approvisionnement en médicaments est mise en place et opérationnelle | centrale | 1 | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  | 500 000 000 |  |  |
|  | 9.9. La qualité de dépistage et de prise en charge des enfants mal nutris est améliorée | 9.9.1 | 200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge de la malnutrition | persj | 400 | 100 000 | 40 000 000 | 2 000 000 |  | 34 000 000 | 4 000 000 |  |
|  |  | 9.9.2 | 15 femmes relais sont formées par commune sur la reconnaissance des premiers signes de la malnutrition et dotées en support de communication | persj | 450 | 45 000 | 20 250 000 |  |  | 14 175 000 | 2 025 000 | 4 050 000 |
|  |  | 9.9.3 | 4 missions de sensibilisation de la population sur les facteurs de risques de la malnutrition sont réalisées par les points focaux | Mission | 4 | 1 899 000 | 7 596 000 |  |  | 5 317 200 | 759 600 | 1 519 200 |
|  |  | 9.9.4 | 20 réunions trimestrielles du clusters Nutrition sont organisées | réunion | 20 | 300 000 | 6 000 000 | 300 000 |  | 5 100 000 | 600 000 |  |
|  |  | 9.9.5 | 2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF ) sont tenues par an | réunion | 10 | 4 536 000 | 45 360 000 | 2 268 000 |  |  | 43 092 000 |  |
|  |  | 9.9.6 | 10 districts de la région sont ravitaillés deux fois l'an en micronutriments | Unité | 10 | 70 000 000 | 700 000 000 | 70 000 000 |  | 560 000 000 | 70 000 000 |  |
|  | 9.10. Le taux de prévalence des IST- VIH/SIDA est réduit | 9.10.1 | 2 séances de Communication pour un Changement des Comportements des groupes cibles des IST- VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont tenues par an | Séance | 10 | 15 000 000 | 150 000 000 | 7 500 000 |  | 127 500 000 | 15 000 000 |  |
|  |  | 9.10.2 | 30 paires éducateurs (femmes leaders, jeunes, ..) sont formés sur les mesures de prévention et signes courants des IST VIH/SIDA chaque année | éducateurs.j | 4 200 | 10 000 | 42 000 000 |  |  | 33 600 000 | 8 400 000 |  |
|  |  | 9.10.3 | 7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an en preservatifs feminins et masculins, ARV, medicaments des maladies opportunistes et réactifs | Approvisionnement | 70 | 140 000 000 | 9 800 000 000 | 490 000 000 |  | 8 820 000 000 | 490 000 000 |  |
|  |  | 9.10.4 | 1 agent de santé par formation sanitaire ( CSI,Case de santé) est formé en diagnostics et prise en charge des cas des IST- VIH/SIDA | pers/j | 600 | 100 000 | 60 000 000 |  |  | 48 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  | 9.11.Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré | 9.11.1 | 13 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles (diabètes,hypertension artèrielle, drépanocytose sont créés dans la région | centre | 13 | 10 000 000 | 130 000 000 |  |  | 91 000 000 | 26 000 000 | 13 000 000 |
|  | 9.12. Le taux de prévalence du paludisme est réduit | 9.12.1 | 200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge du paludisme | pers/j | 400 | 108 000 | 43 200 000 | 2 160 000 |  | 36 720 000 | 4 320 000 |  |
|  |  | 9.12.2 | 20 femmes relais sont formées par commune sur les signes courants du paludisme toutes les deux années | pers/j | 600 | 60 000 | 36 000 000 | 1 800 000 |  | 30 600 000 | 3 600 000 |  |
|  |  | 9.12.3 | (1) Dotation en kits paludisme des femmes relais formées | kit | 600 | 30 000 | 18 000 000 | 900 000 |  | 15 300 000 | 1 800 000 |  |
|  |  | 9.12.4 | (1) Distribution gratuite des moustiquaires impreignées en raison de 3 moustiquaires par menage tous les 2 ans | kit moustiiquaires | 90 000 | 1 000 | 90 000 000 | 4 500 000 |  | 76 500 000 | 9 000 000 |  |
|  |  | 9.12.5 | 7 districts sont approvisionnés en reactifs, TDR, ATC et consommables | Approvisionnement | 5 | 14 000 000 | 70 000 000 | 3 500 000 |  | 59 500 000 | 7 000 000 |  |
|  | 9.13. Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit | 9.13.1 | 100 agents de santé sont formés tous les 2 ans sur le diagnostic et prise en charge de la tuberculose | Pers/j | 200 | 27 000 | 5 400 000 | 270 000 |  | 4 590 000 | 540 000 |  |
|  |  | 9.13.2 | 15 relais sont formés par commune tous les 2 ans sur les signes courants de la tuberculose | pers/j | 1 350 | 15 000 | 20 250 000 | 1 012 500 |  | 17 212 500 | 2 025 000 |  |
|  |  | 9.13.3 | 7 districts sont approvisionnés en médicamentsanti tuberculeux et autres réactifs | Approvisionnement | 10 | 140 000 000 | 1 400 000 000 | 70 000 000 |  | 1 190 000 000 | 140 000 000 |  |
|  | 9.14. Les capacités d'intervention des structures sanitaires sont renforcéées | 9.14.1 | 180 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés des écoles de santé publique | Etudiant/an | 180 | 350 000 | 63 000 000 | 6 300 000 |  |  | 56 700 000 |  |
|  |  | 9.14.2 | 1 Cardiologue, 1 traumatoloque, 1 dermatologue, 1 radiologue, 1 ORL, 1 neurologue, 1 cancerologue, 1 Urologue, 1 orthopediste, 1 psychiatre, 1 pédiatre sont recrutés | agents mois | 528 | 750 000 | 396 000 000 | 39 600 000 |  |  | 356 400 000 |  |
|  |  | 9.14.3 | 30 CSI sont dotés en Radio BLU | Radio BLU | 30 | 1 500 000 | 45 000 000 | 4 500 000 |  | 40 500 000 |  |  |
|  |  | 9.14.4 | 30 CSI sont équipés en énergie solaire | Solaire | 30 | 3 000 000 | 90 000 000 | 9 000 000 |  | 81 000 000 |  |  |
|  |  | 9.14.5 | 60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | Agent de santé | 60 | 3 840 000 | 230 400 000 |  |  |  | 230 400 000 |  |
| Effet 10 : Les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté | 10.1 L'accès et les conditions d'étude au niveau sécondaire sont améliorés | 10.1.1 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de deux lots de classes sont élaborés | Dossier | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 | 600 000 |  | 5 400 000 |  |  |
|  |  | 10.1.2 | 50 classes sont construites et équipées par an, en raison de 25 classes au CES et 25 classes au CET | classe équipée | 50 | 8 000 000 | 400 000 000 | 40 000 000 |  | 360 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.3 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de 2 CET et 1 CES sont élaborés | Dossier | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 | 600 000 |  | 5 400 000 |  |  |
|  |  | 10.1.4 | 2 CET (Agadez et Arlit) et 1 CES (Dirkou) sont construits et équipés | établissement | 3 | 70 000 000 | 210 000 000 | 21 000 000 |  | 189 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.5 | Création , construction et équipement de 4 CEG en milieu nomade | établissements crées et dotés des infrastructures | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 | 2 400 000 |  | 21 600 000 |  |  |
|  |  | 10.1.6 | 200 rationnaires des 4 CEG du milieu nomade en raison de 50 par établissement sont pris en charge | cantine scolaire | 200 | 900 000 | 180 000 000 | 18 000 000 |  | 162 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.7 | 300 élèves issus des familles défavorisées en particulier les filles reçoivent une allocation chaque année | Bourse de maintien | 1 500 | 36 000 | 54 000 000 | 5 400 000 |  | 48 600 000 |  |  |
|  |  | 10.1.8 | 6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des CEG et 3 premiers des lycées de la région sont attribuées chaque année | Bource d'execllence | 30 | 3 000 000 | 90 000 000 | 9 000 000 |  | 81 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.9 | 60 enseignants sans formation initiale sont formés pendant 15 jours à Agadez | Personn/an | 300 | 280 000 | 84 000 000 | 8 400 000 |  | 75 600 000 |  |  |
|  |  | 10.1.10 | 220 membres de COGES/ES sont formés en suivi de tutorat | Personne/an | 220 | 90 000 | 19 800 000 | 1 980 000 |  | 17 820 000 |  |  |
|  |  | 10.1.11 | 2 journées pédagogiques sont organisées chaque année à Agadez | Personne/an | 240 | 160 000 | 38 400 000 | 3 840 000 |  | 34 560 000 |  |  |
|  |  | 10.1.12 | 1 annuaire des statistiques des Enseignements secondaires de la région d'Agadez est produit chaque année | Annuaire | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 | 2 400 000 |  | 21 600 000 |  |  |
|  |  | 10.1.13 | 40 chefs d'établissement sont formés en administration, planification et gestion pendant 7 jours | Personne/an | 80 | 190 000 | 15 200 000 | 1 520 000 |  | 13 680 000 |  |  |
|  |  | 10.1.14 | 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.15 | 6 blocs administratifs de la DRES , l'IESFA, l'IPR et l'IREPS à Agadez, de la DDES d'Arlit et de la DDES de Bilma sont construits et équipés | Bloc administratif | 6 | 40 000 000 | 240 000 000 |  |  | 216 000 000 | 24 000 000 |  |
|  |  | 10.1.16 | 120 enseignants nouvellement affectés dans les zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés | Personne/an | 120 | 30 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.17 | 1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres (Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont réalisés | Lot | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.18 | 6 infrastructures sportives à Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont construites et équipées | Unité | 6 | 15 000 000 | 90 000 000 |  |  | 90 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.19 | 1 édition du Championat National du Sport Scolaire Edition 2016 est organisée à Agadez | unité | 1 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.20 | 1 étude et 1 DAO (Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 300 000 |  | 2 700 000 |  |  |
|  |  | 10.1.21 | 4 cantines scolaires (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, refectoires, ustensils de cuisine) sont créées et approvisionnées | cantine scolaire | 4 | 50 000 000 | 200 000 000 | 20 000 000 |  | 180 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.22 | 5 manœuvres sont recrutés par cantine scolaire pendant les 4 dernières années | Pers/an | 80 | 720 000 | 57 600 000 | 57 024 000 | 576 000 |  |  |  |
|  |  | 10.1.23 | 3 dotations trimestrielles en vivres et condiments sont fournies par cantine chaque année | dotation | 48 | 10 000 000 | 480 000 000 | 24 000 000 |  | 456 000 000 |  |  |
|  |  | 10.1.24 | 200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES | bourse annuelle | 1 000 | 72 000 | 72 000 000 | 21 600 000 |  | 50 400 000 |  |  |
|  |  | 10.1.25 | 1 journée d'excellence est organisée chaque année | journée | 5 | 3 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.26 | 4 centres de formation aux métiers sont créés et équipés | centre | 4 | 25 000 000 | 100 000 000 |  |  | 100 000 000 |  |  |
|  | 10.2. L'accès au préscolaire est amélioré dans la région | 10.2.1 | 15 Dossiers d'Appel d'Offres sont élaborés | DAO | 15 | 1 500 000 | 22 500 000 |  |  |  |  | 22 500 000 |
|  |  | 10.2.2 | 45 établissements préscolaires sont créés, équipés et opérationnels | classe équipée | 45 | 10 000 000 | 450 000 000 |  |  | 427 500 000 |  | 22 500 000 |
|  |  | 10.2.3 | 135 encadreurs sont récrutés, mis à niveau et pris en charge chaque année | encadreur | 675 | 255 000 | 172 125 000 |  |  | 163 518 750 |  | 8 606 250 |
|  |  | 10.2.4 | 75 établissements préscolaires existants sont appuyés chaque année | Subvention | 375 | 1 500 000 | 562 500 000 |  |  | 534 375 000 |  | 28 125 000 |
|  | 10.3. L'accès et les conditions d'étude au niveau primaire sont améliorés | 10.3.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  | 3 000 000 |
|  |  | 10.3.2 | 150 classes sont construites et équipées au niveau de l'éducation de base chaque année | classe équipée | 750 | 8 000 000 | 6 000 000 000 |  |  | 4 200 000 000 | 1 200 000 000 | 600 000 000 |
|  |  | 10.3.3 | 150 encadreurs des écoles communautaires sont formés et pris en charge chaque année | encadreur | 750 | 1 620 000 | 1 215 000 000 |  |  | 486 000 000 | 607 500 000 | 121 500 000 |
|  |  | 10.3.4 | 50 écoles communautaires sont appuyées en fournitures scolaires chaque année | classe équipée | 250 | 10 000 000 | 2 500 000 000 |  |  | 1 750 000 000 | 500 000 000 | 250 000 000 |
| Effet 11 : Le taux d'alphabétisés a augmenté | 11.1.Les activités d'alphabétisation sont appuyées | 11.1.1 | 750 centres d'alphabétisation sont ouverts et équipés chaque année | équipement centre alpha | 3750 | 73 500 | 27 562 500 |  | 275 625 | 19 018 125 | 5 512 500 | 2 756 250 |
|  |  | 11.1.2 | 750 animateurs alphabétiseurs sont récrutés, formés et pris en charge chaque année | Animateur Alpha | 3750 | 957 000 | 358 875 000 |  |  | 269 156 250 | 71 775 000 | 17 943 750 |
|  |  | 11.1.3 | 750 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés chaque année | Kit Animateur Alpha | 3750 | 45 750 | 17 156 250 | 1 715 625 |  | 12 009 375 | 3 431 250 |  |
|  |  | 11.1.4 | 3 missions de suivi sont réalisées chaque année | Mission | 15 | 1 875 000 | 28 125 000 | 2 812 500 |  | 19 687 500 | 5 625 000 |  |
|  |  | 11.1.5 | 18750 Kits apprenants sont placés chaque année | kit apprenant | 9 3750 | 7 000 | 65 625 000 | 6 562 500 |  | 45 937 500 | 13 125 000 |  |
|  |  | 11.1.6 | 3750 membres de COGES des centres alpha sont formés et accompagnés chaque année | pers/j | 1 8750 | 10 000 | 18 750 000 | 1 875 000 |  | 12 187 500 | 3 750 000 | 937 500 |
|  |  | 11.1.7 | 750 COGES sont appuyés en AGR chaque année | AGR | 1 8750 | 75 000 | 140 625 000 | 14 062 500 | 1 406 250 | 90 000 000 | 28 125 000 | 7 031 250 |
| Effet 12 : La pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région est améliorée | 12.1. Les infrastructures sportives sont construites et opérationnelles | 12.1.1 | 1 étude et 4 DAO (Agadez-Tchiro, Iférouane-Arlit, Bilma,et Aderbissinat-Ingall) sont réalisés | lot | 4 | 3 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 12.1.2 | 7 Infrastructures sportives (terrain de football, terrain de basket, terrain de handball) sont construits et équipés | Unité | 7 | 7 000 000 | 49 000 000 |  |  | 39 200 000 | 9 800 000 |  |
|  | 12.2.Les activitées sportives sont relancées dans la région | 12.2.1 | 2 Tournois de grandes vaccances dans 5 disciplines sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, athlètisme et volet ball; filles et garçons) sont organisés | discipline | 10 | 7 175 000 | 71 750 000 | 7 175 000 |  | 64 575 000 |  |  |
|  |  | 12.2.2 | 1 tournois, filles et garçons est organisé chaque année | Pers/j | 29 400 | 5 000 | 147 000 000 | 14 700 000 |  | 132 300 000 |  |  |
|  |  |  |  | équipe | 60 | 3 420 000 | 205 200 000 | 20 520 000 |  | 184 680 000 |  |  |
|  |  |  |  | LOT | 10 | 3 750 000 | 37 500 000 | 3 750 000 |  | 33 750 000 |  |  |
| Effet 13 : Le taux de couverture en eau potable a augmenté | 13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré | 13.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont élaborés | dossier | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.2 | 150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et équipés en système solaire | Lot | 15 | 150 000 000 | 2 250 000 000 |  |  | 2 250 000 000 |  |  |
|  |  | 13.1.3 | 30 AEP multi villages réalisées et équipées en système solaire | AEP | 30 | 250 000 000 | 7 500 000 000 |  |  | 7 500 000 000 |  |  |
|  |  | 13.1.4 | 180 structures de Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sont mises en place et opérationnelles | GIRE | 180 | 5 000 000 | 900 000 000 | 450 000 000 |  | 450 000 000 |  |  |
|  |  | 13.1.5 | 50 000 branchements sociaux sont réalisés | unité | 50 000 | 30 000 | 1 500 000 000 | 300 000 000 |  | 1 125 000 000 |  | 75 000 000 |
|  |  | 13.1.6 | 1 étude est réalisée | étude | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.7 | 5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés | Mission | 5 | 2 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET 14 : La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite | 14.1. La capacité d'accueil des établissements pénitentiaires est amélioréé | 14.1.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |  |
|  |  | 14.1.2 | 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) | réhabilitation et équipement | 3 | 25 000 000 | 75 000 000 |  |  |  | 75 000 000 |  |
|  |  | 14.1.3 | 4 maisons d'arrêt sont construites et équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) | maison d'arrêt équipé | 4 | 100 000 000 | 400 000 000 |  |  |  | 400 000 000 |  |
|  | 14.2.Les capaciés opérationnelles des unités de protection civile sont renforcées | 14.2.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |  |
|  |  | 14.2.2 | 4 bases de secours / protection civile sont construites, équipées et opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) | base de secours | 4 | 500 000 000 | 2 000 000 000 |  |  |  | 2 000 000 000 |  |
|  |  | 14.2.3 | 1 base régionale de secours / protection civile équipée et opérationnelle |  | 1 | 200 000 000 | 200 000 000 |  |  |  | 200 000 000 |  |
|  | 14.3.Un dispositif d'assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel | 14.3.1 | 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées | Enquête | 3 | 10 000 000 | 30 000 000 | 3 000 000 |  | 27 000 000 |  |  |
|  |  | 14.3.2 | 1 ligne de crédit du CR est virée et approvisionnée chaque année | ligne budg | 5 | 30 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 14.3.3 | 1 projet de distribution des bons d'achats et/ou cash/transfert est réalisé au profit de 7000 ménages vulnérables chaque année | projet | 5 | 560 000 000 | 2 800 000 000 | 280 000 000 |  | 2 520 000 000 |  |  |
| Effet 15 : Les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés | 15.1.Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont amélioréés | 15.1.1 | 1 étude et 2 DAO (Agadez, Arlit) sont réalisés | Dossier | 2 | 1 500 000 | 3 000 000 | 300 000 |  | 2 700 000 |  |  |
|  |  | 15.1.2 | 2 centres d'accueil d'une capacité 100 enfants chacun (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, refectoires, ustensils de cuisine) sont créés | centre d'accueil | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 | 30 000 000 |  | 270 000 000 |  |  |
|  |  | 15.1.3 | 3 encadreurs par centre (1 directrice du centre et 2 enseignantes) sont recrutés | Pers/an | 18 | 1 080 000 | 19 440 000 | 1 944 000 |  | 17 496 000 |  |  |
|  |  | 15.1.4 | 2 manœuvres par centre sont recrutés | Pers/an | 12 | 720 000 | 8 640 000 | 864 000 |  | 7 776 000 |  |  |
|  |  | 15.1.5 | 4 dotations en vivres, condiments, habillements et jouets pour enfants sont livrées chaque année par centre | dotation | 24 | 5 000 000 | 120 000 000 | 12 000 000 |  | 108 000 000 |  |  |
|  |  | 15.1.6 | 45 structures des personnes en situation de handicap sont subventionnées en raison de 3 par commune) | structures | 45 | 25 000 000 | 1 125 000 000 | 112 500 000 |  | 1 012 500 000 |  |  |
| EFFET 16 : Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement | 16.1.Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités territoriales sont renforcées | 16.1.1 | 1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du personnel et toutes les procédures de gestion est élaboré et mis en application | manuel | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.2 | 39 conseillers sont formés en élaboration de projets et en suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO régionale / an | Pers/j | 2 925 | 30 000 | 87 750 000 | 17 550 000 |  | 70 200 000 |  |  |
|  |  | 16.1.3 | 183 conseillers sont formés en élaboration de projet et de suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO communale/ an | Pers/j | 13 725 | 30 000 | 411 750 000 |  |  | 329 400 000 |  | 82 350 000 |
|  |  | 16.1.4 | ################### | Personnel | 5 | 16 920 000 | 84 600 000 | 84 600 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.5 | 1 plan de formation basé sur le développement des capacités des agents est élaboré et mis en œuvre | plan | 1 | 63 000 000 | 63 000 000 | 63 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.6 | 1 formation par an des membres des comités de gestion des investissements des CT | Pers/j | 2 250 | 10 000 | 22 500 000 | 20 250 000 |  | 2 250 000 |  |  |
|  |  | 16.1.7 | 1 formation de formateurs au bénéfice des prestataires d'accompagnement des comités de gestion des investissements est réalisée | Pers/J | 70 | 15 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.8 | 2 prestataires de services sont recrutés pour l'accompagnement technique des comités de gestion des investissements régionaux et 2 Convention de partenariat avec deux ONG locales sont signées et mise en œuvre | Convention | 10 | 20 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1.9 | 1 siège du CR est construit et équipé sur la base d’un plan type | siège | 1 | 594 000 000 | 594 000 000 |  |  | 594 000 000 |  |  |
|  | 16.2.L'accès à l'information des populations de la région est amélioré | 16.2.1 | 5 relais de télévision et de radio sont installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | relais | 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.2.2 | 17 radios communautaires sont réhabilitées et opérationnelles (équipement, formation des animateurs et clubs d'écoutes) | Radio communautaire | 17 | 40 000 000 | 680 000 000 | 680 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.2.3 | 15 centres de jeunes sont équipés en matériel de sonorisation au niveau de chaque Commune | Lot | 15 | 3 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |  |  |  |  |
|  | 16.3.Le niveau de partenariat des collectivités territoriales est amélioré | 16.3.1 | 1 stratégie de développement du partenariat, de l'intercollectivités, de coopération décentralisée et de mobilisation des ressources est élaborée et mise en œuvre | Stratégie de partenariat | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
|  | 16.4. Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont créées. | 16.4.1 | . 2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques de développement régional | Réunion Cadre de concertation | 10 | 6 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.4.2 | 1 plan de communication des CT est mis en place et opérationnel chaque année | Fonds | 5 | 30 000 000 | 150 000 000 | 75 000 000 |  |  |  | 75 000 000 |
|  |  | 16.4.3 | 1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en œuvre chaque année | Unité | 10 | 6 000 000 | 60 000 000 | 30 000 000 |  | 30 000 000 |  |  |
|  | 16.5. Les actions de développement de la région sont maîtrisées | 16.5.1 | 1 carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil Régional est élaborée et régulièrement actualisée | Carte thématique | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 500 000 |  | 4 500 000 |  |  |
|  |  | 16.5.2 | 1 base de données du CR y compris la carte des intervenants, la situation de la diaspora et les données sur la migration (logiciel, conception, formation) est mise en place et opérationnelle | Base de données | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.3 | 1 situation socio-économique régionale annuelle et celle des bilans semestriels des PIA et réalisée ( au moins 4 missions sont menées par an) | Missions de restitution | 20 | 2 712 500 | 54 250 000 | 27 125 000 |  | 27 125 000 |  |  |
|  |  | 16.5.4 | 1 évaluation des conventions des agents de l'Etat est réalisée chaque année | Evaluation | 5 | 125 000 | 625 000 | 625 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.5 | 1 convention intégrant le programme d'utilisation des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA est signée au plus tard en fin mars de chaque année | Convention | 5 | 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.5.6 | 1 Evaluation à mi-parcours et 1 évaluation finale sont réalisées sur la durée du PDR | Evaluations | 2 | 27 125 000 | 54 250 000 | 54 250 000 |  |  |  |  |
|  | 16.6.La communication interne et externe du conseil régional et des conseils communaux est améliorée | 16.6.1 | 1 réunion technique du bilan-programme du plan de communication est tenue | Réunion | 5 | 1 350 000 | 6 750 000 | 6 750 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.6.2 | 4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions extraordinaires sont tenues par an | Session | 30 | 6 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.6.3 | 14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 4 rencontres internationales et sous-régionales) ont fait l'objet de la participation du CR | Mission de l'Exécutif CR | 70 | 2 500 000 | 175 000 000 | 175 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 16.6.4 | Au moins deux (2) séances de travaux des commissions spécialisées sont réalisées par an | Travaux en CS | 10 | 7 290 000 | 72 900 000 | 72 900 000 |  |  |  |  |
|  | 16.7. Les outils de planification sont élaborés et mis en œuvre | 16.7.1 | 1 SAF est élaboré | Dossier | 1 | 40 000 000 | 40 000 000 | 4 000 000 |  | 20 000 000 | 16 000 000 |  |
|  |  | 16.7.2 | 1 SRAT est réactualisé | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 |  | 10 000 000 | 8 000 000 |  |
|  |  | 16.7.3 | 3 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain pour les villes d'Agadez, Arlit et Tchiro (SDAU) sont élaborés et mis en œuvre | SDAU | 3 | 80 000 000 | 240 000 000 |  |  | 192 000 000 |  | 48 000 000 |
|  |  | 16.7.4 | 1 PDR 2021-2025 est élaboré et approuvé | PDR | 1 | 70 000 000 | 70 000 000 | 35 000 000 |  | 28 000 000 | 7 000 000 |  |
|  |  | 16.7.5 | 1 stratégie régionale d'urbanisation pour faire face au changement climatique est élaborée, adoptée et mise en œuvre | stratégie | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |
| EFFET 17: Fréquence des conflits est réduite | 17.1. les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place et opérationnels | 17.1.1 | 1 secrétariat permament du comité régional de paix est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire permanent recruté, Bureau équipé) | Secrétariat permanent du CRP | 1 | 24 600 000 | 24 600 000 | 2 460 000 |  | 18 450 000 | 2 460 000 | 1 230 000 |
|  |  | 17.1.2 | 2 rencontres inter-collectivités de la région sont tenues par an | Rencontre Inter CT | 10 | 5 000 000 | 50 000 000 | 5 000 000 |  | 37 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 |
|  |  | 17.1.3 | 1 rencontre par trimestre du comité régional de paix est tenue avant chaque session ordinaire | Rencontre | 20 | 6 000 000 | 120 000 000 | 12 000 000 |  | 90 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 |
|  |  | 17.1.4 | 1 forum est organisé chaque année sur les thématiques "Paix et sécurité" | Forum | 5 | 20 000 000 | 100 000 000 | 50 000 000 |  |  | 50 000 000 |  |
|  |  | 17.1.5 | 2 missions de partage et d'échanges sur les questions de paix et sécurité sont réalisées dans la région chaque année | Mission CRP | 10 | 6 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 |  | 48 000 000 |  |  |
|  |  | 17.1.6 | 2 formations sont organisées trois (3) fois au profit des membres du Comité de paix et Elus locaux, et des chéfs traditionnels et leaders | Pers/j | 1 800 | 30 000 | 54 000 000 | 5 400 000 |  | 48 600 000 |  |  |
|  | 17.2. La regularité d'accès aux certaines infrastructures publiques est garantie | 17.2.1 | 6 unités militaires sises à Agadez, Iférouane, Dirkou, et à Arlit sont délocalisées des centres-ville | Unité militaire | 6 | 1 200 000 000 | 7 200 000 000 |  |  |  | 7 200 000 000 |  |
| EFFET 18 : le taux du chômage est réduit | 18.1. Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs sont accrues | 18.1.1 | 80 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau moyen) à Agadez | Etudiant/an | 240 | 765 000 | 183 600 000 | 55 080 000 |  | 128 520 000 |  |  |
|  |  | 18.1.2 | 40 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau sup) | Etudiant/an | 120 | 1 285 000 | 154 200 000 | 46 260 000 |  | 107 940 000 |  |  |
|  |  | 18.1.3 | (100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés par an) | dossier | 100 | 4 500 000 | 450 000 000 |  |  | 450 000 000 |  |  |
| EFFET19: Le nombre des migrants enregistrés est réduit | 19.1. Les données portant sur la migration sont maîtrisées | 19.1.1 | 1 base spécifique de données sur la migration est mise en place | Base de données | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 | 150 000 |  | 1 350 000 |  |  |
|  |  | 19.1.2 | 1 dispositif de collecte des données et d'informations liées à la migration est mis en place et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, flotte, ..) | dispositif | 1 | 34 950 000 | 34 950 000 | 3 495 000 |  | 31 455 000 |  |  |
|  | 19.2. Des structures d'accueil, de sensibilisation et d'orientation des migrants et des futurs candidats à l'exode sont créées et opérationnelles | 19.2.1 | 1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants sont réalisés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |
|  |  | 19.2.2 | 1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants est construit, équipé et est opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, fonctionnement... ) | Centre | 1 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |  |  | 2 000 000 000 |  |  |
|  |  | 19.2.3 | 1 Personnel du centre est recruté et opérationnel (1 gestionnaire, 1 médecin chef, 1 psychologue, 2 assistants sociaux, 2 infirmiers, 2 gardiens, 2 chauffeurs, 3 manœuvres, ) | Personnel | 1 | 124 560 000 | 124 560 000 |  |  | 124 560 000 |  |  |
|  |  | 19.2.4 | Une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires e est créée et opérationnelle (1 secrétaire comptable, le Psychologue pm, 1 sociologue/coordonnateur ) | cellule | 1 | 34 560 000 | 34 560 000 |  |  | 34 560 000 |  |  |
|  |  | 19.2.5 | 2 centres d’accueil des migrants sont crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. | centre | 2 | 2 250 000 000 | 4 500 000 000 | 225 000 000 |  | 4 050 000 000 | 225 000 000 |  |
|  |  | 19.2.6 | 3 casernes militaires sont construites et ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou | caserne | 3 | 5 500 000 000 | 16 500 000 000 |  |  | 15 675 000 000 | 825 000 000 |  |
| TOTAUX | 1 701 982 809 730 | 12 916 177 493 | 505 307 875 | 1 539 198 564 563 | 146 180 060 350 | 3 182 699 450 |

### Le PIP par axe stratégique / vision synoptique

| COÛT EFFET | COÛT TOTAL | ANNEE 1 | ANNEE 2 | ANNEE 3 | ANNEE 4 | ANNEE 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques. |
| Effet 1 : Les bases productives sont préservées et restaurées | 10 750 535 000 | 2 049 167 000 | 2 302 342 000 | 2 051 342 000 | 2 051 342 000 | 2 056 342 000 |
| EFFET 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées | 600 300 000 | 24 000 000 | 529 300 000 | 145 000 000 | 118 000 000 | 108 000 000 |
| EFFET3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré | 94 227 500 000 | 82 007 500 000 | 3 137 500 000 | 2 982 500 000 | 3 117 500 000 | 2 982 500 000 |
| S/TOTAL 1 | 105 578 335 000 | 84 080 667 000 | 5 969 142 000 | 5 178 842 000 | 5 286 842 000 | 5 146 842 000 |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable |
| Effet 4 : Les productions agro-sylvo-pastorales ont augmenté d’au moins 20% | 24 876 112 605 | 3 773 285 000 | 7 969 788 913 | 5 374 404 564 | 4 495 229 564 | 3 263 404 564 |
| EFFET 5 : Le volume d'auto-consommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté | 10 188 497 375 | 3 276 619 475 | 2 560 469 475 | 1 760 469 475 | 1 540 469 475 | 1 050 469 475 |
| Effet 6 : Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité | 14 095 625 000 | 2 059 875 000 | 4 258 000 000 | 2 059 875 000 | 3 658 000 000 | 2 059 875 000 |
| S/TOTAL 2 | 49 160 234 980 | 9 109 779 475 | 14 788 258 388 | 9 194 749 039 | 9 693 699 039 | 6 373 749 039 |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 3 : Valorisation de la culture et relance des activités économiques/du tourisme et de l'artisanat |
| EFFET 7: Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de l'artisanat et de la culture a significativement augmenté | 26 482 165 000 | 2 343 945 000 | 7 755 525 000 | 7 905 625 000 | 7 722 725 000 | 754 345 000 |
| EFFET 8: Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté La sécurité routière est améliorée | 1 418 150 000 000 | 180 270 000 000 | 180 330 000 000 | 649 850 000 000 | 406 850 000 000 | 850 000 000 |
| S/TOTAL 3 | 1 444 632 165 000 | 182 613 945 000 | 188 085 525 000 | 657 755 625 000 | 414 572 725 000 | 1 604 345 000 |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 4 : Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base |
| EFFET 9 : Les taux de mortalité et de morbidité sont réduits | 33 490 456 000 | 3 304 532 000 | 20 746 981 000 | 3 129 631 000 | 3 338 181 000 | 2 971 131 000 |
| Effet 10 : Les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté | 13 403 725 000 | 2 358 125 000 | 3 404 975 000 | 2 718 275 000 | 2 489 675 000 | 2 432 675 000 |
| Effet 11 : Le taux d'alphabétisés a augmenté | 656 718 750 | 131 343 750 | 131 343 750 | 131 343 750 | 131 343 750 | 131 343 750 |
| Effet 12 : La pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région est améliorée | 522 450 000 | 92 290 000 | 98 290 000 | 119 290 000 | 106 290 000 | 106 290 000 |
| Effet 13 : Le taux de couverture en eau potable a augmenté | 12 190 000 000 | 2 462 000 000 | 2 432 000 000 | 2 432 000 000 | 2 432 000 000 | 2 432 000 000 |
| S/TOTAL 4 | 60 263 349 750 | 8 348 290 750 | 26 813 589 750 | 8 530 539 750 | 8 497 489 750 | 8 073 439 750 |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 5 : Promotion de la bonne gouvernance et maîtrise d'ouvrage régionale |
| EFFET 14 : La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite | 5 661 000 000 | 3 281 000 000 | 590 000 000 | 600 000 000 | 590 000 000 | 600 000 000 |
| Effet 15 : Les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés | 1 576 080 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 577 360 000 | 274 360 000 | 274 360 000 |
| EFFET 16 : Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement | 3 516 675 000 | 1 236 525 000 | 1 133 975 000 | 421 100 000 | 313 975 000 | 411 100 000 |
| S/TOTAL 5 | 10 753 755 000 | 4 742 525 000 | 1 948 975 000 | 1 598 460 000 | 1 178 335 000 | 1 285 460 000 |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région |
| EFFET 17: Fréquence des conflits est réduite | 7 608 600 000 | 101 400 000 | 4 876 800 000 | 2 476 800 000 | 76 800 000 | 76 800 000 |
| EFFET 18 : le taux du chômage est réduit | 787 800 000 | 506 300 000 | 112 600 000 | 112 600 000 | 56 300 000 | 0 |
| EFFET19: Le nombre des migrants enregistrés est réduit | 23 198 570 000 | 23 039 450 000 | 159 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| S/TOTAL 6 | 31 594 970 000 | 23 647 150 000 | 5 148 520 000 | 2 589 400 000 | 133 100 000 | 76 800 000 |
| TOTAL | 1 701 982 809 730 | 313 022 357 225 | 242 514 010 138 | 684 739 615 789 | 439 254 190 789 | 22 452 635 789 |

### Commentaires

Le montant global du PDR de la région d’Agadez pour l’horizon de 5 ans est de un billion Sept cent un milliards neuf cent quatre vingt deux millions huit cent neuf mille sept cent trente (1 701 982 809 730) de F.CFA soit deux milliards six cent dix huit millions quatre cent tente cinq mille quatre vingt douze (2 618 435 092) d’Euros. Ce chiffre en FCFA a priori fait peur, le billion étant très rarement évoqué voire utilisé, mais semble plus raisonnable en Euros et surtout, quand rapporté à la somme à investir par habitant  (Cf. 2.1 Démographie en 2020 : 661 340 habitants), ne représente plus, sur la période (5 ans) que deux millions cinq cent soixante trieze mille cinq cent trente sept (2 573 537) FCFA soit trois mille neuf cent cinquante neuf (3 959) Euros. Investir moins de six cent mille (600 000) FCFA, en fait 580 710 FCFA, qui représente huit cent quatre vingt cinq (885) Euros par an et par habitant, est ce faire preuve de démesure ? Ce montant est pour l’essentiel destiné au désenclavement intérieur du territoire régional, à la valorisation des valeurs culturelles de la région et à la relance des activités touristiques et artisanales composant l’axe n°3 du PDR « Valorisation de la culture et relance des activités économiques, du tourisme et de l'artisanat »: totalisant à lui seul une enveloppe de 1 444 632 165 000 F.CFA représentant  85% du coût global. Ce choix s’explique par le fait que malgré son immensité, le territoire régional d’Agadez n’est traversé que par deux voies goudronnées toutes deux en état de dégradation très avancé. Toutes les zones de production sont enclavées. La deuxième raison vient du fait que depuis l’avènement des conflits armés successifs, la région a perdu ses principales activités économiques qu’est le tourisme et l’artisanat dont il va falloir relancer dès la première année de la mise en œuvre du PDR. Enfin la raison la plus plausible est des annonces faites par des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la construction des routes et le lancement par le Président de la République des travaux de la route dite d’uranium. Les seuls travaux de construction de routes sont estimés à 1 418 150 000 000 F.CFAsoit environ 83% de l’enveloppe du PDR.  Sans l’ambition de désenclaver la région, l’enveloppe du PDR allait se situer à une modeste somme de 283 832 809 730 F.CFA  pour toute la période de mise en œuvre du PDR dont 105 578 335 000 F.CFA consacrés au financement de l’axe n°1 du PDR » Préservation du potentiel productif agro-sylvo-pastoral et d'irrigation, et maîtrise des méfaits de la pollution liés à l'exploitation minière » soit environ un taux de 6% de l’enveloppe globale.

En conclusion, le gros des investissements du PDR de la région d’Agadez a été consacré au financement des activités entrant dans le cadre de la Valorisation de la culture et relance des activités économiques, du tourisme et de l'artisanat et la Préservation du potentiel productif agro-sylvo-pastoral et d'irrigation, et maîtrise des méfaits de la pollution liés à l'exploitation minière respectivement axe 3 et 1 du PDR.

## PAA (Plan d’Actions Annuel)

### Matrice

| PRODUITS | N° | ACTIONS | UNITE | QUANTITE | LOCALISATION | REPARTITION DE LA QUANTITE PAR TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 |
| 1.1 la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées | 1.1.1 | 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés | Ha | 2 000 | Ingall, Aderbissanet et Iferouane | - | 1 000 |  | 1 000 |
|  | 1.1.2 | 5000 ha de banquettes sont réalisés | Ha | 1 000 | Arlit, Tchirozérine et Iférouane |  | 500 |  | 500 |
|  | 1.1.3 | 1000 ha cordons pierreux sont réalisés | Ha | 200,00 | Iférouane |  | 100 |  | 100 |
|  | 1.1.4 | 10000 ml de protection des berges des koris sont réalisés | ml | 2 000 | Tchirozérine et iférouane |  | 1 000 |  | 1 000 |
|  | 1.1.5 | 1000 ha de fixation des dunes sont réalisés | Ha | 200,00 | Bilma, Aderbissanet et Ingall |  | 100 |  | 100 |
|  | 1.1.6 | 9 pépinières communales de 1 ha chacune sont réalisées | pépinière | 1,00 | Communes |  | 1 |  |  |
|  | 1.1.7 | 300 ha de Moringa sont plantés et réalisés | Ha | 60,00 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma |  |  | 60 |  |
|  | 1.1.8 |  | Mission | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 10 missions sont réalisées dans les zones de production de charbon sur la vulgarisation de la production de charbon à base de Prosopis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9 | 3000 ha de bois communautaires sont réalisés | ha | 600,00 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma |  | 300 |  | 300 |
|  | 1.1.10 | 6 mares sont aménagées pour une phase test | mare | 1,00 | Teguirwit, Bilma, Djado, Timia, Tchirozérine et Tchintaborak |  | 1 |  |  |
|  | 1.1.11 | 50 000 ha de regénérations naturelles assistées sont réalisés | ha | 10 000 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma |  |  | 10 000 |  |
|  | 1.1.12 | 2 missions de suivi de bandes par feu sont réalisées | mission | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 1.1.13 | 15 000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés | kml | 3 000 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane |  |  |  | 3 000 |
| 1.2. la Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée | 1.2.1 | 14 missions sur l'exploitation contrôlée des forêts protégées sont réalisées | mission | 2,00 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma |  | 1 |  | 1 |
|  | 1.2.2 | 6 parcs zoologiques sont créés dans les six départements | parc zoo | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
| 1.3. le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé | 1.3.1 | 5 missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs, sont réalisées | mission | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
| 2.1. les capacités organisationnelles des communautés sont renforcées | 2.1.1. | 6 Associations de chasseurs, des producteurs et vendeurs du Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont renforcées | association | 1,00 | Agadez CU, |  |  | 1 |  |
|  | 2.1.2 | 5 comptoirs de Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont créés et opérationnels | comptoir moringa | 1,00 | Agadez CU, |  |  | 1 |  |
|  | 2.1.3 | 6 Associations d'exploitation des ressources forestières/fauniques, sont renforcées | Association RF | 1,00 | Agadez CU, |  | 1 |  |  |
|  | 2.1.4 | 100 COGES pour la gestion des ressources forestières villageoises, suivi de leur renforcement de capacité et d'un cahier de charge sont mis en place dans 100 Villages boisés | COGES | 20,00 | 100 Villages boisés des 6 départements |  | 10 | 10 |  |
| 3.1. Des infrastrutures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées | 3.1.1 | 1 étude pour un programme spécifique d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée | Dossier | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 3.1.2 | 1 lot d'Investissements structurants est réalisé au niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 3.1.3 | 1 lot d'Investissements structurants par chef-lieu de département est réalisé au niveau des chefs-lieux des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 6,00 | 6 chefs lieux des départements | 6 |  |  |  |
| 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris | 3.2.1 | 1 journée de reflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation est organisée | journée | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
| 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés | 3.3.1 | Etude d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique est réalisée | etude | 1,00 | Région |  |  |  | 1 |
| 3.5 Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés | 3.5.2 | 60 latrines publiques sont construites et fonctionnelles | Lot | 12,00 | 6 Départments |  | 6 |  | 6 |
|  | 3.5.3 | 5000 latrines familiales sont réalisées | latrine familiale | 1 000 | Région |  | 500 |  | 500 |
|  | 3.5.4 | 1 étude et 7 DAO (Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés | DAO | 7,00 | Région | 7 |  |  |  |
|  | 3.5.5 | 30000 ml de caniveaux sont réalisés | ml | 6 000 | Région |  |  |  | 6 000 |
|  | 3.5.6 | 20000 ml de pavage sont réalisés | ml | 4 000 | Région |  |  |  | 4 000 |
|  | 3.5.7 | 50 dépotoirs publics sont mis en place et opérationnels chaque année | unité | 50,00 | Région |  |  |  |  |
| 3.6. Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre | 3.6.1. | 3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques sont formés, équipés et opérationnels | agent/mois | 600,00 | 6 Départements et AZ CU |  |  |  | 600 |
| 3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré | 3.7.1 | Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures ménagères | unité | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 3.7.2 | 50 000 branchements sociaux électriques sont réalisés | unité | 10 000 | Région |  | 5 000 | 5 000 |  |
| 4.1 Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer sont accrues | 4.1.1 | 8 études et 8 DAO sont réalisés sur la Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales | dossiers | 3,00 | Départements de Tchiro, Aderbissinat, Arlit, Ingall, Iférouane | 3 |  |  |  |
|  | 4.1.6 | 25 nouveaux seuils sont réalisés | Ouvrage | 5,00 | Région |  | 2 |  | 3 |
|  | 4.1.7 | 15 seuils sont réhabilités | Ouvrage | 3,00 | Région |  | 1 |  | 2 |
|  | 4.1.8 | 500 puits maraichers sont construits et/ou réhabilités | puits de 15 ml | 125,00 | Région |  | 25 | 50 | 50 |
| 4.2 Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées | 4.2.1 | 20 Km de protections de berges sont réalisés | km | 5,00 | Région |  | 5 |  |  |
| 4.3. les capacités d'inervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées | 4.3.2 | 6 COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés en lot de matériel (GPS, Registres d'enregistrement) | Lot | 7,00 | Région |  |  | 6 |  |
| 4.4 Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées | 4.4.1 | Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés | Pers/j | 315,00 | Région |  |  | 315 |  |
| 4.5 La disponibilité des semences de pommes de terre etd'oignon est améliorée | 4.5.1 | 104 consulaires et agents de la CRA sont formés en techniques de montage de dossiers et suivi / évaluation des projets chaque année | Pers/j | 104,00 | Région |  | 52 | 52 |  |
| 4.6. Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) sont accessibles, disponibles et opérationnelles | 4.6.4 | 2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 tonnes chacun sont construits et équipés | Unité | 2,00 | Agadez | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.6.5 | 1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres intrants agricoles est acquise et placée | Lot | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 4.6.6 | 1 Etude + 1 DAO sont réalisés | Dossier | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 4.6.7 | 1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abatoir moderne sont réalisés | Dossier | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 4.6.9 | 1 marché à bétail moderne est construit et équipé | marché | 1,00 | Agadez |  |  |  | 1 |
| 4.7 les capacités de production agricole des communautés sont renforcées | 4.7.2 | 15 Maisons du paysan sont créées, équipées et opérationnelles | Maison du paysan | 3,00 | Région |  | 3 |  |  |
| 4.8. la production halieutique est intorduite dans la région | 4.7.3 | 500 kits agricoles sont attribués chaque année | mare désensablée | 4,00 | Région |  | 4 |  |  |
|  | 4.8.1 | 20 mares permanentes et semi-permanentes sont désenssablées | kit agricole | 500,00 | Région |  | 500 |  |  |
| 4.9. La productivité du cheptel de la région est améliorée | 4.9.3 | 25 Fermes Agropastorales sont créées et opérationnelles | dossier | 5,00 | Région |  |  |  |  |
|  | 4.9.5 | 25 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles | dossier | 5,00 | Région |  |  | 2 | 3 |
|  | 4.9.6 | 1000 têtes par espèces sont inséminées chaque année | unité | 1 000 | Région |  |  |  | 1 000 |
| 5.2. La commercialisation des produits agropastoraux est développée | 5.2.1 | 15 unités sont mises en place à raison d'une unité par commune | unité | 15,00 | Communes |  | 15 |  |  |
|  | 5.2.2 | 1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque année | Foire | 1,00 | Agadez |  |  |  | 1 |
|  | 5.2.3 | 1 mini foire couplée aux évènements régionaux (cure saléé, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 décembre) est organisée chaque année | Mini Foire | 3,00 | Région |  |  | 2 | 1 |
|  | 5.2.4 | 4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et artisanales nationales et sous régionales sont réalisées chaque année | Foires | 4,00 | Niger |  |  | 2 | 2 |
|  | 5.2.5 | 1 participation aux foires artisanales internationales est effectuée chaque année | Foires | 1,00 | International |  |  |  | 1 |
|  | 5.2.6 | 1 ligne de crédit est créée | ligne de crédit | 1,00 | Région |  |  |  | 1 |
|  | 5.2.7 | 1 fonds de garantie est placé | fonds de garantie | 1,00 | Région |  |  |  | 1 |
|  | 5.2.8 | 7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger | comptoirs | 7,00 | Niger |  |  | 7 |  |
|  | 5.2.9 | 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir de vente des produits artisanaux en Europe est réalisée | dossier d'étude | 1,00 | Europe |  | 1 |  |  |
|  | 5.2.10 | 1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre | dossiers | 4,00 | Région |  | 1 |  |  |
| 5.3. Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région | 5.3.1 | 100 opérateurs économiques sont formés chaque année | Pers/ j | 1 500 | Région |  | 500 | 500 | 500 |
|  | 5.3.2 | 5 centres de concassage des pierres et traitement de l'or sont construits et équipés (Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine): 10 machines de broyage, 1 clôture, 10 hangars, 1 adduction d'eau, électricité, 5 blocs de latrines, 1 poste de FDS sont placés par centre | centre or | 2,00 | Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine |  |  | 2 |  |
|  | 5.3.3 | 1 équipe de 3 agents par centre est récrutée | agent/ mois | 6,00 | Agadez |  |  | 6 |  |
|  | 5.3.4 | 1 équipe de 3 agents par centre est formée et opérationnelle | pers/j | 225,00 | Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine |  |  | 225 |  |
|  | 5.3.5 | 1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, construit, securisé et opérationnel | comptoir | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 5.3.6 | 1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est récrutée, formée et opérationnel | pers/jours | 45,00 | Agadez |  | 45 |  |  |
|  | 5.3.7 | 3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque année | agent/an | 3,00 | Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine |  |  | 3 |  |
|  | 5.3.8 | 200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines artisanales sont formés sur le code minier / foncier par commune durant 3 jours soit 3000 sur les 5 ans | pers/j | 1 800 | Région |  |  |  |  |
|  | 5.3.9 | 100 appareils de recherche d'or sont mis en place par Commune à raison d'un appareil par groupement de 10 orpailleurs | appareil | 300,00 | Région |  |  |  |  |
| 6.2. Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées | 6.2.2 | 3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année | ménage | 3 000 | Région |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 | 2000 femmes sont formées et subventionnées pour exercer des activités génératrices de revenus chaque année | femme | 2 000 | Région |  |  |  |  |
|  | 6.2.5 | 500 maraichers sont appuyés en kits agricoles chaque année | kit agricole | 500,00 | Région |  |  |  |  |
| 6.3. Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel | 6.3.1 | 100 Tonnes de semence céréalières , 1000 litres de pesticides et 500 tonnes d'engrais sont subventionnés par département | lot | 6,00 | Région |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 | 1 PCMR Régional élaboré et disponible | unité | 1,00 | Région |  |  |  |  |
|  | 6.3.3 | 3 missions de mise en place et supervision de 5 SCAP/RU par commune | mission | 1,00 | Communes |  |  |  |  |
|  | 6.3.4 | 50 membres des SCAP/RU sont formés | pers/j | 750,00 | communes |  |  |  |  |
|  | 6.3.5 | 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées | piste | 10 | Région | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7.1. Les activités touristiques sont relancées | 7.1.2 | 3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 point d'eau, 2 logements gardiens, 2 motos) | sites | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 7.1.4 | 2 fora et des rencontres pour la relance et l'évaluation du tourisme sont réalisés | Unité | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 7.1.5 | 3 circuits de 10 jours des colonies de congés pour les employés des sociètés privées, publiques et parapubliques sont organisées par an | Circuit | 3,00 | Région |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 7.1.6 | 2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour les scolaires sont organisées par an | Circuit | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 7.1.7 | 2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour la diaspora et leurs amis sont organisées par an | Circuit | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 7.1.8 | 4 circuits de 7 jours de colonie de vacances pour les agents de l'Etat sont organisées par an | Circuit | 4,00 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 7.1.9 | 100 sites touriostiques sont récensés | sites | 100 | Région | 100 |  |  |  |
| 7.2. Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées | 7.2.1 | 16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération Régionale des Artisans, 10 membres des Unions de Coopératives sont formés en vie associative et gestion | Pers/j | 843,00 | Agadez |  | 843 |  |  |
| 7.3. Les activités de services sont promues | 7.3.1 | 1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et d’arts en machines et autres outils de finition des produits artisanaux est acquis | lot | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 7.3.2 | 15 ateliers sont créés et équipés chaque année au profit des jeunes | atelier équipé | 15,00 | Région |  |  | 15 |  |
|  | 7.3.3 | 20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année au profit des jeunes | restaurant | 20,00 | Région |  |  |  |  |
| 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé | 7.4.1 | 300 jeunes sont formés en divers metiers (soudure, menuiserie, plomberie, maçonnérie, mécanique, électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés chaque année | jeune | 300,00 | Région |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 7.4.2 | 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque année | fêtes | 10,00 | Région | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 7.4.3 | 2 troupes/artistes sont appuyées par an | Unité | 2,00 | Région |  | 1 | 1 |  |
|  | 7.4.5 | 20 artistes sont formés sur les techniques de production, de composition et de réalisation chaque année | Pers/j | 60,00 | Région |  | 30 | 30 |  |
|  | 7.4.7 | 1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est allouée | Unité | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 7.4.8 | 10 filles formées en Algérie pendant 6 mois sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial | pers/an | 2,00 | Algérie |  | 2 |  |  |
|  | 7.4.9 | 1 musée régional est créé et équipé à Agadez (culture, art, artisanat, animalier) | Dossier | 1,00 | Agadez |  |  | 1 |  |
| 8.1. Le reseau routier de la région est amélioré | 8.1.1 | 1 étude avec établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional réalisée | Dossier | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 8.1.3 | 100 km de routes secondaires (Cassis, ponts, radiers) sont entretenus chaque année | Km | 100,00 | Région | #### |  |  |  |
|  | 8.1.5 | 450 km de routes butumées / Stambulawa sont réalisés | Kml | 225,00 | Région |  | 225 |  |  |
| 9.1. Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées | 9.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont réalisées | Dossier | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 9.1.3 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée | dossier | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 9.1.6 | 1 mamographe est placé au CSME | mamographe | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 9.1.7 | 1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé | pavillon | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 9.1.8 | 2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au CHR | Corbillaire | 2,00 | Agadez |  | 2 |  |  |
| 9.2. Un hôpital de référence est créé et opérationnel | 9.2.1 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un hôpital de référence est réalisée | Dossier | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
| 9.3. Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels | 9.3.1 | 1 étude et 4 DAO sont élaborés | Dossier | 4,00 | Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall |  |  | 4 |  |
| 9.8. Les populations de la région ont accès aux soins de santé de qualité | 9.8.1 | 2 foraines en médecine spécialisée par an (4 médécins spécialistes) sont institutionnalisées | foraines | 2,00 | Région |  |  | 1 | 1 |
|  | 9.8.2 | 1 sortie foraine intrarégionale par trimestre soit 4 sorties par an (1 médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) est institutionnalisée | sortie foraine | 4,00 | Région | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 9.8.3 | 1 lot de Médicaments et consommables pour appui aux sorties foraines intrarégionales, est acquis et opérationnel | lot médicaments | 1,00 | Région |  |  | 1 |  |
|  | 9.8.4 | 2 supervisions formatives par an sur la gestion du stock des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux sont effectuées | supervision | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 9.8.6 | 1 Centrale d’approvisionnement en médicaments est mise en place et opérationnelle | centrale | 1 | Agadez |  | 1 |  |  |
| 9.9. La qualité de dépistage et de prise en charge des enfants mal nutris est améliorée | 9.9.4 | 20 réunions trimestrielles du clusters Nutrition sont organisées | réunion | 4,00 | Agadez | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 9.9.5 | 2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF ) sont tenues par an | réunion | 2,00 | Agadez |  | 1 |  | 1 |
|  | 9.9.6 | 10 districts de la région sont ravitaillés deux fois l'an en micronutriments | Unité | 2,00 | Région |  | 1 | 1 |  |
| 9.10. Le taux de prévalence des IST- VIH/SIDA est réduit | 9.10.1 | 2 séances de Communication pour un Changement des Comportements des groupes cibles des IST- VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont tenues par an | Séance | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 9.10.2 | 30 paires éducateurs (femmes leaders, jeunes, ..) sont formés sur les mesures de prévention et signes courants des IST VIH/SIDA chaque année | éducateurs.j | 840,00 | Région | 210 | 210 | 210 | 210 |
|  | 9.10.3 | 7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an en preservatifs feminins et masculins, ARV, medicaments des maladies opportunistes et réactifs | Approvisionnement | 70 | Région | 7 |  | 7 |  |
|  | 9.10.4 | 1 agent de santé par formation sanitaire ( CSI,Case de santé) est formé en diagnostics et prise en charge des cas des IST- VIH/SIDA | pers/j | 200,00 | Communes | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9.11.Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré | 9.11.1 | 13 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles (diabètes,hypertension artèrielle, drépanocytose sont créés dans la région | centre | 2,00 | Région |  | 1 | 1 |  |
| 9.12. Le taux de prévalence du paludisme est réduit | 9.12.5 | Approvisionnement des 7 districts en reactifs, TDR, ATC et consommables | Approvisionnement | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
| 9.13. Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit | 9.13.3 | 7 districts sont approvisionnés en médicamentsanti tuberculeux et autres réactifs | Approvisionnement | 2,00 | Région |  | 2 |  |  |
| 9.14. Les capacités d'intervention des structures sanitaires sont renforcéées | 9.14.1 | 180 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés des écoles de santé publique | Etudiant/an | 30,00 | Région | 30 |  |  |  |
| 10.1 L'accès et les conditions d'étude au niveau sécondaire sont améliorés | 10.1.1 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de deux lots de classes sont élaborés | Dossier | 2,00 | Région | 2 |  |  |  |
|  | 10.1.2 | 10 classes sont construites et équipées par an, en raison de 5 classes au CES et 5 classes au CET | classe équipée | 10,00 | Région |  | 4 | 3 | 3 |
|  | 10.1.3 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de 2 CET et 1 CES sont élaborés | Dossier | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 10.1.7 | 300 élèves issus des familles défavorisées en particulier les filles reçoivent une allocation chaque année | Bourse de maintien | 300,00 | Agadez et Arlit ; CES Dirkou |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 10.1.8 | 6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des CEG et 3 premiers des lycées de la région sont attribuées chaque année | Bource d'execllence | 6,00 | Région |  |  |  | 6 |
|  | 10.1.9 | 60 enseignants sans formation initiale sont formés pendant 15 jours à Agadez | Personn/an | 60,00 | Région | 60 |  |  |  |
|  | 10.1.12 | 1 annuaire des statistiques des Enseignements secondaires de la région d'Agadez est produit chaque année | Annuaire | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 10.1.13 | 40 chefs d'établissement sont formés en administration, planification et gestion pendant 7 jours | Personne/an | 40,00 | Région |  | 20 |  | 20 |
|  | 10.1.14 | 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont élaborés | Dossier | 1,00 | Agadez, Arlit, Bilma |  | 1 |  |  |
|  | 10.1.16 | 120 enseignants nouvellement affectés dans les zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés | Personne/an | 20,00 | Région |  | 20 |  |  |
|  | 10.1.17 | 1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres (Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont réalisés | Lot | 1,00 | Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat |  | 1 |  |  |
|  | 10.1.18 | 6 infrastructures sportives à Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont construites et équipées | Unité | 2,00 | Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat |  | 2 |  |  |
|  | 10.1.19 | 1 édition du Championat National du Sport Scolaire Edition 2016 est organisée à Agadez | unité | 1,00 | Agadez |  |  | 1 |  |
|  | 10.1.20 | 1 étude et 1 DAO (Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont élaborés | Dossier | 1,00 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | 1 |  |  |  |
|  | 10.1.24 | 200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES | bourse annuelle | 200,00 | Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) | 200 |  |  |  |
|  | 10.1.25 | 1 journée d'excellence est organisée chaque année | journée | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10.2. L'accès au préscolaire est amélioré dans la région | 10.2.3 | 135 encadreurs sont récrutés, mis à niveau et pris en charge chaque année | encadreur | 135,00 | Communes | 135 |  |  |  |
|  | 10.2.4 | 75 établissements préscolaires existants sont appuyés chaque année | Subvention | 75,00 | Communes |  | 75 |  |  |
| 10.3. L'accès et les conditions d'étude au niveau primaire sont améliorés | 10.3.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1,00 | Communes |  | 1 |  |  |
|  | 10.3.2 | 150 classes sont construites et équipées au niveau de l'éducation de base chaque année | classe équipée | 150,00 | Communes |  | 50 | 50 | 50 |
|  | 10.3.3 | 150 encadreurs des écoles communautaires sont formés et pris en charge chaque année | encadreur | 150,00 | Communes |  | 50 | 50 | 50 |
|  | 10.3.4 | 50 écoles communautaires sont appuyées en fournitures scolaires chaque année | classe équipée | 50,00 | Communes |  | 25 | 25 |  |
| 11.1.Les activités d'alphabétisation sont appuyées | 11.1.1 | 750 centres d'alphabétisation sont ouverts et équipés chaque année | équipement centre alpha | 750,00 | Communes |  |  |  | 750 |
|  | 11.1.2 | 750 animateurs alphabétiseurs sont récrutés, formés et pris en charge chaque année | Animateur Alpha | 750,00 | Communes |  |  |  | 750 |
|  | 11.1.3 | 750 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés chaque année | Kit Animateur Alpha | 750,00 | Communes |  |  |  | 750 |
|  | 11.1.4 | 3 missions de suivi sont réalisées chaque année | Mission | 3,00 | Communes | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 11.1.5 | 18750 Kits apprenants sont placés chaque année | kit apprenant | 1 8750 | Communes |  | 6250 | 6250 | 6250 |
|  | 11.1.6 | 3750 membres de COGES des centres alpha sont formés et accompagnés chaque année | pers/j | 3750,00 | Communes |  | 3750 |  |  |
|  | 11.1.7 | 750 COGES sont appuyés en AGR chaque année | AGR | 3750,00 | Communes |  | 3750 |  |  |
| 12.2.Les activitées sportives sont relancées dans la région | 12.2.1 | 2 Tournois de grandes vaccances dans 5 disciplines sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, athlètisme et volet ball; filles et garçons) sont organisés | discipline | 2,00 | Région |  |  | 2 |  |
|  | 12.2.2 | 1 tournois, filles et garçons est organisé chaque année | Pers/j | 5 880 | Région |  | 1 960 | 1 960 | 1 960 |
|  |  |  | équipe | 12,00 | Région |  |  | 12 |  |
|  |  |  | LOT | 2,00 | Région |  |  | 2 |  |
| 13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré | 13.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont élaborés | dossier | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 13.1.2 | 150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et équipés en système solaire | Lot | 3,00 | Région | 3 |  |  |  |
|  | 13.1.3 | 30 AEP multi villages réalisées et équipées en système solaire | AEP | 6,00 | Région |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 13.1.4 | 180 structures de Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sont mises en place et opérationnelles | GIRE | 36,00 | Région |  | 12 | 12 | 12 |
|  | 13.1.5 | 50 000 branchements sociaux sont réalisés | unité | 10 000 | Région |  | 3 000 | 3 000 | 400 |
|  | 13.1.6 | 1 étude est réalisée | étude | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 13.1.7 | 5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés | Mission | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
| 14.1. La capacité d'accueil des établissement pénitentiaires est amélioréé | 14.1.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1,00 | Agadez, Arlit, Bilma |  | 1 |  |  |
|  | 14.1.2 | 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) | réhabilitation et équipement | 3,00 | Agadez, Arlit, Bilma) |  | 3 |  |  |
|  | 14.1.3 | 4 maisons d'arrêt sont construites et équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) | maison d'arrêt équipé | 4,00 | aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) |  | 4 |  |  |
| 14.2.Les capaciés opérationnelles des unités de protection civile sont renforcées | 14.2.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 14.2.2 | 4 bases de secours / protection civile sont construites, équipées et opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) | base de secours | 4,00 | Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma |  | 4 |  |  |
|  | 14.2.3 | 1 base régionale de secours / protection civile équipée et opérationnelle | base de secours | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
| 14.3.Un dispositif d'assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel | 14.3.1 | 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées | Enquête | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 14.3.2 | 1 ligne de crédit du CR est virée et approvisionnée chaque année | ligne budg | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 14.3.3 | 1 projet de distribution des bons d'achats et/ou cash/transfert est réalisé au profit de 7000 ménages vulnérables chaque année | projet | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
| 15.1.Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont amélioréés | 15.1.6 | 45 structures des personnes en situation de handicap sont subventionnées en raison de 3 par commune) | structures | 9,00 | Région |  | 3 | 3 | 4 |
| 16.1.Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités territoriales sont renforcées | 16.1.1 | 1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du personnel et toutes les procédures de gestion est élaboré et mis en application | manuel | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 16.1.2 | 39 conseillers sont formés en élaboration de projets et en suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO régionale / an | Pers/j | 585,00 | Région | 585 |  |  |  |
|  | 16.1.3 | 183 conseillers sont formés en élaboration de projet et de suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO communale/ an | Pers/j | 2 745 | Communes |  | 2 745 |  |  |
|  | 16.1.4 |  | Personnel | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  |  | 1 Assistant administratif à temps plein, 2 Chargés de programme (social et développement rural) à temps plein, 1 Communicateur à temps partiel (6 mois/an) , 1 logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 secrétaire de direction BAC+3 sont recrutés et pris en charge pendant 5 ans |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1.5 | 1 plan de formation basé sur le développement des capacités des agents est élaboré et mis en œuvre | plan | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 16.1.6 | 1 formation par an des membres des comités de gestion des investissements des CT | Pers/j | 450,00 | Région |  | 150 | 150 | 150 |
|  | 16.1.7 | 1 formation de formateurs au bénéfice des prestataires d'accompagnement des comités de gestion des investissements est réalisée | Pers/J | 70,00 | Région |  | 70 |  |  |
|  | 16.1.8 | 2 prestataires de services sont recrutés pour l'accompagnement technique des comités de gestion des investissements régionaux et 2 Convention de partenariat avec deux ONG locales sont signées et mise en œuvre | Convention | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 16.1.9 | 1 siège du CR est construit et équipé sur la base d’un plan type | siège | 1 | Agadez | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 16.2.L'accès à l'information des populations de la région est amélioré | 16.2.1 | 5 relais de télévision et de radio sont installés et fonctionnels(1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | relais | 5,00 | Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 16.2.3 | 15 centres de jeunes sont équipés en matériel de sonorisation au niveau de chaque Commune | Lot | 15,00 | Communes |  | 5 | 5 | 5 |
| 16.3.Le niveau de partenariat des collectivités territoriales est amélioré | 16.3.1 | 1 stratégie de développement du partenariat, de l’intercollectivité, de coopération décentralisée et de mobilisation des ressources est élaborée et mise en œuvre | Stratégie de partenariat | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
| 16.4. Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont créées. | 16.4.1 | . 2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques de développement régional | Réunion Cadre de concertation | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 16.4.2 | 1 plan de communication des CT est mis en place et opérationnel chaque année | Plan communica | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 16.4.3 | 1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en œuvre chaque année | Unité | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
| 16.5. Les actions de développement de la région sont maîtrisées | 16.5.1 | 1 carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil Régional est élaborée et régulièrement actualisée | Carte thématique | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 16.5.2 | 1 base de données du CR y compris la carte des intervenants, la situation de la diaspora et les données sur la migration (logiciel, conception, formation) est mise en place et opérationnelle | Base de données | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 16.5.3 | 1 situation socio-économique régionale annuelle et celle des bilans semestriels des PIA et réalisée ( au moins 4 missions sont menées par an) | Missions de restitution | 4,00 | Région |  | 2 | 2 |  |
|  | 16.5.4 | 1 convention intégrant le programme d'utilisation des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA est signée au plus tard en fin mars de chaque année | Convention | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
|  | 16.5.5 | 1 évaluation des conventions des agents de l'Etat est réalisée chaque année | Evaluation | 1,00 | Région |  |  |  | 1 |
| 16.6.La communication interne et externe du conseil régional et des conseils communaux est améliorée | 16.6.1 | 1 réunion technique du bilan-programme du plan de communication est tenue | Réunion | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 16.6.2 | 4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions extraordinaires sont tenues par an | Session | 6,00 | Région |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 16.6.3 | 14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 4 rencontres internationales et sous-régionales) ont fait l'objet de la participation du CR | Mission de l'Exécutif CR | 14,00 | Interieur et extérieur du Niger | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | 16.6.4 | Au moins deux (2) séances de travaux des commissions spécialisées sont réalisées par an | Travaux en CS | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
| 16.7. Les outils de planification sont élaborés et mis en œuvre | 16.7.3 | 3 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain pour les villes d'Agadez, Arlit et Tchiro (SDAU) sont élaborés et mis en œuvre | SDAU | 1,00 | Agadez, Arilt et Tchirozérine |  | 1 |  |  |
|  | 16.7.5 | 1 stratégie régionale d'urbanisation pour faire face au changement climatique est élaborée, adoptée et mise en œuvre | stratégie | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
| 17.1. les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place et opérationnels | 17.1.1 | 1 secrétariat permament du comité régional de paix est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire permanent recruté, Bureau équipé) | Secrétariat permanent du CRP | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 17.1.2 | 2 rencontres inter-collectivités de la région sont tenues par an | Rencontre Inter CT | 2,00 | Région |  |  |  |  |
|  | 17.1.3 | 1 rencontre par trimestre du comité régional de paix est tenue avant chaque session ordinaire | Rencontre | 4,00 | Agadez | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 17.1.4 | 1 forum est organisé chaque année sur les thématiques "Paix et sécurité" | Forum | 1,00 | Région |  | 1 |  |  |
|  | 17.1.5 | 2 missions de partage et d'échanges sur les questions de paix et sécurité sont réalisées dans la région chaque année | Mission CRP | 2,00 | Région |  | 1 |  | 1 |
|  | 17.1.6 | 2 formations sont organisées trois (3) fois au profit des membres du Comité de paix et Elus locaux, et des chéfs traditionnels et leaders | Pers/j | 360,00 | Région |  | 180 | 180 |  |
| 18.1. Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs sont accrues | 18.1.1 | 80 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplômées d'Ecole de gestion (niveau moyen) à Agadez | Etudiant/an | 40,00 | Région | 40 |  |  |  |
|  | 18.1.2 | 40 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplômées d'Ecole de gestion (niveau sup) | Etudiant/an | 20,00 | Région | 20 |  |  |  |
|  | 18.1.3 | (100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés par an) | dossier | 100 | Région |  | 50 | 50 |  |
| 19.1. Les données portant sur la migration sont maîtrisées | 19.1.1 | 1 base spécifique de données sur la migration est mise en place | Base de données | 1,00 | Agadez |  |  |  |  |
|  | 19.1.2 | 1 dispositif de collecte des données et d'informations liées à la migration est mis en place et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, flotte, ..) | dispositif | 1,00 | Région | 1 |  |  |  |
| 19.2. Des structures d'accueil, de sensibilisation et d'orientation des migrants et des futurs candidats à l'exode sont créées et opérationnelles | 19.2.1 | 1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants sont réalisés | Dossier | 1,00 | Agadez | 1 |  |  |  |
|  | 19.2.2 | 1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants est construit, équipé et est opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, fonctionnement... ) | Centre | 1,00 | Agadez |  | 1 |  |  |
|  | 19.2.5 | 2 centres d’accueil des migrants sont crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. | centre | 2,00 | Arlit et à Dirkou. |  | 1 | 1 |  |
|  | 19.2.6 | 3 casernes militaires sont construites et ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou | caserne | 3,00 | Assamaka, Inazaoua et à Dirkou |  | 1 | 1 | 1 |

### Commentaires

Au titre de l’année 2016, constituant la première période d’essai de la mise en œuvre de son premier PDR, la Région d’Agadez compte toucher l’ensemble des secteurs de la vie socioéconomique.

Cet exercice concernera Cinquante Neuf (59) produits de Dix Neuf (19) effets retenus pour la promotion du bien être des populations de la région.

Ainsi, la région doit réaliser au cours de cette première année Deux Cent  Neuf (209) activités sur l’ensemble du territoire régional et quelque fois au-delà des frontières régionales et nationales.

Pour réaliser son ambition, la région doit avec l’ensemble des partenaires (CR, Communes, Etat, PTF et populations) mobiliser une bagatelle somme de 313 022 357 225 F.CFA (Cf. supra § 5.2.3.)

## PIA (Plan d’Investissement Annuel)

### Matrice

| PRODUITS | N° | ACTIONS | Unité | Quantité | Coût Unitaire | Montant | REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Région | PTF | Etat | Communes |
| 1.1 la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées | 1.1.1 | deux (2) études sont réalisées | étude | 2 | 240 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 |  |  |  |
|  | 1.1.2 | 2000 ha de Demi-lunes sont réalisés | Ha | 2 000 | 220 000 | 440 000 000 | 44 000 000 | 308 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
|  | 1.1.3 | 1000 ha de banquettes sont réalisés | Ha | 1 000 | 220 000 | 220 000 000 | 22 000 000 | 154 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
|  | 1.1.4 | 200 ha cordons pierreux sont réalisés | Ha | 200 | 220 000 | 44 000 000 | 4 400 000 | 30 800 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
|  | 1.1.5 | 2000 ml de protection des berges des koris sont réalisés | ml | 2 000 | 120 000 | 240 000 000 | 24 000 000 | 168 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
|  | 1.1.6 | 200 ha de fixation des dunes sont réalisés | Ha | 200 | 300 000 | 60 000 000 | 6 000 000 | 42 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
|  | 1.1.7 | 1 pépinière communale de 1 ha chacune est réalisée | pépinière | 1 | 5 375 000 | 5 375 000 |  | 3 762 500 | 537 500 | 1 075 000 |
|  | 1.1.8 | 60 ha de Moringa sont plantés et réalisés | Ha | 60 | 301 200 | 18 072 000 | 1 807 200 | 12 650 400 | 1 807 200 | 1 807 200 |
|  | 1.1.9 | 2misssions sont réalisées dans les zones de production de charbon sur la vulgarisation de la production de charbon à base de Prosopis | Mission | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |
|  | 1.1.10 | 600 ha de bois communautaires sont réalisés | ha | 600 | 301 200 | 180 720 000 | 36 144 000 | 144 576 000 |  |  |
|  | 1.1.11 | 1 mare est aménagée pour une phase test | mare | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 600 000 | 2 400 000 |  |  |
|  | 1.1.12 | 10 000 ha de regénérations naturelles assistées sont réalisés | ha | 10 000 | 60 000 | 600 000 000 | 60 000 000 | 420 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
|  | 1.1.13 | 2 missions de suivi de bandes par feu sont réalisées | mission | 2 | 1 200 000 | 2 400 000 | 480 000 | 1 920 000 |  |  |
|  | 1.1.14 | 3000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés | kml | 3 000 | 75 000 | 225 000 000 | 22 500 000 | 157 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 |
| 1.2. la Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée | 1.2.1 | 2missions sur l'exploitation contrôlée des forêts protégées sont réalisées | mission | 2 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |  |  |  |
|  | 1.2.2 | 1 parc zoologique est créé dans 1 des six départements | parc zoo | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |  |  |
| 1.3. le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé | 1.3.1 | 1 mission de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs, est réalisée | mission | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 | 240 000 | 960 000 |  |  |
| 2.1. les capacités organisationnelles des communautés sont renforcées | 2.1.1. | 1 Association de charbon, est renforcée | association | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | 700 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | 2.1.2 | 1 comptoir de charbon est créé et opérationnel | comptoir moringa | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | 700 000 | 100 000 | 100 000 |
|  | 2.1.3 | 1 Association d'exploitation des ressources forestières est renforcée | Association RF | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | 1 400 000 | 200 000 | 200 000 |
|  | 2.1.4 | 20 COGES pour la gestion des ressources forestières villageoises suivi de leur renforcement de capacité et d'un cahier de charge sont mis en place dans 100 Villages boisés | COGES | 20 | 1 000 000 | 20 000 000 |  | 16 000 000 |  | 4 000 000 |
| 3.1. Des infrastrutures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées | 3.1.1 | 1 etude pour un programme spécifique d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée | Dossier | 1 | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  | 40 000 000 |  |
|  | 3.1.2 | 1 lot d'Investissements structurants est réalisé au niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 1 | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 2 500 000 000 | 35 000 000 000 | 10 000 000 000 | 2 500 000 000 |
|  | 3.1.3 | 6 lots d'Investissements structurants par chef-lieu de département sont réalisés au niveau des chefs-lieux des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » | lot | 6 | 5 000 000 000 | 30 000 000 000 | 1 500 000 000 | 21 000 000 000 | 6 000 000 000 | 1 500 000 000 |
| 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris | 3.2.1 | 1 journée de reflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation est organisée | journée | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 | 14 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés | 3.3.1 | Etude d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique est réalisée | etude | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 |  |  |
| 3.5 Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés | 3.5.2 | 12 latrines publiques sont construites et fonctionnelles | Lot | 12 | 20 000 000 | 240 000 000 | 24 000 000 | 168 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
|  | 3.5.3 | 1000 latrines familiales sont réalisées | latrine familiale | 1 000 | 100 000 | 100 000 000 | 10 000 000 | 70 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  | 3.5.4 | 7 DAO ( Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés | DAO | 7 | 2 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |  |  |  |
|  | 3.5.5 | 6000 ml de caniveaux sont réalisés | ml | 6 000 | 75 000 | 450 000 000 | 45 000 000 | 315 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
|  | 3.5.6 | 4000 ml de pavage sont réalisés | ml | 4 000 | 50 000 | 200 000 000 | 20 000 000 | 140 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  | 3.5.7 | 50 dépotoirs publics sont mis en place et opérationnels chaque année | unité | 50 | 2 500 000 | 125 000 000 | 12 500 000 | 87 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 3.6. Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre | 3.6.1. | 600 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques sont formés, équipés et opérationnels | agent/mois | 600 | 800 000 | 480 000 000 |  | 432 000 000 |  | 48 000 000 |
| 3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré | 3.7.1 | Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures ménagères | unité | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 | 14 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | 3.7.2 | 10 000 branchements sociaux électriques sont réalisés | unité | 10 000 | 30 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 240 000 000 |  |  |
| 4.1 Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer sont accrues | 4.1.1 | 3 dossiers d'études et DAO sont réalisés sur la Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales | dossiers | 3 | 10 000 000 | 30 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |  |  |
|  | 4.1.6 | 5 nouveaux seuils sont réalisés | Ouvrage | 5 | 120 000 000 | 600 000 000 | 60 000 000 | 420 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
|  | 4.1.7 | 3 seuils sont réhabilités | Ouvrage | 3 | 50 000 000 | 150 000 000 | 15 000 000 | 105 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|  | 4.1.8 | 125 puits maraichers sont construits et/ou réhabilités | puits de 15 ml | 125 | 1 800 000 | 225 000 000 | 22 500 000 | 157 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 |
| 4.2 Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées | 4.2.1 | 5 Km de protections de berges sont réalisés | km | 5 | 25 000 000 | 125 000 000 | 12 500 000 | 87 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 4.3. les capacités d'inervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées | 4.3.2 | 6 COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés en lot de matériel (GPS, Registres d'enregistrement) | Lot | 7 | 500 000 | 3 500 000 | 700 000 | 2 800 000 |  |  |
| 4.4 Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées | 4.4.1 | Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés | Pers/j | 315 | 15 000 | 4 725 000 | 945 000 | 3 780 000 |  |  |
| 4.5 La disponibilité des semences de pommes de terre etd'oignon est améliorée | 4.5.1 | 104 consulaires et agents de la CRA sont formés en techniques de montage de dossiers et suivi / évaluation des projets chaque année | Pers/j | 104 | 15 000 | 1 560 000 | 312 000 | 1 248 000 |  |  |
| 4.6. Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) sont accessibles, disponibles et opérationnelles | 4.6.4 | 2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 tonnes chacun sont construits et équipés | Unité | 2 | 150 000 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 240 000 000 |  |  |
|  | 4.6.5 | 1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres intrants agricoles est acquise et placée | Lot | 1 | 561 000 000 | 561 000 000 | 112 200 000 | 448 800 000 |  |  |
|  | 4.6.6 | 1 Etude + 1 DAO sont réalisés | Dossier | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |  |  |
|  | 4.6.7 | 1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abatoir moderne sont réalisés | Dossier | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |
|  | 4.6.9 | 1 marché à bétail moderne est construit et équipé | marché | 1 | 180 000 000 | 180 000 000 | 36 000 000 | 144 000 000 |  |  |
| 4.7 les capacités de production agricole des communautés sont renforcées | 4.7.2 | 15 Maisons du paysan sont créées, équipées et opérationnelles | Maison du paysan | 3 | 300 000 000 | 900 000 000 | 90 000 000 | 630 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
|  | 4.7.3 | 500 kits agricoles sont attribués chaque année | kit agricole | 500 | 415 000 | 207 500 000 | 41 500 000 | 166 000 000 |  |  |
| 4.8. la production halieutique est intorduite dans la région | 4.8.1 | 4 mares permanentes et semi-permanentes sont désenssablées | mare désensablée | 4 | 10 000 000 | 40 000 000 | 4 000 000 | 28 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4.9. La productivité du cheptel de la région est améliorée | 4.9.3 | 5 Fermes Agropastorales sont créées et opérationnelles | dossier | 5 | 75 000 000 | 375 000 000 | 75 000 000 | 300 000 000 |  |  |
|  | 4.9.5 | 5 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles | dossier | 5 | 10 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 |  |  |
|  | 4.9.6 | 1000 têtes par espèces sont inséminées chaque année | unité | 1 000 | 5 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |  |  |
|  | 4.9.7 | 80% du cheptel vacciné par an contre les épidemies dominantes de la région | unité | 1 315 593 | 75 | 98 669 475 | 9 866 948 | 69 068 633 | 9 866 948 | 9 866 948 |
| 5.2. La commercialisation des produits agropastoraux est développée | 5.2.1 | 15 unités de transformation et de conservation de produits agro sylvopastoraux sont mises en place à raison d'une unité par commune | unité | 15 | 3 500 000 | 52 500 000 | 5 250 000 | 36 750 000 | 5 250 000 | 5 250 000 |
|  | 5.2.2 | 1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque année | Foire | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 1 500 000 | 10 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | 5.2.3 | 1 mini foire couplée aux évènements régionaux (cure saléé, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 décembre) est organisée chaque année | Mini Foire | 3 | 5 000 000 | 15 000 000 | 1 500 000 | 10 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | 5.2.4 | 4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et artisanales nationales et sous régionales sont réalisées chaque année | Foires | 4 | 10 000 000 | 40 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 |  |  |
|  | 5.2.5 | 1 participation aux foires artisanales internationales est effectuée chaque année | Foires | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |
|  | 5.2.6 | 1 ligne de crédit est créée | ligne de crédit | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100 000 000 | 900 000 000 |  |  |
|  | 5.2.7 | 1 fonds de garantie est placé | fonds de garantie | 1 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100 000 000 | 900 000 000 |  |  |
|  | 5.2.8 | 7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger | comptoirs | 7 | 1 000 000 | 7 000 000 | 1 400 000 | 5 600 000 |  |  |
|  | 5.2.9 | 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir de vente des produits artisanaux en Europe est réalisée | dossier d'étude | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |  |  |
|  | 5.2.10 | 1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre | dossiers | 4 | 15 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 48 000 000 |  |  |
| 5.3. Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région | 5.3.1 | 100 opérateurs économiques sont formés chaque année | Pers/ j | 1 500 | 20 000 | 30 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |  |  |
|  | 5.3.2 | 2 centres de concassage des pierres et traitement de l'or sont construits et équipés ( Iferouane et Tchirozérine): 2 machines de broyage, 1 clôture, 2 hangars, 1 adduction d'eau, électricité, 2 blocs de latrines, 1 poste de FDS sont placés par centre | centre or | 2 | 135 000 000 | 270 000 000 | 54 000 000 | 216 000 000 |  |  |
|  | 5.3.3 | 1 équipe de 3 agents par centre est récrutée | agent/ mois | 6 | 3 600 000 | 21 600 000 | 4 320 000 | 17 280 000 |  |  |
|  | 5.3.4 | 1 équipe de 3 agents par centre est formée et opérationnelle | pers/j | 225 | 15 000 | 3 375 000 | 675 000 | 2 700 000 |  |  |
|  | 5.3.5 | 1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, construit, securisé et opérationnel à Agadez | comptoir | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 |  |  |
|  | 5.3.6 | 1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est récrutée, formée et opérationnel | pers/jours | 45 | 15 000 | 675 000 | 135 000 | 540 000 |  |  |
|  | 5.3.7 | 3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque année | agent/an | 3 | 3 600 000 | 10 800 000 | 2 160 000 | 8 640 000 |  |  |
|  | 5.3.8 | 200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines artisanales sont formés sur le code minier / foncier par commune durant 3 jours soit 3000 sur les 5 ans | pers/j | 1 800 | 90 000 | 162 000 000 | 32 400 000 | 129 600 000 |  |  |
|  | 5.3.9 | 300 appareils de recherche d'or sont mis en place à raison d'un appareil par groupement de 10 orpailleurs | appareil | 300 | 1 500 000 | 450 000 000 | 90 000 000 | 360 000 000 |  |  |
| 6.2. Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées | 6.2.2 | 3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année | ménage | 3 000 | 52 000 | 156 000 000 | 15 600 000 | 109 200 000 | 15 600 000 | 15 600 000 |
|  | 6.2.4 | 2000 femmes sont formées et subventionnées pour exercer des activités génératrices de revenus chaque année | femme | 2 000 | 180 000 | 360 000 000 | 36 000 000 | 252 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
|  | 6.2.5 | 500 maraichers sont appuyés en kits agricoles chaque année | kit agricole | 500 | 250 000 | 125 000 000 | 12 500 000 | 87 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 6.3. Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel | 6.3.1 | 100 Tonnes de semence céréalières, 1000 litres de pesticides et 500 tonnes d'engrais sont subventionnés par département | lot | 6 | 232 000 000 | 1 392 000 000 | 139 200 000 | 974 400 000 | 139 200 000 | 139 200 000 |
|  | 6.3.2 | 1 PCMR Régional élaboré et disponible | unité | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 | 250 000 | 1 750 000 | 500 000 |  |
|  | 6.3.3 | 1 missions de mise en place et supervision de 5 SCAP/RU par commune | mission | 1 | 1 875 000 | 1 875 000 | 187 500 | 1 312 500 | 187 500 | 187 500 |
|  | 6.3.4 | 50 membres des SCAP/RU sont formés | pers/j | 750 | 30 000 | 22 500 000 | 2 250 000 | 15 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
|  | 6.3.5 | 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées | piste | 10 | 75 000 000 | 750 000 000 | 75 000 000 | 525 000 000 | 150 000 000 |  |
| 7.1. Les activités touristiques sont relancées | 7.1.2 | 3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 point d'eau, 2 logements gardiens, 2 motos) | sites | 1 | 38 400 000 | 38 400 000 | 7 680 000 | 26 880 000 |  | 3 840 000 |
|  | 7.1.4 | 1 forum et des rencontres pour la relance et l'évaluation du tourisme sont réalisés | Unité | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 14 000 000 | 2 000 000 |  |
|  | 7.1.5 | 3 circuits de 10 jours des colonies de congés pour les employés des sociètés privées, publiques et parapubliques sont organisées par an | Circuit | 3 | 29 150 000 | 87 450 000 | 13 117 500 | 69 960 000 | 4 372 500 |  |
|  | 7.1.6 | 2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour les scolaires sont organisées par an | Circuit | 2 | 29 150 000 | 58 300 000 | 8 745 000 | 46 640 000 | 2 915 000 |  |
|  | 7.1.7 | 2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour la diaspora et leurs amis sont organisées par an | Circuit | 2 | 41 025 000 | 82 050 000 | 12 307 500 | 65 640 000 | 4 102 500 |  |
|  | 7.1.8 | 4 circuits de 7 jours de colonie de vacances pour les agents de l'Etat sont organisées par an | Circuit | 4 | 22 025 000 | 88 100 000 | 13 215 000 | 70 480 000 | 4 405 000 |  |
|  | 7.1.9 | 100 sites touriostiques sont récensés | sites | 100 | 250 000 | 25 000 000 | 3 750 000 | 20 000 000 | 1 250 000 |  |
| 7.2. Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées | 7.2.1 | 16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération Régionale des Artisans, 10 membres des Unions de Coopératives formés en vie associative et gestion formation de 250 artisans sur les techniques de finition des produits artisanaux chaque année | Pers/j | 843 | 15 000 | 12 645 000 | 1 896 750 | 10 116 000 | 632 250 |  |
| 7.3. Les activités de services sont promues | 7.3.1 | 1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et d’arts en machines et autres outils de finition des produits artisanaux est acquis | lot | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 3 000 000 | 16 000 000 | 1 000 000 |  |
|  | 7.3.2 | 15 ateliers sont créés et équipés chaque année au profit des jeunes | atelier équipé | 15 | 5 000 000 | 75 000 000 | 11 250 000 | 60 000 000 | 3 750 000 |  |
|  | 7.3.3 | 20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année au profit des jeunes | restaurant | 20 | 5 000 000 | 100 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 |  |  |
| 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé | 7.4.1 | 300 jeunes sont formés en divers metiers (soudure, menuiserie, plomberie, maçonnérie, mécanique, électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés chaque année | jeune | 300 | 400 000 | 120 000 000 | 24 000 000 | 96 000 000 |  |  |
|  | 7.4.2 | 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque année | fêtes | 10 | 5 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  |
|  | 7.4.3 | 2 troupes/artistes sont appuyées par an | Unité | 2 | 5 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |
|  | 7.4.5 | 20 artistes sont formés sur les techniques de production, de composition et de réalisation chaque année | Pers/j | 60 | 15 000 | 900 000 | 180 000 | 720 000 |  |  |
|  | 7.4.7 | 1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est allouée | Unité | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |
|  | 7.4.8 | 10 filles formées en Algérie pendant 6 mois sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial | pers/an | 2 | 550 000 | 1 100 000 | 220 000 | 880 000 |  |  |
|  | 7.4.9 | 1 musée régional est créé et équipé à Agadez (culture, art, artisanat, animalier) | Dossier | 1 | 800 000 000 | 800 000 000 | 40 000 000 | 760 000 000 |  |  |
| 8.1. Le reseau routier de la région est amélioré | 8.1.1 | 1 étude avec établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional réalisée | Dossier | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |
|  | 8.1.3 | 100 km de routes secondaires (Cassis, ponts, radiers) sont entretenus chaque année | Km | 100 | 2 500 000 | 250 000 000 | 25 000 000 | 200 000 000 | 25 000 000 |  |
|  | 8.1.5 | 450 km de routes butumées / Stambulawa sont réalisés | Kml | 225 | 800 000 000 | 180 000 000 000 |  | 144 000 000 000 | 36 000 000 000 |  |
| 9.1. Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées | 9.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont réalisées | Dossier | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |  |
|  | 9.1.3 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée | dossier | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |  |
|  | 9.1.6 | 1 mamographe est placé au CSME | mamographe | 1 | 150 000 000 | 150 000 000 | 15 000 000 | 120 000 000 | 15 000 000 |  |
|  | 9.1.7 | 1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé | pavillon | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 500 000 | 20 000 000 | 2 500 000 |  |
|  | 9.1.8 | 2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au CHR | Corbillaire | 2 | 15 000 000 | 30 000 000 | 3 000 000 | 24 000 000 | 3 000 000 |  |
| 9.2. Un hôpital de référence est créé et opérationnel | 9.2.1 | 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un hôpital de référence est réalisée | Dossier | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | 2 500 000 | 20 000 000 | 2 500 000 |  |
| 9.3. Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels | 9.3.1 | 4 dossiers (étude et DAO) sont élaborés | Dossier | 4 | 2 000 000 | 8 000 000 | 800 000 | 6 400 000 | 800 000 |  |
| 9.8. Les populations de la région ont accès aux soins de santé de qualité | 9.8.1 | 2 foraines en médecine spécialisée par an (4 médécins spécialistes) sont institutionnalisées | foraines | 2 | 14 180 000 | 28 360 000 | 2 836 000 | 22 688 000 | 2 836 000 |  |
|  | 9.8.2 | 1 sortie foraine intrarégionale par trimestre soit 4 sorties par an (1 médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) est institutionnalisée | sortie foraine | 4 | 5 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 | 16 000 000 | 2 000 000 |  |
|  | 9.8.3 | 1 lot de Médicaments et consommables pour appui aux sorties foraines intrarégionales, est acquis et opérationnel | lot médicaments | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 1 500 000 | 12 000 000 | 1 500 000 |  |
|  | 9.8.4 | 2 supervisions formatives par an sur la gestion du stock des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux sont effectuées | supervision | 2 | 1 500 000 | 3 000 000 | 300 000 | 2 400 000 | 300 000 |  |
|  | 9.8.6 | 1 Centrale d’approvisionnement en médicaments est mise en place et opérationnelle | centrale | 1 | 500 000 000 | 500 000 000 | 50 000 000 | 400 000 000 | 50 000 000 |  |
| 9.9. La qualité de dépistage et de prise en charge des enfants mal nutris est améliorée | 9.9.4 | 4 réunions trimestrielles du clusters Nutrition sont organisées | réunion | 4 | 300 000 | 1 200 000 | 120 000 | 960 000 | 120 000 |  |
|  | 9.9.5 | 2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF ) sont tenues par an | réunion | 2 | 4 536 000 | 9 072 000 | 907 200 | 7 257 600 | 907 200 |  |
|  | 9.9.6 | 2 approvisionnements en micronutriments de 7 districts de la région sont réalisés deux fois l'an | Unité | 2 | 70 000 000 | 140 000 000 | 14 000 000 | 112 000 000 | 14 000 000 |  |
| 9.10. Le taux de prévalence des IST- VIH/SIDA est réduit | 9.10.1 | 2 séances de Communication pour un Changement des Comportements des groupes cibles des IST- VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont tenues par an | Séance | 2 | 15 000 000 | 30 000 000 | 3 000 000 | 24 000 000 | 3 000 000 |  |
|  | 9.10.2 | 280 paires éducateurs (femmes leaders, jeunes, ..) sont formés durant 3 jours, sur les mesures de prévention et signes courants des IST VIH/SIDA chaque année | éducateurs.j | 840 | 10 000 | 8 400 000 | 840 000 | 6 720 000 | 840 000 |  |
|  | 9.10.3 | 14 approvisionnements en preservatifs feminins et masculins, ARV, medicaments des maladies opportunistes et réactifs de 7 districts sont réalisés chaque année | Approvisionnement | 14 | 140 000 000 | 1 960 000 000 | 196 000 000 | 1 568 000 000 | 196 000 000 |  |
|  | 9.10.4 | 1 agent de santé par formation sanitaire ( CSI,Case de santé) est formé en diagnostics et prise en charge des cas des IST- VIH/SIDA | pers/j | 200 | 100 000 | 20 000 000 | 2 000 000 | 16 000 000 | 2 000 000 |  |
| 9.11.Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré | 9.11.1 | 02 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles (diabètes,hypertension artèrielle, drépanocytose sont créés dans la région | centre | 2 | 10 000 000 | 20 000 000 | 2 000 000 | 16 000 000 | 2 000 000 |  |
| 9.12. Le taux de prévalence du paludisme est réduit | 9.12.5 | 01 approvisionnement de 7 districts en reactifs, TDR, ATC et consommables, est réalisé | Approvisionnement | 1 | 14 000 000 | 14 000 000 | 1 400 000 | 11 200 000 | 1 400 000 |  |
| 9.13. Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit | 9.13.3 | 02 approvisionnements de 7 districts en médicamentsanti tuberculeux et autres réactifs sont réalisés | Approvisionnement | 2 | 140 000 000 | 280 000 000 | 28 000 000 | 224 000 000 | 28 000 000 |  |
| 9.14. Les capacités d'intervention des structures sanitaires sont renforcées | 9.14.1 | 30 étudiants dont au moins 50% de filles sont inscrits dans une école de santé publique | Etudiant/an | 30 | 350 000 | 10 500 000 | 2 100 000 | 8 400 000 |  |  |
| 10.1 L'accès et les conditions d'étude au niveau sécondaire sont améliorés | 10.1.1 | 2 dosiier (étude et 2 DAO) pour la construction de deux lots de classes sont élaborés | Dossier | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.2 | 10 classes sont construites et équipées par an, en raison de 5classes au CES et 05 classes au CET | classe équipée | 10 | 8 000 000 | 80 000 000 | 16 000 000 | 64 000 000 |  |  |
|  | 10.1.3 | 1 étude et 2 DAO pour la construction de 2 CET et 1 CES sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.7 | 300 élèves issus des familles défavorisées en particulier les filles reçoivent une allocation chaque année | Bourse de maintien | 300 | 36 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |  |  |  |
|  | 10.1.8 | 6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des CEG et 3 premiers des lycées de la région sont attribuées chaque année | Bource d'execllence | 6 | 3 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.9 | 60 enseignants sans formation initiale sont formés pendant 15 jours à Agadez | Personn/an | 60 | 280 000 | 16 800 000 | 16 800 000 |  |  |  |
|  | 10.1.12 | 1 annuaire des statistiques des Enseignements secondaires de la région d'Agadez est produit chaque année | Annuaire | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.13 | 40 chefs d'établissement sont formés en administration, planification et gestion pendant 7 jours | Personne/an | 40 | 190 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |  |  |  |
|  | 10.1.14 | 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.16 | 120 enseignants nouvellement affectés dans les zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés | Personne/an | 20 | 30 000 | 600 000 | 600 000 |  |  |  |
|  | 10.1.17 | 1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres (Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont réalisés | Lot | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.18 | 2 infrastructures sportives à Ingall et Aderbissinat, sont construites et équipées | Unité | 2 | 15 000 000 | 30 000 000 | 3 000 000 | 27 000 000 |  |  |
|  | 10.1.19 | 1 édition du Championat National du Sport Scolaire Edition 2016 est organisée à Agadez | unité | 1 | 60 000 000 | 60 000 000 | 6 000 000 | 48 000 000 | 6 000 000 |  |
|  | 10.1.20 | 1 étude et 1 DAO (Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont élaborés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  | 10.1.24 | 200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES | bourse annuelle | 200 | 72 000 | 14 400 000 | 1 440 000 | 12 960 000 |  |  |
|  | 10.1.25 | 1 journée d'excellence est organisée chaque année | journée | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 300 000 | 2 700 000 |  |  |
| 10.2. L'accès au préscolaire est amélioré dans la région | 10.2.3 | 135 encadreurs sont récrutés, mis à niveau et pris en charge chaque année | encadreur | 135 | 255 000 | 34 425 000 | 3 442 500 | 30 982 500 |  |  |
|  | 10.2.4 | 75 établissements préscolaires existants sont appuyés chaque année | Subvention | 75 | 1 500 000 | 112 500 000 |  | 101 250 000 |  | 11 250 000 |
| 10.3. L'accès et les conditions d'étude au niveau primaire sont améliorés | 10.3.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
|  | 10.3.2 | 150 classes sont construites et équipées au niveau de l'éducation de base chaque année | classe équipée | 150 | 8 000 000 | 1 200 000 000 |  | 1 080 000 000 |  | 120 000 000 |
|  | 10.3.3 | 150 encadreurs des écoles communautaires sont formés et pris en charge chaque année | encadreur | 150 | 1 620 000 | 243 000 000 |  | 218 700 000 |  | 24 300 000 |
|  | 10.3.4 | 50 écoles communautaires sont appuyées en fournitures scolaires chaque année | classe équipée | 50 | 10 000 000 | 500 000 000 |  | 450 000 000 |  | 50 000 000 |
| 11.1.Les activités d'alphabétisation sont appuyées | 11.1.1 | 75 centres d'alphabétisation sont ouverts et équipés chaque année | équipement centre alpha | 75 | 73 500 | 5 512 500 |  | 4 961 250 |  | 551 250 |
|  | 11.1.2 | 75 animateurs alphabétiseurs sont récrutés, formés et pris en charge chaque année | Animateur Alpha | 75 | 957 000 | 71 775 000 |  | 64 597 500 |  | 7 177 500 |
|  | 11.1.3 | 75 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés chaque année | Kit Animateur Alpha | 75 | 45 750 | 3 431 250 |  | 3 088 125 |  | 343 125 |
|  | 11.1.4 | 3 missions de suivi sont réalisées chaque année | Mission | 3 | 1 875 000 | 5 625 000 |  | 5 062 500 |  | 562 500 |
|  | 11.1.5 | 1875 Kits apprenants sont placés chaque année | kit apprenant | 1 875 | 7 000 | 13 125 000 |  | 11 812 500 |  | 1 312 500 |
|  | 11.1.6 | 375 membres de COGES des centres alpha sont formés et accompagnés chaque année | pers/j | 375 | 10 000 | 3 750 000 |  | 3 375 000 |  | 375 000 |
|  | 11.1.7 | 75 COGES sont appuyés en AGR chaque année | AGR | 375 | 75 000 | 28 125 000 |  | 25 312 500 |  | 2 812 500 |
| 12.2.Les activitées sportives sont relancées dans la région | 12.2.1 | 2 Tournois de grandes vaccances dans 5 disciplines sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, athlètisme et volet ball; filles et garçons) sont organisés | discipline | 2 | 7 175 000 | 14 350 000 | 2 870 000 | 10 045 000 | 1 435 000 |  |
|  | 12.2.2 | 1 tournois, filles et garçons est organisé chaque année | Pers/j | 5 880 | 5 000 | 29 400 000 | 5 880 000 | 20 580 000 | 2 940 000 |  |
|  |  |  | équipe | 12 | 3 420 000 | 41 040 000 | 8 208 000 | 28 728 000 | 4 104 000 |  |
|  |  |  | LOT | 2 | 3 750 000 | 7 500 000 | 1 500 000 | 5 250 000 | 750 000 |  |
| 13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré | 13.1.1 | 1 étude et 1 DAO sont élaborés | dossier | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |
|  | 13.1.2 | 150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et équipés en système solaire | Lot | 3 | 150 000 000 | 450 000 000 | 90 000 000 | 360 000 000 |  |  |
|  | 13.1.3 | 6 AEP multi villages réalisées et équipées en système solaire | AEP | 6 | 250 000 000 | 1 500 000 000 | 300 000 000 | 1 200 000 000 |  |  |
|  | 13.1.4 | 36 structures de Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sont mises en place et opérationnelles | GIRE | 36 | 5 000 000 | 180 000 000 | 18 000 000 | 126 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
|  | 13.1.5 | 10 000 branchements sociaux sont réalisés | unité | 10 000 | 30 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 240 000 000 |  |  |
|  | 13.1.6 | 1 étude est réalisée | étude | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |
|  | 13.1.7 | 1 mission de suivi de la qualité de l'eau est réalisée | Mission | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |
| 14.1. La capacité d'accueil des établissement pénitentiaires est amélioréé | 14.1.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |  |
|  | 14.1.2 | 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) | réhabilitation et équipement | 3 | 25 000 000 | 75 000 000 |  | 60 000 000 | 15 000 000 |  |
|  | 14.1.3 | 4 maisons d'arrêt sont construites et équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) | maison d'arrêt équipé | 4 | 100 000 000 | 400 000 000 |  | 320 000 000 | 80 000 000 |  |
| 14.2.Les capaciés opérationnelles des unités de protection civile sont renforcées | 14.2.1 | 1 DAO est élaboré et mis en œuvre | DAO | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 2 400 000 | 600 000 |  |
|  | 14.2.2 | 4 bases de secours / protection civile sont construites, équipées et opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) | base de secours | 4 | 500 000 000 | 2 000 000 000 |  | 1 600 000 000 | 400 000 000 |  |
|  | 14.2.3 | 1 base régionale de secours / protection civile équipée et opérationnelle |  | 1 | 200 000 000 | 200 000 000 |  | 160 000 000 | 40 000 000 |  |
| 14.3.Un dispositif d'assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel | 14.3.1 | 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées | Enquête | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |
|  | 14.3.2 | 1 ligne de crédit du CR est approvisionnée chaque année | ligne budg | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  |
|  | 14.3.3 | 1 projet de distribution des bons d'achats et/ou cash/transfert est réalisé au profit de 7000 ménages vulnérables chaque année | projet | 1 | 560 000 000 | 560 000 000 | 56 000 000 | 504 000 000 |  |  |
| 15.1.Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont amélioréés | 15.1.6 | 9 structures des personnes en situation de handicap sont subventionnées en raison de 3 par commune) | structures | 9 | 25 000 000 | 225 000 000 | 22 500 000 | 202 500 000 |  |  |
| 16.1.Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités territoriales sont renforcées | 16.1.1 | 1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du personnel et toutes les procédures de gestion est élaboré et mis en application | manuel | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | 900 000 | 3 600 000 |  |  |
|  | 16.1.2 | 39 conseillers sont formés en élaboration de projets et en suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO régionale / an | Pers/j | 585 | 30 000 | 17 550 000 | 3 510 000 | 14 040 000 |  |  |
|  | 16.1.3 | 183 conseillers sont formés en élaboration de projet et de suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO communale/ an | Pers/j | 2 745 | 30 000 | 82 350 000 |  | 74 115 000 |  | 8 235 000 |
|  | 16.1.4 | 1 Assistant administratif à temps plein, 2 Chargés de programme (social et développement rural) à temps plein, 1 Communicateur à temps partiel (6 mois/an) , 1 logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 secrétaire de direction BAC+3 sont recrutés et pris en charge pendant 5 ans | Personnel | 1 | 16 920 000 | 16 920 000 | 16 920 000 |  |  |  |
|  | 16.1.5 | 1 plan de formation basé sur le développement des capacités des agents est élaboré et mis en œuvre | plan | 1 | 63 000 000 | 63 000 000 | 6 300 000 | 56 700 000 |  |  |
|  | 16.1.6 | 1 formation par an des membres des comités de gestion des investissements des CT | Pers/j | 450 | 10 000 | 4 500 000 | 450 000 | 4 050 000 |  |  |
|  | 16.1.7 | 1 formation de formateurs au bénéfice des prestataires d'accompagnement des comités de gestion des investissements est réalisée | Pers/J | 70 | 15 000 | 1 050 000 | 105 000 | 945 000 |  |  |
|  | 16.1.8 | 2 prestataires de services sont recrutés pour l'accompagnement technique des comités de gestion des investissements régionaux et 2 Convention de partenariat avec deux ONG locales sont signées et mise en œuvre | Convention | 2 | 20 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  |  |
|  | 16.1.9 | 1 siège du CR est construit et équipé sur la base d’un plan type | siège | 1 | 594 000 000 | 594 000 000 | 29 700 000 | 534 600 000 |  | 29 700 000 |
| 16.2.L'accès à l'information des populations de la région est amélioré | 16.2.1 | 5 relais de télévision et de radio sont installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | relais | 5 | 20 000 000 | 100 000 000 |  | 80 000 000 | 20 000 000 |  |
|  | 16.2.3 | 15 centres de jeunes sont équipés en matériel de sonorisation au niveau de chaque Commune | Lot | 15 | 3 000 000 | 45 000 000 | 4 500 000 | 40 500 000 |  |  |
| 16.3.Le niveau de partenariat des collectivités territoriales est amélioré | 16.3.1 | 1 stratégie de développement du partenariat, de l'intercollectivités, de coopération décentralisée et de mobilisation des ressources est élaborée et mise en œuvre | Stratégie de partenariat | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |
| 16.4. Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont créées. | 16.4.1 | . 2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques de développement régional | Réunion Cadre de concertation | 2 | 6 000 000 | 12 000 000 | 2 400 000 | 8 400 000 |  | 1 200 000 |
|  | 16.4.2 | 1 plan de communication des CT est mis en place et opérationnel chaque année | Fonds | 1 | 30 000 000 | 30 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |  |  |
|  | 16.4.3 | 1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en œuvre chaque année | Unité | 2 | 6 000 000 | 12 000 000 | 2 400 000 | 9 600 000 |  |  |
| 16.5. Les actions de développement de la région sont maîtrisées | 16.5.1 | 1 carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil Régional est élaborée et régulièrement actualisée | Carte thématique | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |  |  |
|  | 16.5.2 | 1 base de données du CR y compris la carte des intervenants, la situation de la diaspora et les données sur la migration (logiciel, conception, formation) est mise en place et opérationnelle | Base de données | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |
|  | 16.5.3 | 1 situation socio-économique régionale annuelle et celle des bilans semestriels des PIA et réalisée ( au moins 4 missions sont menées par an) | Missions de restitution | 4 | 2 712 500 | 10 850 000 | 2 170 000 | 8 680 000 |  |  |
|  | 16.5.4 | 1 évaluation des conventions des agents de l'Etat est réalisée chaque année | Evaluation | 1 | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 100 000 |  |  |
|  | 16.5.5 | 1 convention intégrant le programme d'utilisation des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA est signée au plus tard en fin mars de chaque année | Convention | 1 | 750 000 | 750 000 | 150 000 | 600 000 |  |  |
| 16.6. La communication interne et externe du conseil régional et des conseils communaux est améliorée | 16.6.1 | 1 réunion technique du bilan-programme du plan de communication est tenue | Réunion | 1 | 1 350 000 | 1 350 000 | 270 000 | 1 080 000 |  |  |
|  | 16.6.2 | 4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions extraordinaires sont tenues par an | Session | 6 | 6 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |  |  |  |
|  | 16.6.3 | 14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 4 rencontres internationales et sous-régionales) ont fait l'objet de la participation du CR | Mission de l'Exécutif CR | 14 | 2 500 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |  |  |  |
|  | 16.6.4 | Au moins deux (2) séances de travaux des commissions spécialisées sont réalisées par an | Travaux en CS | 2 | 7 290 000 | 14 580 000 | 14 580 000 |  |  |  |
| 16.7. Les outils de planification sont élaborés et mis en œuvre | 16.7.3 | 1 schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la ville d'Agadez, (SDAU) est élaboré et mis en œuvre | SDAU | 1 | 80 000 000 | 80 000 000 |  | 64 000 000 |  | 16 000 000 |
|  | 16.7.5 | 1 stratégie régionale d'urbanisation pour faire face au changement climatique est élaborée, adoptée et mise en œuvre | stratégie | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 |  |  |
| 17.1. les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place et opérationnels | 17.1.1 | 1 secrétariat permament du comité régional de paix est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire permanent recruté, Bureau équipé) | Secrétariat permanent du CRP | 1 | 24 600 000 | 24 600 000 | 4 920 000 | 19 680 000 |  |  |
|  | 17.1.2 | 2 rencontres inter-collectivités de la région sont tenues par an | Rencontre Inter CT | 2 | 5 000 000 | 10 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |  |  |
|  | 17.1.3 | 1 rencontre par trimestre du comité régional de paix est tenue avant chaque session ordinaire | Rencontre | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 | 4 800 000 | 19 200 000 |  |  |
|  | 17.1.4 | 1 forum est organisé chaque année sur les thématiques "Paix et sécurité" | Forum | 1 | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 |  |  |
|  | 17.1.5 | 2 missions de partage et d'échanges sur les questions de paix et sécurité sont réalisées dans la région chaque année | Mission CRP | 2 | 6 000 000 | 12 000 000 | 2 400 000 | 9 600 000 |  |  |
|  | 17.1.6 | 2 formations sont organisées trois (3) fois au profit des membres du Comité de paix et Elus locaux, et des chéfs traditionnels et leaders | Pers/j | 360 | 30 000 | 10 800 000 | 2 160 000 | 8 640 000 |  |  |
| 18.1. Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs sont accrues | 18.1.1 | 80 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau moyen) à Agadez | Etudiant/an | 40 | 765 000 | 30 600 000 | 6 120 000 | 24 480 000 |  |  |
|  | 18.1.2 | 40 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau sup) | Etudiant/an | 20 | 1 285 000 | 25 700 000 | 5 140 000 | 20 560 000 |  |  |
|  | 18.1.3 | (100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés par an) | dossier | 100 | 4 500 000 | 450 000 000 | 45 000 000 | 405 000 000 |  |  |
| 19.1. Les données portant sur la migration sont maîtrisées | 19.1.1 | 1 base spécifique de données sur la migration est mise en place | Base de données | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 | 150 000 | 1 350 000 |  |  |
|  | 19.1.2 | 1 dispositif de collecte des données et d'informations liées à la migration est mis en place et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, flotte, ..) | dispositif | 1 | 34 950 000 | 34 950 000 | 1 747 500 | 33 202 500 |  |  |
| 19.2. Des structures d'accueil, de sensibilisation et d'orientation des migrants et des futurs candidats à l'exode sont créées et opérationnelles | 19.2.1 | 1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants sont réalisés | Dossier | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |
|  | 19.2.2 | 1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants est construit, équipé et est opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, fonctionnement... ) | Centre | 1 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 40 000 000 | 1 920 000 000 |  | 40 000 000 |
|  | 19.2.5 | 2 centres d’accueil des migrants sont crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. | centre | 2 | 2 250 000 000 | 4 500 000 000 | 90 000 000 | 4 320 000 000 |  | 90 000 000 |
|  | 19.2.6 | 3 casernes militaires sont construites et ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou | caserne | 3 | 5 500 000 000 | 16 500 000 000 |  | 14 850 000 000 | 1 650 000 000 |  |
|  |  | TOTAL GENERAL PIP PDR 2016-2020 |  |  | 313 022 357 225 | 7 935 745 598 | 244 335 957 008 | 55 541 458 598 | 5 209 196 023 |

### Commentaires

Pour la première année de la mise en œuvre du PDR, le Conseil Régional doit, avec l’aide de ses partenaires (Communes, Etat, PTF et Populations), s’engager résolument à la mobilisation des ressources nécessaires afin de mettre la population en confiance et surtout rompre avec les mauvaises habitudes des collectivités territoriales d’antan (les communes) qui ont moins valoriser les PDC dans la recherche de financement.

L’année 2016, la première de l’épreuve test du Conseil Régional, a besoin de                      313 022 357 225 F.CFA pour satisfaire aux besoins clés de promotion de développement régional notamment :

- des routes de désenclavement des zones de production et d’échange :

- des infrastructures et équipements de productions agro-sylvo-pastorales ;

- des infrastructures et équipement pour l’affermissement de la paix et de la quiétude sociale ;

- des infrastructures et équipement pour lutter efficacement contre la flambée des phénomènes d’exode et de migration.

# Synthèse de l’organisation de la mise en œuvre et du suivi évaluation du PDR

La loi confère au conseil régional la compétence de délibérer notamment dans le domaine de la politique de développement de la région à travers le plan et le programme de développement économique, social, éducatif, sanitaire, scientifique, culturel et sportif de la région. Le PDR une fois élaboré, adopté et approuvé, le conseil régional à travers son organe exécutif doit assurer la maîtrise d’ouvrage et s’atteler donc à sa mise en œuvre avec l’appui de ses partenaires.

Le Code Général des Collectivités Territoriales (article 105) impose au Président du Conseil Régional (PCR), d’établir un bilan annuel de la région ; ce qui suppose de manière explicite un suivi régulier et au moins une évaluation annuelle de l’action du conseil régional, d’où la nécessité de mettre en place un dispositif de mise en œuvre et du suivi et évaluation du PDR.

L’animation de ce dispositif sera assuré par plusieurs acteurs et à différents niveaux de l’organisation administrative régionale, départementale et communale suivant divers mécanismes. En effet, le guide de suivi évaluation prévoit à chaque niveau de découpage administratif la participation de l’ensemble de la famille d’acteurs présents constitués en comité et/ou en cellule.

## Principes directeurs pour la mise en œuvre du PDR

Le processus d’élaboration du PDR de la région d’Agadez conduit à travers une approche participative et inclusive, a permis, de manière consensuelle, de :

- Définir les grands objectifs de développement régional à travers une démarche participative qui s’inscrit dans une vision à long terme d’aménagement du territoire ;

- Assurer la cohérence temporelle du processus de développement régional (2016 – 2020) en inscrivant les objectifs stratégiques à moyen terme dans le cadre du long terme tracé par les études prospectives et articuler la gestion dans les grands équilibres et la recherche des résultats à moyen terme avec les orientations et planifications nationales ;

- Assurer la cohérence sectorielle et intersectorielle à travers les programmations des différents secteurs d’activités ;

- Assurer la cohérence spatiale des initiatives de tous les acteurs du développement dans le respect des principes de la décentralisation ;

- Suivre et évaluer les politiques, les programmes et les projets de développement et veiller à réaliser la cohérence intersectorielle et socioéconomique nécessaire;

- Assurer la collecte, le traitement et la diffusion de l’information économique, sociale, culturelle et environnementale, nécessaires à la gestion du développement et veiller à la réalisation des études requises ;

- Appuyer et coordonner la mobilisation des ressources nécessaires au développement ;

- Assurer la coordination des aides extérieures et des cadres de concertation régionale ;

- Assurer l’harmonisation des actions de coopération décentralisée et d’inter collectivité ;

Les principes qui doivent guider la mise en œuvre du PDR sont les mêmes que ceux ayant conduit à son élaboration à savoir :

- La cohésion sociale au sein des organes municipaux est un facteur déterminant dans la réussite de l’élaboration d’un PDC.

- La mobilisation et la participation de toutes les parties prenantes (y compris les groupes marginalisés, les femmes, les jeunes et les personnes âgées).

- La bonne gouvernance à travers le respect du cadre juridique et règlementaire, la transparence dans les prises de décision, le respect des règles démocratiques et des droits humains, la place accordée au Contrôle citoyen, la prise en compte du genre et de l’équité, la recevabilité, etc.

- La cohérence avec  les  orientations stratégiques et politiques définies par les autres niveaux de planification (communale, nationale et internationale) ;

- L’Harmonie avec les actions en cours dans la région ;

- L’autonomie et la responsabilité de la région en tant que maître d’ouvrage du processus de mise en œuvre du PDR ;

- La simplicité, le réalisme, la flexibilité et l’adaptabilité au contexte et aux réalités de la région ;

- La continuité avec les possibilités de révisions et des approfondissements réguliers.

- Le processus obéit à une approche prenant en compte les préoccupations de tous les secteurs de façon intégrée dans le but de mieux exploiter les synergies entre eux ;

- La gestion axée sur les résultats (GAR) ;

- La prise en compte des changements climatiques ;

- L’inter collectivité, l’inter-régionalité et le partenariat Conseil régional – Etat ;

- La déconcentration conséquente ;

- La subsidiarité ;

- La spécialité qui vise la recherche de l’efficacité et de l’efficience dans les actions, le recrutement de prestataires de service suivant le niveau de professionnalisme quelque soit le mode de passation de marché adopté. La qualité des ressources humaines positionnées comme prestataires de services doit être respectée.

En résumé, dans le cadre de la mise en œuvre du PDR, la maîtrise d’ouvrage est entièrement assurée par le Conseil Régional. Ainsi, tel que indiqué dans le manuel de mise en œuvre et du suivi-évaluation du PDR, selon le principe de l’imputabilité, le conseil régional est le seul responsable devant la population qui lui a accordé sa confiance. La mise en œuvre du PDR relève entièrement de la responsabilité des organes du Conseil Régional. Cette maîtrise d’ouvrage doit être reconnue et respectée par tous les acteurs.

Mais elle doit s’exercer dans une conjoncture de participation et de concertation permanentes entre tous les acteurs. C’est pourquoi, au titre de la Région d’Agadez, l’essentiel des principes directeurs de mise en œuvre du PDR à observer par le Conseil Régional se résume au respect :

- du principe de subsidiarité : la concentration des actions et appuis aux niveaux des grands espaces intercommunaux, interdépartementaux et interrégionaux et dans les domaines qui sortent exclusivement des compétences des Communes et de l’Etat et ceux dont le partenariat est possible entre le Conseil Régional et l’Etat, entre les Communes et le Conseil Régional et dans le cadre exclusif du Partenariat Public Privé ;

- Le respect strict du genre : la prise en compte du genre et des groupes spécifiques dans toutes les actions à mettre en œuvre à travers des programmes ciblés comme ceux de filets sociaux et la promotion entrepreneuriale des jeunes ;

- La préservation de l’environnement : la durabilité de la base productive à travers la promotion des pratiques durables d’utilisation des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques et le suivi rigoureux des impacts environnementaux et socioéconomiques négatifs engendrés par la mise en œuvre des actions du PDR y compris celles liées à l’exploitation moderne et artisanale des ressources minières de la zone ;

- Le faire-faire : la participation active des Organisations de la Société Civile sera privilégiée à travers la signature des conventions de partenariat ou des contrats de mise en œuvre des actions du PDR ;

- L’appui-conseil : tous les PIA seront suivis d’évaluation de besoins d’assistance technique de l’Etat au Conseil Régional qui devrait aboutir à la signature des conventions de mise à disposition des services techniques par le Représentant de l’Etat au profit du Conseil pour la mise en œuvre du PDR

- L’exclusivité : la mobilisation et la responsabilisation de tous les groupes d’acteurs, à toutes les étapes du processus de mise en œuvre et de suivi/évaluation du PDR seront de mise, en prêtant une attention particulière aux organisations des producteurs, à la femme et à la jeunesse ;

- Le partenariat avec l’international et la diaspora : dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’aménagement et de réhabilitation du patrimoine culturel mondial comme la vieille ville d’Agadez, la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (la RNNAT), des conventions de partenariat seront signées avec la Diaspora, l’UNESCO et bien d’autres partenaires.

## Plan de mobilisation du financement

La mise en œuvre du PDR exige de l’Etat, du Conseil régional d’Agadez et des Communes de la Région d’Agadez, d’importants volumes de financement tant au niveau de leurs ressources internes, qu’au niveau de leurs partenaires financiers habituels ou nouveaux.

Pour y parvenir, le Conseil Régional sera amené à élaborer des dossiers de projets et des requêtes de financement qui doivent parfois être en accord avec les exigences et conditions des partenaires, établies à travers des conventions de financement.

Le financement des actions pourrait se faire à travers: (i) des systèmes classiques de financement public ( Budget du Conseil Régional, Budget du Conseil en partenariat avec l’Etat, Budget du Conseil Régional en partenariat avec les Partenaires Techniques et financiers,  Budget du Conseil Régional en partenariat avec les autres Collectivités Territoriales ((les Communes de la Région et les Conseils Régionaux des autres Régions du Pays))…… etc.) ou privé (crédits des Institutions Bancaires, de la Micro finance, contributions des Communautés, des OP, de la Société Civile, des Entreprises, etc.) et à travers (ii) de nouvelles approches de financement impliquant la participation de la diaspora  et le Partenariat Public-Privé.

De façon détaillée et tel que notifié dans le manuel de mise en œuvre et de suivi –évaluation du PDR, le Conseil Régional développera les mécanismes de mobilisation de financement suivants :

Sur le budget propre du Conseil.

### Sur le budget propre du Conseil, le C R procédera à :

- la mobilisation des recettes dans le cadre de l’exécution normale du budget (recouvrement des taxes et impôts, et une vaste campagne d’animation et de sensibilisation de la population autour des projets et programmes du PDR, etc.) ;

- la vérification du niveau des recettes régionales afin de vérifier la capacité réelle de financement par rapport aux différentes priorités du PDR ;

- l’engagement à temps des procédures de déblocage des fonds pour financer le projet/programme du PDR.

### Dans le cas d’un cofinancement, le C R aura à :

- mobiliser les contributions financières auprès des bénéficiaires et/ou à travers le budget de la région et la recherche du financement complémentaire auprès des PTF.

### Dans le cadre de partenariat, l’Etat peut financer des actions de développement du C R sous forme de :

- contrat-plan avec le Conseil Régional, sur la base de cahiers des charges clairement établis. Dans ce cas, il reviendra à l’Etat de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du contrat-plan et d’évaluer les performances de la Région dans la réalisation des résultats prédéterminés.

### D’autres voies de mobilisation des financements pour réaliser les actions du PDR existent. Il s’agit entre autres :

- d’inter-régionalité et de la coopération décentralisée. Les modalités et les procédures de mise en œuvre seront convenues de commun accord par les parties prenantes ;

- du PPP (Partenariat Public Privé) qui constitue de nos jours une forte opportunité de réalisation d’investissement pour les Collectivités Territoriales.

### Le Conseil régional se doit de renforcer ses capacités de financement à travers :

#### Une bonne mobilisation des ressources internes :

- Le recouvrement direct des impôts et taxes,

- Le suivi et recouvrement des impôts rétrocédés,

- Le suivi et recouvrement des redevances minières,

- Le suivi et recouvrement des ressources issues des fonds issus des transferts de compétences et des ressources concomitantes

#### Aussi une sérieuse mobilisation des ressources externes :

- Le suivi du programme social d’investissements des  sociétés minières intervenant dans la région,

- Le développement de la coopération décentralisée,

- La mobilisation des partenaires et Amis de la région,

- La mobilisation de la Diaspora pour un financement direct et/ou la mise en relation pour bénéficier du financement extérieur,

- Le partenariat public et privé  PPP

#### Des emprunts au besoin pour faire face à la contrepartie

## Communication

Le Conseil régional dispose d’une Cellule de communication depuis avril 2015 qui assure sa visibilité à travers la mise en œuvre d’un plan de communication adopté par le Conseil. Avec la mise en œuvre du PDR, les besoins de communication deviennent plus importants et doivent s’orienter vers une communication de développement (la C4D) visant le développement d’une dynamique de mobilisation de toutes les parties prenantes et de partage, d’où la nécessité d’une redynamisation de la Cellule.

Cela passera d’abord par la révision de la stratégie de communication et son partage avec les outils de communication des Communes de la région et des autres régions décentralisées dans le cadre de l’inter collectivité et de l’inter régionalité. Aussi, la stratégie de communication pourra être renforcée par les échanges avec les institutions régionales (étatiques et privées) et nationales dotées d’instruments de communication

La stratégie doit être traduite en plans annuels de communication qui feront l’objet d’établissement de bilans annuels et de capitalisation des expériences en matière de communication.

## Coordination

Dans sa conception, le PDR est considéré comme le principal outil de planification régionale définissant les orientations de développement de toute la région et engageant toutes les parties prenantes tant dans son élaboration que dans sa mise en œuvre. Cependant, les responsabilités dans cette mise en œuvre différent du fait du principe de positionnement des actions de développement selon le niveau le plus approprié à les conduire : principe de subsidiarité.

### Ainsi, l’Etat, la Région collectivité et les Communes de base assureront chacun en ce qui le concerne, la maîtrise d’ouvrage des actions qui relèveraient de leur compétence.

De ce fait le Conseil régional exercera trois (3) positions dans la mise en œuvre du PDR :

#### La maitrise d’ouvrage des actions du PDR par le CR

qui sont conformes aux compétences affectées (générales) et reçues (spécifiques transférées) à la région ;

#### Le partenariat avec l’Etat

ainsi qu’un plaidoyer pour la réalisation d’investissements structurants facilitant la création de conditions de mise en œuvre des actions du Conseil régional pour œuvrer ensemble vers l’amélioration des conditions de vie des populations de la région

#### Le partenariat avec les 15 communes urbaines et rurales de la région

pour les investissements qui requièrent la conjugaison des efforts des deux niveaux de collectivités en vue de la satisfaction des besoins des populations qui constituent leurs cibles communes, mais dans le respect des dispositions règlementaires.

### La maîtrise d’œuvre sera réfléchie pour engager toutes les parties prenantes

dans la mise en œuvre des actions sous responsabilité du CR, y compris les populations bénéficiaires ; ainsi :

#### Les populations bénéficiaires

assureront, à travers leurs organisations notamment faîtières, d’une part la coordination de la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières (constituant leurs contreparties), et d’autre part la gestion et l’entretien des investissements dans la limite de leur capacité.

#### Les OSC et les privés

seront les principaux acteurs d’accompagnement et d’encadrement des populations bénéficiaires et de leurs organisations dans la planification opérationnelle, le montage des dossiers et surtout dans la réalisation des actions de développement. A travers cette fonction d’élaboration des dossiers, ces acteurs joueront un rôle important dans la négociation et la mobilisation de ressources financières, matérielles et humaines conséquentes.

#### Les services techniques déconcentrés au niveau régional, départemental et communal,

quant à eux, assureront à la fois l’assistance conseils aux acteurs de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, et le contrôle de la qualité des services depuis leur conception jusqu’à leur livraison. Ce qui les positionnerait plus dans les appuis dans la préparation des actions / élaboration des dossiers et dans le suivi et évaluation des actions menées sous la maîtrise d’ouvrage du CR.

Toutes ces parties doivent veiller au respect des priorités opérationnelles, spatiales et temporelles définies dans le PDR, mais également à la recherche de cohérence avec les orientations et stratégies locales et nationales.

## Suivi-évaluation (objectifs, dispositif, outils…)

La mise en œuvre et le suivi/évaluation du PDR seront assurés par plusieurs acteurs et à différents niveaux de l’organisation administrative régionale, départementale et communale suivant divers mécanismes. En effet, le guide de suivi évaluation prévoit à chaque niveau de découpage administratif la participation de l’ensemble de la famille d’acteurs présents constitués en comité et en cellule.

En effet, le Conseil régional d’Agadez dispose d’un chargé du développement pour assurer la coordination des actions d’investissement et du développement des relations de partenariat et de concertation.

Vu l’importance que va avoir cette fonction avec l’avènement du PDR, ce poste doit être érigé en un service de coordination du développement avec un renforcement de sa capacité en ressources humaines notamment dans les domaines de développement rural, de développement social et des secteurs d’accompagnement en l’occurrence la culture, l’artisanat et le tourisme.

Aussi avec des nouveaux besoins de production de la documentation et d’une base de données, ainsi que ceux de coordination/animation du disposition de planification, de concertation, de suivi & évaluation et de la capitalisation pour un programme aussi dense que complexe qu’est le PDR, la création d’une unité de Planification / suivi & évaluation ainsi que sa dotation en ressources humaines et matérielles s’avéreraient nécessaires. Le CR étant déjà chargé de produire et de partager avec toutes les parties prenantes et en particulier avec les populations, deux (2) bilans semestriels et une situation socio-économiques chaque année, en plus de l’élaboration des outils de planification annuelle tels le budget participatif (BP), le plan d’activités annuel (PAA), et le plan d’investissement annuel (PIA). Aussi, l’Unité Planification et Suivi&Evaluation facilitera l’organisation et la tenue des missions de supervision des actions du Conseil régional sur le terrain.

Cette Unité sera rattachée au service chargé du développement et comprendra un(e) Responsable du Suivi et évaluation assisté(e) d’un(e) Assistant(e) Informaticien-Statisticien(ne) de formation, ayant respectivement plusieurs années d’expériences chacun(e).

Conformément au manuel de mise en œuvre et de Suivi&Evaluation du PDR, le dispositif institutionnel du système de suivi évaluation du PDR d’Agadez sera aligné sur celui du PDES. Les structures mises en place dans le cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PDES aux niveaux régional, départemental et communal serviront également des cadres de suivi évaluation du PDR d’Agadez. Car, ces cadres utiliseront les mêmes ressources humaines aux niveaux régional, départemental et communal pour suivre et évaluer les deux outils de planification (PDES et PDR). Aussi, la région mettra en place une légère équipe qui assurera la liaison avec l’organe de pilotage régional du PDR. Elle disposera toutefois de compétences nécessaires pour le traitement et la diffusion des informations au sein de la région. Cette diffusion permettra au Conseil Régional de garantir certaines conditions de l’exercice du contrôle citoyen par les communautés.

# Identification des risques et suivi des risques (Négation des hypothèses et actions de contrôle : budgétisation et insertion au PDR)

Les risques liés à la mise en œuvre du PDR sont multiples et relèvent de plusieurs domaines (politique, social, financier, institutionnel).

Aussi, ces risques PDR sont non seulement des risques techniques, mais également des risques administratifs, économiques et humains. Ils peuvent être des risques internes comme des risques externes.

Il est important de les piloter comme n'importe quel autre paramètre de mise en œuvre du PDR afin d'en limiter le plus possible l'impact. La transparence dans la gestion des affaires et la communication peuvent contribuer à atténuer considérablement ces risques. Pour bien conduire cet exercice, les étapes suivantes seront observées :

- Identifier tous les risques liés à la mise en œuvre du PDR ;

- Conduire l'analyse qualitative des risques identifiés ;

- Conduire l'analyse quantitative des risques identifiés ;

- Élaborer le plan d'action pour traiter les risques retenus (Les provisions budgétaires pour couvrir les coûts, les provisions planning pour couvrir les délais) ;

- Surveiller les risques ;

- Intégrer un plan de gestion des risques dans le projet.

La maîtrise d’ouvrage du Conseil régional ne saura être efficace et efficiente pour produire les effets attendus que si des conditions dont certaines constituent des préalables sont remplies.

Ces conditions, pour la plus part externes au champ de compétences du conseil du fait du principe de subsidiarité, ont été formulées en hypothèses importantes pour le succès du PDR, et relèvent donc des compétences des autres acteurs du développement régional notamment l’Etat et les Collectivités de base.

Le résumé de ces hypothèses importantes ou facteurs de risques tels que notifiées dans le cadre logique (Cf. Annexes) est le suivant :

- Le ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux)

- La stabilité politique maintenue et renforcée

- Le BEEIE opérationnel au niveau régional

- Les études d’impacts environnementaux sont systématiquement réalisées

- Les résultats des études d’impacts sont largement diffusés

- Le transfert de compétences en matière d’environnement est effectif

- L’adhésion des populations au projet test

- Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale

- Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC

- Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale

- Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC

- Les effets du changement climatique n’affectent pas les comportements végétatifs des cultures

- Les producteurs en particulier les jeunes sont moins enchantés par les activités d’exploitation artisanale minière

- Contribution aux subventions du secteur de l’Etat et des partenaires financiers, notamment les sociétés minières, est considérable

- La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux acteurs locaux

- La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un processus d’apprentissage poussé

- La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de ressources humaines compétentes et suffisantes

- Les circuits de transit frauduleux des migrants  sont maîtrisés

- Les textes juridiques et règlementaires aux échanges inter-états sont adaptés au contexte de la région d’Agadez

- Les champs de compétences des Instances de la région sont élargis

- Les capacités de maîtrise d’ouvrage déléguée ou de maîtrise d’œuvre des organisations faitières des producteurs sont suffisantes

Parmi ces facteurs externes aux compétences du Conseil régional, certains doivent être suivis de prêt pour réduire leurs effets de nuisance sur les résultats des interventions du Conseil régional :

# CONCLUSION

### Comme première expérience d’élaboration d’un plan stratégique de développement pour une première expérience de régionalisation, le processus d’élaboration du plan régional de développement d’Agadez a servi de leçon à plus d’un titre :

### d’abord par la mobilisation des différentes parties prenantes à la réalisation de l’ouvrage,

### ensuite par les résultats obtenus, et

### enfin par l’adhésion et les engagements de ces différentes parties concernées à participer pleinement à la mise en œuvre des actions retenues.

### Certes, le processus a été long du fait justement des principes d’itérativité et de participation / mobilisation des acteurs et des ressources. Cependant, avec la détermination des dirigeants du Conseil régional et l’engagement de toutes les parties prenantes en particulier du Représentant de l’Etat qui a mobilisé durant tout le processus les ressources humaines des directions déconcentrées de l’Etat, et des partenaires techniques et financiers dont la GIZ et l’Union Européenne qui ont déployé d’importantes ressources financières pour le financement du processus, les produits de l’élaboration du PDR d’Agadez sont jugés consensuels et pertinents.

### Il reste que son caractère globaliste pour le développement régional donnant lieu à un document conjoint Etat (déconcentré), Collectivité régionale et collectivités locales de base, exjge de chacun de ces niveaux d’assurer d’une part une maîtrise d’ouvrage conforme à ses prérogatives, et d’autre part une coordination conséquente des actions à réaliser.

### Le Conseil régional, pour ce qui le concerne, doit s’investir à assurer à la fois son rôle de maître d’ouvrage suivant les principes de subsidiarité et de spécialité, son rôle de partenaire auprès des acteurs dont l’Etat et les Communes suivant l’ouverture qui est faite dans le code général des collectivités territoriales, et son rôle de veille pour la réalisation des gros investissements contenus dans ce document de planification.

### Pour se faire, il se doit de mettre en place une structuration tant sur le plan administratif que technique qui répond aux ambitions de ce premier Plan de Développement Régional (PDR) en se procurant de ressources humaines compétentes et disponibles

# Annexes

## ANNEXE 1 : Schéma dispositif suivi et évaluation de la mise en œuvre du PDR

## ANNEXE2 :Cadre logique du PDR Agadez

| CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 |
| --- |
| Vision de la région : La vision du conseil régional se fonde sur l’espoir qu’à l’horizon 2035, la région d’Agadez serait le carrefour entre les blocs nord, ouest et centre de l’Afrique, ouverte sur le monde, bien gouvernée, industrialisée dans un environnement résorbant les effets néfastes de l'exploitation de ses ressources, en paix, solidaire de toutes les régions du pays et des régions voisines des pays limitrophes, et débarrassée de trafics malsains. Une région riche de sa culture et de son artisanat, où les richesses sont équitablement réparties entre les différentes communautés qui la composent et où la jeunesse est bien active et engagée pour une croissance économique et sociale durable basée sur l'agriculture irriguée et l'élevage moderne et soutenue par les revenus de l'exploitation minière. |
| HIERARCHIE DES OBJECTIFS | HIERARCHIE DES RESULTATS | INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES | SOURCES DE VERIFICATION | HYPOTHESES IMPORTANTES |
| Objectif Global : Contribuer à la promotion du bien-être économique, social et culturel des populations de la région d'Agadez | Impacts 1. 1. Conditions de vie des populations de région d’Agadez sont significativement améliorées | 1. L’IDH Région d’Agadez augmenté de 0,3% d’ici 2020 | . Rapport d’enquête de l’INS ; . Bilan de mise en œuvre du PDR au niveau du CR |  |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques. |
| Objectif Spécifique 1 : Améliorer la résilience des populations et des systèmes de production dans la région face aux changements climatiques | Effet 1 Les bases productives sont préservées et restaurées Effet 2 Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées | 1. Taux de réduction des surfaces dégradées 2. Réduction du taux de CO2 3. Augmentation de la productivité des sols (couverture végétale) 4. Mécanisme opérationnel de réduction des risques de catastrophe | . Rapports d’activités DRESU/DD, DREL,DRA,SPR/DNPGCCA . Bilans PIA | Ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux, PTF, sociétés minières / pétrolières /industries) Stabilité politique - disponibilité du matériel de mesure des quantités de CO2 émis |
| Objectif spécifique 2 : Améliorer le cadre de vie des populations de la Région | Effet 3 Des stratégies durables de cadre de sont adoptées | 1. Proportion des populations urbaines et rurales bénéficiaires des ouvrages et équipements d’assainissement ; 2. Taux d’assainissement en milieu urbain et rural 3. différents mécanismes et dispositifs mis en place et opérationnels | . Rapports CT . Rapports DRU |  |

| CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 |
| --- |
| HIERARCHIE DES OBJECTIFS | HIERARCHIE DES RESULTATS | INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES | SOURCES DE VERIFICATION | HYPOTHESES IMPORTANTES |
| 1.1.1 deux (2) études sont réalisées | 1.1 la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées | 1. Nbre d’hectares récupérés 2. Taux de survivance des plantations 3. Evolution de la couverture végétale 4. Augmentation du volume d’eau tombée | . Rapports DDE . Rapports DRE | Le BEEIE opérationnel au niveau régional Les études d’impacts environnementaux sont systématiquement réalisées Les résultats des études d’impacts sont largement diffusés Le transfert de compétences en matière d’environnement est effectif |
| 1.1.2 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.3 (5000 ha de banquettes sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.4 (1000 ha cordons pierreux sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.5 (10000 ml de protection des berges des koris sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.6 (1000 ha de fixation des dunes sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.7 (9 pépinières communales de 1 ha chacune sont réalisées |  |  |  |  |
| 1.1.8 (300 ha de Moringa sont plantés et réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.9 (10 missions sont réalisées dans les zones de production de charbon sur la vulgarisation de la production de charbon à base de Prosopis |  |  |  |  |
| 1.1.10 (3000 ha de bois communautaires sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.11 (6 mares sont aménagées pour une phase test |  |  |  |  |
| 1.1.12 (50 000 ha de régénérations naturelles assistées sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.13 (15 000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.1.14 (15 000 Km linéaire de bandes pare-feu sont réalisés |  |  |  |  |
| 1.2.1 (14 missions sur l'exploitation contrôlée des forêts protégées sont réalisées | 1.2. la Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est renforcée | 1 Nbre de suivis réalisés / an 2. Nbre et qualité des personnes impliquées 3 Niveau d’application des recommandations 4 Nombre de parcs réalisés | . Rapports DDE . Rapports DRE | Le BEEIE opérationnel au niveau régional Les études d’impacts environnementaux sont systématiquement réalisées Les résultats des études d’impacts sont largement diffusés Le transfert de compétences en matière d’environnement est effectif |
| 1.2.2 (6 parcs zoologiques sont créés dans les six départements |  |  |  |  |
| 1.3.1 (5) missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs, sont réalisées | 1.3. le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les secteurs est redynamisé | 1 Nbre de suivis réalisés / an 2. Nbre et qualité des personnes impliquées 3 Niveau d’application des recommandations | . Rapports DDE . Rapports DRE |  |
| 2.1.1 (6 Associations de chasseurs, des producteurs et vendeurs du Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe, de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont créées | 2.1. les capacités organisationnelles des communautés sont renforcées | 1. Nombre association mises en place et opérationnelles | Rapports DDE/SU/DD . Rapports DRE/SU/DD | L’adhésion des professionnels du secteur est acquise |
| 2.1.2 (5 comptoirs de Moringa, d'amandes de doum, de bois de chauffe, de bois d'œuvre et de service, de charbon, sont créés et opérationnels |  |  |  |  |
| 2.1.3 (6 Associations d'exploitation des ressources forestières/fauniques, sont renforcées |  |  |  |  |
| 2.2.1 (12 agents météos sont recrutés | 2.2. Des centres météorologiques d'observation sont créés et opérationnels | Nombre de centre d'observation météo créés et opérationnels | Rapport service météo | L’Etat recrute et affecte les agents météo dans les centres créés |
| 2.2.2 (6 centres d'observation météo sont créés et opérationnels |  |  |  |  |
| 2.3.1 (10 pluviomètres et 10 girouettes sont placés par commune | 2.3. Les Communes et des villages de la région sont dotés en pluviomètres et girouettes opérationnels | Nombre de pluviomètres et girouettes | Rapport service météo | Les personnes en charge du relevé météorologique sont régulièrement prises en charge par l’Etat |
| 3.1.1 (1 étude pour un programme spécifique d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée | 3.1. Des infrastructures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » sont créées | 1. Nature et Types d’infrastructures par localité 2. Secteurs couverts 3. Systèmes de gestion mis en place | . Rapports DRU . Rapports CR . Rapports CU . Rapport Comité d’organisation de la fête tournante | Les sociétés minières dévoilent leurs stratégies à moyen et long termes d’exploitation et leurs politiques d’emplois L’Etat s’engage à impliquer davantage les instances régionales dans l’organisation des fêtes tournantes |
| 3.1.2 (1 lot d'Investissements structurants est réalisé au niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de «Agadez Sokni » |  |  |  |  |
| 3.1.3 (1 lot d'Investissements structurants par chef-lieu de département est réalisé au niveau des chefs-lieux des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » |  |  |  |  |
| 3.2.1 (1 journée de réflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation est organisée | 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-exploitation sont pris | 1. Nbre et qualité des participants 2. Le plan d’actions adopté | . Rapport CR, DRU/H, DRM/DI |  |
| 3.3.1 (Etude d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique est réalisée | 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont identifiés | 1. liste des matériaux de construction adaptés au contexte du changement climatique 2. un modèle de construction disponible | Rapport DRU/H, DRM/DI | Adhésion des populations au projet test |
| 3.4.1 Conduite d’études de faisabilité de création d’unités de production et commercialisation des matériaux locaux de construction | 3.4. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique sont vulgarisés | 1. liste des matériaux de construction adaptés au contexte du changement climatique 2. un modèle de construction disponible | Rapport DRU/H,DRM/DI |  |
| 3.4.2 (20 maçons sont formés par commune, sur la vulgarisation de matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement climatique |  |  |  |  |
| 3.5.1 (100 logements adaptés au changement climatique sont vulgarisés par commune sur 4 ans | 3.5 Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés | 1. Nombre par type d’infrastructures et équipements mis en place et opérationnels | 1. Rapport des services municipaux 2. Rapport du CR | Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 3.5.2 (60 latrines publiques sont construites et fonctionnelles |  |  |  |  |
| 3.5.3 (5000 latrines familiales sont réalisées |  |  |  |  |
| 3.5.4 (1 étude et 7 DAO (Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés |  |  |  |  |
| 3.5.5 (30000 ml de caniveaux sont réalisés |  |  |  |  |
| 3.5.6 (20000 ml de pavage sont réalisés |  |  |  |  |
| 3.5.7 (50 dépotoirs publics sont mis en place et opérationnels chaque année |  |  |  |  |
| 3.5.8 (1 chargeuse par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles |  |  |  |  |
| 3.5.9 (1 camion à benne par département et 2 pour la Commune Urbaine d'Agadez sont acquises et opérationnelles |  |  |  |  |
| 3.6.1 (3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques sont formés, équipés et opérationnels | 3.6. Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre | 1. Un équipement de traitement des ordures ménagères opérationnel | 1. Rapport des services municipaux 2. Rapport du CR 3.Rapport DRESU/DD, DRH/A | Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC Changement des comportements des populations acquis |
| 3.6.2 (Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures ménagères |  |  |  |  |
| 3.7.1 (50 000 branchements sociaux électriques sont réalisés | 3.7. le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré | 1. évolution du nombre de nouveaux abonnés | Rapport de la Nigelec ,DRE/P | Les partenaires acceptent de subventionner l’opération |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable |
| Objectif Spécifique 3 : Intensifier et valoriser les productions agro-sylvo-pastorales de la région | EFFET 4: Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté d’au moins 20% | 1. Niveau de Rendement 2. Evolution des superficies cultivées 3. Production additionnelle | . Rapports DRA . Rapports DR Elevage . Rapport INS | Ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux) ; Stabilité politique |
| Objectif Spécifique 4 : Développer l'industrie agro alimentaire et le circuit de commercialisation des principaux produits | EFFET 5 : Le volume d'autoconsommation et d'exportation des produits agro-alimentaires et miniers de qualité a significativement augmenté et diversifié | 1. Evolution des coûts des différents produits agroalimentaires 2. Evolution des stocks des produits agroalimentaires 3. Nouveaux produits issus de l’agro-industrie 4. Evolution de la Balance commerciale | . Rapport SIMA . Rapport DR commerce . Rapport DR douane |  |
| Objectif Spécifique 5 : Promouvoir des mesures d’adaptation aux crises et catastrophes | Effets 6 : Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité | 1. Evolution des abandons des activités 2. Evolution des surfaces emblavées | . Rapports d’activités DRA, DRE, DRE, |  |
| 4.1.1 (8 études et 8 DAO sont réalisés sur la Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales | 4.1 Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak et l’Irhazer sont accrues | 1. Nbre de sites aménagés 2. Superficies/ site/type d’ouvrage aménagées 3. Nbre de bénéficiaires (F, H, Jeunes) | . - DAO . Rapports DRGR . Rapports DRA, DRE, DRE | Le transfert des compétences et des ressources en matière de développement agricole est effectif Les capacités techniques et la disponibilité des directions régionales et autres prestataires de services spécialisés dans le secteur sont suffisants Les effets du changement climatique n’affectent pas les comportements végétatifs des cultures Les producteurs en particulier les jeunes sont moins enchantés par les activités d’exploitation artisanale minière La contribution aux subventions du secteur de l’Etat et des partenaires financiers, notamment les sociétés minières, est considérable Les capacités de maîtrise d’ouvrage déléguée ou de maîtrise d’œuvre des organisations faitières des producteurs sont suffisantes |
| 4.1.2 (2AHA à but pastoral réalisés dans le Tadress et l'Irhazer |  |  |  |  |
| 4.1.3 (8 AHA sont réalisés dans Irhazer, Talak, Tadress, Aîr et Kawar |  |  |  |  |
| 4.1.4 (4 nouveaux barrages sont réalisés |  |  |  |  |
| 4.1.5 (1 barrage est réhabilité |  |  |  |  |
| 4.1.6 (25 nouveaux seuils sont réalisés |  |  |  |  |
| 4.1.7 (15 seuils sont réhabilités |  |  |  |  |
| 4.1.8 (500 puits maraichers sont construits et/ou réhabilités |  |  |  |  |
| 4.1.9 (20 Km de protections de berges sont réalisés |  |  |  |  |
| 4.2.1 (5685 producteurs, élus, membres des OP et OPF) sont formés en vie associative et gestion | 4.2 Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées | 1. Nbre d’OPF appuyées 2. Nbre de Plans de renforcement des capacités élaboré 3. Niveau de mise en œuvre de plans de renforcement | . Rapports DRA . Rapports DRE, DRE, DRTA |  |
| 4.3.1 (6 COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés en lot de matériel (GPS, Registres d'enregistrement) | 4.3. les capacités d'intervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code Rural sont renforcées |  |  |  |
| 4.4.1 (Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés | 4.4 Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées | 1. Nbre de membres formés par Structure 2. Niveau d’équipements par structure 3. Nbre de plans annuels établis 4. Nbre de bilans d’activités réalisés 5. Nbre et qualité des personnes ressources impliquées 6. Nbre de formations réalisées 7. Nbre et qualité des bénéficiaires (H, F, J) | .1. Rapports des Cofodep et du SPR/CR .2. Inventaires 3. rapport CRA |  |
| 4.5.1 (104 consulaires et agents de la CRA sont formés en techniques de montage de dossiers et suivi / évaluation des projets chaque année | 4.5 La disponibilité des semences de pommes de terre et d'oignon est améliorée | 1. Nbre de producteurs formés (H, F, J) 2. Nbre de sites concernés 3. Nbre de surfaces emblavées 4. Quantités de semences produites 5. nombre dossiers élaborés par secteur 6. nombre de dossiers financés par secteur 7. Catégories de bénéficiaires (F, J, H)/ Localisation par site | . Rapports DRA, CRA, DRGR |  |
| 4.5.2 (100 paysans par département et CU d'Agadez, sont formés en techniques de production de semences chaque année y compris ceux de la CU/AZ |  |  |  |  |
| 4.6.1 (100 kits en matériels, intrants et semences améliorées G4 sont acquis et attribués | 4.6. Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) sont accessibles, disponibles et opérationnelles | 1. Nature et type d’infrastructures réalisées 2. Nbre Bénéficiaires/ Localisation, 3. Mode de gestion mis en place | . Rapports DRGR, DRE |  |
| 4.6.2 (18 parcs mobiles de vaccination sont acquis |  |  |  |  |
| 4.6.3 (30 Puits pastoraux sont construits et équipés en système solaire |  |  |  |  |
| 4.6.4 (2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 tonnes chacun sont construits et équipés |  |  |  |  |
| 4.6.5 (1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres intrants agricoles est acquise et placée |  |  |  |  |
| 4.6.6 (1 Etude + 1 DAO sont réalisés |  |  |  |  |
| 4.6.7 (1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abattoir moderne sont réalisés |  |  |  |  |
| 4.6.8 (1 abattoir frigorifique moderne est construit à Agadez, équipé et opérationnel |  |  |  |  |
| 4.6.9 (1 marché à bétail moderne est construit et équipé |  |  |  |  |
| 4.7.1 (5 Services Vétérinaires Privés de Proximité sont appuyés | 4.7 les capacités de production agricole des communautés sont renforcées | 1. Nbre maisons paysans construits et opérationnels 2. Nbre services vétérinaires appuyés | Rapports DRE, DRA |  |
| 4.7.2 (15 Maisons du paysan sont créées, équipées et opérationnelles |  |  |  |  |
| 4.7.3 (500 kits agricoles sont attribués chaque année |  |  |  |  |
| 4.8.1 (20 mares permanentes et semi-permanentes sont désensablées | 4.8. la production halieutique est introduite dans la région | 1. Nbre personnes formées 2. Quantité de poissons pris | Rapport DRE/SU/DD |  |
| 4.8.2 (2 Mares sont empoissonnées |  |  |  |  |
| 4.8.3 (20 personnes sont formées sur les techniques de pêche et de gestion |  |  |  |  |
| 4.9.1 (15 Dotations initiales en intrants zootechniques sont acquises et placées | 4.9. La productivité du cheptel de la région est améliorée | 1. Nbre de dossiers élaborés par secteur 2. Nbre de dossiers appuyés par secteur 3. Catégories de bénéficiaires (F, J, H)/ 4. Coûts (prévisions/réalisations) par dossier 5. Taux de consommation de crédit 6. Nbre de sujets inséminés par localité 7. Nbre d’espèces introduites par Localisation 8. Nbre et qualité des bénéficiaires (F, H, J) / localisation 9. Nbre de têtes vaccinées | . Rapports DGGR, DRE, DRE, DRA |  |
| 4.9.2 (7 pharmacies vétérinaires sont construites et approvisionnées |  |  |  |  |
| 4.9.3 (25 Fermes Agropastorales sont créées et opérationnelles |  |  |  |  |
| 4.9.4 (1 Centre de multiplication de la race brune ……..cameline d'un effectif de 800 est mis en place camelins |  |  |  |  |
| 4.9.5 (25 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles |  |  |  |  |
| 4.9.6 (1000 têtes par espèces sont inséminées chaque année |  |  |  |  |
| 4.9.7 80% du cheptel vacciné par an contre les épidemies dominantes de la région |  |  |  |  |
| 5.1.1 (1 Etude sur la faisabilité pour la création de grandes unités de transformation ASP est réalisée | 5.1. Les unités de transformation et de conservation des produits agropastoraux sont développées | 1. Nbre de dossiers élaborés par secteur 2. Nbre de dossiers appuyés par secteur 3. Catégories de bénéficiaires (F, J, H) 4. Localisation des sites 5. Coût par dossier 6. Nbre de produits labélisés 7. Nbre de produits étiquetés/label | . Rapports DRA, DRE, DRE, DRC, DRTA, DRGR, CRA | Les opérateurs privés nationaux et étrangers, et les institutions de financement adhèrent au développement industriel de la région Le cadre juridique et institutionnel est incitatif pour la création d’unités industrielles |
| 5.1.2 (3 unités test de laiteries et 3 unité de transformation de produits fruitiers sont créées et opérationnelles |  |  |  |  |
| 5.1.3 (20 coopératives pour la conservation, conditionnement et stockage des produits ASP sont appuyées |  |  |  |  |
| 5.1.4 (10 principaux produits et systèmes de la région sont certifiés |  |  |  |  |
| 5.1.5 / 1 tannerie moderne est créée et opérationnelle |  |  |  |  |
| 5.2.1/ 15 unités de transformation des produits agropastoraux sont mises en place à raison d'une unité par commune | 5.2. La commercialisation des produits agropastoraux est développée | 1. Nbre de foires organisées, 2. Types de produits/ Localisation et participants ciblés, 3. Nbre de participations aux foires ailleurs hors de la région 4. Localisation, Nbre et qualité des participants, 5. Quantités / produits écoulées Montant placé 6. Nbre de dossiers soumis/financés par catégories de bénéficiaires/localisation 7. Taux de consommation 8. Taux de recouvrement 9. Taux d’exécution de la convention 10 Nbre marchés créés 11. Nbre et qualité de bénéficiaires des stands (F, J, H) 12. Statistiques des écoulements | .Rapports DRC, DRAT, DRA, DRE, DRE, OPF, CRA Conventions de financement . Conventions de gestion des fonds . Rapports d’exécution |  |
| 5.2.2 (1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque année |  |  |  |  |
| 5.2.3 (1 mini foire couplée aux évènements régionaux (cure salée, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 décembre) est organisée chaque année |  |  |  |  |
| 5.2.4. (4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et artisanales nationales et sous régionales sont réalisées chaque année |  |  |  |  |
| 5.2.5 (1 participation aux foires artisanales internationales est effectuée chaque année |  |  |  |  |
| 5.2.6 (1 ligne de crédit est créée |  |  |  |  |
| 5.2.7 (1 fonds de garantie est placé |  |  |  |  |
| 5.2.8 (7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger |  |  |  |  |
| 5.2.9 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir de vente des produits artisanaux en Europe est réalisée |  |  |  |  |
| 5.2.10 (1 étude et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre |  |  |  |  |
| 5.2.11 (6 Marchés mixtes modernes construits et équipés |  |  |  |  |
| 5.2.12 (3 Marchés modernes à bétail sont créés et équipés |  |  |  |  |
| 5.3.1 (100 opérateurs économiques sont formés chaque année | 5.3. Le traitement et la commercialisation de l'or sont réglementés dans la région | 1. Nbre d’acteurs formés 2. Domaines de formation 3. Nbre de structures bénéficiaires 4. Types de produits miniers traités 5. Quantité de production par type 6. Comptes d’exploitation établis 7. Emplois générés 8. Revenus générés | - Rapports de formation - Rapport DRMI |  |
| 5.3.2 (5 centres de concassage des pierres et traitement de l'or sont construits et équipés (Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et Tchirozérine): 10 machines de broyage, 1 clôture, 10 hangars, 1 adduction d'eau, électricité, 5 blocs de latrines, 1 poste de FDS sont placés par centre |  |  |  |  |
| 5.3.3. (1 équipe de 3 agents par centre est recrutée |  |  |  |  |
| 5.3.4. (1 équipe de 3 agents par centre est formée et opérationnelle |  |  |  |  |
| 5.3.5. (1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, construit, sécurisé et opérationnel |  |  |  |  |
| 5.3.6. (1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est recrutée, formée et opérationnel |  |  |  |  |
| 5.3.7. (3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque année |  |  |  |  |
| 5.3.8. (200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines artisanales sont formés sur le code minier / foncier par commune durant 3 jours soit 3000 sur les 5 ans |  |  |  |  |
| 5.3.9. (100 appareils de recherche d'or sont mis en place par Commune à raison d'un appareil par groupement de 10 orpailleurs |  |  |  |  |
| 6.1.1 (6 magasins relais départementaux pour stock des vivres sont construits et approvisionnés | 6.1. les vivres et aliments bétail sont disponibles et accessibles dans toute la région | 1. Types de produit 2. Quantité / produit / localité 3. Modes de gestion 4. Nbre têtes déstockées par espèce 5. Nbre dossiers financés par type d’AGR 6. Nbre paysans appuyés en kits | Rapports DRE, DRA, DRPF/PE, DRDC/AT, CT | Les procédures d’accès au financement sont allégées par les partenaires |
| 6.2.1 (1 dotation en aliments bétail est acquise et placée | 6.2. Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées | 1. Types de produit 2. Quantité / produit / localité 3. Modes de gestion 4. Nbre têtes déstockées par espèce 5. Nbre dossiers financés par type d’AGR 6. Nbre paysans appuyés en kits | Rapports DRE, DRA, DRPF/PE, DRDC/AT, CT |  |
| 6.2.2 (3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année |  |  |  |  |
| 6.2.3 (20000 têtes de bétail sont déstockées tous les deux ans |  |  |  |  |
| 6.2.4. (2000 femmes sont formées et subventionnées pour exercer des activités génératrices de revenus chaque année |  |  |  |  |
| 6.2.5 (500 maraichers sont appuyés en kits agricoles chaque année |  |  |  |  |
| 6.3.1 (100 Tonnes de semence céréalières, 1000 litres de pesticides et 500 tonnes d'engrais sont subventionnés par département | 6.3. Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et opérationnel | 1. Nbre de plans élaborés 2. Qualité des participants 3. Taux d’exécution par an 4. Nbre de structures mises en place 2. 5. Localisation des structures 6. Qualité des membres 7. Nbre de réunions et actions réalisées | . 1 Plan de contingence disponible Rapports CR . Rapports des structures mises en place |  |
| 6.3.2. (1 PCMR Régional élaboré et disponible |  |  |  |  |
| 6.3.3 (3 missions de mise en place et supervision de 5 SCAP/RU par commune |  |  |  |  |
| 6.3.4 (50 membres des SCAP/RU sont formés |  |  |  |  |
| 6.3.5 / 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées |  |  |  |  |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 3 : Valorisation de la culture et relance des activités économiques, du tourisme et de l'artisanat |
| Objectif Spécifique 6 : Promouvoir le patrimoine culturel, touristique et artisanal | Effets 7 : Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de l'artisanat et de la culture a significativement augmenté (agences de voyage, les hôteliers, les artisans, les artistes) | 1 Evolution des chiffres d’affaires des agences de voyage, des hôteliers, des artisans et des artistes 2 Evolution du volume d’exportation des produits culturels et artisanaux | . Rapport DR tourisme et artisanat ; . Rapport DR impôts . Rapports des Institutions financières . Rapport DR culture |  |
| Objectif Spécifique 7 : Développer et entretenir le réseau routier régional | Effets 8 : Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté | 1. Evolution des coûts de transport 2. Evolution du taux d’accidents de la route 3. Importance des flux de passagers du transport terrestre et aérien | . Rapport DR de transport . Rapport de la gendarmerie . Rapport de la DRPN |  |
| 7.1.1 Production et multiplication d'un guide touristique (carte) | 7.1. Les activités touristiques sont relancées | 1. Catégories de données compilées 2. Types de supports produits 3. Nbre d’ouvrages édités 4. Nbre de copies diffusées 5.Nbre de sites aménagés 6. Types d’aménagement 7. Localisation 8.Nbre de centres crées 9. Nbre de salariés en activité 10. Nbre et qualité des visiteurs 11 .Groupes cibles visés 12. Nbre de circuits par groupe 13. Nbre de participants par groupe | 1. Rapports DRE 2. Rapports DRGR .3. Rapports d’activités des centres 4. Rapports DRTA . 5. Listes des participants 6. Listes opérateurs | L’Etat encourage les institutions publiques, parapubliques et privées à inscrire dans leur politique de motivation de leurs ressources humaines, le tourisme intérieur Les sociétés publiques et privées adoptent la découverte des richesses naturelles nationales comme stratégies de motivation Des dispositifs particuliers de sécurité des personnes et des biens dans les zones touristiques sont mis en place par l’Etat et les populations concernées |
| 7.1.2 (3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 forage (point d'eau), 2 logements gardiens, 2 motos) aménagés |  |  |  |  |
| 7.1.3 (6 centres de vie sont créés sur les axes Koris Kantana-Dirkou et axes Arlit-Assamaka avec 1 forage , 1 CSI, 1 détachement militaire |  |  |  |  |
| 7.1.4 (2 fora et des rencontres pour la relance et l'évaluation du tourisme sont réalisés |  |  |  |  |
| 7.1.5 (3 circuits de 10 jours des colonies de congés pour les employés des sociétés privées, publiques et parapubliques sont organisés par an |  |  |  |  |
| 7.1.6 (2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour les scolaires sont organisés par an |  |  |  |  |
| 7.1.7 (2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour la diaspora et leurs amis sont organisés par an |  |  |  |  |
| 7.1.8 (4 circuits de 7 jours de colonie de vacances pour les agents de l'Etat sont organisés par an |  |  |  |  |
| 7.1.9 les sites touristiques sont recensés |  |  |  |  |
| 7.2.1 (16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération Régionale des Artisans, 10 membres des Unions de Coopératives formés en vie associative et gestion formation de 250 artisans sur les techniques de finition des produits artisanaux chaque année | 7.2. Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées | 1. Nbre d’acteurs formés 2. Domaines de formation 3 .Nbre de structures bénéficiaires 4. Niveau d’équipements 5. Nbre de métiers concernés 6. Nbre de spécialistes formés par métier | . Rapport de formation Rapport DRT/A |  |
| 7.2.2 (4 techniciens supérieurs dont au moins 2 femmes dans les filières de la maroquinerie, bijouterie, sont formés sculpture et vannerie pour un cycle de 4 ans |  |  |  |  |
| 7.3.1 (1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et d’arts en machines et autres outils de finition des produits artisanaux est acquis | 7.3. Les activités de services sont promues | 1. Nbre ateliers créés et opérationnels 2. Nbre nouveaux produits fabriqués 3. Nbre commandes reçus et lieu de provenance 4. Nbre restaurants/maquis créés et opérationnels 5. Equipements acquis | - rapports DRT/A et Chambre des métiers et d’artisanat |  |
| 7.3.2. (15 ateliers sont créés et équipés chaque année au profit des jeunes |  |  |  |  |
| 7.3.3 (20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année au profit des jeunes |  |  |  |  |
| 7.4.1 (300 jeunes sont formés en divers métiers (soudure, menuiserie, plomberie, maçonnerie, mécanique, électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés chaque année | 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé | .1. Nbre de fêtes organisées 2. Localisation 3. Nbre de thèmes développés 4. Nbre et qualité des participants 5. Nbre d’innovations apportées Nbre de requêtes reçues 6. Nbre d’organisations appuyées 7. Nature et volume des appuis Nbre d’acteurs formés 8. Domaines de formation 9. Nbre de structures bénéficiaires 10. Nbre de services crées 11. Nbre de salariés en fonction | 1. Rapports de formation 2. Rapports d’activités des DRC, DRJS 3. Rapport d’activité du centre . 4. Bon de commande : livraison 5. Programme des manifestations . 6. Rapports bilans .7. Rapports d’activités DRDC/AT 8. Rapports d’activités DRU, . 9. Rapports d’activités DFP/T |  |
| 7.4.2 (10 fêtes sont (Co) Organisées chaque année |  |  |  |  |
| 7.4.3 (2 troupes/artistes sont appuyées par an |  |  |  |  |
| 7.4.4 (10 troupes artistiques et 20 artistes formés en vie associative et en gestion |  |  |  |  |
| 7.4.5 (20 artistes sont formés sur les techniques de production, de composition et de réalisation chaque année |  |  |  |  |
| 7.4.6 (1 centre d'enregistrement et d'apprentissage de la musique est créé, équipé et opérationnel |  |  |  |  |
| 7.4.7 (1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est allouée |  |  |  |  |
| 7.4.8 (10 filles formées en Algérie pendant 6 mois sur la musique traditionnelle INZAD classée patrimoine mondial |  |  |  |  |
| 7.4.9 (1 musée régional est créé et équipé à Agadez (culture, art, artisanat, animalier) |  |  |  |  |
| 8.1.1 (1 étude avec établissement d'une carte de priorisation des routes à caractère régional réalisée | 8.1. Le réseau routier de la région est amélioré | 1. Liste des priorités par catégories de routes 2. Programme prioritaire établi 3. Nbre de routes construites 4. Kilométrage réalisé 5. Dispositif d’entretien mis en place | DAO . Rapports d’activités DREq Rapport DRSP | Le transfert des compétences et des ressources dans le secteur est effectif L’Etat accorde une priorité aux zones pastorales et minières dans la mise en œuvre des politiques de désenclavement |
| 8.1.2 (3 Etudes sommaire et DAO réalisés pour les trois premières priorités |  |  |  |  |
| 8.1.3 (100 km de routes secondaires (Cassis, ponts, radiers) sont entretenus chaque année |  |  |  |  |
| 8.1.4 (3 premières priorités de routes en terre sont réalisées |  |  |  |  |
| 8.1.5 (450 km de routes bitumées / Stambulawa sont réalisés |  |  |  |  |
| 8.1.6 (25 Km de route bitumée axe Tchirozérine - Tafadack sont réalisés |  |  |  |  |
| 8.1.7 (1 étude de faisabilité de la route Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama des bretelles Dirkou- Bilma-Fachi et Siguidine-Chirfa sont réalisées |  |  |  |  |
| 8.1.8 (1500 km de route bitumée axe Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama et les bretelles axe Dirkou-Bilma-Fachi, Siguidine-Chirfa sont réalisés |  |  |  |  |
| 8.1.9 (73 km de route bitumée bretelle Tabelot-Tourayet sont réalisés |  |  |  |  |
| 8.1.10 / 62km de route bitumée axe Agadez-Frontière Zinder sont réhabilités |  |  |  |  |
| 8.1.11. 450 km de RTA sont repris |  |  |  |  |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 4 : Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base |
| Objectif Spécifique 8 : Faciliter l'accès équitable aux services sociaux de base de qualité (vulnérabilité et distances) respect normes | Effet 9 Les taux de mortalité et de morbidité en particulier chez la mère et l’enfant sont réduits | 1. Evolution du taux de mortalité 2. Evolution du taux de morbidité 3. Evolution du taux de malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois | Rapport EQSN . Rapport DR INS . Rapport DRSP | Ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux) - Stabilité politique |
|  | Effet 10 Les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté | 1. Evolution. du taux de scolarisation | . Rapport DRESS . Rapport DRFPT Rapport du DREP |  |
|  | Effet 11 Le taux d'alphabétisés a augmenté | 1 Evolution du taux d'alphabétisés | Rapport du DREP |  |
|  | Effet 12 La pratique du sport par toutes les classes d’âge dans la région est améliorée | 1. nombre par type d’infrastructures sportives construites et opérationnelles 2. Nombre de tournois mixtes et par sexes et classes d’âge organisés | Rapports DRJS |  |
|  | Effet 13 Le taux de couverture en eau potable a augmenté | 2. Évolution du Taux de couverture en eau potable | . Rapports DRH |  |
| 9.1.1 (1 étude et 1 DAO sont réalisés | 9.1. Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées | 1 Type et Nbre d’équipements 2. Nbre bâtiments réhabilités, équipés et opérationnels | Rapports DRSP, CR, DRU/H, DR Eq | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.1.2 (1 Service de Dermatologie et Vénéréologie est construit et équipé; 1 Service ORL est construit et équipé, 1Service d’Ophtalmologie est construit et équipé. |  |  |  |  |
| 9.1.3 (1 étude et élaboration DAO pour construction d'un laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée |  |  |  |  |
| 9.1.4 (1 labo est construit et équipé |  |  |  |  |
| 9.1.5 (1 Pavillon Psychiatrique est construit et équipé |  |  |  |  |
| 9.1.6 (1 mamographe est placé au CSME |  |  |  |  |
| 9.1.7 (1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé |  |  |  |  |
| 9.1.8 (2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au CHR |  |  |  |  |
| 9.2.1 (1 étude et élaboration DAO pour construction d'un hôpital de référence est réalisée | 9.2. Un hôpital National est créé et opérationnel | 1 Nbre d’hôpitaux construits 2 Nbre d’agents recrutés | Rapports DRSP, CR, DRU/H, DR Eq | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.2.2 (1 Hôpital National est construit et équipé |  |  |  |  |
| 9.2.3 (10 personnes d'appui sont recrutées et payées |  |  |  |  |
| 9.3.1 (1 étude et 4 DAO sont élaborés | 9.3. Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits et opérationnels | 1 Nbre d’hôpitaux construits 2 Localisation 3 Type et Nbre d’équipements placés 4 Nbre bâtiments construits 5 Nbre de réunions tenues | Rapports DRSP, CR, DRU/H, DR Eq | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.3.2 (5 hôpitaux de Districts Sanitaires construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) |  |  |  |  |
| 9.3.3 (5 blocs administratifs pour les ECD des Districts Sanitaires sont construits et équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) |  |  |  |  |
| 9.4.1 (2 DAO pour les cases de santé et les CSI sont élaborés | 9.4. Des cases de santé et CSI sont construits et opérationnels | 1 Nbre CSI et cases de santé construits et opérationnels 2 Localisation 3 Type et Nbre d’équipements placés | Rapports DRSP, CR, DRU/H, DR Eq | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.4.2 (15 cases de santé sont érigées en CSI de Type II |  |  |  |  |
| 9.4.3 (60 cases de santé sont construites ou réhabilitées et équipées |  |  |  |  |
| 9.5.1 (16 mutuelles communales et régionales de santé sont créées | 9.5. Des mutuelles de santé sont créées et fonctionnelles | . 1 Nbre mutuelles créées et opérationnelles 2 Nbre personnes et catégories touchées | Rapports DRSP, CR, DRU/H, DR Eq Nombre de centrale crée Disponibilité des produits | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.6.1 (8 pharmacies des hôpitaux régionaux et de district sont renforcées en produits pharmaceutiques | 9.6. Des produits pharmaceutiques sont disponibles dans les hôpitaux régionaux et districts | 1. Dotation par formation sanitaire 2. Type, volume et qualité des produits |  |  |
| 9.7.1 (60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés | 9.7. Les CSI et cases de santé sont dotés en personnel | 1 Nbre d’agents recrutés 2 Nbre d’agents formés |  |  |
| 9.8.1 (2 foraines en médecine spécialisée par an (4 médecins spécialistes) sont institutionnalisées | 9.8. Les populations de la région ont accès aux soins de santé de qualité | Type de pathologies fréquentes 2 Nbre de foraines organisées 3 Nbre de patients consultés et/ou traités 4 Type de maladies traitées |  |  |
| 9.8.2 (1 sortie foraine infrarégionale par trimestre soit 4 sorties par an (1 médecin, 1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) est institutionnalisée |  |  |  |  |
| 9.8.3 (1 lot de Médicaments et consommables pour appui aux sorties foraines infrarégionales, est acquis et opérationnel |  |  |  |  |
| 9.8.4 (2 supervisions formatives par an sur la gestion du stock des MEG dans les Districts Sanitaires et centres hospitaliers régionaux sont effectuées |  |  |  |  |
| 9.8.5 (1 camion pour l'acheminement des intrants (médicaments, moustiquaires, nutriments, équipements, …) dans les différents districts de la Région, est acquis et opérationnel |  |  |  |  |
| 9.8.6/ 1 Centrale d’approvisionnement en médicaments est mise en place et opérationnelle |  |  |  |  |
| 9.9.1 (200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge de la malnutrition | 9.9. La qualité de dépistage et de prise en charge des enfants malnutris est améliorée | 1 Nbre de personnes formées 2 Nbre de patients consultés et/ou traités 3 Nbre de réunions tenues 4 Thèmes débattus 5 fréquences de missions 6 dotations réalisées 7. Evolution du taux de malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois | Rapports DRSP, Districts, CR | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.9.2 (15 femmes relais sont formées par commune sur la reconnaissance des premiers signes de la malnutrition et dotées en support de communication |  |  |  |  |
| 9.9.3 (4 missions de sensibilisation de la population sur les facteurs de risques de la malnutrition sont réalisées par les points focaux |  |  |  |  |
| 9.9.4 (20 réunions trimestrielles du cluster Nutrition sont organisées |  |  |  |  |
| 9.9.5 (2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF) sont tenues par an |  |  |  |  |
| 9.9.6 (10 districts de la région sont ravitaillés deux fois l'an en micronutriments |  |  |  |  |
| 9.10.1 (2 séances de Communication pour un Changement des Comportements des groupes cibles des IST- VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont tenues par an | 9.10. Le taux de prévalence des IST- VIH/SIDA est réduit | 1. Evolution du taux de dépistage 2 Evolution du taux de mortalité 3. Evolution des personnes affectées par les IST-VIH/SIDA | Rapports DRSP, Districts | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.10.2 (30 paires éducatrices (femmes leaders, jeunes, ..) sont formées sur les mesures de prévention et signes courants des IST VIH/SIDA chaque année |  |  |  |  |
| 9.10.3 (7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an en préservatifs féminins et masculins, ARV, médicaments des maladies opportunistes et réactifs |  |  |  |  |
| 9.10.4 (1 agent de santé par formation sanitaire (CSI, Case de santé) est formé en diagnostics et prise en charge des cas des IST- VIH/SIDA |  |  |  |  |
| 9.11.1 (13 centres de sensibilisation des populations sur les maladies non transmissibles (diabètes, hypertension artérielle, drépanocytose sont créés dans la région | 9.11. Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré | 1 Taux de fréquentation de formations sanitaires 2. Evolution du taux de dépistage |  |  |
| 9.12.1 (200 agents sont formés tous les deux ans en diagnostic et prise en charge du paludisme | 9.12. Le taux de prévalence du paludisme est réduit | 1. Evolution du taux de dépistage 2 Evolution du taux de morbidité 3. Evolution du de létalité | Rapports DRSP, Districts | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.12.2 (20 femmes relais sont formées par commune sur les signes courants du paludisme toutes les deux années |  |  |  |  |
| 9.12.3 ..(1) Dotation en kits paludisme des femmes relais formées |  |  |  |  |
| 9.12.4 (1) Distribution gratuite des moustiquaires imprégnées en raison de 3 moustiquaires par ménage tous les 2 ans |  |  |  |  |
| 9.12.5 (7 districts sont approvisionnés en réactifs, TDR, ATC et consommables |  |  |  |  |
| 9.13.1 (100 agents de santé sont formés tous les 2 ans sur le diagnostic et prise en charge de la tuberculose | 9.13. Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit | 1. Evolution du taux de dépistage 2 Evolution du taux de morbidité 3. Evolution du de létalité | Rapports DRSP, Districts | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.13.2 (15 relais sont formés par commune tous les 2 ans sur les signes courants de la tuberculose |  |  |  |  |
| 9.13.3 (7 districts sont approvisionnés en médicaments anti tuberculeux et autres réactifs |  |  |  |  |
| 9.14.1 (180 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplômés des écoles de santé publique | 9.14. Les capacités d'intervention des structures sanitaires sont renforcées | 1 Nbre d’agents recrutés 2 Nbre d’agents formés 3 Nbre de réunions tenues 4 Nbre de bourses d’étude attribuées 5 Thèmes de formation | Rapports DRSP, Districts | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 9.14.2 (1 Cardiologue, 1 traumatologue, 1 dermatologue, 1 radiologue, 1 ORL, 1 neurologue, 1 cancérologue, 1 Urologue, 1 orthopédiste, 1 psychiatre, 1 pédiatre sont recrutés |  |  |  |  |
| 9.14.3 (30 CSI sont dotés en Radio BLU |  |  |  |  |
| 9.14.4 (30 CSI sont équipés en énergie solaire |  |  |  |  |
| 9.14.5 (60 agents de santé dont 50% de femmes sont recrutés |  |  |  |  |
| 10.1.1 (1 étude et 2 DAO pour la construction de deux lots de classes sont élaborés | 10.1 L'accès et les conditions d'étude au niveau secondaire sont améliorés | 1. Evolution du taux de réussite aux examens 2. Evolution du taux d’achèvement au secondaire 3. Evolution des distinctions dans les disciplines sportives | Rapports DREN, DRES, DRFP/T | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 10.1.2/ 50 classes sont construites et équipées par an, en raison de 25 classes au CES et 25 classes au CET |  |  |  |  |
| 10.1.3 (1 étude et 2 DAO pour la construction de 2 CET et 1 CES sont élaborés |  |  |  |  |
| 10.1.4 (2 CET (Agadez et Arlit) et 1 CES (Dirkou) sont construits et équipés |  |  |  |  |
| 10.1.5 Création, construction et équipement de 4 CEG en milieu nomade |  |  |  |  |
| 10.1.6 (200 rationnaires des 4 CEG du milieu nomade en raison de 50 par établissement sont pris en charge |  |  |  |  |
| 10.1. 7 (300 élèves issus des familles défavorisées en particulier les filles reçoivent une allocation chaque année |  |  |  |  |
| 10.1.8 (6 bourses d'excellence aux 3 premières des CEG et 3 premiers des lycées de la région sont attribuées chaque année |  |  |  |  |
| 10.1.9 (60 enseignants sans formation initiale sont formés pendant 15 jours à Agadez |  |  |  |  |
| 10.1.10 (220 membres de COGES/ES sont formés en suivi de tutorat |  |  |  |  |
| 10.1.11 (2 journées pédagogiques sont organisées chaque année à Agadez |  |  |  |  |
| 10.1.12 (1 annuaire des statistiques des Enseignements secondaires de la région d'Agadez est produit chaque année |  |  |  |  |
| 10.1.13 (40 chefs d'établissement sont formés en administration, planification et gestion pendant 7 jours |  |  |  |  |
| 10.1.14 (1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont élaborés |  |  |  |  |
| 10.1.15 (6 blocs administratifs de la DRES, l'IESFA, l'IPR et l'IREPS à Agadez, de la DDES d'Arlit et de la DDES de Bilma sont construits et équipés |  |  |  |  |
| 10.1.16 (120 enseignants nouvellement affectés dans les zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés |  |  |  |  |
| 10.1.17 (1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres (Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont réalisés |  |  |  |  |
| 10.1.18 (6 infrastructures sportives à Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont construites et équipées |  |  |  |  |
| 10.1.19 (1 édition du Championnat National du Sport Scolaire Edition 2016 est organisée à Agadez |  |  |  |  |
| 10.1.20 (1 étude et 1 DAO (Iférouane, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont élaborés |  |  |  |  |
| 10.1.21 (4 cantines scolaires (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, réfectoires, ustensiles de cuisine) sont créées et approvisionnées |  |  |  |  |
| 10.1.22 (5 manœuvres sont recrutés par cantine scolaire pendant les 4 dernières années |  |  |  |  |
| 10.1.23 (3 dotations trimestrielles en vivres et condiments sont fournies par cantine chaque année |  |  |  |  |
| 10.1.24 (200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES |  |  |  |  |
| 10.1.25 (1 journée d'excellence est organisée chaque année |  |  |  |  |
| 10.1.26/ 4 centres de formation aux métiers sont créés et équipés |  |  |  |  |
| 10.2.1 (15 Dossiers d'Appel d'Offres sont élaborés | 10.2. L'accès au préscolaire est amélioré dans la région | 1. Nbre d’établissements créés 2. Nbre d’encadreurs recrutés 3. Evolution des effectifs 4. Proportion des établissements des préscolaires appuyés | Rapports DREN, CR | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 10.2.2 (45 établissements préscolaires sont créés, équipés et opérationnels |  |  |  |  |
| 10.2.3 (135 encadreurs sont recrutés, mis à niveau et pris en charge chaque année |  |  |  |  |
| 10.2.4 (75 établissements préscolaires existants sont appuyés chaque année |  |  |  |  |
| 10.3.1 (1 DAO est élaboré et mis en œuvre | 10.3. L'accès et les conditions d'étude au niveau primaire sont améliorés | 1. Evolution du taux de réussite aux examens 2. Evolution du taux d’achèvement au primaire 3. Evolution du taux des écoles communautaires appuyées | Rapports DREN, DRES, DRFP/T | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 10.3.2 (150 classes sont construites et équipées au niveau de l'éducation de base chaque année |  |  |  |  |
| 10.3.3 (150 encadreurs des écoles communautaires sont formés et pris en charge chaque année |  |  |  |  |
| 10.3.4 (50 écoles communautaires sont appuyées en fournitures scolaires chaque année |  |  |  |  |
| 11.1.1 (3750 centres d’alphabétisation, sont ouverts et 10 Foyers d’éducation permanente (FEP) et équipés chaque année | 11.1. Les activités d'alphabétisation sont appuyées | 1. Evolution des centres créés et opérationnels 2. Evolution du taux d’alphabétisation 3. Evolution des effectifs d’inscrits et testés | Rapports DREP/LN/IC/A |  |
| 11.1.2 (750 animateurs alphabétiseurs sont recrutés, formés et pris en charge chaque année |  |  |  |  |
| 11.1.3 (750 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés chaque année |  |  |  |  |
| 11.1.4 (3 missions de suivi sont réalisées chaque année |  |  |  |  |
| 11.1.5 (18750 Kits apprenants sont placés chaque année |  |  |  |  |
| 11.1.6 (3750 membres de COGES des centres alpha sont formés et accompagnés chaque année |  |  |  |  |
| 11.1.7 (750 COGES sont appuyés en AGR chaque année |  |  |  |  |
| 12.1.1 (1 étude et 4 DAO (Agadez-Tchiro, Iférouane-Arlit, Bilma,et Aderbissinat-Ingall) sont réalisés | 12.1. Les infrastructures sportives sont construites et opérationnelles | 1. Nbre par type d’infrastructures sportives construites et opérationnelles | Rapports DRJS, DRU/H |  |
| 12.1.2 (7 Infrastructures sportives (terrain de football, terrain de basket, terrain de handball) sont construites et équipés |  |  |  |  |
| 12.2.1 (2 Tournois de grandes vacances dans 5 disciplines sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, athlétisme et volet ball; filles et garçons) sont organisés | 12.2. Les activités sportives sont relancées dans la région | 1. Nbre tournois organisés par disciplines sportives 2. proportion des jeunes filles par tournois et disciplines | Rapports DRJS, DRES, DRFP/T | Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est effectif Le climat social est favorable aux initiatives Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC |
| 12 2.2 (1 tournoi, filles et garçons est organisé chaque année |  |  |  |  |
| 13.1.1 (1 étude et 1 DAO sont élaborés | 13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré | 1. Nbre points d’eau construits/réhabilités 2. Evolution du taux de couverture en eau potable 3. Nbre des structures mises en place et opérationnelles | Rapport DRH/A |  |
| 13.1.2 (150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et équipés en système solaire |  |  |  |  |
| 13.1.3 (30 AEP multi villages réalisées et équipées en système solaire |  |  |  |  |
| 13.1.4 (180 structures de Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sont mises en place et opérationnelles |  |  |  |  |
| 13.1.5 (50 000 branchements sociaux sont réalisés |  |  |  |  |
| 13.1.6 (1 étude sur la qualité de l’eau est réalisée |  |  |  |  |
| 13.1.7 (5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés |  |  |  |  |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 5 : Promotion de la bonne gouvernance et maîtrise d'ouvrage régionale |
| Objectif Spécifique 9 : Promouvoir une protection sociale adaptée aux besoins des populations les plus vulnérables. | Effet 14 La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite |  |  |  |
|  | Effet 15 Les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés | 4. incidence de la pauvreté multidimensionnelle sur les enfants |  |  |
| Objectif Spécifique 10 : Assurer la maîtrise d'ouvrage du développement régional | Effet 16 Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement | 1. Evolution de l’effectif des femmes et jeunes dans les instances électives et techniques dans la Région 2. Niveau de participation des populations aux décisions liées à la maitrise d’ouvrage 3. Qualité de partenariat entre les différents acteurs (Représentant de l’Etat, PTF, OSC, Privés°, 4. Nombre communications communales et régionales réalisées | Bilans PIA . Rapport d’évaluation du PDR . Rapports semestrielles du CR - Documents situations socioéconomiques |  |
| 14.1.1 (1 DAO est élaboré et mis en œuvre | 14.1. La capacité d'accueil des établissements pénitentiaires est améliorée | 1 Nbre maisons d’arrêt construit/réhabilité | Rapport DRU/H, Justice | Adhésion des partenaires au programme Les outils nationaux de prévention et de gestion des crises et catastrophes intègrent renforcent les apports du CR |
| 14.1.2 (3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) |  |  |  |  |
| 14.1.3 (4 maisons d'arrêt sont construites et équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et Dirkou) |  |  |  |  |
| 14.2.1 (1 DAO est élaboré et mis en œuvre | 14.2. Les capacités opérationnelles des unités de protection civile sont renforcées | 1 Nbre d’unités de protection civile construit et équipé | Rapport DRU/H, Base régionale de protection civile |  |
| 14.2.2 (4 bases de secours / protection civile sont construites, équipées et opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) |  |  |  |  |
| 14.2.3 (1 base régionale de secours / protection civile équipée et opérationnelle |  |  |  |  |
| 14.3.1 (3 enquêtes de vulnérabilité sont menées | 14.3. Un dispositif d'assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel | 1. Le SPR/DNP/GC dynamique et opérationnel 2. Critères de ciblage partagés 3. Procédures de choix adoptées 4. Niveau d’application 5. Volume des fonds octroyés 6. Qualité et nbre de bénéficiaires 7. Répartition dans l’espace | - rapport du SRP/GNP/GC - Notes de procédure . Compte rendu de réunion . Rapports de missions |  |
| 14.3.2 (1 ligne de crédit du CR est virée et approvisionnée chaque année |  |  |  |  |
| 14.3.3 (1 projet de distribution des bons d'achats et/ou cash/transfert est réalisé au profit de 7000 ménages vulnérables chaque année |  |  |  |  |
| 15.1.1 (1 étude et 2 DAO (Agadez, Arlit) sont réalisés | 15.1. Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de handicap sont améliorées | 1 Nbre d’enfants entièrement ou partiellement pris en charge chaque année 2 Nbre des personnes présentant un handicap par nature de handicap et par sexe soutenus 3 Nobre de centres créés | rapport du SRP/GNP/GC - Notes de procédure . Compte rendu de réunion . Rapports de missions | Adhésion des partenaires au programme Les outils nationaux de prévention et de gestion des crises et catastrophes intègrent renforcent les apports du CR |
| 15.1.2 (2 centres d'accueil d'une capacité 100 enfants chacun (cuisine, dortoirs, magasins de stockage de vivres, réfectoires, ustensiles de cuisine) sont créés |  |  |  |  |
| 15.1.3 (3 encadreurs par centre (1 directrice du centre et 2 enseignantes) sont recrutés |  |  |  |  |
| 15.1.4 (2 manœuvres par centre sont recrutés |  |  |  |  |
| 15.1.5 (4 dotations en vivres, condiments, habillements et jouets pour enfants sont livrées chaque année par centre |  |  |  |  |
| 15.1.6 (45 structures des personnes en situation de handicap sont subventionnées en raison de 3 par commune) |  |  |  |  |
| 16.1.1 (1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du personnel et toutes les procédures de gestion est élaboré et mis en application | 16.1. Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des collectivités territoriales sont renforcées | 1. Domaines couverts 2. Nbre de formations réalisées 3. Nbre de voyage d’échanges 4. Nbre de bénéficiaires par appui 5. Nbre de postes crées 6. Nbre de postes pourvus 7. Qualité du personnel conformément au manuel 8. Nbre de formations réalisées 9. Catégories des bénéficiaires 10. Domaines de formation 11. nombre de sièges construits et équipés | . Rapports du CR . Cahiers de charges . Documents de recrutement . Plan de formation . Rapports de formation | La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux acteurs locaux La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un processus d’apprentissage poussé La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de ressources humaines compétentes et suffisantes |
| 16.1.2 (39 conseillers sont formés en élaboration de projets et en suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO régionale / an |  |  |  |  |
| 16.1.3 (183 conseillers sont formés en élaboration de projet et de suivi&évaluation, en marketing social et gestion des conflits, en MdO communale/ an |  |  |  |  |
| 16.1.4 (1 Assistant administratif à temps plein, 2 Chargés de programme (social et développement rural) à temps plein, 1 Communicateur à temps partiel (6 mois/an) , 1 logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 secrétaire de direction BAC+3 sont recrutés et pris en charge pendant 5 ans |  |  |  |  |
| 16.1.5 (1 plan de formation basé sur le développement des capacités des agents est élaboré et mis en œuvre |  |  |  |  |
| 16.1.6 (1 formation par an des membres des comités de gestion des investissements des CT |  |  |  |  |
| 16.1.7 (1 formation de formateurs au bénéfice des prestataires d'accompagnement des comités de gestion des investissements est réalisée |  |  |  |  |
| 16.1.8 (2 prestataires de services sont recrutés pour l'accompagnement technique des comités de gestion des investissements régionaux et 2 Convention de partenariat avec deux ONG locales sont signées et mises en œuvre |  |  |  |  |
| 16.1.9/ Un siège du CR est construit et équipé sur la base d’un plan type |  |  |  |  |
| 16.2.1 (5 relais de télévision et de radio sont installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) | 16.2. L’accès à l'information des populations de la région est amélioré | 1. Nbre de relais installés 2. Champ de couverture additionnel par zone géographique 3. Nbre de radios réhabilitées 4. Types d’appuis apportés 5. Systèmes de gestion adaptés | Rapports ORTN . Dossier de réhabilitation . Rapports d’activités des radios . Doc de stratégies . Plan d’action . Budgets annuels . Rapports financiers . Arrêtés de création . Compte rendus des rencontres . Rapports de mission / action issues des recommandations . Rapports de communication . Rapport bilan du plan de communication PV des sessions du CR . Compte rendus des rencontres des commissions spécialisées Doc cadre de S&E . Rapports d’activités semestriels . Rapports d’activités annuels . Rapport bilan mi-parcours . Rapport bilan du PDR . PDR actualisé | La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux acteurs locaux La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un processus d’apprentissage poussé La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de ressources humaines compétentes et suffisantes L’Etat et les PTF tiennent compte des particularités spatiales et sécuritaires dans la mobilisation des ressources au profit de la région Les résultats des élections régionales, municipales et législatives sont favorables à la capitalisation des expériences en matière de développement local |
| 16.2.2 (17 radios communautaires sont réhabilitées et opérationnelles (équipement, formation des animateurs et clubs d'écoutes) |  |  |  |  |
| 16.2.3 (15 centres de jeunes sont équipés en matériel de sonorisation au niveau de chaque Commune |  |  |  |  |
| 16.3.1 (1) stratégie de développement du partenariat, de l'inter collectivité, de coopération décentralisée et de mobilisation des ressources est élaborée et mise en œuvre | 16.3. Le niveau de partenariat des collectivités territoriales est amélioré | 1. les limites des dispositions actuelles dégagées 2. les orientations efficaces définies 3. un plan d’actions établi et mis en œuvre 4. les bilans – capitalisation établis |  |  |
| .16.4.1 (2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques de développement régional | 16.4. Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont créées. | 1. Thèmes développés 2. Nbre de canaux / supports utilisés 3. les cibles par canal utilisé 4. nombre de contrat-plans conclus entre CR-CC ; CR-Etat-CC CR-Etat ou CR-Industries extractives |  |  |
| 16.4.2 (1 plan de communication des CT est mis en place et opérationnel chaque année |  |  |  |  |
| 16.4.3 (1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en œuvre chaque année |  |  |  |  |
| 16.5.1 (1 carte thématique des interventions dans les domaines de compétences du Conseil Régional est élaborée et régulièrement actualisée | 16.5. Les actions de développement de la région sont maîtrisées | 1. Nbre de rencontres par cadre de concertation 2. Nbre de structures participantes aux rencontres 3. Mécanismes de suivi des recommandations mis en place 4. un système de S&E est adopté 5. les PAA et PIA sont élaborés 5. les bilans semestriels et annuels sont établis et partagés 6. les situations socio-économiques annuelles de la région sont établies et partagées 7. un rapport d’évaluation à mi-parcours du PDR est établi et partagé 8. un rapport bilan du PDR est établi et partagé 9. le PDR est réactualisé 10. Nbre de Directions sollicitées par an 11. Volume des activités réalisées par an et par Direction |  |  |
| 16.5.2 (1 base de données du CR y compris la carte des intervenants, la situation de la diaspora et les données sur la migration (logiciel, conception, formation) est mise en place et opérationnelle |  |  |  |  |
| 16.5.3 (1 situation socio-économique régionale annuelle et celle des bilans semestriels des PIA et réalisée (au moins 4 missions sont menées par an) |  |  |  |  |
| 16.5.4 (1 évaluation des conventions des agents de l'Etat est réalisée chaque année |  |  |  |  |
| 16.5.5 (1 convention intégrant le programme d'utilisation des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA est signée au plus tard en fin mars de chaque année |  |  |  |  |
| 16.5.6 (1 Evaluation à mi-parcours et 1 évaluation finale sont réalisées sur la durée du PDR |  |  |  |  |
| 16.6.1 (1 réunion technique du bilan-programme du plan de communication est tenue | 16.6. La communication interne et externe du conseil régional et des conseils communaux est améliorée | 1. Nbre de sessions ordinaires tenues 2. Nbre de sessions extraordinaires tenues 3 Nbre des rencontres tenues 4 Différentes thématiques débattues 5. qualité des participants (H/F) 6. Nbre de rencontres des commissions spécialisées tenues 7. Nbre de personnes morales et physiques invitées aux sessions et rencontres |  |  |
| 16.6.2 (4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions extraordinaires sont tenues par an |  |  |  |  |
| 16.6.3 (14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 4 rencontres internationales et sous-régionales) ont fait l'objet de la participation du CR |  |  |  |  |
| 16.6.4 Au moins deux (2) séances de travaux des commissions spécialisées sont réalisées par an |  |  |  |  |
| 16.7.1 (1 SAF est élaboré | 16.7. Les outils de planification sont élaborés et mis en œuvre | 1 Nbre d’outils élaborés et ou réactualisés 2 Nbre stratégies élaborées | Rapport CR Rapport DRDC/AT | La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux acteurs locaux La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un processus d’apprentissage poussé La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de ressources humaines compétentes et suffisantes L’Etat et les PTF tiennent compte des particularités spatiales et sécuritaires dans la mobilisation des ressources au profit de la région Les résultats des élections régionales, municipales et législatives sont favorables à la capitalisation des expériences en matière de développement local |
| 16.7.2 (1 SRAT est réactualisé |  |  |  |  |
| 16.7.3 (3 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain pour les villes d'Agadez, Arlit et Tchiro (SDAU) sont élaborés et mis en œuvre |  |  |  |  |
| 16.7.4 (1 PDR 2021-2025 est élaboré et approuvé |  |  |  |  |
| 16.7.5 (1 stratégie régionale d'urbanisation pour faire face au changement climatique est élaborée, adoptée et mise en œuvre |  |  |  |  |
| AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région |
| Objectif Spécifique 11 : Contribuer à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale dans la région | Effet 17 Fréquence des conflits est réduite | 1. Evolution des actes criminels enregistrés 2. Evolution des différents cas de conflits enregistrés 3. Volume de la part des investissements nationaux et étrangers dans la Région | . Rapport de la gendarmerie . Rapport de la DRPN . Rapports Chambre du Commerce | L’Etat mobilise d’importants moyens juridiques, institutionnels, matériels et financiers pour la sécurité et la paix La paix dans les régions et pays voisins de la région d’Agadez est retrouvée Les populations et leurs organisations participent pleinement aux actions de veille dans le cadre de la sécurité |
| Objectif Spécifique 12 : Renforcer les capacités entrepreneuriales chez les jeunes en particulier les filles | Effet 18 le taux du chômage est réduit | 1. Evolution d’enregistrement des jeunes au registre de commerce en particulier les jeunes filles 2. Evolution du taux de placement des jeunes | . Rapport DR commerce . Rapport de la chambre de commerce . Rapport Inspection du Travail |  |
| Objectif Spécifique 13 : Maîtriser les flux migratoires et contenir le départ massif des jeunes | Effet 19 Le nombre des migrants enregistrés est réduit | 2. Evolution du taux d’abandon des activités liés au trafic des migrants 3. Evolution du nombre enregistré des migrants 4. Evolution du taux de retour des migrants | . Rapport d’enquête . Rapport ANPE . Rapport DRPN |  |
| 17.1.1 (1 secrétariat permanent du comité régional de paix est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire permanent recruté, Bureau équipé) | 17.1. les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont mis en place et opérationnels | 1. Nbre de rencontres/foras tenues 2. Localisation 3. Qualité et nbre des participants 4. Thématiques développées 5. Nbre de recommandations mises en œuvre 6. Nbre de structures identifiées 7. Nbre de missions de sensibilisation menées 8. Nbre de formations organisées 9. Liste des bénéficiaires 10. Programme élaboré 11. Mise en place de l’équipe du programme et exécution | Rapport CR, Conseils communaux | L’Etat mobilise d’importants moyens juridiques, institutionnels, matériels et financiers pour la sécurité et la paix La paix dans les régions et pays voisins de la région d’Agadez est retrouvée Les populations et leurs organisations participent pleinement aux actions de veille dans le cadre de la sécurité |
| 17.1.2 (2 rencontres inter-collectivités de la région sont tenues par an |  |  |  |  |
| 17.1.3 (1 rencontre par trimestre du comité régional de paix est tenue avant chaque session ordinaire |  |  |  |  |
| 17.1.4 (1 forum est organisé chaque année sur les thématiques "Paix et sécurité" |  |  |  |  |
| 17.1.5 (2 missions de partage et d'échanges sur les questions de paix et sécurité sont réalisées dans la région chaque année |  |  |  |  |
| 17.1.6 (2 formations sont organisées trois (3) fois au profit des membres du Comité de paix |  |  |  |  |
| 17.2.1 (6) unités militaires sises à Agadez, Iférouane, Dirkou, et à Arlit sont délocalisées des centres-villes | 17.2. La régularité d'accès aux certaines infrastructures publiques est garantie | 1 Nbre caserne délocalisées 2 type et nombre d’infrastructures facilement accessibles | Rapport DRU/H DR Equipement | Les plus hautes autorités du Pays s’engagent résolument à l’aboutissement du programme |
| 18.1.1 (80 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplômés d'Ecole de gestion (niveau moyen) à Agadez | 18.1. Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs et des sans emploi sont accrues | 1. Répertoire de jeunes sans emplois établi (F, G) 2. Nbre de structures de jeunes crées (H,F, Mixtes) 3. Nbre de structures des jeunes formées (H,F, Mixtes) 4. Nbre de dossiers établis et financés (H,F, Mixtes) 5. Types d’appuis apportés 6. Nbre de structures bénéficiaires 7. Nbre de bénéficiaires (H, F) | Répertoire des jeunes sans emplois . Dossiers soumis . Rapports d’activités DR Emploi Requêtes formulées . Rapports d’activités | Les procédures d’accès au financement sont allégées pour les jeunes en particulier les filles |
| 18.1.2 (40 étudiants dont au moins 50% de filles sont diplômés d'Ecole de gestion (niveau sup) |  |  |  |  |
| 18.1.3 (100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés par an) |  |  |  |  |
| 19.1.1 (1 base spécifique de données sur la migration est mise en place | 19.1. Les données portant sur la migration sont maîtrisées | 1. Informations sur la situation disponibles et diffusées 2. Base de données informatisée | . Logiciel installé . Registres des données | Les circuits de transit frauduleux des migrants sont maîtrisés Les textes juridiques et règlementaires aux échanges inter-états sont adaptés au contexte de la région d’Agadez Les champs de compétences des Instances de la région sont élargis |
| 19.1.2 (1 dispositif de collecte des données et d'informations liées à la migration est mis en place et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, flotte, ..) |  |  |  |  |
| 19.2.1 (1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants sont réalisés | 19.2. Des structures d'accueil, de sensibilisation et d'orientation des migrants et des futurs candidats à l'exode sont créées et opérationnelles | 1. Les membres désignés 2. Les instruments de fonctionnement installés 3. Les bilans établis mensuellement 4. Dossiers approuvés 5. Le personnel recruté 6. Effectifs migrants enregistrés 7. Nature et importance des conseils 8. Types d’infrastructures créées 9. localisation 10. Instruments de gestion mis en place | . Arrêté de création . Note de fonctionnement . Rapports de la Cellule . DAO approuvé . Convention de financement signée . Rapports DRU . DAO . Rapports DRU . Rapports d’activités des structures de gestion |  |
| 19.2.2 (1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et d’orientation des migrants est construit, équipé et est opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, ...) |  |  |  |  |
| 19.2.3 (1 Personnel du centre est recruté et opérationnel (1 gestionnaire, 1 médecin chef, 1 psychologue, 2 assistants sociaux, 2 infirmiers, 2 gardiens, 2 chauffeurs, 3 manœuvres) |  |  |  |  |
| 19.2.4 Une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires e est créée et opérationnelle (1 secrétaire comptable, le Psychologue pm, 1 sociologue/coordonnateur) |  |  |  |  |
| 19.2.5 (2 centres d’accueil des migrants sont crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. |  |  |  |  |
| 19.2.6 (3 casernes militaires sont construites et ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou |  |  |  |  |